**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| МП | Пп | | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **06** | **1** | | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории района | человек | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Процент оповещения населения электросиренами | % | 35 | 40 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | % | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | человек | 5500 | 6500 | 7500 | 1650 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | тысяч рублей | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | тысяч рублей | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | тысяч рублей | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 |
|  | |  | 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  | 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | | прогноз | |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | ед. | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | 139 | | 138 |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | проценты | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 14 | | 14 |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | чел. | 20 | 25 | 27 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 22 | | 22 |
| 3 | Правонарушения, совершенные несовершеннолетними | проценты | 7,4 | 7,2 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | | 5,3 | | 5,3 |
| 4 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | проценты | 68,0 | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 64,0 | 63,0 | 63,0 | | 63,0 | 62,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г | | 2024г |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | | прогноз |
| **06** | **3** |  | **Гармонизация межэтнических отношений , участие в профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед. | ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
|  |  | 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них ,ед/чел | ед/чел | 250/15020 | 250/  15040 | 250/  15060 | 250/  15080 | 250/  15100 | 250/  15120 | 255/15220 | 257/15250 | | 257/15300 | 257/15350 |
|  |  | 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», ед. | ед | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 |
|  |  | 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | чел. | 637 | 650 | 647 | 612 | 600 | 510 | 510 | 510 | | 510 | 510 |
|  |  | 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | чел. | 126 | 149 | 171 | 319 | 320 | 400 | 390 | 390 | | 390 | 390 |

**Приложение 2**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Глазовский район**

**Удмуртской Республики»**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **1** |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** |  |  |  |  |
| **06** | **1** | **01** |  | *Мероприятия по гражданской обороне и территориальной обороне* |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 01 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем связи и управления. Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Своевременное оповещение руководящего состава ГОЧС и населения | 06.1.3 |
| 06 | 1 | 01 | 02 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Поддержание в готовности противорадиационных укрытий МО «Глазовский район» |  |
| 06 | 1 | 01 | 03 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты. Приобретение средств индивидуальной защиты для работников муниципальных учреждений. | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Обеспечение сотрудников администрации района и муниципальных учреждений (оперативных групп) средствами индивидуальной защиты | 06.1.4 |
| 06 | 1 | 01 | 04 | Организация обучения должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и территориальной обороны , предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и водной безопасности. Оплата за оказанные услуги  по обучению должностных лиц Администрации Глазовского района, муниципальных учреждений в области гражданской обороны, предупреждения ЧС. Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков ГОЧС и пожарной безопасности | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Повышение уровня образования в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций должностных лиц Администрации района, муниципальных предприятий и учреждений | 06.1.5 |
| **06** | **1** | **02** |  | *Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС* |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 02 | 01 | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района: финансовая помощь по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости и оказание финансовой помощи пострадавшему населению |  |
| 06 | 1 | 02 | 02 | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2020 годы | Оперативное административное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности населения. | 06.1.8 |
| 06 | 1 | 02 | 03 | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.  Своевременное реагирование на ЧС и предоставление донесений в ЦУКС МЧС России по Удмуртской Республике (по табелю срочных донесений). | 06.1.6 |
| 06 | 1 | 02 | 04 | Заработная плата операторов Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС |  | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.  Своевременное реагирование на ЧС и предоставление донесений в ЦУКС МЧС России по Удмуртской Республике (по табелю срочных донесений). |  |
| 06 | 1 | 02 | 05 | Совершенствование и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях. Своевременное реагирование на ЧС. |  |
| **06** | **1** | **03** |  | *Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах* | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 01 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ) | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Пропаганда по снижению гибели и травматизма людей на водоёмах |  |
| 06 | 1 | 03 | 02 | Проведение мероприятий по безопасному созданию и содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей на водоёмах муниципального образования  «Глазовский район» |  |
| **06** | **1** | **04** |  | *Организация противопаводковых мероприятий* | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 01 | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Оперативное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности населения. |  |
| 06 | 1 | 04 | 02 | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Сокращение времени восстановления системы жизнеобеспечения населения района |  |
| 06 | 1 | 04 | 03 | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Оперативное административное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности населения. |  |
| **06** | **1** | **05** |  | *Повышение мобилизационной готовности* | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы |  |  |
| 06 | 1 | 05 | 01 | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправления | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 05 | 02 | Оказание содействия отделу ВК УР в его мобилизационной работе | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2024 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 05 | 03 | Ведение воинского учета | Начальники территориальных отделов | 2022-2024 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 06 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС  Руководитель Аппарата | 2015-2024 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 06 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС  Руководитель Аппарата | 2015-2024 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **2** |  |  | **Профилактика правонарушений** |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** |  | 2015-2024 |  |
| 06 | 2 | 01 | 01 | Трудоустройств лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими способностями, в организации и учреждения района | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  Центр занятости (по согласованию) | 2015-2024 | Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 06 | 2 | 01 | 02 | Разработка и решение вопроса о выпуске методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов на правоохранительную тематику (профилактика жестокого обращения с детьми, мошенничеств, краж имущества граждан, проблема противодействия терроризму, новые схемы и виды преступлений с использованием IT – технологий) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования (по согласованию), МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2024 | Профориентация несовершеннолетних |
| 06 | 2 | 01 | 03 | Проведение мониторинга состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования (по согласованию),  Центр культуры и туризма (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2024 | Выработка рекомендаций по созданию форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе, с целью привлечения населения к активной организации свободного времени |
| 06 | 2 | 01 | 04 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий. | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2024 | Массовое привлечение населения Глазовского района к здоровому образу жизни |
| 06 | 2 | 01 | 05 | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  МЦ «Диалог» (по согласованию), | 2015-2024 | Привлечение населения поселений к охране правопорядка, повышение правового сознания |
| 06 | 2 | 01 | 06 | Организация работы психологической службы, проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных учреждений Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2024 | Психологическая помощь несовершеннолетним |
| 06 | 2 | 01 | 07 | Сбор информации о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению данной программы | Администрация Глазовского района | 2015-2024 | Мониторинг снижения уровня преступности на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| 06 | 2 | 01 | 08 | Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами Администрации организовывать и проводить мероприятия информационно-пропагандистского характера, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2024 | Снижение уровня преступности на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| 06 | 2 | 01 | 09 | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  УИИ УФСИН (по согласованию) | 2015-2024 | Доведение до населения Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» информацию о состоянии преступности |
| 06 | 2 | 01 | 10 | Межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», администрации МО поселений (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2024 | организация встречи участковых уполномоченных с населением района. Доведение до населения муниципальных образований о состоянии преступности и обеспечении правопорядка на территории Глазовского района |
| 06 | 2 | 01 | 11 | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений (по проверке соблюдения правил охраны на объектах сельского хозяйства и садоводческих кооперативах, Проведение совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, встречи с трудовыми коллективами, родительские собрания, рейды по местам концентрации молодежи и несовершеннолетних) | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – по согласованию, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2024 | Снижение уровня преступлений и правонарушений |
| 06 | 2 | 01 | 12 | Сбор информации по оперативно-профилактическим проверкам объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей, содержащих наркотические вещества на предмет соответствия правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2015-2024 | Снижение уровня реализации населению, в т.ч. и несовершеннолетним, недоброкачественной продукции, а также алкогольной и табачной продукции |
| 06 | 2 | 02 |  | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** |  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2024 | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественного порядка |
| 06 | 2 | 02 | 02 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Адамского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 03 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Верхнебогатырского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 04 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Гулековского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Качкашурского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 06 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Кожильского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 07 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Куреговского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 08 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Октябрьского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 09 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Парзинского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 10 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Понинского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 11 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Кочишевского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 12 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Штанигуртского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2016-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 02 | 13 | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | 2015-2024 | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования |
| 06 | 2 | 02 | 14 | Обеспечение деятельности народных дружин в территориальных отделах Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2022-2024 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 03 |  | **Правонарушения, совершенные несовершеннолетними** |  |  |  |
| 06 | 2 | 03 | 01 | Организация встреч работников правоохранительных органов и органов системы профилактики с обучающимися школ, проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию)  Управление образования (по согласованию) | 2015-2024 | правовое просвещение несовершеннолетних |
| 06 | 2 | 03 | 02 | Организация летней занятости подростков, состоящих на учете в ОДН и из семей группы риска | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию),  Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-2024 | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |
| 06 | 2 | 03 | 03 | Организация занятости подростков во внеучебное время | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2024 | профилактика правонарушений среди подростков |
| 06 | 2 | 04 |  | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** |  |  |  |
| 06 | 2 | 04 | 01 | Организация деятельности органов системы профилактики. Анализ проведенных мероприятий | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2015-2024 | Раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности |
| 06 | 2 | 04 | 02 | Анализ трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Главы сельских поселений, УИИ УФСИН (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-2024 | стабилизация рецидивной преступности и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 06 | 2 | 04 | 03 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», межрайонный отдел УФМС России по УР в г.Глазове – по согласованию, УИИ УФСИН (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | 2015-2024 | Снижение уровня незаконной миграции |
| 06 | 2 | 04 | 04 | Формирование списка неблагополучных домовладений в сельских поселениях | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».  Главы сельских поселений (по согласованию) | 2016-2024 | Снижение уровня социальной напряженности |
| 06 | 2 | 04 | 05 | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | 2016-2024 | социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 06 | 2 | 04 | 06 | Профилактика повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, проведение выездных заседаний Межведомственной комиссии и рабочей группы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2024 | Снижение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных |
| 06 | 2 | 04 | 07 | Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми | МЦ «Диалог»  КЦСОН (по согласованию) | 2021-2024 | Оказание юридической и психологической помощи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **3** |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** |  |  |  |
| 06 | 3 | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** |  | 2015-2024 годы | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Глазовского района |
| 06 | 3 | 01 | 01 | Мониторинг ситуации в сфере межнациональных, этноконфессиональных отношений в Глазовском районе с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | Администрация Глазовского района  Администрации муниципальных образований - сельских поселений (по согласованию) ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | 2020 | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по результатам исследований по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии |
| 06 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Глазовском районе | Администрация Глазовского района | 2015-2024 годы | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере, выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии |
| 06 | 3 | 01 | 03 | Приобретение, разработка и распространение просветительских материалов (печатных изданий, аудиовизуальных произведений, наглядных пособий, интернет-сайтов) о культуре, традициях, обычаях народов Российской Федерации и мира. | Администрация Глазовского района  Редакция газеты «Иднакар» (по согласованию) | 2015-2024 годы | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной исключительности. |
| 06 | 3 | 01 | 04 | Организация и проведение районных национальных праздников. | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Общественные организации (по согласованию)  Глазовская Епархия (по согласованию) | 2015-2024 годы | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений |
| 06 | 3 | 01 | 05 | Организация и проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Управление образования (по согласованию)  общественные организации (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | 2015-2024 годы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики |
| 06 | 3 | 01 | 06 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях по развитию межнациональной и межрелигиозной толерантности среди обучающихся | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию) | 2015-2024 | Формирование терпимости к лицам иной национальности и вероисповедования |
| 06 | 3 | **02** |  | **Мероприятий по профилактике экстремистских проявлений** |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 01 | Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» (по согласованию) | 2015-2024 | Обеспечение защищенности граждан в местах массового скопления |
| 06 | 3 | 02 | 02 | Проведение комиссионных обследований и проверки критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» (по согласованию) | 2015-2024 | Обеспечение защищенности |
| 06 | 3 | 02 | 03 | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, на транспорте, а также организация профилактики экстремизма | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» (по согласованию) | 2015-2024 | Размещение информационных материалов в общедоступных местах, информирование на встречах с жителями населенных пунктов |
| 06 | 3 | 02 | 04 | Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения учреждений культуры и спорта | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  Управление образования | 2020-2024 | Создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан |
| 06 | 3 | 02 | 05 | Проведение адресной профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремисткой идеологии | Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» | По выявлению лиц, подверженными влиянию экстремисткой идеологии | Недопущение возобновления противоправной деятельности, разъяснение пагубной сущности терроризма, информирование о предусмотренных законодательством нормах ответственности за участие в террористической деятельности |
| 06 | 3 | 02 | 06 | Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский»,  Организаторы мероприятий | 2020-2024 | Обеспечение безопасности |
| 06 | 3 | 02 | 07 | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской федерации | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» |  | Противодействие незаконной миграции |
| 06 | 3 | 02 | 08 | Мониторинг информационно-коммуникационных сетей | Администрация МО «Глазовский район» | 2020-2024 | Пресечение распространения экстремисткой идеологии и выявление экстремистских материалов |
| 06 | 3 | 02 | 09 | Размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | Управление образования, Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 2020-2024 | * Воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и уважительное отношение к прошлому страны, воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие проявлению экстремизма среди молодежи; |

**Приложение 3**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Финансовая оценка применений мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 06 |  | **Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **В целях реализации Подпрограммы применение мер муниципального реагирования не предполагается** | | | | | | | | | | | | |  |

**Приложение 4**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **06** |  |  | **Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **06** |  |  | Муниципальные услуги (работа) не оказываются | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |

**Приложение 5**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.**

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **06** |  |  |  |  | **Обеспечение безопасности на территории**  **муниципального образования**  **«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**  **на 2015-2024 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **4692,8** | **4731,9** | **4771,3** |
| **ответственный исполнитель (ГРБС)** |  |  |  | 0600000000 |  | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **4692,8** | **4731,9** | **4771,3** |
| **соисполнитель (ГРБС) 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | | Пп | | | ОМ | М | | И | ГРБС | Рз | | Пр | ЦС | | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **06**  **06** | | **1**  **1** | | | **01** |  | |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности**  ***Мероприятия по гражданской обороне и территориальной обороне*** | **Всего** | 211 | 03 | | 09 | 0610000000 | |  | **1329,1** | **3249,1** | **2730,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **4638,8** | **4677,9** | **4718,2** |
|  | 211 | 03 | | 09 | 0610000000 | |  |  |  | **1695,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** |  |  |  |
| **Всего** | 211 | 03 | | 09 | 0610100000 | |  | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06  06 | | 1  1 | | | 01  01 | 01  02 | |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем связи и управления. Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО  Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | Отдел по делам ГО и ЧС, сектор МР, отдел информатизации, Администрации МО «Муниципальный округ  Глазовский район Удмуртской Республики**»**  директор ЕДДС  (по согласованию) | 211 | 03 | | 09 | 0610161900 | | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел по делам ГО, ЧС Администрации района,  Отдел ЖКХ и транспорта Администрации района | 211 | 03 | | 09 | 0610161900 | | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | | 01 | 03 | |  | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты для работников муниципальных учреждений. | Отдел по делам ГО и ЧС, управление финансов, отдел экономики Администрации  района | 211 | 03 | | 09 | 0610161900 | | 244 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | | 01 | 04 | |  | Организация обучения должностных лиц  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и водной безопасности. | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел кадровой и муниципальной службы Администрации  района | 211 | 03 | | 09 | 0610161900 | | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **06** | | **1** | | **02** |  | |  | ***Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС*** | **Всего** | 211 | 03 | | 09 | 0610200000 | | 000 | **1301,1** | **1476,9** | **1695,1** | **1733,9** | **1943,7** | **2170,0** | **2153,2** | **2072** | **2072** | **2072** |
| 06 | | 1 | | 02 | 01 | |  | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района: финансовая помощь по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | Отдел по делам ГО и ЧС, управление финансов, отдел экономики Администрации района | 211 | 03 | | 09 | 0610261900 | | 121129242244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 06 | | 1 | | 02 | 02 | |  | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, предедатель КЧС и ОПБ | 211 | 03 | | 09 | 0610261900 | | 244 | 1071,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 02 | 03 | |  | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Директор ЕДДС ( по согласованию) | 211 | 03 | | 09 | 0610261990 | | 000  244  247 | 0 | 35,5  22,4 | 36,9  88,9 | 149,8 | 201,0 | 185,2 | **162,0** | **161,0** | **161,0** | 161,0 |
| 211 | 03 | | 09 | 0610261910 | | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 02 | 04 | |  | Заработная плата операторов Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Директор ЕДДС ( по согласованию) | 211 | 03 | | 09 | 0610261900 | | 121  129 | 0 | 1021,7  380,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | | 09 | 0610261990 | | 111 119  112 | 0 | 0 | 1569,0 | 1224,6  358,9  0,7 | 1742,7 | 1536,6  447,5  0,7 | 1536,7  454,5 | 1459,3  440,7 | 1459,3  440,7 | 1459,3  440,7 |
| 06 | | 1 | | 02 | 05 | |  | Совершенствование и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, Директор ЕДДС ( по согласованию) |  |  | |  | 0610261900 | |  | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | | **1** | | **03** |  | |  | ***Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах*** | **Всего** | 211 | 03 | | 09 | 0610361900 | | 244 | **1** | **0** | **0** | **0** | **30,8** | **87,9** | **475,0** | **75** | **75** | 75,0 |
| 06 | | 1 | | 03 | 01 | |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | | 09 | 0610361900 | | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 475,0 | 75 | 75 | 75,0 |
| **06** | | **1** | | **04** |  | |  | ***Организация противопаводковых мероприятий*** | **Всего** | 211 | 03 | | 09 | 0610461900 | | 244 | **3,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 04 | 01 | | х | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно – спасательных и других неотложных работ | Отдел по делам ГО и ЧС, управление финансов,  Отдел ЖКХ и транспорта Администрации района, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | | 09 | 0610461900 | | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 04 | 02 | | х | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района,  Управление финансов | 211 | 03 | | 09 | 0610461900 | | 244 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 04 | 03 | | х | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района,  Управление финансов | 211 | 03 | | 09 | 0610461900 | | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | | **1** | | **05** |  | |  | ***Повышение мобилизационной готовности*** | **Всего** | 211 | 03 | | 09 | 0610561900 | | 244 | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 1105,5 | 1144,6 | 1184,9 |
| 06 | | 1 | | 05 | 01 | |  | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправления | Отдел по делам ГО и ЧС,  Руководитель Аппарата | 211 | 03 | | 09 | 0610561900 | | 244 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 05 | 02 | |  | Оказание содействия отделу ВК УР в его мобилизационной работе | Сектор МР района  Руководитель Аппарата | 211 | 03 | | 09 | 0610561900 | | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 1 | | 05 | 03 | |  | Ведение воинского учета | Начальники территориальных отделов  Руководитель Аппарата | 211 | 02 | | 03 | 0610551180 | | 121  122  129  244 |  |  |  |  |  |  |  | 1105,5 | 1144,6 | 1184,9 |
| 06 | | | | 1 | 06 | |  |  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов** | Руководитель Аппарата, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 230 | 03 | 10 | | | 0610600000 | 244 | 1 | 1772,2 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | | | 1 | 06 | |  |  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов** | Руководитель Аппарата, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | 10 | | | 0610604300 | 521 | 1 | 1772,2 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 |
| **06** | **2** |  |  | «**Профилактика правонарушений»** | **Всего** |  |  |  | **0620000000** |  | **59,1** | **121,8** | **123,6** | **99,0** | **44,0** | **44,0** | **14,0** | **47,0** | **47,0** | | | **47,0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | **03** | **14** | **0620100000** | **000** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | | | **11,0** |
| 06 | 2 | 01 |  | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий: | Адм-ция Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 113244 360 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0  7,0  3,0 | 3,0  8,0 | **11,0** | **11,0** | **11,0** | | | **11,0** |
| 06 | 2 | 01 | 01 | молодежный уличный фестиваль спорта и современного искусства | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 244 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 02 | Районный конкурс социальной рекламы | МЦ «Диалог» | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 03 | акция «Школа правовых знаний» для обучающихся школ | управление образования | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** |  | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 04 | Проведение спортивных мероприятий с несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете, совместно с представителями правоохранительных органов, УФСИН и прокуратуры | КПДН  ММО МВД России «Глазовский» | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 113  360    244 |  |  | 2,0 | 3,0 | 1,0  1,0  - | - | - | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 05 | приобретение наглядного материала по профилактике правонарушений для школ | управление образования | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 360 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 06 | соревнования по профессионально-прикладной подготовке | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 244  113 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 07 | Тренинг по правовой безопасности подростков и молодежи | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 360 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 |
| 06 | 2 | 01 | 08 | Районный конкурс интрент-постов "ТОП-пост" | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 360 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | | | - |
| 06 | 2 | 01 | 09 | Районный Экослет - май,сентябрь | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 360 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 |
| 06 | 2 | 01 | 09 | Информационная кампания «Молодёжный навигатор» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 |
| 06 | 2 | 02 |  | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |  |  | **03** | **0620200000** |  | **45,1** | **110,8** | **112,6** | **88,0** | **33,0** | **33,0** | **3,0** | **36,0** | **36,0** | | | **36,0** |
| **14** |  | **3,0** |
|  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | 0620261920 | 244 | 48,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | | |  |
| **211** | 03 | 14 | 0620207480 | 244 |  |  | 76,6 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **211** | 03 | 14 | 0620261920 | 360 |  |  |  |  |  | 3,0 | **3,0** | **3,0** | **3,0** | | | **3,0** |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Адамского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211**  **211** | 03  03 | 14  14 | 0620263970  06202S7480  0620207480 | 360  360  540 |  | 3,0 | 0  3,0 | 3,0  55,0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | | | 0 |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Верхнебогатырского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620263980 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **0** | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Гулековского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620263990 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Качкашурского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264000 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Кожильского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264010 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Куреговского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264020 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Октябрьского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264030 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Парзинского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264040 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | **3,0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Понинского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264050 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | **3,0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Кочишевского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264060 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | **3,0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории Штанигуртского территориального отдела | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620264070 | 360 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | **3,0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **211** | 03 | 14 | 06202S7480 | 360 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **211** | 03 | 02 | 0620264070 | 521 |  | 74,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин в территориальных отделах Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620261960 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | **33,0** | **33,0** | **33,0** | | |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **06** | **3** |  |  | **«Гармонизация межэтнических отношений, участие**  **в профилактике терроризма и экстремизма»** | Администрация МО «Глазовский район» | **211** | **01** | **13** | **0630000000** |  | **114,0** | **7,0** | **61,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **06** | **3** | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** |  | **211** | **01** | **13** | **0630100000** |  | **114,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **2,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **0630161940** | **612** |  |  |  |  |  | **5,0** |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 | 04 | **Организация и проведение районных национальных праздников** |  | **211** | **01** | **13** | **0630161940** |  | **114,0** | **7,0** |  | **7,0** | **3,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| **211** | **08** | **01** | **0630161940** | **244** |  |  | **4,0** |  | **4,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акция к международному Дню родного языка  Литературная гостиная «Поэзия на разных языках» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 | 0,5 | 1,0 |  | - |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **211** | **08** | **01** | **0630161940** | **244** |  |  | 1,0 |  | 2,0 | **2,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | детский фестиваль «Пичи Батыр но Чеберай» | Управление образования | 211 | 01 | 13 | 0630161940 |  | 2,0 | 2,0 | 0 | - | 1,0 | **1,0** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Межрайонная краеведческая конференция «Мой дом – моя крепость» | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 244 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **08** | **01** | **0630164940** | **612** |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | творческие встречи «В семье единой» | Центр КиТ | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 | 2,0 | 1,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Межнациональный праздник детства «Лучик солнца» | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| **211** | **08** | **01** | **0630164940** | **612** |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Любовь, Надежда, Вера» (мероприятие, посвященное празднику святых Вере, Надежде, Любви и матери Софье) | Центр КиТ | 211 | 01 | 13 | 0630161940 |  | 1,5 | 1,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  | праздник удмуртской поэзии «Кылбур пыр удмуртлыкез утен» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотовыстака «Дондыдор – в этнообъективе» | Центр КиТ | 211 | 08 | 01 | 06301S5330 | 612 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 211 | 08 | 01 | 06301S5330 | 612 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - межрегиональный фестиваль татарской культуры «МИРАС» («наследие») | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 244 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - литературная гостиная «К истокам народной культуры» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 244 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - исторический марафон «Золотые лыжи Донды» | Центр КиТ | 211 | 01 | 13 | 0630161940 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | Проведение системы речевого оповещения |  | 211 | 01 | 13 | 0636194 | 244 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 13 | 0636194 | 242 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализация проекта «Сокровища наций» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630533 | 612 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Музейно-литературная конференция «Краеведческие чтения памяти В.С. Корепанова» | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 244 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конференция МОО «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 244 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Межрайонная научно-практическая конференция «Чепецкие татары: история, духовность, культура» | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 612 |  |  |  |  |  | **2,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конкурс рисунков «Масленицу встречаем» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 612 |  |  |  |  |  | **1,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краеведческие чтения памяти В.С. Корепанова | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | - фотоконкурс  «Деревня, в которой хочется жить» | Центральная районная библиотека | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Межрайонный  фестиваль "Чупче  буе жыены" ( Джиен чепецких татар) (Центр татарской культуры | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Открытый фестиваль «Палэзь ФЕСТ» (Центр удмуртской культуры) | ИКМК | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Круглый стол «Традиционное мировоззрение удмуртского народа» |  | 211 | 01 | 13 | 0630161940 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |

**Приложение 6**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Глазовский район**

**Удмуртской Республики»**

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП | Пп |
| **06** |  | **«Обеспечение безопасности на территории**  **муниципального образования**  **«Муниципальный округ Глазовский район»** | **Всего** | **30814,3** | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **4692,8** | **4731,9** | **4771,3** |
| Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ  Глазовский район Удмуртской Республики»  в том числе: | **30814,3** | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **4692,8** | **4731,9** | **4771,3** |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, панируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 247,5 | 45,1 | 74,8 | 127,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | **Всего** | **29937,7** | **1329,1** | **3249,1** | **2730,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **4638,8** | **4677,9** | **4718,2** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | **29937,7** | 1329,1 | **3249,1** | **2730,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **4638,8** | **4677,9** | **4718,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| МП | Пп |
| **6** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | **646,5** | **59,1** | **121,8** | **123,6** | **99,0** | **44,0** | **44,0** | **14,0** | **47,0** | **47,0** | | **47,0** | |
| бюджет муниципального района (городского округа) | **646,5** | **59,1** | **121,8** | **123,6** | **99,0** | **44,0** | **44,0** | **14,0** | **47,0** | **47,0** | | **47,0** | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 196,5 | 45,1 | 74,8 | 76,6 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | |  | |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МП | Пп |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие**  **в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | **231,0** | **114,0** | **7,0** | **61,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| Бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 231,9 | 114,0 | 7,0 | 61,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 51,0 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов муниципальных образований – сельских поселений | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |