**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 2015 г | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2027 | 2028 | |
| МП | Пп | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | | | прогноз | прогноз | |
| **06** | **1** | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории района | человек | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |  | |  | |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | |  | |  | |
| 3 | Процент оповещения населения электросиренами | % | 35 | 40 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 60 | 59 | 60 | 61 | 62 | |  | |  | |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | % | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |  | |  | |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | человек | 5500 | 6500 | 7500 | 1650 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | | | |  |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | тысяч рублей | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | | | |  |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | тысяч рублей | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | | | |  |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | тысяч рублей | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | | | |  |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | не менее  10 | Не менее  10 | не менее 10 |  | | | |  |
|  |  | 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |  |
|  |  | 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |  |

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | ед. | 150 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 136 | 135 | 135 | 134 |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | Проценты | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | чел. | 20 | 25 | 27 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Правонарушения, совершенные несовершеннолетними | Проценты | 7,4 | 7,2 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| 4 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | проценты | 68,0 | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 64,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 62,0 | 60,0 | 59,0 | 59,0 | 58,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г | 2024г | 2025г | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **06** | **3** |  | **Гармонизация межэтнических отношений , участие в профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, ед. | ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них ,ед/чел | ед/чел | 250/15020 | 250/  15040 | 250/  15060 | 250/  15080 | 250/  15100 | 250/  15120 | 255/15220 | 257/15250 | 280/20000 | 290/21000 | 300/21500 | 310/22000 | 320/2500 | 325/3000 |
|  |  | 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», ед. | ед | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
|  |  | 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | чел. | 637 | 650 | 647 | 612 | 600 | 510 | 510 | 510 | 500 | 450 | 380 | 370 | 370 | 370 |
|  |  | 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | чел. | 126 | 149 | 171 | 319 | 320 | 400 | 390 | 390 | 410 | 400 | 380 | 380 | 370 | 370 |

**Приложение 2**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Глазовский район**

**Удмуртской Республики»**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **1** |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** |  |  |  |  |
| **06** | **1** | **01** |  | *Мероприятия по гражданской обороне и территориальной обороне* |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 01 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем связи и управления. Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Своевременное оповещение руководящего состава ГОЧС и населения | 06.1.3 |
| 06 | 1 | 01 | 02 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Поддержание в готовности противорадиационных укрытий МО «Глазовский район» |  |
| 06 | 1 | 01 | 03 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты. Приобретение средств индивидуальной защиты для работников муниципальных учреждений. | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Обеспечение сотрудников администрации района и муниципальных учреждений (оперативных групп) средствами индивидуальной защиты | 06.1.4 |
| 06 | 1 | 01 | 04 | Организация обучения должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и территориальной обороны , предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и водной безопасности. Оплата за оказанные услуги  по обучению должностных лиц Администрации Глазовского района, муниципальных учреждений в области гражданской обороны, предупреждения ЧС. Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков ГОЧС и пожарной безопасности | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Повышение уровня образования в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций должностных лиц Администрации района, муниципальных предприятий и учреждений | 06.1.5 |
| **06** | **1** | **02** |  | *Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС* |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 02 | 01 | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района: финансовая помощь по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости и оказание финансовой помощи пострадавшему населению |  |
| 06 | 1 | 02 | 02 | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2020 годы | Оперативное административное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности населения. | 06.1.8 |
| 06 | 1 | 02 | 03 | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.  Своевременное реагирование на ЧС и предоставление донесений в ЦУКС МЧС России по Удмуртской Республике (по табелю срочных донесений). | 06.1.6 |
| 06 | 1 | 02 | 04 | Заработная плата операторов Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.  Своевременное реагирование на ЧС и предоставление донесений в ЦУКС МЧС России по Удмуртской Республике (по табелю срочных донесений). |  |
| 06 | 1 | 02 | 05 | Совершенствование и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях. Своевременное реагирование на ЧС. |  |
| **06** | **1** | **03** |  | *Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах* | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 01 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ) | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Пропаганда по снижению гибели и травматизма людей на водоёмах |  |
| 06 | 1 | 03 | 02 | Проведение мероприятий по безопасному созданию и содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Снижение гибели и травматизма людей на водоёмах муниципального образования  «Глазовский район» |  |
| **06** | **1** | **04** |  | *Организация противопаводковых мероприятий* | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 01 | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Оперативное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности населения. |  |
| 06 | 1 | 04 | 02 | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Сокращение времени восстановления системы жизнеобеспечения населения района |  |
| 06 | 1 | 04 | 03 | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Оперативное административное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой и возникновением чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности населения. |  |
| **06** | **1** | **05** |  | *Повышение мобилизационной готовности* | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы |  |  |
| 06 | 1 | 05 | 01 | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправления | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 05 | 02 | Оказание содействия отделу ВК УР в его мобилизационной работе | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС | 2015-2028 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 05 | 03 | Ведение воинского учета | Начальники территориальных отделов | 2022-2028 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 06 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС  Руководитель Аппарата | 2015-2028 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
| 06 | 1 | 06 | 01 | устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров; очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой | Помощник Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по делам ГО и ЧС  Руководитель Аппарата | 2015-2028 годы | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **2** |  |  | **Профилактика правонарушений** |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** |  | 2015-2028 |  |
| 06 | 2 | 01 | 01 | Разработка и решение вопроса о выпуске методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов на правоохранительную тематику (профилактика жестокого обращения с детьми, мошенничеств, краж имущества граждан, проблема противодействия терроризму, новые схемы и виды преступлений с использованием IT-технологий) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования (по согласованию), МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2028 | Профориентация несовершеннолетних |
| 06 | 2 | 01 | 02 | Проведение мониторинга состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования (по согласованию),  Центр культуры и туризма (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2028 | Выработка рекомендаций по созданию форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе, с целью привлечения населения к активной организации свободного времени |
| 06 | 2 | 01 | 03 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий. | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2028 | Массовое привлечение населения Глазовского района к здоровому образу жизни |
| 06 | 2 | 01 | 04 | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  МЦ «Диалог» (по согласованию), | 2015-2028 | Привлечение населения поселений к охране правопорядка, повышение правового сознания |
| 06 | 2 | 01 | 05 | Организация работы психологической службы, проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных учреждений Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2028 | Психологическая помощь несовершеннолетним |
| 06 | 2 | 01 | 06 | Сбор информации о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению данной программы | Администрация Глазовского района | 2015-2028 | Мониторинг снижения уровня преступности на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| 06 | 2 | 01 | 07 | Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами Администрации организовывать и проводить мероприятия информационно-пропагандистского характера, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2028 | Снижение уровня преступности на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| 06 | 2 | 01 | 08 | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  УИИ УФСИН (по согласованию) | 2015-2028 | Доведение до населения Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» информацию о состоянии преступности |
| 06 | 2 | 01 | 9 | Межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», администрации МО поселений (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2028 | организация встречи участковых уполномоченных с населением района. Доведение до населения муниципальных образований о состоянии преступности и обеспечении правопорядка на территории Глазовского района |
| 06 | 2 | 01 | 10 | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений (по проверке соблюдения правил охраны на объектах сельского хозяйства и садоводческих кооперативах, Проведение совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, встречи с трудовыми коллективами, родительские собрания, рейды по местам концентрации молодежи и несовершеннолетних) | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – по согласованию, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2028 | Снижение уровня преступлений и правонарушений |
| 06 | 2 | 01 | 11 | Сбор информации по оперативно-профилактическим проверкам объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей, содержащих наркотические вещества на предмет соответствия правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2015-2028 | Снижение уровня реализации населению, в т.ч. и несовершеннолетним, недоброкачественной продукции, а также алкогольной и табачной продукции |
| 06 | 2 | 02 |  | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** |  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2028 | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественного порядка |
| 06 | 2 | 02 | 02 | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | 2015-2028 | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования |
| 06 | 2 | 02 | 03 | Обеспечение деятельности народных дружин в территориальных отделах Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2022-2028 | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД |
| 06 | 2 | 03 |  | **Правонарушения, совершенные несовершеннолетними** |  |  |  |
| 06 | 2 | 03 | 01 | Организация встреч работников правоохранительных органов и органов системы профилактики с обучающимися школ, проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию)  Управление образования (по согласованию) | 2015-20268 | правовое просвещение несовершеннолетних |
| 06 | 2 | 03 | 02 | Организация летней занятости подростков, состоящих на учете в ОДН и из семей группы риска | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию),  Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-2028 | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |
| 06 | 2 | 03 | 03 | Организация занятости подростков во внеучебное время | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2028 | профилактика правонарушений среди подростков |
| 06 | 2 | 04 |  | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** |  |  |  |
| 06 | 2 | 04 | 01 | Организация деятельности органов системы профилактики. Анализ проведенных мероприятий | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | 2015-20268 | Раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности |
| 06 | 2 | 04 | 02 | Анализ трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Главы сельских поселений, УИИ УФСИН (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-20268 | стабилизация рецидивной преступности и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 06 | 2 | 04 | 03 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», межрайонный отдел УФМС России по УР в г.Глазове – по согласованию, УИИ УФСИН (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | 2015-2028 | Снижение уровня незаконной миграции |
| 06 | 2 | 04 | 04 | Формирование списка неблагополучных домовладений в сельских поселениях | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».  Главы сельских поселений (по согласованию) | 2016-2028 | Снижение уровня социальной напряженности |
| 06 | 2 | 04 | 05 | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, освободившихся из мест лишения свободы в рамках ФЗ от 06.02.2023г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию  Администрация Глазовского района | 2016-2028 | социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете |
| 06 | 2 | 04 | 06 | Профилактика повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, проведение выездных заседаний Межведомственной комиссии и рабочей группы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2028 | Снижение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных |
| 06 | 2 | 04 | 07 | Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми | КЦСОН (по согласованию) | 2021-2028 | Оказание юридической и психологической помощи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **3** |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** |  |  |  |
| 06 | 3 | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** |  | 2015-2028 годы | Сохранение стабильной этнополитической ситуации в Глазовского района |
| 06 | 3 | 01 | 01 | Мониторинг ситуации в сфере межнациональных, этноконфессиональных отношений в Глазовском районе с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | Администрация Глазовского района  Администрации муниципальных образований – сельских поселений (по согласованию) ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | 2020 | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по результатам исследований по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии |
| 06 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Глазовском районе | Администрация Глазовского района | 2015-2028 годы | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере, выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии |
| 06 | 3 | 01 | 03 | Приобретение, разработка и распространение просветительских материалов (печатных изданий, аудиовизуальных произведений, наглядных пособий, интернет-сайтов) о культуре, традициях, обычаях народов Российской Федерации и мира. | Администрация Глазовского района  Редакция газеты «Иднакар» (по согласованию) | 2015-2028годы | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной исключительности. |
| 06 | 3 | 01 | 04 | Организация и проведение районных национальных праздников. | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Общественные организации (по согласованию)  Глазовская Епархия (по согласованию) | 2015-2028 годы | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений |
| 06 | 3 | 01 | 05 | Организация и проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Управление образования (по согласованию)  общественные организации (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | 2015-2028 годы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики |
| 06 | 3 | 01 | 06 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях по развитию межнациональной и межрелигиозной толерантности среди обучающихся | Администрация Глазовского района, Управление образования (по согласованию) | 2015-2028 | Формирование терпимости к лицам иной национальности и вероисповедования |
| 06 | 3 | **02** |  | **Мероприятий по профилактике экстремистских проявлений** |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 01 | Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов | Администрация Глазовского района. Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» (по согласованию) | 2015-2028 | Обеспечение защищенности граждан в местах массового скопления |
| 06 | 3 | 02 | 02 | Проведение комиссионных обследований и проверки критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | Администрация Глазовского района Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» (по согласованию) | 2015-2028 | Обеспечение защищенности |
| 06 | 3 | 02 | 03 | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, на транспорте, а также организация профилактики экстремизма | Администрация Глазовского района Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» (по согласованию) | 2015-2028 | Размещение информационных материалов в общедоступных местах, информирование на встречах с жителями населенных пунктов |
| 06 | 3 | 02 | 04 | Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения учреждений культуры и спорта | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  Управление образования | 2020-2028 | Создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан |
| 06 | 3 | 02 | 05 | Проведение адресной профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремисткой идеологии | Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» | По выявлению лиц, подверженными влиянию экстремисткой идеологии | Недопущение возобновления противоправной деятельности, разъяснение пагубной сущности терроризма, информирование о предусмотренных законодательством нормах ответственности за участие в террористической деятельности |
| 06 | 3 | 02 | 06 | Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий | Администрация Глазовского района, Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский»,  Организаторы мероприятий | 2020-2028 | Обеспечение безопасности |
| 06 | 3 | 02 | 07 | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской федерации | Администрация Глазовского района, Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» | 2020-2028 | Противодействие незаконной миграции |
| 06 | 3 | 02 | 08 | Размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | Управление образования, Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 2020-2028 | * Воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и уважительное отношение к прошлому страны, воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие проявлению экстремизма среди молодежи; |

**Приложение 3**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Финансовая оценка применений мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 06 |  | **Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **В целях реализации Подпрограммы применение мер муниципального реагирования не предполагается** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Приложение 4**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **06** |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **06** |  |  | Муниципальные услуги (работа) не оказываются | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 5**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.**

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| **06** |  |  |  |  | **Обеспечение безопасности на территории**  **муниципального образования**  **«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**  **на 2015-2024 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **6544,0** | **6220,6** | **8384,9** | **5712,9** | **5862,9** | **5862,9** | **5862,9** |
| **ответственный исполнитель (ГРБС)** |  |  |  | 0600000000 |  | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **6544,0** | **6220,6** | **8384,9** | **5712,9** | **5862,9** | **5862,9** | **5862,9** |
| **соисполнитель (ГРБС) 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | | |
| **06** | **1** |  |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | **Всего** | 211 |  |  | 0610000000 |  | **1329,1** | **3249,1** | **2730,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **6466,3** | **5960,7** | **8261,9** | **5649,9** | **5799,9** | | **5799,9** | **5799,9** | | |
|  | 211 |  |  | 0610000000 |  |  |  | **1695,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **6466,3** | **5960,7** | **8261,9** | **5649,9** | **5799,9** | | **5799,9** | **5799,9** | | |
| **06** | **1** | **01** |  |  | ***Мероприятия по гражданской обороне и территориальной обороне*** | **Всего** | 211 |  |  | 0610100000 |  | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | |
| 06  06 | 1  1 | 01  01 | 01  02 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем связи и управления. Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО  Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | Отдел по делам ГО и ЧС, сектор МР, отдел информатизации, Администрации МО «Муниципальный округ  Глазовский район Удмуртской Республики**»**  директор ЕДДС  (по согласованию) | 211 | 03 | 09 | 0610161900 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | | **0** | **0** | | |
| Отдел по делам ГО, ЧС Администрации района,  Отдел ЖКХ и транспорта Администрации района | 211 | 03 | 09 | 0610161900 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | |  |  | | |
| 06 | 1 | 01 | 03 |  | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты для работников муниципальных учреждений. | Отдел по делам ГО и ЧС, управление финансов, отдел экономики Администрации  района | 211 | 03 | 09 | 0610161900 | 244 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 04 |  | Организация обучения должностных лиц  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и водной безопасности. | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел кадровой и муниципальной службы Администрации  района | 211 | 03 | 09 | 0610161900 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |  |
| **06** | **1** | **02** |  |  | ***Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС*** | **Всего** | 211 | 03 | 10 | 0610200000 | 000 | **1301,1** | **1476,9** | **1695,1** | **1733,9** | **1943,7** | **2170,0** | **2153,2** | **2214** | **2763,5** | **2560,4** | **2548,0** | **2548,0** | | **2548,0** | | **2548,0** | |
| 06 | 1 | 02 | 01 |  | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района: финансовая помощь по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | Отдел по делам ГО и ЧС, управление финансов, отдел экономики Администрации района | 211 | 03 | 10 | 0610261900 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | |
| 06 | 1 | 02 | 02 |  | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, предедатель КЧС и ОПБ | 211 | 03 | 09 | 0610261900 | 244 | 1071,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 06 | 1 | 02 | 03 |  | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Директор ЕДДС ( по согласованию) | 211 | 03 | 10 | 0610261990 | 000  244  247 | 0 | 35,5  22,4 | 36,9  88,9 | 149,8 | 201,0 | 185,2 | **162,0** | **161,0** | **164,2** | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | | 169,0 | | |
| 211 | 03 | 09 | 0610261910 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 06 | 1 | 02 | 04 |  | Заработная плата операторов Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Директор ЕДДС ( по согласованию) | 211 | 03 | 09 | 0610261900 | 121  129 | 0 | 1021,7  380,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 211 | 03 | 10 | 0610261990 | 111 119  112 | 0 | 0 | 1569,0 | 1224,6  358,9  0,7 | 1742,7 | 1536,6  447,5  0,7 | 1536,7  454,5 | 2042 | 2556,7 | 2549,4 | 2537,0 | 2537,0 | 2368,0 | | 2368,0 | | |
| 06 | 1 | 02 | 05 |  | Совершенствование и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, Директор ЕДДС ( по согласованию) |  |  |  | 0610261900 |  | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| **06** | **1** | **03** |  |  | ***Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах*** | **Всего** | 211 | 03 | 09 | 0610361900 | 244 | **1** | **0** | **0** | **0** | **30,8** | **87,9** | **475,0** | **417,9** | **425,0** | 310,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | |
| 06 | 1 | 03 | 01 |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | 10 | 0610361900 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 475,0 | 17,9 | **425,0** | 163,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | |
| 211  211 | 03  03 | 10  10 | 0610361900  0610304320 | 244  244 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 147,2 |  |  | |  |  | | |
| **06** | **1** | **04** |  |  | ***Организация противопаводковых мероприятий*** | **Всего** | 211 | 03 | 09 | 0610461900 | 244 | **3,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 06 | 1 | 04 | 01 | х | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно – спасательных и других неотложных работ | Отдел по делам ГО и ЧС, управление финансов,  Отдел ЖКХ и транспорта Администрации района, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | 09 | 0610461900 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 06 | 1 | 04 | 02 | х | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района,  Управление финансов | 211 | 03 | 09 | 0610461900 | 244 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 06 | 1 | 04 | 03 | х | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района,  Управление финансов | 211 | 03 | 09 | 0610461900 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| **06** | **1** | **05** |  |  | ***Повышение мобилизационной готовности*** | **Всего** | 211 | 02 | 03 | 0610561900 | 244 | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 1124,5 | 1167,4 | 1046,4 | 1400,0 | 1550,0 | | 1550,0 | | | 1550,0 |
| 06 | 1 | 05 | 01 |  | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправления | Отдел по делам ГО и ЧС,  Руководитель Аппарата | 211 | 03 | 09 | 0610561900 | 244 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 06 | 1 | 05 | 02 |  | Оказание содействия отделу ВК УР в его мобилизационной работе | Сектор МР района  Руководитель Аппарата | 211 | 03 | 09 | 0610561900 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 06 | 1 | 05 | 03 |  | Ведение воинского учета | Начальники территориальных отделов  Руководитель Аппарата | 211 | 02 | 03 | 0610551180 | 121  122  129  244 |  |  |  |  |  |  |  | 1124,5 | 1167,4 | 1046,4 | 1400,0 | 1550,0 | | 1550,0 | | | 1550,0 |
| 06 | 1 | 06 |  |  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов** | Руководитель Аппарата, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | 10 | 0610600000 | 244 | 1 | 1772,2 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709,9 | 1402,3 | 4344,5 | 1676,9 | 1676,9 | | 1676,9 | | | 1676,9 |
| 06 | 1 | 06 |  |  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация отдельных мероприятий, направленных на пожарную безопасность населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных)пожаров** | Руководитель Аппарата, начальники территориальных отделов ( по согласованию) | 211 | 03 | 10 | 06106611910 | 244 | 1 | 1772,2 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698,9 | 1604,8 | 1819,9 | 1665,9 | 1665,9 | | 1665,9 | | | 1665,9 |
| 211  211 | 03  03 | 10  10 | 0610661950  0610604303 | 244  350  244 |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 | 12,0  1542,8 | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | | | 11,0 |
|  |  | 06 | 01 |  | устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров; очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой. | 211 | 03 | 10 | 0610604301 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,7 |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| **06** | **2** |  |  | «**Профилактика правонарушений»** | **Всего** |  |  |  | **0620000000** |  | **59,1** | **121,8** | **123,6** | **99,0** | **44,0** | **44,0** | **14,0** | **70,7** | **102, 9** | **115,9** | **56,0** | **56,0** | | **56,0** | | **56,0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»** | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** |  |  |  |  | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **34,7** | **66,9** | **78,9** | **20,0** | **20,0** | | **20,0** | | **20,0** |
| 06 | 2 | 01 | 01 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий: | Адм-ция Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | 244  360  350 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0  7,0  3,0 | 3,0  8,0 | **11,0** | **11,0** | **20,0** | **18,7**  **0,3** | **20,0** | **20,0** | | **20,0** | | **20,0** |
|  |  | 01 | 02 | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | Адм-ция Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | **0620107480** | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | **46,5** |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 03 | 14 | **06201S7480** | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,4** | **0,6** |  |  |  | |  | |
| 211 | 07 | 07 | **0620107480** | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **59,3** |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 02 |  | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** |  | **03** | **0620200000** |  | **45,1** | **110,8** | **112,6** | **88,0** | **33,0** | **33,0** | **3,0** | **36,0** | **36,0** | **36,0** | **36,0** | **36,0** | **36,0** | | **36,0** | |
| **14** | **3,0** |
|  |  |
| 06 | 2 | 02 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | 0620261920 | 244 | 48,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **211** | 03 | 14 | 0620207480 | 244 |  |  | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **211** | 03 | 14 | 0620261920 | 360  350 |  |  |  |  |  | 3,0 | **3,0** |  | **0** | **0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | | **3,0** | |
| 06 | 2 | 02 | 02 | Обеспечение деятельности народных дружин в территориальных отделах Глазовского района | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | 03 | 14 | 0620261960 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | **36,0** | **36,0** | **36,0** | **33,0** | **33,0** | **33,0** | | **33,0** | |
| 06 | 2 | 03 |  | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | **211** | 03 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 06 | 2 | 03 | 01 | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, освободившихся из мест лишения свободы в рамках ФЗ от 06.02.2023г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федераци» | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию  Администрация Глазовского района | **211** | 03 | 14 | **062046192 0** | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| **06** | **3** |  |  | **«Гармонизация межэтнических отношений, участие**  **в профилактике терроризма и экстремизма»** | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | **211** | **01** | **13** | **0630000000** |  | **114,0** | **7,0** | **61,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **157,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | | **7,0** |
| **06** | **3** | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** |  | **211** | **01** | **13** | **0630100000** |  | **114,0** | **7,0** | **61,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **157,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | | **7,0** |
| **0630161940** | **612** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 06 | 3 | 01 | 04 | **Организация и проведение районных национальных праздников** |  | **211** | **01** | **13** | **0630161940** | **612** | **114,0** | **7,0** |  | **7,0** | **3,0** | **7,0** | **7,0** | **1,0** | **7,0** | **5,0** |  |  |  | |  |
| **211** | **08** | **01** | **0630161940** | **244** |  |  | **4,0** |  | **4,0** |  |  | **6,0** |  |  |  |  |  |  | |
| **211** | **01** | **13** | **0630161940** | **350** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | |
| **211** | **01** | **13** | **0630161940** | **244** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,0** |  |  |  |  | |
| 06 | 3 | 01 | 05 | Организация и проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Удмуртской Республики |  | **211** | **01** | **13** | **0630100450** | **612** |  |  |  |  |  |  |  |  | **150,0** |  |  |  |  |  | |

**Приложение 6**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Глазовский район**

**Удмуртской Республики»**

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |  |  |
| МП | Пп |  |  | | 2027 | 2028 |
| **06** |  | **«Обеспечение безопасности на территории**  **муниципального образования**  **«Муниципальный округ Глазовский район»** | **Всего** | **61069,4** | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **6544** | **6220,6** | **8384,9** | **5712,9** | **5862,9** | | **5862,9** | **5862,9** |
| Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ  Глазовский район Удмуртской Республики»  в том числе: | **61069,4** | **1502,2** | **3377,9** | **2914,7** | **1839,9** | **2025,5** | **2308,9** | **2649,2** | **6544** | **6220,6** | **8384,9** | **5712,9** | **5862,9** | | **5862,9** | **5862,9** |
| Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 9117,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1124,5 | 1167,4 | 1046,4 | 1400,0 | 1550,0 | | 1414,6 | 1414,6 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 503,30 | 45,1 | 74,8 | 127,6 |  |  |  |  |  | 196,5 | 59,3 |  |  | |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 2898,7 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | 400,0 | 2443,7 |  |  |  | |  |
| 06 | 1 | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | **Всего** | **59641,3** | **1329,1** | **3249,1** | **2730,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **6466,3** | **5960,7** | **8261,9** | **5649,9** | **5799,9** | **5799,9** | | **5799,9** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | **59641,3** | 1329,1 | **3249,1** | **2730,1** | **1733,9** | **1974,5** | **2257,9** | **2628,2** | **6466,3** | **5960,7** | **8261,9** | **5649,9** | **5799,9** | **5799,9** | | **5799,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Субвенция из бюджета Удмуртской Республики, | 9117,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124,5 | 1167,4 | 1046,4 | 1400,0 | 1550,0 | 1414,6 | | 1414,6 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 2843,7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 2443,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | Пп |
| **6** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | **1019,0** | **59,1** | **121,8** | **123,6** | **99,0** | **44,0** | **44,0** | **14,0** | **70,7** | **102,9** | **115,9** | **56,0** | **56,0** | **56,0** | **56,0** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | **1019,0** | **59,1** | **121,8** | **123,6** | **99,0** | **44,0** | **44,0** | **14,0** | **70,7** | **102,9** | **115,9** | **56,0** | **56,0** | **56,0** | **56,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 302,3 | 45,1 | 74,8 | 76,6 |  |  |  |  |  | 46,5 | 59,3 |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 78,5 |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | Пп |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений и участие**  **в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | **409,0** | **114,0** | **7,0** | **61,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **157,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | 409,0 | 114,0 | 7,0 | 61,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 157,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 201,0 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов муниципальных образований – сельских поселений | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |