**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**«Муниципальное управление»**

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы**

| **Код аналитической программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **МП** | **Пп** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| **09** | **01** |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **01** | **00** | **Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 02 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 03 | Обеспечение выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 04 | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Глазовского района,  в том  числе  их  информационной открытостью | % от числа опрошенных | 61,9 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,5 | 62,5 | 63,0 | 63,0 |
| 09 | 01 | 05 | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 2296 | 2206 | 2319 | 2328 | 2354 | 2372 | 2392 | 2413 |
| **09** | **01** | **00** | **Реализация мероприятий административной реформы в муниципальном образовании «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 02 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района, от планового (расчетного) значения межведомственных запросов | % | 35 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 09 | 01 | 03 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 04 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % |  |  | 15 | 40 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 09 | 01 | 05 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 06 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % |  |  | 82 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 |
| 09 | 01 | 07 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09 | 01 | 08 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | минута | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| **09** | **01** | **00** | **Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 02 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 03 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 36,4 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 09 | 01 | 04 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % от числа опрошенных |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **09** | **01** | **00** | **Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 02 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 03 | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | 6 | 4 | Не менее 8 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| **09** | **01** | **00** | **Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации муниципального образования «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по организации работы официального портала | место |  | Не ниже 13 | Не ниже 13 | Не ниже 13 | Не ниже 12 | Не ниже 12 | Не ниже 12 | Не ниже 12 |
| **09** | **01** |  | **Информатизация в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % |  |  | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **01** |  | **Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 | 01 | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 01 | 02 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 70 | 100 |

| Код аналити-ческой програм- мной классификации | | N  п/п | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Единица изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **09** | **2** |  | **Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | |
| 09 | 2 | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 69 954,5 | 114 550,0 | 122 624,0 | 132 459,0 | 132 459,0 | 132 459,0 | 132 459,0 | 132 459,0 |
| 09 | 2 | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 24,8 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 |
| 09 | 2 | 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 09 | 2 | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 9,4 | 9,8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 09 | 2 | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | 42,9 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 | не более  50 |
| 09 | 2 | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | 0,02 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 | не более  15 |
| 09 | 2 | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | 2 | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | 0,0 | не более  10 | не более  10 | не более  10 | не более  10 | не более  10 | не более  10 | не более  10 |
| 09 | 2 | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | 95 | не менее  92 | не менее  92 | не менее  92 | не менее  92 | не менее  92 | не менее  92 | не менее  92 |
| 09 | 2 | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 0,07 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 |
| 09 | 2 | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | 0 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 | не более  1 |
| 09 | 2 | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | не менее  50 | не менее  50 | не менее  50 | не менее  50 | не менее  50 | не менее  50 | не менее  50 | не менее  50 |

| Код аналитической програм- мной классификации | | N  п/п | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | | Единица изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | | | 2020 г. |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | | прогноз | | прогноз | прогноз | | | прогноз |
| **09** | **3** |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 3 | 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | . | | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | | | надлежащее управление | надлежащее управление | |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | | 86,1 | не ниже 76,5% | не ниже 85% | | не ниже 85% | не ниже 85% | не ниже 85% | | | не ниже 85% | не ниже 85% | |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | |  |  | 101,0 | | 101,0 | 101,0 | 101,0 | | | 101,0 | 101,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **09** | **3** |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **3** | **1** | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | тыс. руб. | 5600,50 | 3925,00 | 4000,00 | 4010,00 | 4011,00 | 4012,00 | 4015,00 | 4100,00 |
|  |  |  |  | % | 205 | 110 | 112 | 112 | 112 | 115 | 115 | 115 |
| **09** | **3** | **2** | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Глазовский район" | % | 34,64 | 34,49 | 37,27 | 38,00 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| **09** | **3** | **3** | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | га | 9,07 | 6,00 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  |  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 4,41 | 4,50 | 5,00 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| **09** | **3** | **4** | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | % | 26 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **3** | **5** | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **3** | **6** | Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» от внесения земельных платежей, в процентах к уровню базового периода (2009 года) | % | 158 | 92 | 76 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| **09** | **3** | **7** | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 70 | 70 | 70 |
| **09** | **3** | **7** | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района | % | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 55 | 60 |

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Едини-ца измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **09** | **05** |  | **Архивное дело** | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| ГП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **09** | **6** |  | **Государственной регистрация актов гражданского состояния ( выполнение переданных полномочий)** | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 30 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 41.3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99.6 | 100 |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,8 | 7,0 | 10,0 |

**Приложение 2**

**к муниципальной программе**

**«Муниципальное управление»**

**Перечень основных мероприятий программы**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок выполнения** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **09** | **01** |  |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** |  |  |  |  |
| **09** | **01** | **01** |  | **Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район»** | **Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района** | **2015-2020 годы** | **Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Глазовский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения** |  |
| 09 | 01 | 01 | 01 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. |  |
| 09 | 01 | 01 | 02 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы» | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» |  |
| 09 | 01 | 01 | 03 | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов местного значения с одного уровня на другой. |  |
| 09 | 01 | 01 | 04 | Организация деятельности административной комиссии | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Создание и деятельность административной комиссии Глазовского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | 10.02.1 |
| 09 | 01 | 01 | 05 | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Бесперебойная работа по получению и отправке секретной корреспонденции |  |
| **09** | **01** | **02** |  | **Реализация мероприятий административной реформы в муниципальном образовании «Глазовский район»** | **Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района** | **2015-2020 годы** | **Предоставление государственных и муниципальных услуг, организация электронного межведомственного взаимодействия** | **10.03.1**  **10.03.2**  **10.03.3**  **10.03.4** |
| 09 | 01 | 02 | 01 | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Регламентация муниципальных услуг. Организация работы по Реестру муниципальных услуг МО «Глазовский район» с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |
| 09 | 01 | 02 | 02 | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Организация работы по межведомственному электронному взаимодействию при оказании государственных и муниципальных услуг (функций), информирование населения о возможности получения услуг через МФЦ, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), использование универсальной электронной карты |  |
| **09** | **01** | **03** |  | **Развитие кадрового потенциала Администрации муниципального образования «Глазовский район»** | **Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района** | **2015-2020 годы** | **Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. Внедрение эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельности.**  **Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе.** | **10.04.1**  **10.04.2**  **10.04.3**  **10.04.4**  **10.04.5** |
| 09 | 01 | 03 | 01 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Глазовский район» | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования, работа с индивидуальными планами профессиональной подготовки |  |
| 09 | 01 | 03 | 02 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Проведение экспериментов, аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Глазовский район». |  |
| **09** | **01** | **04** |  | **Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Глазовский район»** | **Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района** | **2015-2020 годы** | **Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Глазовском районе.** | **10.05.1**  **10.05.2**  **10.05.3** |
| 09 | 01 | 05 | 01 | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. |  |
| 09 | 01 | 05 | 02 | Проведение антикоррупционного мониторинга | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. |  |
| **09** | **01** | **05** |  | **Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации муниципального образования «Глазовский район»** | **Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район»** | **2015-2020 годы** | **Обеспечение функционирования портала муниципального образования «Глазовский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности Администрации муниципального образования «Глазовский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций)** | **10.06.1** |
| 09 | 01 | 05 | 01 | Размещение на портале муниципального образования «Глазовский район» информации о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных правовых актов | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Своевременное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», содержание информации, размещенной на портале, в актуальном состоянии |  |
| 09 | 01 | 05 | 02 | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. |  |
| **09** | **01** | **06** |  | **Информатизация в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»** | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы |  |  |
| 09 | 01 | 06 | 01 | Содержание и обслуживание официального портала муниципального образования «Глазовский район» | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Бесперебойная работа официального портала Глазовского района, ежегодное продление лицензии на данный портал |  |
| 09 | 01 | 06 | 02 | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными антивирусными базами | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Обеспечение защиты серверов от электронных вирусов |  |
| 09 | 01 | 06 | 03 | Приобретение технических средств защиты информации (персональной электронной вычислительной машины, далее – ПЭВМ) в секретное делопроизводство | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Соответствие имеющихся технических средств существующим требованиям секретного делопроизводства |  |
| 09 | 01 | 06 | 04 | Получение сертификации на ПЭВМ | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Наличие сертифицированной ПЭВМ |  |
| 09 | 01 | 06 | 05 | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Наличие аттестованных ПЭВМ |  |
| **09** | **01** | **07** |  | **Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы |  |  |
| 09 | 01 | 07 | 01 | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы |  |  |
| 09 | 01 | 07 | 01 | Организация проведения специальной оценки условий труда | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» | 2015-2020 годы |  |  |

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | | ОМ | М |
| **09** | **2** |  | |  | **Управление муниципальными финансами** | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы |  |
| 09 | 2 | 01 | |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса |
| 09 | 2 | 02 | |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 03 | |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 04 | |  | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 05 | |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности |
| 09 | 2 | 06 | |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | 2015-2020 годы | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность |
| 09 | 2 | 07 | |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | 2015-2020 годы | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований |
| 09 | 2 | 08 | |  | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспече-ние в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 09 | |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год |
| 09 | 2 | 10 | |  | Осуществление мероприятий финансового контроля. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Мероприятия финансового контроля |
| 09 | 2 | 11 | |  | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 12 | |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности |
| 09 | 2 | 13 | |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности |
| 09 | 2 | 14 | |  | Выполнение функций по переданным государственным полномочиям Удмуртской Республики по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Надлежащее исполнение Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 15 | |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 16 | |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований |
| 09 | 2 | 17 | |  | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом |
| 09 | 2 | 18 | |  | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций |
| 09 | 2 | 19 | |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов |
| 09 | 2 | 20 | |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». |
| 09 | 2 | 21 | |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». |
| 09 | 2 | 22 | |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение |
| 09 | 2 | 23 | |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 24 | |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе |
| 09 | 2 | 25 | |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 25 | | 01 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики |
| 09 | 2 | 26 | |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций |
| 09 | 2 | 27 | |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 09 | 2 | 28 | |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе |
| 09 | 2 | 29 | |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга |
| 09 | 2 | 30 | |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе |
| 09 | 2 | 31 | |  | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга |
| 09 | 2 | 32 | |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов |
| 09 | 2 | 33 | |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района |
| 09 | 2 | 33 | | 01 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления |
| 09 | 2 | 33 | | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций |
| 09 | 2 | 33 | | 03 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 2 | 34 | |  | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. |
| 09 | 2 | 35 | |  | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций |
| 09 | 2 | 36 | |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет |
| 09 | 2 | 37 | |  | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| **09** | **3** |  | |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | **2015-2020 годы** |  |
| 09 | 3 | 01 | |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом |
| 09 | 3 | 01 | | 01 | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | 2015 -2016 годы | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии |
| 09 | 3 | 01 | | 02 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2016 год | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию |
| 09 | 3 | 02 | |  | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». |
| 09 | 3 | 02 | | 01 | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района |
| 09 | 3 | 03 | |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов |
| 09 | 3 | 04 | |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. |
| 09 | 3 | 05 | |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 3 | 06 | |  | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | 2016-2020 годы | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик |
| 09 | 3 | 07 | |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. |
| 09 | 3 | 07 | | 01 | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 07 | | 02 | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок |
| 09 | 3 | 08 | |  | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015 год | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2015 году (для формирования муниципальных заданий на 2016 год и плановый период) |
| 09 | 3 | 09 | |  | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). |
| 09 | 3 | 10 | |  | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2016 год | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) |
| 09 | 3 | 11 | |  | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2016 годы | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация |
| 09 | 3 | 12 | |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальныхуслуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 3 | 13 | |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2017 годы | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг |
| 09 | 3 | 14 | |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, , культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) |
| 09 | 3 | 15 | |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 09 | 3 | 16 | |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами |
| 09 | 3 | 17 | |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента |
| 09 | 3 | | 18 |  | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2016-2020 годы | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений)» |
| 09 | 3 | | 19 |  | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района |
| 09 | 3 | | 20 |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |
| 09 | 3 | | 21 |  | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района |
| 09 | 3 | | 22 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
| 09 | 3 | | 23 |  | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
| 09 | 3 | | 24 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета» |
| 09 | 3 | | 25 |  | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2020 год | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период |
| 09 | 3 | | 26 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |
| **09** | **4** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | |  |
| 09 | 4 | 01 |  | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. |
| 09 | 4 | 02 |  | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовскийрайон». | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Исполнение утвержденного Прогнозного плана приватизации муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" |
| 09 | 4 | 03 |  | Прием(передача) имущества от организаций разного уровня | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Глазовский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района |
| 09 | 4 | 04 |  | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального образования ( аренда, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального образования. | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования "Глазовский район" доходов от сдачи в аренду имущества. |
| 09 | 4 | 05 |  | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования "Глазовский район». | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | ведение реестра муниципального имущества муниципального образования "Глазовский район" |
| 09 | 4 | 06 |  | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Глазовскийй район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Глазовский район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки |
| 09 | 4 | 07 |  | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовкий район». | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». |
| 09 | 4 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |
| 09 | 4 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства |
| 09 | 4 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |
| 09 | 4 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" |
| 09 | 4 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги "Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образования "Глазовский район" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципальнорго образования 2глазовский район" |
| 09 | 4 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности |
| 09 | 4 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование |
| 09 | 4 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду |
| 09 | 4 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование |
| 09 | 4 | 17 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность |
| 09 | 4 | 18 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду |
| 09 | 4 | 19 |  | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права пожизненно наследуемого владения земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Прекращение права пожизненно наследуемого владения земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности |
| 09 | 4 | 20 |  | Оказание муниципальной услуги " Изменеение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Изменеение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации |
| 09 | 4 | 21 |  | Оказание муниципальной услуги "Принятие на учет граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка" | отдел имущественных отношений | 2015-2020 годы | Принятие на учет граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка. Собственности |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **05** |  |  | **Архивное дело** | | | | |
| **09** | **05** | **01** |  | ***Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов*** | ***Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»*** | ***2015-2020***  ***годы*** | ***Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов*** |  |
| 09 | 05 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объекта, оснащение оборудованием и материалами для хранения на различных видах носителей) | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, установка и поддержание системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Модернизация стеллажей – до 100%. Контроль температурно-влажностного режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100% | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 01 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов – 300 ед.хр., 300 листов. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 2400 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Проведение 70 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, проведения экскурсий и школьных уроков, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| **09** | **05** | **02** |  | ***Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий*** | ***Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»*** | ***2015-2020***  ***годы*** | ***Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела*** |  |
| 09 | 05 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, автоматизированных баз данных к архивным документам, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100% описей, 100% заголовков дел | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» в электронный вид (оцифровка) | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Оцифровка 15% архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 02 | 3 | Оснащениеместа общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» места общественного доступа граждан к информационным ресурсам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район», перенос заполненных тематических баз данных на данный компьютер. | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы архивного отдела Администрации МО «Глазовский район»  Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| **09** | **05** | **03** |  | ***Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам*** | ***Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»*** | ***2015-2020***  ***годы*** | ***Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам*** |  |
| 09 | 05 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Прием и исполнение 2000 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела.  Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 03 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно- поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 50 пользователям к 500 архивным документам | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела.  Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 03 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2015-2020  годы | Проведение 420 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела.  Удельный вес документов архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 03 | 4 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | 2015-2020  годы | Прием и исполнение 500 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела.  Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 03 | 5 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Глазовский район». | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | 2015-2020  годы | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» к архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела.  Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» |
| 09 | 05 | 03 | 6 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | 2015-2020  годы | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела.  Удельный вес документов архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» |
| **09** | **05** | **04** |  | ***Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский район»*** | ***Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»*** | ***2015-2020***  ***годы*** | ***Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»*** |  |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  | **1** | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояни**я** | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020 годы |  |  |
|  |  |  | 2 | Выполнение органами местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. полномочий | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020 годы |  |  |
|  |  |  | 3 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния достигнет в 2020 году до 90% опрошенных |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **6** |  |  | **Государственная регистрация актов гражданского состояния ( выполнение переданных полномочий)** |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
|  |  |  | 5 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
|  |  |  | 6 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовку передачи указанных книг на хранение в государственный архив | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
|  |  |  | 7 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовкий район» Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики |  |
|  |  |  | 8 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
|  |  |  | 9 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |
|  |  |  | 10 | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов |  |
|  |  |  | 11 | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния(за период с 1925 года по 2020 год ) достигнет 100% |
|  |  |  | 12 | Развитие информационно-телекоммуникационных технологий | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики | 2015-2020годы | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений достигнет в 2020 году 10.0 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 3**  **к муниципальной программе**  **«Муниципальное управление»** |

**Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации программы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Финансовая оценка результата, тыс.руб. | | | | | | | |
| МП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **09** | **1** |  | **Организация муниципального управления** | | | | | | | | | |
| 09 | 1 |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы программы отсутствует | | | | | | | | | |

| Код аналити­ческой програм­мной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **2** |  |  | **Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | |
| 09 | 2 | 01 |  | **Осуществление внутренних заимствований** | | | | | | | | |
| 09 | 2 | 01 | 01 | бюджетные кредиты из республиканского бюджета | Объем привлеченных внутренних заимствований | 21481,0 | 21481,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств |
| 09 | 2 | 01 | 02 | кредиты кредитных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **09** | **3** |  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы программы отсутствует | | | | | | | | |
| **09** | **4** |  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы программы отсутствует | | | | | | | | |
| **09** | **5** |  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы программы отсутствует | | | | | | | | |
| **09** | **6** |  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы программы отсутствует | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 4**  **к муниципальной программе**  **«Муниципальное управление»** |

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной  классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя,  характеризующего  объем муниципальной  услуги (работы) | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** |  |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации Муниципальной программы  «Муниципальное управление» не формируются | | | | | | | | |

**Приложение 5**

**к муниципальной программе**

**«Муниципальное управление»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета муниципального района**

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **09** |  |  |  |  | **Муниципальное управление** | **620966,5** |  |  |  |  |  | **99227** | **104215,4** | **104290,5** | **104371,6** | **104359** | **104503** |
| **09** | **01** |  |  |  | **Организация муниципального управления** | **Всего** |  |  |  |  |  | **47972,7** | **52168,6** | **52118,6** | **52068,6** | **51918,6** | **51918,6** |
|  |  |  |  | Содержание органов местного самоуправления | **Совет депутатов МО «Глазовский район»** | 080 | 01 | 02,03,13 | 0020300,0020400,0920381,0920382 | 121,122,242,244,852 | 18276,8 | 20039,0 | 20039,0 | 20039,0 | 20039,0 | 20039,0 |
|  |  |  |  | Содержание органов местного самоуправления | **Администрация МО «Глазовский район»** | 211 | 01,10 | 04,11,13,03 | 0020480,0020800,7953000,0700500,7951100,0920381,4910100,5053382,5053381 |  | 27076,9 | 29510,6 | 29460,6 | 29410,6 | 29260,6 | 29260,6 |
|  |  |  |  | Развитие муниципальной службы |  | 211 | 01 | 04 | 7953000 | 244 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  | Резервный фонд |  | 211 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Административная реформа |  | 211 | 01 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Информатизация в органах местного самоуправления |  | 211 | 01 | 04 | 7951100 | 242,244 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  | Проведение районных праздников, чествование заслуженных юбиляров |  | 211 | 01 | 13 | 0920381 | 244 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
|  |  |  |  |  | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  | 211 | 10 | 01 | 4910100 | 312 | 1404,0 | 1404,0 | 1404,0 | 1404,0 | 1404,0 | 1404,0 |
|  |  |  |  |  | Компенсация расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги |  | 211 | 10 | 03 | 5053382 | 321 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области социальной политики |  | 211 | 10 | 03 | 5053381 | 313 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | РЗ | Пр | ЦС | ВР | 2015 г | | 2016 г | | 2017 г | 2018 г | 2019 г | | | 2020 г | | |
| **09** | **2** |  |  | **Управление муниципальными финансами** | **Всего** |  |  |  |  |  | **48416,1** | | **49125,2** | | **49125,2** | **49125,2** | **49125,2** | | | **49125,2** | | |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  |  |  | **48416,1** | | **49125,2** | | **49125,2** | **49125,2** | **49125,2** | | | **49125,2** | | |
| 09 | 2 | 14 |  | Выполнение функций по переданным государственным полномочиям Удмуртской Республики по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 262 0443 | 121 | 40,0 | 40,0 | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | 40,0 | | |
| 09 | 2 | 20 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 13 | 01 | 0650300 | 720 | 223,0 | 223,0 | | | 223,0 | 223,0 | 223,0 | | | 223,0 | | |
| 09 | 2 | 25 |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  |  |  | 970,0 | | 970,0 | | 970,0 | 970,0 | | | 970,0 | 970,0 | | |
| 09 | 2 | 25 | 01 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 265 0437 | 511 | 970,0 | | | 970,0 | 970,0 | 970,0 | | | 970,0 | | 970,0 | |
| 09 | 2 | 26 |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | | |  |
| 09 | 2 | 27 |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 02 | 03 | 9905118 | 530 | 1081,8 | | | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | | 1082,0 | | | | 1082,0 |
| 09 | 2 | 28 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 265 0421 | 511 | 40403,0 | | | 40403,0 | 40403,0 | 40403,0 | | 40403,0 | | | | 40403,0 |
| 09 | 2 | 33 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 |  |  | 6790,1 | | | 7499,2 | 7499,2 | 7499,2 | | 7499,2 | | | | 7499,2 |
| 09 | 2 | 33 | 01 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0020480 | 121, 122, 244 | 6665,1 | | | 7369,2 | 7369,2 | 7369,2 | | 7369,2 | | | | 7369,2 |
| 09 | 2 | 33 | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 2650062 | 851 |  | | |  |  |  | |  | | | |  |
| 09 | 2 | 33 | 03 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0020480 | 242 | 125,0 | | | 130,0 | 130,0 | 130, | | 130,0 | | | | 130,0 |

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | РЗ | Пр | ЦС | ВР | 2015 г | 2016 г | | 2017 г | 2018 г | 2019 г | | 2020 г |
| **09** | **3** |  |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **Всего** |  |  |  |  |  | **15,0** | | **20,0** | **25,0** | **30,0** | **35,0** | | **40,0** |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  |  |  | 15,0 | | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | | 40,0 |
| 09 | 3 | 23 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 7952900 | 244 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 |
| 09 | 3 | 27 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 7952900 | 121 | 10,0 | | 15,0 | 20,0 | 20,0 | | 25,0 | 30,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры | | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **4** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | **Всего** |  |  |  |  |  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
|  |  |  |  |  | **Отдел имущественных отношений** | 211 | 01 | 13 | 0900281 | 244 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической  программной  классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | ом | м | и | исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | BP | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **09** | **05** |  |  |  | **Архивное дело** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1567,5** | **1645,9** | **1728,2** | **1814,6** | **1905,3** | **2000,6** |
| Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | ххх |  |  |  |  | 1567,5 | 1645,9 | 1728,2 | 1814,6 | 1905,3 | 2000,6 |
| 09 | 05 | 01 |  |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов;  Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий;  Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | ххх |  |  |  |  | 1567,5 | 1645,9 | 1728,2 | 1814,6 | 1905,3 | 2000,6 |

| Код аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | РЗ | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **09** | **6** | |  |  | **1** | **Создание условий для государствен-ной регистрации актов гражданского состояния.** | **Всего** | 045 | 01 | 04 | 0965930 | 000 | **755,7** | **755,7** | **793,5** | **833,2** | **874,9** | **918,6** |
| Ответственный исполнитель  Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Соисполнитель  Органы местного самоуправления Глазовского района УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 2 | Выполнение функций органами местного самоуправления в Глазовском районе Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Соисполнитель органы местного самоуправления Глазовского района |  |  |  |  |  | 755,7 | 755,7 | 793,5 | 833,2 | 874,9 | 918,6 |

**Приложение 6**

**к муниципальной программе**

**«Муниципальное управление»**

**Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **09** |  | **Муниципальное управление** |  | **720612,8** | **117598,3** | **122754,7** | **122830,7** | **122913** | **122902** | **123587,8** |
| **09** | **1** | **Организация муниципального управления** | **Всего** | **412087,3** | **65149,8** | **69517,5** | **69467,5** | **69417,5** | **69267,5** | **69267,5** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 308165,7 | 47972,70 | 52168,60 | 52118,60 | 52068,60 | 51918,6 | 51918,6 |
| субсидии из республиканского бюджета | 61164,60 | 10194,10 | 10194,10 | 10194,10 | 10194,10 | 10194,10 | 10194,10 |
| субвенции из республиканского бюджета | 38222,80 | 6227,30 | 6399,10 | 6399,10 | 6399,10 | 6399,10 | 6399,10 |
|  |  |  | Субвенции из федерального бюджета | 4534,20 | 755,70 | 755,70 | 755,70 | 755,70 | 755,70 | 755,70 |

| **Код аналитической**  **программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **МП** | **Пп** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **2** | Управление муниципальными финансами | всего | **300593,9** | **49507,9** | **50217,2** | **50217,2** | **50217,2** | **50217,2** | **50217,2** |
| бюджет муниципального образования  « Глазовский район» | 45624,1 | 7013,1 | 7722,2 | 7722,2 | 7722,2 | 7722,2 | 7722,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской республики | 254969,8 | 42494,80 | 42495,0 | 42495,0 | 42495,0 | 42495,0 | 42495,0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

| **Код аналитической**  **программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **итого** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **МП** | **Пп** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **3** | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **Всего** | **3165,0** | **515,0** | **520,0** | **525,0** | **530,0** | **535,0** | **540,0** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 165,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | |  |  |  |  |
|  |  | Показатель применения меры | | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **4** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | **Всего** | **3 000,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
|  |  |  | бюджет Глазовского района | 3 000,0 | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |
| **Всего** | **11 433,7** | **1684,9** | **1764,3** | **1852,5** | **1945,1** | **2042,4** | **2144,5** |
| **09** | **05** | **Архивное дело** | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 10662,1 | 1567,5 | 1645,9 | 1728,2 | 1814,6 | 1905,3 | 2000,6 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 771,6 | 117,4 | 118,4 | 124,3 | 130,5 | 137,1 | 143,9 |

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **09** | **6** | "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | **Всего** | **4931,6** | **755,7** | **755,7** | **793,5** | **833,2** | **874,9** | **918,6** |
|  |  |  | бюджет муниципального района | **4931,6** | **755,7** | **755,7** | **793,5** | **833,2** | 874,9 | 918,6 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | **4931,6** | **755,7** | **755,7** | **793,5** | **833,2** | 874,9 | 918,6 |