**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

об эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

за 2023 год

Отделом экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) использовались следующие критерии:

а) степень достижения плановых значений целевых показателей;

б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

г) эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 11.05.2022 №1.183.1 (в ред.пост. от 16.11.2023 №1.119) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

В соответствии с методикой оценки эффективности:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

В 2023 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ Глазовского района.

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ были получены следующие результаты.

**Программа «Развитие образования и воспитание».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,85. В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,84..

*Подпрограмма «Развитие общего образования».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,78 .

*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».* Координатор заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,88.

*Подпрограмма «Реализация молодежной политики».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,62.

*Подпрограмма «Управление системой образования».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97.

*Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятия детей в* каникулярное время». Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,01 (2022 год – 1,00).

**Программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,03.

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,03.

**Программа «Развитие культуры».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,78.

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,86.

*Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,76.

*Подпрограмма «Развитие местного народного творчества».* Координатор заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,55.

*Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0.

**Программа «Социальная поддержка населения».** Координаторы программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам.

 За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,82.

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».* Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,5.

*Подпрограмма «Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,09.

**Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития».** Координаторы программы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,81.

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».* Координатор отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,76.

 *Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».* Координатор подпрограммы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,79.

*Подпрограмма «Развитие потребительского рынка».* Координатор подпрограммы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,86.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».* Координатор подпрограммы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,01.

*Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район»*. Координатор программы отдел экономики управления развития территории и муниципального заказа. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,63.

**Программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район».** Координаторы программы руководитель Аппарата Администрации «Глазовский район», заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2022 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,67.

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности».* Координатор отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,60.

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,80.

*Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,61.

**Программа «Муниципальное хозяйство».** Координатор программы заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ.

За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,87 .

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Территориальное развитие градостроительство и землеустройство»* Координатор отдел архитектуры и строительства, имущественный отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 3,34.

*Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы»* Координатор отдел ЖКХ и транспорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,77.

*Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»* Координатор отдел ЖКХ и транспорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,81.

*Подпрограмма «Развитие транспортной системы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».* Координатор отдел ЖКХ и транспорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97.

**Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».** Координатор программы отдел ЖКХ, транспорта и связи. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,48.

**Программа «Муниципальное управление».** Координаторы программы руководитель Аппарата, первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,95.

В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация муниципального управления».* Координаторы Руководитель аппарата. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,87.

*Подпрограмма «Управление муниципальными финансами».* Координатор Координатор подпрограммы первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам.. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,94.

*Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета».* Координатор подпрограммы первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,88.

*Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».* Координатор подпрограммы Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,21.

*Подпрограмма «Архивное дело».* Координатор подпрограммы руководитель Аппарата Администрации «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,2.

*Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)».* Координатор подпрограммы руководитель Аппарата Администрации «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,91.

**Программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе»**. Координатор программы заместитель главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,80.

**Программа «Укрепление общественного здоровья в Глазовском районе».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,89.

**Программа «**[**Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**](http://glazrayon.ru/documents/programmy/12_gor_sreda.zip). Координатор программы Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ. За 2023 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы Эмп составляет 1,00.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | **Муниципальная программа, подпрограмма** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  | **Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)** | **Степень реализации мероприятий**  | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета**  |
| **МП** | **Пп** |  |  |  |  |  |
| **1** |   | [Развитие образования и воспитание](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/1_obrazovanie.zip)  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере |   | 0,85 | 0,882 | 0,945 | 0,985 | 0,96 |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования. | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,84 | 0,857 | 0,976 | 0,997 | 0,98 |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,78 | 0,905 | 0,863 | 0,997 | 0,87 |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,88 | 0,882 | 1 | 0,998 | 1,00 |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере  | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района  | 0,62 | 0,75 | 0,833 | 1 | 0,83 |
| 1 | 5 | Управление системой образования | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 0,97 | 0,9 | 1 | 0,928 | 1,08 |
| 1 | 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 1,01 | 1 | 1 | 0,992 | 1,01 |
| **2** |   | [Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/2_zozh.zip)  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района (по согласованию); | 0,82 | 0,778 | 1,000 | 0,949 | 1,05 |
| 2 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Глазовского района (по согласованию); | 0,82 | 0,778 | 1,000 | 0,949 | 1,05 |
| **3** |   | [Развитие культуры](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/3_kultura.zip) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,78 | 0,846 | 0,920 | 0,996 | 0,92 |
| 3 | 1 | Организация библиотечного обслуживание населения | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,86 | 0,857 | 1,000 | 0,999 | 1,00 |
| 3 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,76 | 0,778 | 0,978 | 0,995 | 0,98 |
| 3 | 3 | Развитие местного народного творчества | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,55 | 0,750 | 0,7 | 0,954 | 0,73 |
| 3 | 4 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| **4** |   | [Социальная поддержка населения](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/4_soc.zip)  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальной сфере | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 0,82 | 0,750 | 0,943 | 0,865 | 1,09 |
| **4** | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |   | 0,50 | 0,500 | 0,960 | 0,956 | 1,00 |
| 4 | 4 | Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 1,09 | 1,000 | 1 | 0,921 | 1,09 |
| **5** |   | [Создание условий для устойчивого экономического развития](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/5_econ.zip)  | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,81 | 0,868 | 0,926 | 0,995 | 0,93 |
| 5 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,76 | 0,809 | 0,941 | 0,9991 | 0,94 |
| 5 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,79 | 0,875 | 0,904 | 0,999 | 0,90 |
| 5 | 3 | Развитие потребительского рынка | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,86 | 0,857 | 1 | 1 | 1,00 |
| 5 | 4 | Комплексное развитие сельских муниципального образования | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,01 | 1,00 | 1 | 0,995 | 1,01 |
| 5 | 5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам  | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам  | 0,63 | 0,80 | 0,783 | 1 | 0,78 |
| **6** |   | [Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/6_bezopasnost.zip)  |  Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам  | 0,67 | 0,679 | 0,952 | 0,962 | 0,99 |
| 6 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Помощник по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | Помощник по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 0,60 | 0,636 | 0,857 | 0,909 | 0,94 |
| 6 | 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 0,80 | 0,800 | 1 | 1 | 1,00 |
| 6 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 0,61 | 0,6 | 1,000 | 0,9873 | 1,01 |
| **7** |   | [Муниципальное хозяйство](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/7_mun_hoz.zip)  | Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики ", Отдел архитектуры и строительства | 0,87 | 0,847 | 0,957 | 0,927 | 1,03 |
| 7 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | Отдел архитектуры и строительства | 3,03 | 0,909 | 0,928 | 0,278 | 3,34 |
| 7 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 0,77 | 0,727 | 1 | 0,946 | 1,06 |
| 7 | 3 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 0,81 | 0,75 | 1,000 | 0,9258 | 1,08 |
| 7 | 4 | Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район»  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 0,97 | 1,00 | 0,9 | 0,9272 | 0,97 |
| **8** |   | [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/8_energosber.zip) | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики " | 0,48 | 0,708 | 0,640 | 0,9417 | 0,68 |
| **9** |   | [Муниципальное управление](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/9_mun_upr.zip) | Руководитель аппарата; Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов; Заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущества; Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Структурные подразделения | 0,95 | 0,964 | 0,960 | 0,977 | 0,98 |
| 9 | 1 | Организация муниципального управления: | Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел | 0,87 | 0,857 | 1,000 | 0,988 | 1,01 |
| - Содержание аппарата и администрации муниципального образования |
| - Осуществление мер по противодействию коррупции |
| - Кадровая политика |
| - Организация и предоставление муниципальных услуг |
| - Административная реформа |
| - Информатизация в органах местного самоуправления |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Органы местного самоуправления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » | 0,94 | 0,929 | 1 | 0,988 | 1,01 |
| 9 | 3 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,88 | 1,000 | 0,884 | 1 | 0,88 |
| 9 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" по экономике, имущественным отношениям и финансам | Отдел имущественных отношений  | 1,21 | 1,000 | 0,969 | 0,798 | 1,21 |
| 9 | 5 | Архивное дело | Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Архивный отдел | 1,20 | 1,00 | 1 | 0,831 | 1,20 |
| 9 | 6 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий) | Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Отдел ЗАГС | 0,91 | 1 | 0,909 | 1 | 0,91 |
| **10** |   | [Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/10_nar.zip)  | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту) | 0,80 | 0,800 | 1 | 1 | 1,00 |
| 11 |   | Укрепление общественного здоровья в Глазовском районе | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Администрация Глазовского района | 0,89 | 0,929 | 0,958 | 1 | 0,96 |
| 12 |   | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы».  | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Начальник Октябрьского территориального отдела, начальник Штанигуртского территориального отдела, начальник Понинского территориального отдела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |

**Рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности по итогам 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Координатор** | **Ответственный исполнитель/ соисполнители** | **Эффективность реализации муниципальной программы**  | **Рейтинг** |
| 1 | Развитие образования и воспитания | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Отдел по культуре, молодежной политике и физической культуре и спорту Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,85 | 5 |
| 2 | Сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Отдел по физической культуре, молодежной политики, физической культуры и спорту Управления по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,82 | 6 |
| 3 | Развитие культуры | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  | 0,78 | 9 |
| 4 | Социальная поддержка населения | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам Сектор по работе с несовершеннолетними и защите их прав Управления образования Администрации Глазовского районаСектор ЖКХ и транспорта  | 0,82 | 6 |
| 5 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по экономике, имущественным отношениям и финансам | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 0,81 | 7 |
| 6 | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросамПомощник главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по ГО и ЧС | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросамПомощник главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по ГО и ЧС | 0,67 | 10 |
| 7 | Муниципальное хозяйство | Заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ | Отдел Архитектуры и строительстваОтдел ЖКХ, транспорта и связиОтдел имущественных отношений | 0,87 | 4 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ  | 0,48 | 11 |
| 9 | Муниципальное управление | Руководитель Аппарата; заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ; заместитель главы Администрации Глазовского района по экономике, имуществу и финансам; заместитель главы Администрации по социальным вопросам. | Отдел организационной работы и административной реформы, отдел муниципальной службы и кадровой работы, правовой отдел, отдел информатизации, Управление финансов, отдел имущественных отношений, архивный отдел, отдел ЗАГС | 0,95 | 2 |
| 10 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту) | 0,80 | 8 |
| 11 | Укрепление общественного здоровья в Глазовском районе | Заместитель главы Администрации Глазовского района по социальным вопросам | Администрация Глазовского района | 0,89 | 3 |
| 12 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022-2024 годы | Заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства и ЖКХ | Начальник Октябрьского территориального отдела, начальник Штанигуртского территориального отдела, начальник Понинского территориального отдела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 1,0 | 1 |

**Первый заместитель главы Администрации**

**муниципального образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**по экономике, имущественным отношениям и финансам Ю.В.Ушакова**