**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

об эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

за 2017 год

Отделом экономики была проведена оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) использовались следующие критерии:

а) степень достижения плановых значений целевых показателей;

б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»;

г) эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ отвержденной Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 10.07.2017 №111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район».

В соответствии с методикой оценки эффективности:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

В 2017 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Глазовского района.

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ были получены следующие результаты.

**Программа «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,9 (2016 год – 0,88).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,04 (2016 год – 0,9).



*Подпрограмма «Развитие общего образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82 (2016 год – 0,75).



*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,96 (2016 год – 0,92).



*Подпрограмма «Реализация молодежной политики».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,77 (2016 год – 0,9).



*Подпрограмма «Управление системой образования».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0 (2016 год – 1,01).



*Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятия детей в каникулярное время на 2015-2020 годы».* Координатор подпрограммы управление образования. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,8 (2016 год – 0,95).



**Программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,88 (2016 год – 0,88).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта».* Координатор подпрограммы отдел физической культуры и спорта. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0 (2016 год – 0,92).



*Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82 (2016 год – 0,87).



**Программа «Развитие культуры на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,94 (2016 год – 0,92).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97 (2016 год – 0,91).



*Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,90 (2016 год – 0,90).



*Подпрограмма «Развитие местного народного творчества».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,99 (2016 год - 0,99).



*Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район».* Координатор подпрограммы отдел культуры и молодежной политики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0 (2016 год – 1,0).



**Программа «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы».** Координаторы программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам, заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,08 (2016 год - 0,76).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей».* Координатор подпрограммы отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82 (2016 год – 0,71).



*Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы».* Координатор подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,83 (2016 год – 0,83).



*Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)».* Координатор подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта и связи. Подпрограмма передана в МФЦ в октябре 2016 года.

*Подпрограмма «Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82 (2016 год – 0,82).



**Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы».** Координаторы программы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,9 (2016 год - 1,05).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,95 (2016 год - 0,94)**.**



*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».* Координатор подпрограммы отдел экономики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82 (2016 год - 0,81).

*Подпрограмма «Развитие потребительского рынка».* Координатор подпрограммы отдел экономики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,97 (2016 год - 1,8).



*Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».* Координатор подпрограммы отдел экономики. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы не рассчитывается, т.к. в 2016 году на 2017 год в подпрограмме были предусмотрены мероприятия, целевые показатели и финансовые средства из бюджета муниципального образования «Глазовский район», однако в связи с изменением в 2017 году методики софинансирования мероприятий по реализации местных инициатив граждан Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики мероприятия, целевые показатели и финансовые средства были переданы в муниципальные поселения и предусмотрены в муниципальных программах «Устойчивое развитие сельских территорий» в трех поселения: МО «Адамское», МО «Ураковское», МО «Штанигуртское». Реализация данной программы в поселениях предусмотрена в 2018 году.

**Программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район на 2015-2020 годы».** Координаторы программы руководитель Аппарата Администрации «Глазовский район», заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,78 (2016 год – 0,87).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности».* Координатор отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,72 (2016 год - 0,76).



*Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,98 (2016 год - 0,99).



*Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы заместитель главы Администрации по социальным вопросам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,0 (2016 год - 1,0).



**Программа «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы».** Координатор программы заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,96 (2016 год - 1,11).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)».* Координатор отдел архитектуры и строительства. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,67 (2016 год - 1,78).



*Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы».* Координатор подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,93 (2016 год - 1,82).



*Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды».* Координатор подпрограммы ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,83 (2016 год - 0,97).



*Подпрограмма «Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район».* Координатор подпрограммы ЖКХ, транспорта и связи. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,45 (2016 год - 0,41).



**Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».** Координатор программы отдел ЖКХ, транспорта и связи. За 2016 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,67 (2016 год - 0,68).



**Программа «Муниципальное управление».** Координаторы программы руководитель Аппарата, первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам, заместитель главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ, заместитель главы Администрации по социальным вопросам. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,86 (2016 год - 0,89).



В разрезе подпрограмм эффективность реализации программы следующая.

*Подпрограмма «Организация муниципального управления».* Координаторы организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,82 (2016 год - 0,88).



*Подпрограмма «Управление муниципальными финансами».* Координатор подпрограммы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,98 (2016 год - 1,0).



*Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета».* Координатор подпрограммы первый заместитель главы Администрации по экономике, имущественным отношениям и финансам. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,99 (2016 год - 0,95).



*Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».* Координатор подпрограммы отдел имущественных отношений. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,75 (2016 год - 0,79).



*Подпрограмма «Архивное дело».* Координатор подпрограммы архивный отдел. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 1,04 (2016 год - 1,0).



*Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)».* Координатор подпрограммы отдел ЗАГС. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается как удовлетворительная, коэффициент эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 0,83 (2016 год - 0,9).



**Программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы»**. Координатор программы отдел культуры и молодежной политики. За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,91 (2016 год - 0,94).



**Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

**за 2017 год**

| **Код аналитической программной классификации** | | **Муниципальная программа, подпрограмма** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | **Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)** | **Степень реализации мероприятий** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета района** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | [Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/1_obrazovanie.zip) | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |  | 0,90 | 0,915 | 0,959 | 0,971 | 0,99 |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования. | Управление образования | Управление образования | 1,04 | 0,996 | 0,998 | 0,954 | 1,05 |
| 1 | 2 | Развитие общего образования | Управление образования | Управление образования | 0,82 | 0,995 | 0,792 | 0,963 | 0,82 |
| 1 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Управление образования | Управление образования | 0,96 | 0,999 | 0,961 | 0,999 | 0,96 |
| 1 | 4 | Реализация молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,77 | 0,701 | 1 | 0,91 | 1,10 |
| 1 | 5 | Управление системой образования | Управление образования | Управление образования | 1,00 | 1 | 1 | 0,998 | 1,00 |
| 1 | 6 | Организация отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время на 2015-2020 годы | Управление образования | Управление образования | 0,80 | 0,797 | 1 | 1 | 1,00 |
| **2** |  | [Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/2_zozh.zip) | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | 0,88 | 0,865 | 0,967 | 0,948 | 1,02 |
| 2 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта | 1,00 | 0,940 | 0,957 | 0,896 | 1,07 |
| 2 | 2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 0,82 | 0,820 | 1 | 1 | 1,00 |
| **3** |  | [Развитие культуры на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/3_kultura.zip) | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | 0,94 | 0,951 | 0,989 | 0,999 | 0,99 |
| 3 | 1 | Организация библиотечного обслуживание населения | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,97 | 0,994 | 0,972 | 1 | 0,97 |
| 3 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным ценностям | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,90 | 0,899 | 1 | 0,996 | 1,00 |
| 3 | 3 | Развитие местного народного творчества | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 0,99 | 0,988 | 1 | 1 | 1,00 |
| 3 | 4 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| **4** |  | [Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/4_soc.zip) | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам; Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ |  | 1,08 | 0,807 | 0,975 | 0,729 | 1,34 |
| 4 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 0,82 | 0,851 | 0,956 | 0,989 | 0,97 |
| 4 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020годы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,83 | 0,834 | 1 | 1 | 1,00 |
| 4 | 3 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | 4 | Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов, отдельных категорий граждан. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | 0,82 | 0,756 | 1 | 0,928 | 1,08 |
| **5** |  | [Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/5_econ.zip) | Заместитель главы Администрации – начальник Управления финансов |  | 0,87 | 0,920 | 0,949 | 1 | 0,95 |
| 5 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства | заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,997 | 1,00 |
| 5 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | Отдел экономики | 0,82 | 0,94 | 0,905 | 1 | 0,90 |
| 5 | 3 | Развитие потребительского рынка | Отдел экономики | Отдел экономики | 0,97 | 0,97 | 1 | 1 | 1,00 |
| 5 | 4 | Устойчивое развитие сельских территорий | Отдел экономики | Отдел экономики | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| **6** |  | [Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/6_bezopasnost.zip) | Руководитель аппарата; Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |  | 0,86 | 0,869 | 0,983 | 1 | 0,99 |
| 6 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | 0,72 | 0,758 | 0,929 | 0,979 | 0,95 |
| 6 | 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 0,98 | 0,980 | 1 | 1 | 1,00 |
| 6 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Глазовский район» | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| **7** |  | [Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/7_mun_hoz.zip) | Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ |  | 0,96 | 0,876 | 0,921 | 0,845 | 1,09 |
| 7 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Отдел архитектуры и строительства | Отдел архитектуры и строительства | 1,67 | 0,951 | 1 | 0,57 | 1,75 |
| 7 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,93 | 0,981 | 0,9 | 0,951 | 0,95 |
| 7 | 3 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,83 | 1 | 0,833 | 1 | 0,83 |
| 7 | 4 | Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020годы. | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,45 | 0,40 | 1 | 0,90 | 1,11 |
| **8** |  | [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/8_energosber.zip) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 0,67 | 0,994 | 0,676 | 1 | 0,68 |
| **9** |  | [Муниципальное управление](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/9_mun_upr.zip) | Руководитель аппарата; Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов; Заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущества; Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | 0,88 | 0,89 | 0,952 | 0,966 | 0,99 |
| 9 | 1 | Организация муниципального управления: | Организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел | Организационный отдел, отдел кадров, сектор информатизации, юридический отдел | 0,82 | 0,866 | 0,914 | 0,967 | 0,95 |
| - Содержание аппарата и администрации муниципального образования |
| - Осуществление мер по противодействию коррупции |
| - Кадровая политика |
| - Организация и предоставление муниципальных услуг |
| - Административная реформа |
| - Информатизация в органах местного самоуправления |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | 0,98 | 0,969 | 1 | 0,993 | 1,01 |
| 9 | 3 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | Заместитель главы Администрации – начальник управления финансов | 0,99 | 0,990 | 1 | 1 | 1,00 |
| 9 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Отдел имущественных отношений | Отдел имущественных отношений | 0,75 | 0,763 | 0,857 | 0,872 | 0,98 |
| 9 | 5 | Архивное дело | Архивный отдел | Архивный отдел | 1,04 | 1,00 | 1 | 0,961 | 1,04 |
| 9 | 6 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий) | Отдел ЗАГС | Отдел ЗАГС | 0,83 | 0,8285 | 1 | 1 | 1,00 |
| **10** |  | [Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы](http://glazrayon.ru/regulatory/programmy/10_nar.zip) | Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 0,91 | 0,913 | 1 | 1 | 1,00 |