Форма 5. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода  2015 |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Развитие дошкольного образования** | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 50,8 | 53,0 | 53,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 3,6 | 3,1 | 2,0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 98,8 | 98,9 | 100 | - | - | 1,1 | - |
|  |  | 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | процентов | 5 | 30 | 100 | - | - | 70 | - |
|  |  | 5 | Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 12,5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | рублей | 12 934,1 | 13 774,8 | 15 674,7 |  |  | 1 899,9 |  |
|  |  | 7 | Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 59 | 60 | 100 | - | - | 40 | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 15,8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 92 | 94 | 98,2 | - | - | 4,2 | - |
|  |  | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 7 | 20 | - | - | - | - |
| 01 | 2 |  | **Развитие общего образования** | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | В процентах | 98,2 | 98,3 | 100 | - | - | +1,7% | Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 1,9 | 1,7 | 0 | +1,7 | - | - | Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,65 | 1,6 | 1,3 | - | - | - | Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты |
|  |  | 4 | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе: | В процентах | 42,2 | 46,0 | 54,3 | - | - | - | - |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | В процентах | 42,2 | 42,2 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | В процентах | 0,0 | 9,5 | 8,5 | -1,0 | 10,5% | -1,5% | Федеральные государственные образовательные стандарты на данном уровне образования внедряются поэтапно, увеличиваясь ежегодно на последующие классы |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | В процентах | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 21,1 | 21,1 | 21,1 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 77,3 | 77,7 | 77,3 | -0,4 | 0,6% | - | В виду отсутствия бюджетного финансирования не проведен капитальный ремонт 4-х средних школ, заморожены работы по реконструкции спортивного зала в МОУ «Гулековская НШДС» |
|  |  | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 67,1 | 66,4 | 76,8 | +9,7 | 114% | - | - |
|  |  | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | В процентах | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 22 240,0 | 24 241,6 | 23274,0 | -967,6 | 96,0 | -4,0% | Не исполнено в связи с тем, что планируемое повышение заработной платы не произошло |
|  |  | 11 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. | Руб. | 18 552,2 | 19 962,2 | 19089,7 | -872,5 | 95,6 | -4,4% | Не исполнено в связи с тем, что планируемое повышение заработной платы не произошло |
|  |  | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | В процентах | 100,0 | 99,6 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования | В процентах | 61,0 | 63,2 | 86 | +22,8 | 136,1% | - | - |
|  |  | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 0,0 | 100,0 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 16 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В процентах | 15,8 | 15,8 | 15,8 | - | - | - | - |
|  |  | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В тыс.руб. | 118,1 | 114,8 | 134,5 | +19,7 | 117,2 | +17,2% | Отклонение значения в сторону увеличения связано с повышением тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2015г. |
|  |  | 18 | Независимая оценка качества общего образования | В баллах | - | - | 119,4 | - | - | - | - |
|  |  | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | В процентах | 92,0 | 94,0 | 94,0 | - | - | - | - |
|  |  | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | В процентах | 0,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **3** |  | **Дополнительное образование** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 68,8 | 70,1 | 68,7 | -1,4 | 98 | 103,8 | Показатель уменьшился в связи с тем, что при расчете используется количество зарегистрированных в Глазовском районе граждан от 5 до 18 лет. Охват школьников Глазовского района – 100% |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | % | 49 | 50 | 62,5 | 12,5 | 122 | 167 |  |
|  |  | 3 | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованияхях и т.п. мероприятий различного уровня | % | 67,9 | 68,1 | 70,1 | 2 | 102,9 | 125 |  |
|  |  | 4 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | % | 28,8 | 29 | 30,3 | 1,3 | 104,5 | 115,7 |  |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 82,8 | 83,2 | 84 | 0,8 | 100,7 | 103 |  |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | % | 7,7 | 8 | 25 | 17 | 312,5 | 101,1 |  |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работниковобразовательных организаций дополнительного образования детей | % | 74 | 75 | 100 | 26 | 135 | 155,1 |  |
|  |  | 9 | Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | % | 0 | 85 | 100 | 15 | 117,6 | 100 |  |
|  |  | 11 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | 80 | 80 | 90,5 | 15,5 | 113,1 | 110,5 |  |
| **01** | **4** |  | **Реализация молодежной политики** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Глазовский район» | % | 117 | 118 | 182 | +64 | +64 | 65 | Перевыполнение показателя произошло в связи с проведением МУ «МЦ «Диалог» республиканской антинаркотической профилактической акции по результатам конкурса, проводимого Минздравом УР |
|  |  | 2 | Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости | чел. | 750 | 750 | 806 | +56 | +7,4 | 7,4 |  |
|  |  | 3 | Количество граждан, которым оказаны социально-психологические услуги | чел. | 1600 | 1650 | 2343 | +693 | +42 | 43,3 | Перевыполнение показателя произошло в связи с проведением МУ «МЦ «Диалог» республиканской антинаркотической профилактической акции по результатам конкурса, проводимого Минздравом УР |
|  |  | 4 | Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов в Глазовском районе от общего числа детей и подростков школьного возраста, проживающих на территории Глазовского района | % | 2 | 20 | 12,6 | -7,4 | -7,4 | 10,6 | Недостаточное количество сводных отрядов, организованных на территории района |
|  |  | 5 | Количество мероприятий гражданско-патриотического направления, шт. | шт. | 17 | 18 | 17 | -1 | -5,5 | 0 | Вместо планируемого мероприятия «Юмшан», проведена районная сейф-игра «Сокровище нации» в рамках межнационального марафона финансируемого Миннацем УР |
|  |  | 6 | Количество подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных за счет бюджетных средств | чел. | 0 | 20 | 10 | -10 | -50 | - | Суммы, заложенной в бюджете района недостаточно для выполнения показателя |
|  |  | 7 | Количество мероприятий для молодёжи допризывного возраста, шт. | шт. | 12 | 13 | 12 | - 1 | -7,6 | 0 | Вместо планируемого мероприятия «Юмшан», проведена районная сейф-игра «Сокровище нации» в рамках межнационального марафона финансируемого Миннацем УР |
|  |  | 8 | Количество волонтерских отрядов, шт. | шт. | 8 | 9 | 8 | - 1 | -11,1 | 0 | На конец 2015 года ведется работа по формированию волонтерских отрядов на базе Понинской и Парзинской СОШ, н официально отряды еще не зарегистрированы |
|  |  |  | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования "Глазовский район" | баллов | 80.0 | 80.0 | 80.0 | - | - | - | - |
| 5 | Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | Ед. | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | Руб. | 21 748,1 | 23 922,9 | 23274,5 | -648,4 | 97,3 | -2,7% | Не исполнено в связи с тем, что планируемое повышение заработной платы не произошло |
| 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Глазовский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 92 | 94 | 94 | - | - | - | - |
|  |  |  | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | | |  |  |  |  |  |
| **01** | **6** | 1 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | В процентах | 90 | 90 | 75 | - | - | - | В связи с увеличением стоимости путевок в загородные лагеря, многие родители отказались от приобретения путевок |
|  |  | 2 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | В процентах | 70 | 72 | 68,3 | - | - | - | В связи с увеличением стоимости путевок в загородные лагеря, многие родители отказались от приобретения путевок |
|  |  | 3 | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. |  | 78 | 80 | 74 | - | - | - | - |
|  |  | 4 | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку | Ед. | 8 | 8 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | 5 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | В процентах | 40 | 50 | 100 | - | - | - | 100% удовлетворенность услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях ) |