Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» за 2015 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Глазовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отсутствуют |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 | 2015 год | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 4 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | 2015-2020 | 2015 год | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 5 | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | Управление образования | 2015-2020 | 2015 год | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении |  |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Приобретение мебели, оборудования | Исполнено частично | Отсутствие финансирования |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | не исполнено | Отсутствие финансирования |  |
| 01 | 1 | 05 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 06 | 1 | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год | 2015-2016 годы | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Идут ремонтные работы |  |  |
| 01 | 1 | 06 | 2 | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год | 2015 год | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Выполнено |  |  |
| 01 | 1 | 07 |  | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015 год | 2015 год | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство | не исполнено | Планируется закончить строительство к концу 2016 года |  |
| 01 | 1 | 08 |  | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком |  |  |
| 01 | 1 | 09 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 09 | 1 | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 год | 2015 год | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения | Районной методической площадкой определены дошкольные группы МОУ «Октябрьской СОШ» |  |  |
| 01 | 1 | 09 | 2 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | 2015 год | 2015 год | Муниципальный правовой акт | образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ |  |  |
| 01 | 1 | 09 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2015 год | 2015-2020 годы | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |
| 01 | 1 | 09 | 4 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования |  |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Муниципальные правовые акты |  |  |  |
| 01 | 1 | 11 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015-2020 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 13 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 год | Муниципальные правовые акты | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 13 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 13 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 13 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |  |  |
| 01 | 1 | 14 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015-2016 годы | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | Публикации о дошкольном образовании в СМИ |  |  |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании"Глазовский район" на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" в сети Интернет | Размещение на официальном сайте нормативного акта «Порядок приёма заявлений, постановки на учет, комплектования и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 -2020 год | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 15 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2015-2020 годы | .2015 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | исполнено |  |  |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |  |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) |  |  |
| 01 | 1 | 16 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 16 | 01 | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  |
| 01 | 1 | 16 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из коотрых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2020 | 2015 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики |  |  |
| 01 | 1 | 17 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 17 | 01 | Уплата налогов на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Уплата налогов на имущество | Уплата налогов на имущество |  |  |
| 01 | 1 | 17 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Уплата налогов | Уплата налогов |  |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования | 2015-2020 | 2015 | - | - | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | - | исполнены | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнены | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 03 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Обеспечение завтраком, обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей | Исполнено, 737 обучающийся 1-5 классов, 103 учащихся 1-11 классов | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 04 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Исполнено, проведена специальная оценка условий труда на 118 рабочих местах | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 05 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 06 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 01 | 07 | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Исполнено, закуплены учебники в количестве 1730 штук, притом 65 % от всего количества учебников на учебники 5 класса в рамках реализации ФГОС. За счет участия в проекте партии «Единая Россия»: «Детский спорт»: заменены оконные блоки, отремонтированы душевые комнаты, выполнены работы по устройству 100 м беговой асфальтированной дорожки и приобретено спортивное оборудование для спортплощадки в МОУ «Октябрьская СОШ», ремонт спортивных залов в д.Кочишево и Качкашурской СОШ | - |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Исполнено, 54,3 % учащихся обучаются в рамках ФГОС | - |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация муниципального образования "Глазовский район" |  | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Благоустроенные прилегающие территории | Исполнено частично, т.к. нет капитального ограждения территории в МОУ «Октябрьская СОШ» | Недостаточное финансирование |  |
| 01 | 2 | 07 |  | Подготовка образовательных учреждений муниципального обраования "Глазовский район" к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 08 |  | Реконструкции учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 08 | 01 | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 08 | 02 | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 03 | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 04 | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | Запланированы работы на 2016 год |  |
| 01 | 2 | 10 | 05 | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | Запланированы работы на 2016 год |  |
| 01 | 2 | 10 | 06 | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | Запланированы работы на 2016 год |  |
| 01 | 2 | 10 | 07 | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2014 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 08 | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом - школа" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2015 | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 09 | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2015 | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 10 | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 11 | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | - | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 08 | 12 | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2015 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 09 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 10 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 10 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Исполнено, отсутствуют вакансии | - |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015 год | 2015 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Исполнено, Постановление Администрации мо «Глазовский район» от 01.09.2015 №116.2. «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям ОУ» | - |  |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 13 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 13 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 15 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | - |  |
| 01 | 2 | 15 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | - |  |
| 01 | 2 | 15 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | - |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 17 |  | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Исполнено в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках республиканского конкурса IT-марафон (не менее 75 % от общего количества родителей) | - |  |
| 01 | 2 | 18 |  | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Исполнено в МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Понинская СОШ» | В рамках республиканской программы «Доступная среда» |  |
| 01 | 2 | 19 |  | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено, 95 % ОУ имеют спортзал, 80 % спортивную площадку | Заморожено строительство спортивного зала в МОУ «Гулековская НШДС» в виду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 2 | 20 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 20 | 01 | Уплата налогов на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Уплата налогов | исполнено | - |  |
| 01 | 2 | 20 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Уплата налогов | исполнено | - |  |
| 01 | 3 |  |  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Участие представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5-84% |  |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6- 0 01.3.13- 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6- 0 01.3.13- 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО "Глазоваский район" | 2015-2020 годы | 2015 год | Приобретение оборудования, инвентаря | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6- 0 01.3.13- 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6- 0 01.3.13- 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Благоустройство прилегающих территорий | 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015 год | 2015 год | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.12 – 100% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 08 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показаьелей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2016-2017 годы | 2015 год | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания. | 01.3.6 - 0 01.3.7 -25% 01.3.8 – 100% 01.3.9 – 100% 01.3.10 – 100% |  |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015 год | 2015 год | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.9-100% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2015 год | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.9-100% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных детей дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2015 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 – 0 01.3.8 – 100% 01.3.9-100% 01.3.13 – 90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2014-2015 годы | 2015 год |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015 год | 2015 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.10-100% 01.3.11-100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 2015 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.10-100% 01.3.11-100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 2015 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.11-100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики |  |  | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | 01.3.10 – 100% 01.3.11 – 100% |  |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2015 год | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования "Глазовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2015 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | 01.3.1- 68,7% 01.3.2- 62,5% 01.3.3- 70,1% 01.3.4-30,3% 01.3.5 – 84% 01.3.6 - 0 01.3.8. – 100% 01.3.13-90,5% |  |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Уплата налогов на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Уплата налогов |  |  |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 год | Уплата налогов |  |  |  |
| 1 | 4 | 01 | 01 | Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | июнь-август | июнь-август | Трудоустроено за счет бюджетных ассигнований 10 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Трудоустроено за счет бюджетных ассигнований 10 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Трудоустроено за счет субсидии из бюджета УР по программе софинансирования 31 оказавшийся в ТЖС |  |  |
| 1 | 4 | 02 |  | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Реализованы все запланированные проекты, программы, организованы мероприятия | Согласно плану реализованы все проекты, программы, проведены мероприятия |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 01 | Паспортизация молодых семей | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Формирование социального паспорта молодых семей | Ведется плановая работа по формированию социального паспорта молодых семей |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 02 | Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя Россия!» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | Повышение престижа ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в молодежной среде района | Проведен Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя Россия!». В конкурсе приняли участие 15 молодых семей. Победители публично награждены ценными призами |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 05 | Работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений во всех муниципальных образованиях Глазовского района | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Повышение престижа семейных клубных формирований | Ведется работа клубов «Молодая семья» и семейных объединений в муниципальных образованиях Глазовского района |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 06 | Организация и проведение районного праздника «День молодежи» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | июнь-июль | июнь-июль | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведен торжественный прием, посвященный Дню молодежи, Фестиваль работающей молодежи, Турслет Мира для активистов детского движения, экологическая акция «Кто, если не мы», Торжественная Сессия Молодежного парламента Глазовского района. Поощрена и активизирована творческая молодежь Глазовского района |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 07 | Организация и проведение районного фестиваля сельской молодежи КВН | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | апрель | апрель | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведен районный фестиваль сельской молодежи КВН. Выявлены лучшие молодежные команды в районе в жанре КВН, оказана поддержка творческой молодежи, организован досуг жителей с. Понино |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 10 | Районный конкурс вокалистов «Поющее мужское братство» | Отдел культуры и молодежной политики | февраль | февраль | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи | Проведен Районный конкурс вокалистов «Поющее мужское братство». Выявлены и поощрены талантливые вокалисты. Организован досуг жителей района. |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 11 | Молодежный уличный фестиваль спорта и современного искусства | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | август | август | Формирование здорового образа жизни | Проведен межрайонный молодежный спортивный фестиваль «Н районе» охвативший 350 человек. Организован активный здоровый досуг молодежи и пропаганда ЗОЖ. |  |  |
| 1 | 4 | 02 | 12 | Издание молодежного печатного средства массовой информации «Газета молодежи Глазовского района «Я молодой!» | Отдел культуры и молодежной политики | май-декабрь | май-декабрь | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ, развитие журналистских навыков среди подростков и молодежи | Выпущено 5 выпусков молодежного печатного средства массовой информации «Газета молодежи Глазовского района «Я молодой!». |  |  |
| 1 | 4 | 03 |  | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Организованы и проведены все запланированные мероприятия по патриотическому воспитанию граждан | Согласно плану реализованы проекты, программы, организованы мероприятия по патриотическому воспитанию граждан |  |  |
| 1 | 4 | 03 | 01 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | февраль | Февраль | Формирование здорового образа жизни | Организован и проведен военно-спортивный праздник активного и здорового отдыха. Организован досуг молодежи. В мероприятии приняли участие 93 человека. Победители были награждены. |  |  |
| 1 | 4 | 03 | 02 | Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | Февраль - апрель | Февраль - апрель | Формирование активной гражданской позиции | Формируется активная гражданско-патриотическая позиция подростков и молодежи путем участия в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ. Наиболее активные участники акции награждены. |  |  |
| 1 | 4 | 03 | 04 | Работа Молодежного парламента при Глазовском Районном Совете депутатов | Отдел культуры и молодежной политики | В теч. года | В теч. года | Формирование гражданской инициативы | Ведется активная работа Молодежного парламента Глазовского района: проводятся сессии, реализуются проекты, активизируется молодежь, члены Молодежного парламента формируют активную гражданскую позицию молодежи на селе, развивается молодежный парламентаризм |  |  |
| 1 | 4 | 03 | 13 | Районная экологическая акция «Чистая планета» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | апрель | апрель | Формирование экологического сознания молодежи | Проведен ряд экологических мероприятий на территории района, что формирует экологическое сознание молодежи. Проведены субботники в населенных пунктах и местах расположения памятников Героям ВОВ. Охват – 198 человек. |  |  |
| 1 | 4 | 03 | 16 | Районный День призывника | Отдел культуры и молодежной политики | Апрель, октябрь | апрель, октябрь | Формирование уважения к службе в ВС РФ | Проведена 2 межрайонные военно-патриотические акции «День призывника» на базе воинской части, где участникам рассказали и показали все особенности армейской жизни. Формируется уважение к службе в ВС РФ. |  |  |
| 1 | 4 | 03 | 17 | Участие молодежи Глазовского района в межрайонных турслетах и экспедициях | Отдел культуры и молодежной политики | Июнь-август | Июнь-август | Формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ | Молодежь Глазовского района приняла участие в Межрайонном турслете в Юкаменском р-не. По итогам турслета активизирована молодежь, организован здоровый активный досуг, ведется формирование экологического сознания молодежи и ЗОЖ |  |  |
| 1 | 4 | 05 |  | Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Организован отдых и оздоровительные мероприятия для подростков и молодежи в свободное от учебы время | Организовывается отдых и оздоровительные мероприятия для подростков и молодежи в свободное от учебы время |  |  |
| 1 | 4 | 05 | 01 | Разработка программ на конкурс вариативных программ по организации летнего отдыха и занятости | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» | Сентябрь-Ноябрь | Сентябрь-Ноябрь | Снижение социального напряжения в подростковой, молодежной среде | Разработано 3 проекта профильных лагерных смен для детей и подростков на летний период 2016 года, разработано 10 проектов программ трудоустройства подростков на летний период 2016 года. Все проекты направлены на конкурс в Минспорт УР |  |  |
| 1 | 4 | 05 | 02 | Организация и проведение методических семинаров для организаторов отдыха детей и молодежи | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования, МУ «МЦ «Диалог» | апрель | апрель | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | Проведен кустовой межведомственный семинар. Участники семинара получили информацию о нормативно-правовом и методическом обеспечении своей работы. |  |  |
| 1 | 4 | 05 | 03 | Участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха. | Отдел культуры и молодежной политики, Управление образования | В теч. года | В теч. года | Нормативно-правовое просвещение организаторов отдыха и занятости | Специалисты ОКиМП, МУ «МЦ «Диалог», РЦСТМ, РУО приняли активное участие в республиканских конференциях и семинарах по вопросам каникулярного отдыха |  |  |
| 1 | 4 | 06 |  | Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Молодежь района информирована о работе ОМСУ по вопросам молодежной политики | Информационное обеспечение осуществляется посредством местных СМИ, официального портала МО «Глазовский район», социальной сети «Вконтакте», газеты «Я – молодой!», молодежных информационных стендов |  |  |
| 1 | 4 | 06 | 01 | Интерактивная работа с молодежью посредством социальных сетей «ВКонтакте» | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ежедневно администрируется группа «Молодежный центр «Диалог» в социальной сети «Вконтакте» |  |  |
| 1 | 4 | 06 | 02 | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в местных СМИ | Отдел культуры и молодежной политики, МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ведется постоянное взаимодействие с местными СМИ по вопросам реализации молодежной политики на территории района |  |  |
| 1 | 4 | 07 |  | Обеспечение деятельности МУ «МЦ «Диалог» | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района |  |  |
| 1 | 4 | 07 | 01 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района |  |  |
| 1 | 4 | 07 | 02 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района |  |  |
| 1 | 4 | 07 | 03 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района |  |  |
| 1 | 4 | 07 | 04 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МУ «МЦ «Диалог» | В теч. года | В теч. года | Функционирование органа по работе с молодежью на территории района | Функционирует орган по работе с молодежью на территории района |  |  |
| 01 | 5 |  | Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 26.01.2015 №6.1 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Глазовского района» | - |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений | Исполнено, Приказ УО от 01.02.2014 №11-од «Об утверждении Положения о методическом отделе Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» | - |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений | - |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 07 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015 год | 2015 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 30.12.2015 № 156 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными общеобразовательными учреждениями мо «Глазовский район» | - |  |
| 01 | 5 | 07 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Исполнено, Постановление Администрации Глазовского района от 10.12.2012 №238.6 «Об утверждении Порядка определения затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Глазовский район» в сфере образования» | - |  |
| 01 | 5 | 07 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Исполнено, Постановление Администрации мо «Глазовский район» от 01.09.2015 №116.2. «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям ОУ» | - |  |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Исполнено, Аналитические материалы по результатам независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2015 году. Приложение 1 к письму МОиН УР от 27.01.2016 года № 01/01-32/0529 "О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности". | - |  |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 12 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 12 | 01 | Уплата налогов на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Уплата налогов | исполнено | - |  |
| 01 | 5 | 12 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы |  | Уплата налогов | исполнено | - |  |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2020гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 | 01 | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования | 2015-2020 | 4 кв.2015 | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | В 2015 году оздоровилось – 1029 человек, что составляет 74 % от общего числа школьников, в 2014 году -705 человек |  |  |
| 01 | 6 | 01 |  | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | Управление образования | 2015-2020 | 4 кв. 2015 | Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Увеличилось количество детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления- 357 детей (АППГ-206 детей) |  |  |
| 01 | 6 | 02 |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | Управление образования | 2015-2020 | 4 кв. 2015 | Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | В 4 кв. отдохнуло 357 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (АППГ-206). |  |  |
| 01 | 6 | 03 |  | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | Управление образования | 2015-2020 годы | 4 кв. 2015 | Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | В 4 кв. не запланирована организация пришкольных лагерей. Всего в течение 2015 года в пришкольных лагерях отдохнуло 600 человек в возрасте от 6,5 -15 лет. Сократилось количество правонарушений и преступлений по сравнению с прошлым годом на |  |  |
| 01 | 6 | 04 |  | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку. | Управление образования | 2015-2020 | 4кв.2015 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 5 | - |  |
| 01 | 6 | 05 |  | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | Управление образования | 2015-2020 годы | 4кв. 2015 | Снижение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их, увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления., создание условий для отдыха и занятости подростков, состоящих на профилактических учетах. | - | По итогам 2015 года проведено анкетирование удовлетворенности услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным, пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях). Удовлетворенность 100% |  |
| 01 | 6 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 4 кв.2015 | Повышение безопасности, приведение их в соответствие с установленными требованиями муниципальных организаций, занимающихся организацией летнего отдыха и оздоровления детей | Исполнено по обеспечению противопожарной безопасности, разработан график проведения тренировок по эвакуации и инструктажей пожарной безопасности, издан приказ по УО в котором говорится об усилении контроля за исполнением мер, направленных на профилактику и предупреждение несчастных случаев, связанных с наступлением летнего каникулярного сезона, выездом детей для отдыха на природные, в том числе водные объекты |  |  |
| 01 | 6 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» | Управление образования | 2015-2020 годы | 4 кв.2015 | возмещение (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой | Всего в 2015 году было 32 заявки на Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. Все заявки компенсированы в полном объеме. |  |  |
| 01 | 6 | 08 |  | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 4 кв. 2015 | Проведение регулярных опросов граждан об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | По итогам опроса детей и родителей об эффективности деятельности детских оздоровительных лагерей, все удовлетворены качеством и эффективностью деятельности на 96 % | - 2 % детей было не очень весело; -1% хотелось, чтоб смена была длинее -1 % однообразное меню |  |
| 01 | 6 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 4 кв.2015 |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 09 | 01 | организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей | Управление образования | 2015-2020 годы | 4 кв. 2015 | Проведение регулярных опросов граждан об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  |  |  |
| 01 | 6 | 09 | 02 | рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; | Управление образования | 2015-2020 годы | 4кв.2015 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрены обращения граждан и сделаны заявки на путевки в детские оздоровительные лагеря на 2016 год |  |  |
| 01 | 6 | 09 | 03 | публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих отдых детей в каникулярное время, | Управление образования | 2015-2020 года | 2015 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения | - | - |  |