**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Глазовский район» на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы» за 2015 год.**

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** |  |  |  | **Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы** | **всего** |  |  |  |  |  | **41729,3** | **59398,9** | **37916,5** | **90,9** | **63,8** |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие**  **(градостроительство и землеустройство)** | **всего** |  |  |  |  |  | **10,0** | **208** | **208** | **100** | **100** |
| Отдел архитектуры и строительства | 211 | 04 | 12 | 0716200 | 244 | 10,0 | 208 | 208 | **100** | 100 |
| Отдел имущественных отношений | 211 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 |  |  | **Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры** | **всего** | 211 |  |  | 0720000 |  | **26576,2** | **42795,0** | **23216,9** | 87,4 | 54,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | **Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание жилищного фонда** |  | 211 | 05 | 01 | 0720000 | 244 | **860,0** | **989,2** | 849,8 | 98,8 | 85,9 |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 01 | 0726210 | 244 | **860,0** | **989,2** | **849,8** | 98,8 | 85,9 |
| 07 | 2 | 02 |  | Переселение граждан из аварийного жилья | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 |  |  | 0720000 |  | **21983,2** | **33 241,9** | **15130,5** | 68,8 | 45,5 |
|  |  |  |  | Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств от ГК Фонда содействия реформ ЖКХ (этап 2015 года) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 01 | 0729502 | 412 | **8 685,7** | **8 685,7** | **467,5** | 5,4 | 5,4 |
|  |  |  |  | Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства за счёт средств от ГК Фонда содействия реформ ЖКХ (этап 2014 года) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 01 | 0729503 | 412 | **4306,8** | **7393,0** | **6612,4** | 153,5 | 82,7 |
|  |  |  |  | Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджета УР (этап 2015 года) | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 01 | 0729602 | 412 | **8990,7** | **9558,87** | **514,5** | 5,7 | 5,4 |
|  |  |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 01 | 0729603 | 412 | **0** | **7604,3** | **7536,1** |  | 99,1 |
| 07 | 2 | 03 |  | **Содержание объектов коммунального хозяйства** |  | 211 | 05 | 02 | 0720000 |  | **3733,0** | **8563,9** | **7236,6** | 84,5 | 193,8 |
| 07 | 2 | 03 | 1 | Организация подготовки коммунального  хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) |  | 211 | 05 | 02 | 0720000 |  | **3733,0** | **8563,9** | 7236,6 | 84,5 | 193,8 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО "Глазовский район" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 02 | 0726220 | 244  612 | 995  0 | **4576,8**  **223,4** | **4233,2**  **223,4** | 443,2 | 92,5  100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Адамское" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 02 | 0726221 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Верхнебогатырское" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 02 | 0726222 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Гулековское" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 02 | 0726223 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Качкашурское" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 02 | 0726224 | 244 | **5,0** | **5,0** | **0** | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Кожильское" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 02 | 0726225 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Куреговское" |  | 211 | 05 | 02 | 0726226 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Октябрьское" |  | 211 | 05 | 02 | 0726227 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Парзинское" |  | 211 | 05 | 02 | 0726228 | 244 | **5,0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Понинское" |  | 211 | 05 | 02 | 0726229 | 244 | **55,0** | **83,4** | **83,4** | 151,6 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Ураковское" |  | 211 | 05 | 02 | 0726368 | 244 | **38,0** | **51,6** | **51,5** | 135,8 | 100 |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Штанигуртское" |  | 211 | 05 | 02 | 0726369 | 244 | **5,0** | **5,0** | **5** | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Субсидии из бюджета УР на 2015 год бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду 2015-2016 года |  | 211 | 05 | 02 | 0720144 | 243 | **2600,0** | **2750,0** | **2011,4** | 77,4 | 73,1 |
|  |  |  |  | Субсидии из бюджета УР на 2015 год бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду 2015-2016 года |  | 211 | 05 | 02 | 0720573 | 243 |  | **100** | **0** |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет кредита УР |  | 211 | 05 | 02 | 0726408 | 243  540 | 0  0 | **378,6**  **360** | **378,6**  **220** |  | 100  61,1 |
| 07 | 3 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | всего | 211 | 05 | 03 | 0730540 | 244 | **60,8** | **60,8** | **60,8** | 100 | 100 |
| 07 | 3 | 06 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 05 | 03 | 0730540 | 244 | **60,8** | **60,8** | **60,8** | 100 | 100 |
| 07 | 4 |  |  | **Развитие транспортной системы муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы** | **всего** | 211 | 04 | 09 | 0740000 |  | **15082,3** | **16335,1** | **14430,8** | **95,7** | **88,3** |
| 07 | 4 | **04** |  | **Содержание автомобильных дорог** |  | 211 | 04 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 04 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 04 | 09 | 0746251 | 244  540 | **4077,7**  **1337,0** | **890,0**  **3312,2** | **816,8**  **3184,1** | 20  238,2 | 91,8  96,1 |
|  |
| 07 | 4 | 04 | 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация муниципального образования «Глазовский район» Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 211 | 04 | 09 | 0746252 | 540 | **6835** | **9578,2** | **8939,8** | **130,8** | **93,3** |
| 07 | 4 | 04 | 03 | Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе. |  | 211 | 04 | 09 | 0740138 | 244 | **2832,6** | **2554,693** | **1490,1** | **52,6** | **58,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |