**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | план на конец отчетного (текущего) года | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| **09** | **1** |  | **Подпрограмма «Организация муниципального управления»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | **Реализация основных полномочий (функций) Администрации муниципального образования «Глазовский район»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 01 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | % | | 100 | | 100 | | 95 | -5 | 95 | | | 95 | | |  | |
| 09 | 1 | 02 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | % | | 99 | | 100 | | 98 | 2 | 98 | | | 99 | | |  | |
| 09 | 1 | 03 | Обеспечение выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | % | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 04 | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Глазовского района,  в том  числе  их  информационной открытостью | % от числа опрошенных | | 62,0 | | 62 | | 62,0 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 05 | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | | 2206 | | 2319 | | 2225 | -94 | 95,9 | | | 100,9 | | |  | |
|  |  |  | **Реализация мероприятий административной реформы в муниципальном образовании «Глазовский район»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 06 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 07 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов | % | | 35 | | 60 | | 44 | -16 | 73,3 | | | 125,7 | | |  | |
| 09 | 1 | 08 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | | 100 | | 100 | | 20 | -80 | 20 | | | 20 | | |  | |
| 09 | 1 | 09 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | |  | | 15 | | 18 | +3 | 120 | | | - | | |  | |
| 09 | 1 | 10 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | % | |  | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 11 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | |  | | 82 | | 100 | +18 | 121,9 | | | - | | |  | |
| 09 | 1 | 12 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - | |  | | 2 | | 2 | 0 | 100 | | | - | | |  | |
| 09 | 1 | 13 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | минута | | не более 15 | | не более 15 | | не более 15 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 14 | Доля граждан Глазовского района, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в Глазовском районе | % | | 10 | | 15 | | 15 | 0 | 100 | | | 150 | | |  | |
|  |  |  | **Развитие кадрового потенциала в муниципальном образовании «Глазовский район»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 15 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 16 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 17 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | | 50 | | 80 | | 40 | +40 | 50 | | | 80 | | |  | |
| 09 | 1 | 18 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % от числа опрошенных | |  | | 75 | | 75 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
|  |  |  | **Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Глазовский район»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 19 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 20 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 21 | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | | 4 | | Не менее 8 | | 7 | -1 | 87,5 | | | 175 | | |  | |
|  |  |  | **Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации муниципального образования «Глазовский район»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 22 | Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по организации работы официального портала | место | | Не ниже 13 | | Не ниже 13 | | Не проводился | - | - | | | - | | |  | |
|  |  |  | **Информатизация в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 23 | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % | |  | | 80 | | 75 | -5 | 93,75 | | | - | | |  | |
|  |  |  | **Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 09 | 1 | 24 | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % | |  | | 100 | | 100 | 0 | 100 | | | 100 | | |  | |
| 09 | 1 | 25 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | | 10 | | 15 | | 11 | -4 | 73,3 | | | 110 | | |  | |
| **09** | **2** |  | **Подпрограмма Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | | 118045,5 | | 132979,1 | | 134191,8 | 1212,7 | 100,9 | | | 113,7 | | | Рост объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» к уровню соответствующего периода прошлого года обеспечен увеличением поступлений налога на доходы физических лиц, доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, налога на совокупный доход, доходов от продажи земельных участков, прочих неналоговых доходов, что свидетельствует о положительной динамике индикатора. | |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | | не менее 30 | | не менее 30 | | 51,6 | 21,6 | 172 | | | 172 | | | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» обеспечено  увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов. | |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % | | не более 5 | | не более 5 | | 4,4 | 0,6 | 88 | | | 88 | | | Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2015г. исполнен с дефицитом в сумме 28280,8 тыс. руб. (с учетом полученных бюджетных кредитов из бюджета УР), что не превышает требования Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | | 9,8 | | 84,6 | | 91,0 | 6,4 | 107,6 | | |  | | | Бюджет МО «Глазовский район» разработан на 2015 год по программному принципу на основе 10 муниципальных программ, в 2014 году бюджет был не программный, поэтому просчитать темп роста к уровню 2014 года нецелесообразно. | |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | | не более  50 | | не более  50 | | 73,2 | 23,2 | 146,4 | | | 146,4 | | | Объем муниципального долга может превысить ограничения , установленные п.2,3 ст. 107 БК РФ. Из бюджета Удмуртской Республики в 2015 году получены бюджетные кредиты на сумму 22716,6 тыс. руб. На основании заключенного муниципального контракта с ПАО «Сбербанк России» получен коммерческий кредит в сумме 6000,0 тыс. руб. | |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | | не более  15 | | не более  15 | | 0,22 | 14,78 | 1,5 | | | 14,78 | | | Отклонение в пределах нормы | |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам отсутствует. | |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | | не более  10 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | Объем выплат по муниципальным гарантиям отсутствует. | |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | | не менее  92 | | не менее  92 | | 88,7 | 3,3% | 96,4% | | | 96,4% | | | Невыполнение плана по расходам связано с дополнительным увеличением плана на 13678 тыс. руб. на сумму полученного бюджетного кредита | |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 0 | | | 0 | | | Проверки осуществлялись согласно плана в 2015 г. | |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | | 100 | | 100 | | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | | 2 главных распорядителя осуществили внутренний финансовый контроль | |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | | не более  1 | | не более  1 | | 1,8 | 0,8 | 1,8 | | | 180 | | | Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 01.01.2016 г. Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-8379,6 тыс. руб., Управления образования -1018,6 тыс. руб., ввиду не поступления средств с Республиканского бюджета по обязательствам УР. | |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | | не более  1 | | не более  1 | | 0 | -1 | 0 | | | 0 | | | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда | |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | | не менее  50 | | не менее  50 | | 51,6 | 1,6 | 103,2 | | | 103,2 | | | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2014 года Глазовский район набрал 51,6 баллов, 3 степень качества | |
| **09** | **3** |  | **Подпрограмма Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной**  **сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | | надлежащее управление | | надлежащее управление | |  |  |  | | |  | | | За 2014 год у 8 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества. | |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | | не ниже 76,5% | | не ниже 85% | | 83,6 | -1,4 | 98,4 | | | 109,3 | | | За 2014 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,8% Наивысший 84,2 у Районного Совета депутатов, наименьший 75,5 % у Администрации Глазовского района .  За 3 кв.2015 года средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителй 83,6%. | |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | |  | | 101,0 | |  |  |  | | |  | | | Мониторинг управления муниципальными финансами осуществляется с 2014 года, поэтому показатель нельзя расчитать.  Мониторинг управления муниципальными финансами за 2015 год будет проведен в 2016 году | |
| **09** | **4** |  | **Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение годового плана задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | | Тыс.руб | 6611,7 | | 6859,9 | | 9469,1 | + 2609,2 | | 138,0 | | | 143,21 | |  | |
|  | % |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| **09** | **4** | 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Глазовский район" | | % | 34,42 | | 34,09 | |  | -0,33 | |  | | |  | |  | |
| **09** | **4** | 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | | га | 11,08 | | 7,95 | |  |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | | га | 4,62 | | 4,21 | |  |  | |  | | |  | |  | |
| **09** | **4** | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | | % | 72,41 | |  | | 75 |  | |  | | |  | |  | |
| 09 | 4 | 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |
| 09 | 4 | 6 | Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» от внесения земельных платежей, в процентах к уровню базового периода (2009 года) | |  | 146,58 | | 41 | | 64,94 | 1051,12 | | 158,26 | | | 44,29 | |  | |
| 09 | 4 | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |
| 09 | 4 | 8 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| **09** | **05** |  | **Подпрограмма Архивное дело** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | | | 100 | | 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | | | 70 | | 80 | 90 | 10 | | | 112,5 | | | 128,58 | |  |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | | | 100 | | 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | | | 4,3 | | 3,9 | 0,11 | -3,79 | | | -2,82 | | | 102,6 | | Показатель должен стремиться к 0, уменьшение доли -это улучшение показателя |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | | | 5,5 | | 6,0 | 6,1 | 0,1 | | | 101,7% | | | 110,9 | |  |
| **09** | **6** |  | **Подпрограмма Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  |
| **09** | **6** | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошенных | | | 100 | | 75 | 100 | +25 | | | 133,3 | | | 100 | |  |
| **09** | **6** | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | | | 32 | | 43 | 43 | 0 | | | 100 | | | 134,4 | |  |
| **09** | **6** | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | | | 1,3 | | 0,7 | 6,2 | +5,5 | | | 885,7 | | | 476,9 | |  |