**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | Срок выполнения плановый | | | | | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | | |
| МП | Пп | | ОМ | | М |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | |  |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **01** |  | **Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район»** | | | **Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района (далее – Аппарат)** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | | 2015 год | | | | | | | | | **Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Глазовский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения** | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 01 | 01 | Обеспечение деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. | | | Выполнено в полном объеме | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 01 | 02 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | | | Аппарат Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | | Выполнено в полном объеме | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 01 | 03 | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации МО «Глазовский район» | | | Структурные подразделения ОМСУ МО «Глазовский район» (далее – структурные подразделения) | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов местного значения с одного уровня на другой. | | | Заключены соглашения администрации МО «Глазовский район» с 11 муниципальными поселениями в части перераспределения полномочий.  В соответствии с законом УР от 28.11.2014 №69-РЗ перераспределены полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 01 | 04 | Организация и проведения конкурса «Лучшее муниципальное образование-сельское поселение» | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Улучшение материально-технической базы ОМСУ сельских поселений | | | Не проведен. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 01 | 05 | Организация деятельности административной комиссии | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Создание и деятельность административной комиссии Глазовского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | | | Создана административная комиссия, рассмотрено 61 дело. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 01 | 06 | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Бесперебойная работа по получению и отправке секретной корреспонденции | | | Подготовлен проект договор с «Почтой России» на отправку секретной корреспонденции на период до 2020 года. | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **02** |  | **Развитие административной реформы в МО «Глазовский район»** | | | **Аппарат** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | | 2015 год | | | | | | | | | **Предоставление государственных и муниципальных услуг, организация электронного межведомственного взаимодействия** | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 02 | 01 | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Регламентация муниципальных услуг. Организация работы по Реестру муниципальных услуг МО «Глазовский район» с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | Робота по реестру муниципальных услуг согласно разработанным регламентам. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 02 | 02 | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Организация работы по межведомственному электронному взаимодействию при оказании государственных и муниципальных услуг (функций), информирование населения о возможности получения услуг через МФЦ, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), использование универсальной электронной карты | | | Работа организована, в 11 муниципальных поселениях созданы ТОСПы, среди населения ведется популяризация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме. | | | | |  | | | | |
| 09 | 01 | | | 02 | 03 | Реализация мероприятий по достижению показателей, предусмотренных подпунктами 6-10 плановых значений показателей, утвержденных Указом Главы УР от 21.01.2015 № 1 «Об отдельных вопросах совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике» | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления МО «Глазовский район» по принципу «одного окна» и в электронной форме | | | Открыты 2 пункта выдачи гражданам ключей простой электронной подписи (пункты ЕСИА). На ЕПГУ и РПГУ размещено 8 муниципальных услуг. Организовано межведомственное информированное взаимодействие посредством программы DIRECTUM. | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **03** |  | **Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления МО «Глазовский район»** | | | **Аппарат** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | | 2015 год | | | | | | | | | **Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. Внедрение эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельности.**  **Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе.** | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 03 | 01 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования, работа с индивидуальными планами профессиональной подготовки | | | Прошли повышение квалификации 5 муниципальных служащих | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 03 | 02 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Проведение экспериментов, аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Глазовский район». | | | Проведена аттестация 13 муниципальных служащих. В конкурсе «Лучший муниципальный служащий МО «Глазовский район» участвовало 2 человека | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **04** |  | **Осуществление мер по противодействию коррупции в МО «Глазовский район»** | | | **Аппарат** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | | 2015 год | | | | | | | | | **Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Глазовском районе.** | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 04 | 01 | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. | | | Советом при Главе муниципального образования «Глазовский район» в сравнении с 2014 годом проведено 2 заседания: 10.02.2015 (протокол № 1), на котором рассмотрена и принята к сведению информация о мерах по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» за 2014 год; 01.07.2015 (протокол № 2), на котором рассмотрена и принята к сведению информация о мерах по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» за первое полугодие 2015 года, даны поручения специалистам юридического отдела Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района, отдела экономики и имущественных отношений Администрации Глазовского района, директору МБУК «Центр КиТ».  В течение 2015 года проведено 5 заседаний (в 2014 было проведено 7 заседаний) комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, созданных при Администрации Глазовского района и Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район», из них одно заседание было проведено комиссией созданной в Совете депутатов (протокол № 1 от 30.01.2015), 4 заседания комиссией созданной в Администрации Глазовского района (протоколы: № 1 от 30.01.2015, № 2 от 27.02.2015, № 3 от 16.07.2015, № 4 от 29.12.2015), рассмотрено 8 материалов, по результатам которых привлечены 3 муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности, 2 из них - за несоблюдение запрета, связанного с муниципальной службой, предусмотренного ч.2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ в части предварительного письменного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы, в виде замечания, 1 – за несоблюдение ограничения, установленного п.10 ч.1 ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ в виде выговора. 5 муниципальных служащих уведомили об иной оплачиваемой деятельности. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 04 | 02 | Проведение антикоррупционного мониторинга | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. | | | Проведен мониторинг за 2015 год, отчет направлен на рассмотрение депутатам | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **05** |  | **Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район»** | | | **Структурные подразделения** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | | 2015 год | | | | | | | | | **Обеспечение функционирования портала МО «Глазовский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций)** | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 05 | 01 | Размещение на портале МО «Глазовский район» информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», содержание информации, размещенной на портале, в актуальном состоянии | | | Информация обновляется регулярно. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 05 | 02 | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, в том числе их информационной открытостью | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. | | | Опрос проводится ежегодно, выполнено | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **06** |  | **Информатизация в органах местного самоуправления МО «Глазовский район»** | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 06 | 01 | Содержание и обслуживание официального портала МО «Глазовский район» | | | Аппарат | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Бесперебойная работа официального портала Глазовского района, ежегодное продление лицензии на данный портал | | | Лицензия продлена. | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 06 | 02 | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными антивирусными базами | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Обеспечение защиты серверов от электронных вирусов | | | Регулярное обновление антивирусных программ | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 06 | 03 | Техническое обеспечение ПЭВМ, установленных на рабочих местах в ОМСУ Глазовского района | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Обеспечение бесперебойной работы ПЭВМ | | | Работа ведется постоянно | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 06 | 04 | Приобретение технических средств защиты информации (персональной электронной вычислительной машины, далее – ПЭВМ) в секретное делопроизводство | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Соответствие имеющихся технических средств существующим требованиям секретного делопроизводства | | | Приобретен программный аппаратный комплекс соответствующий требованиям ФСТЭК России | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 06 | 05 | Получение сертификации на ПЭВМ | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Наличие сертифицированных ПЭВМ | | | Все ПЭВМ требующие сертификации в 2015 году сертифицированы | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 06 | 06 | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | Наличие аттестованных ПЭВМ | | | Все ПЭВМ требующие аттестации в 2015 году аттестованы | | | | |  | | | | |
| **09** | **1** | | | **07** |  | **Реализация мероприятий в области охраны труда** | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 07 | 01 | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | |  | | | Обучение на проведено, так как не было специалиста | | | | |  | | | | |
| 09 | 1 | | | 07 | 01 | Организация проведения специальной оценки условий труда | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | Август 2015 год | | | | | | | | |  | | | Специальная оценка условий труда проведена в отношении 3 рабочих мест в Совете, 7 рабочих мест в Администрации | | | | |  | | | | |
| **09** | **2** | |  | |  | **Управление муниципальными финансами** | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 09 | 2 | | 01 | |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3 -4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | | | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Глазовский район»:  - Постановление от 27.02.2015г. № 18.3 « О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 18.12.2014 г№ 273 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;  - Постановление от 18.09.2015 г. № 119.3 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;  -Решение Совета депутатов МО «Глазовский район от 29.10.2015 г № 338 « Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» | | | | | 1 | | | | |
| 09 | 2 | | 02 | |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3-4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образования «Глазовский рай он на 2016 год, Решением Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район от 24.12.2015 г. № 351 « О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год» | | | | | 2 | | | | |
| 09 | 2 | | 03 | |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2 квартал 2015  Отчет об исполнении 2,3,4 кварталы 2015 г | | | | | | | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» от 23.04.2015 года № 300 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2014 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2015 г утверждены Постановлениям Администрации Глазовского района и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Составление и ведение бюджетной росписи; принятие бюджетных обязательств;  санкционирование оплаты денежных обязательств. | | | | | 3 | | | | |
| 09 | 2 | | 04 | |  | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | за 2015 год | | | | | | | | | | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений Глазовского района осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 15 главными распорядителями средств бюджетов Глазовского района и сельских поселений, 20 муниципальными казенными учреждениями, а также 9 бюджетными учреждениями Глазовского района. | | | | | 4 | | | | |
| 09 | 2 | | 05 | |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | | | В течение 2015 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартально й бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. | | | | | 5 | | | | |
| 09 | 2 | | 06 | |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность | | | В 2015 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Глазовский район»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений. | | | | | 6 | | | | |
| 09 | 2 | | 07 | |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2 квартал 2015 | | | | | | | | | | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | Реестр расходных обязательств Глазовского района и реестр расходных обязательств муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района и бюджетов муниципальных образований-сельских поселений, согласно Постановлению главы Администрации Глазовского района от 27.12.2013 г. № 155 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» и реестра расходных обязательств муниципальных образований-сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район».  В соответствии с Порядком, утверждённым приказом Министерства финансов УР от 15.05.2014 г. №71 «О порядке представления реестров расходных обязательств муниципальных образований в УР» сформированы и размещены на официальном сайте Глазовского района  уточнённый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2013-2017 годы и плановый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2014-2018 годы. | | | | |  | | | | |
| 09 | 2 | | 08 | |  | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | | За 2015г. нормативно- правовые акты в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления в Администрации района не принимались. Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита», | | | | | 7 | | | | |
| 09 | 2 | | 09 | |  | Планирование контрольной деятельности | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | | | Контрольно-ревизионная работа главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2015 год, утвержденным Распоряжением Главы Администрации МО «Глазовский район» № 316.1 от 22.12.2015 года, главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Аппарата МО «Глазовский район» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2015 год, утвержденным Распоряжением Главы МО «Глазовский район» № 126 от 29.12.2015 года. | | | | | 8 | | | | |
| 09 | 2 | | 10 | |  | Осуществление мероприятий финансового контроля. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Мероприятия финансового контроля | | | В 2015 году главными специалистами-экспертами по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» и Аппарата МО «Глазовский район» проведено 27 проверок | | | | | 9 | | | | |
| 09 | 2 | | 11 | |  | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Главными специалистами-экспертами по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» и Аппарата МО «Глазовский район» проведены проверки реализации муниципальных программ, осуществлено 10 внешних проверок годового отчета у поселений. | | | | | 10 | | | | |
| 09 | 2 | | 12 | |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | | В соответствии со статьей 20 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 18.12.2014г. № 273 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на основании Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.02.2015г. № 18.1 списана задолженность ООО «Исток» по товарным кредитам предоставленным на возвратной основе, в сумме 600,1 тыс. руб. | | | | | 11 | | | | |
| 09 | 2 | | 13 | |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | | Мероприятия по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» не проводились. Подготовлен проект Федерального Закона, по внесению изменений в Бюджетный кодекс в части дополнения новой статьи 47.2 «Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)» | | | | | 12 | | | | |
| 09 | 2 | | 15 | |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2015 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | | | | | 13 | | | | |
| 09 | 2 | | 16 | |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2015 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартально й и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового сводов реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | | | | | 14 | | | | |
| 09 | 2 | | 17 | |  | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | | | В соответствии со статьей 24 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 29.10.2015г. № 338 «Об утверждении Положе-ния о бюджетном про-цессе в муниципальном образовании «Глазовский район» управление муниципальным долгом муниципального образования «Глазо-вский район» осущест-вляется Администра-цией муниципального образования «Глазов-ский район». За 2015г. нормативно- правовые акты Администрации района, регулирующие сферу управления му-ниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район», не принимались. | | | | | 15 | | | | |
| 09 | 2 | | 18 | |  | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций | | | За 2015 год разработана 1 конкурсная документация, объ-явлен 1 открытый аук-цион по отбору кредит-ных организаций для кредитования муници-пального образования «Глазовский район». По результатам сос-тоявшегося аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению креди-та кредитных организа-ций. | | | | | 16 | | | | |
| 09 | 2 | | 19 | |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | | | По Распоряжениям Правительства УР, заключены Соглашения между Министерством финансов УР и Администрацией МО «Глазовский район» по предоставлению бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов на частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 22944,1 тыс. руб. | | | | | 17 | | | | |
| 09 | 2 | | 20 | |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | | Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» исполнены в сумме 684,9 тыс. руб.  В связи с техническими неполадками в программе «Бюджет -Смарт» своевременно не исполнены обязательства по уплате процентов на сумму 3,4 тыс. руб. | | | | | 18 | | | | |
| 09 | 2 | | 21 | |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | | В соответствии с заключенным договором предоставления муниципальной гарантии и графиком погашения, за счет собственных средств заемщиков, обязательства исполнены в полном объеме на сумму 2353,1 тыс. руб. | | | | | 19 | | | | |
| 09 | 2 | | 22 | |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | | | В соответствии с Решением Глазовского районного Совета депутатов от 01.08.2007г. № 111 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Глазовский район». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Глазовский район» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. | | | | | 20 | | | | |
| 09 | 2 | | 23 | |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Реструктуризированная задолженность муниципального образования «Глазовский район» отсутствует. | | | | | 2016г.  21 | | | | |
| 09 | 2 | | 24 | |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3-4 кварталы 2015 г | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | | | Правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе в 2015 году не рассматривались, в связи с отсутствием изменений на уровне Удмуртской Республики | | | | | 22 | | | | |
| 09 | 2 | | 25 | |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена дотация (фонд финансовой поддержки поселений), из бюджета Глазовского района в размере 51934 тыс. руб. | | | | | 23 | | | | |
| 09 | 2 | | 25 | | 01 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена подушевая дотация (пропорционально количеству населения), полученная из бюджета УР в размере 968 тыс. руб. | | | | | 24 | | | | |
| 09 | 2 | | 26 | |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | | | Сельским поселениям предоставлена субсидия на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций за 4 кв. 2014г. в сумме 18,9 тыс. руб. и 1 кв. 2015 г. в сумме 17,2 тыс. руб., дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на выплату по налогу на имущество за 2 и 3 кв. 2015 г. в сумме 32,7 тыс. руб., за счёт средств бюджетного кредита УР перечислен налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной собственности за 4 кв. 2015 г. и 2016 г. в сумме 62,7 тыс. руб. | | | | | 25 | | | | |
| 09 | 2 | | 27 | |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | За 12 месяцев распределена и перечислена субвенция по воинскому учёту  муниципальным образованиям-сельским поселениям Глазовского района в размере 1046,7 тыс. руб. | | | | | 26 | | | | |
| 09 | 2 | | 28 | |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 80177,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Глазовский район» | | | | | 27 | | | | |
| 09 | 2 | | 29 | |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | | | По итогам 2014 года проведен мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований-сельских поселений. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО «Глазовский район» | | | | | 28 | | | | |
| 09 | 2 | | 30 | |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | | | В 2015 году проведен мониторинг за 2014 год. По результатам мониторинга у 8 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества. | | | | | 29 | | | | |
| 09 | 2 | | 31 | |  | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | | | Муниципальный долг по муниципальным образованиям Глазовского района отсутствует. | | | | | 30 | | | | |
| 09 | 2 | | 32 | |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | | | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований-сельских поселений; участие Управления финансов на совещаниях по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения бюджетов поселений. | | | | | 31 | | | | |
| 09 | 2 | | 33 | |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2 квартал 2015 | | | | | | | | | | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Глазовского районного Совета депутатов № 339 от 29.10.2015 года « Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования» Глазовский район». | | | | | 32 | | | | |
| 09 | 2 | | 33 | | 01 | Центральный аппарат | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | | | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение исполнение составило 60256,3 тыс. руб. или 99,8% к плану. По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 10 тыс.руб. или 100% к плану. | | | | | 33 | | | | |
| 09 | 2 | | 33 | | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» по уплате налога на имущество организаций выполнено в полном объеме и в установленные сроки .В декабре 2015 г. произведены авансовые платежи за 2016 год | | | | | 34 | | | | |
| 09 | 2 | | 33 | | 03 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. | | | | | 35 | | | | |
| 09 | 2 | | 34 | |  | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | В феврале 2015 г. Проведено совещание работников управления финансов « О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета МО «Глазовский район» , о программных и непрограммных направлениях деятельности . Порядок применения.» В сентябре 2015 г. Проведено совещание с ответственными исполнителями программ о приведении в соответствии программ, о своевременном и качественном предоставлении отчетности , о перекодировке целевых статей с 2016 года. | | | | | 36 | | | | |
| 09 | 2 | | 35 | |  | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2квартал 2015 | | | | | | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | | В Арбитражном суде Удмуртской Республики рассмотрено 2 дела на взыскание задолженности по товарным кредитам на сумму 600,1 тыс. руб. | | | | | 37 | | | | |
| 09 | 2 | | 36 | |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 | | | | | | | | | | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет | | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 1-2 квартал 2015 года размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Решение Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Глазовский район », Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежевкартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. | | | | | 38 | | | | |
| 09 | 2 | | 37 | |  | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | В 2015 году обращений граждан не поступало | | | | | 39 | | | | |
| **09** | **3** | |  | |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | **39/39=1** | | | | |
| 09 | 3 | | 01 | |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3-4 квартал 2015 | | | | | | | | | | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | | | Проект Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» «О бюджетном прогнозе МО «Глазовский район» на долгосрочный период | | | | | 1 | | | | |
| 09 | 3 | | 01 | | 01 | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | | | | | | 2015 -2016 годы | | | | | 3-4 квартал 2015 | | | | | | | | | | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | | | Проект Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» «О бюджетном прогнозе МО «Глазовский район» на долгосрочный период | | | | | 2 | | | | |
| 09 | 3 | | 01 | | 02 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2016 год | | | | | 3-4 квартал 2015 | | | | | | | | | | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | | | Разработка и утверждение проекта Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» «О бюджетном прогнозе МО «Глазовский район» на долгосрочный период запланировано на 2016 год | | | | | 3 | | | | |
| 09 | 3 | | 02 | |  | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | | | Доля расходов бюджета МО «Глазовский район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 91,0 % | | | | | 4 | | | | |
| 09 | 3 | | 02 | | 01 | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | | | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 11.1 от 20.03.2015 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2015 год» | | | | | 5 | | | | |
| 09 | 3 | | 03 | |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов | | | Отчеты за первый квартал размещены на сайте Глазовского района. Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за 2014 год проведена. | | | | | 6 | | | | |
| 09 | 3 | | 04 | |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | | | Проект бюджета на 2016 год сформирован в структуре муниципальных программ 98,9% | | | | | 7 | | | | |
| 09 | 3 | | 05 | |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 г | | | | | | | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | За 2014 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,8% Наивысший 84,2 у Районного Совета депутатов, наименьший 75,5 % у Администрации Глазовского района  В течении 2015 года проводился мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-79,1%;2 кв.-89%;  3кв.-83,6%. | | | | | 8 | | | | |
| 09 | 3 | | 06 | |  | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | | | | | | 2016-2020 годы | | | | | 2016-2020 годы | | | | | | | | | | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета | | | | |  | | | | |
| 09 | 3 | | 07 | |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | | | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2015 год проведены 2 совещания по обсуждению проверки. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Глазовский район» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов.  Ежеквартально предоставляется информация  в Министерство экономики УР о реализации контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ и услуг. | | | | | 10 | | | | |
| 09 | 3 | | 07 | | 01 | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015год | | | | | | | | | | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | | | Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»,  главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». | | | | | 11 | | | | |
| 09 | 3 | | 07 | | 02 | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | |  | | | | | | | | | | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | | | С 01.01.2015 по 30.06.2015 функции по контролю в сфере закупок осуществлял контрольно-ревизионный отдел Аппарата Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района по Распоряжению Главы МО «Глазовский район» №1.2 от 09.01.2014 года «О возложении функции по осуществлению контроля в сфере закупок». С 01.07.2015 функции по контролю в сфере закупок осуществлял главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» на основании распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2015 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 12 уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком, 5 обращений о согласовании заключения контракта с единственным | | | | | 12 | | | | |
| 09 | 3 | | 08 | |  | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015 год | | | | | 3,4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2015 году (для формирования муниципальных заданий на 2016 год и плановый период) | | | Утвержден План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район» распоряжением Администрации района от 09.09.2015 г.№ 201.5; Постановлением от 21.09.2015 г.№ 120 Утвержден порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2015 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 12 уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком, 5 обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком | | | | | 13 | | | | |
| 09 | 3 | | 09 | |  | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 г  Оценка населения 2015 г | | | | | | | | | | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | | | 79,1 % полностью удовлетворены качеством образования,  69,9 % дали высокую оценку профессионализму учителей; 90,4 % осведомлены о делах ОУ; 45,8 % считают, что в общеобразовательных учреждениях повышается качество преподавания;  39,4 % считают, что произошли изменения к лучшему в формировании интереса к знаниям;  73,5 % отметили, что в ОУ применяются современные технические средства обучения; 65,1 % удовлетворены качеством дополнительного образования; 67,5% удовлетворены организацией досуга;  78,3 % обеспеченность школы учебным оборудованием и наглядными пособиями для проведения уроков отметили как высокий и очень высокий уровень;  86,3 % дали высокую оценку уровню санитарно-гигиенических условий в детском саду (освещение, тепло, чистота); 92,3 % высоко оценили благоустройство школьной территории;  86,7 % высоко оценили соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе; 81,1 % отмечают хорошую организацию школьного питания; 82,7 % удовлетворены организацией отдыха, оздоровления обучающихся в каникулярный период (пришкольные лагеря),  93,2% бывают на родительских собраниях;  72,7 % получают информацию через родительские собрания; 42,6 % – получают информацию через личные встречи с учителями.  Независимая оценка качества по удовлетворенности получения услуг в сфере образования проведена в 11 средних школах (100% от их количества), показатель удовлетворенности качеством предоставления  образовательной услуги равен 94% (по УР-95,8%),  средний балл по всем 4-м показателям составляет 119, 4 (по УР-126,4 балла).    Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 91,5%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил-83,1%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам-88,2 | | | | | Низкие показатели в районе по наличию педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов.  Не оборудованы помещения для граждан с ОВЗ, система видеонаблюдения.  14 | | | | |
| 09 | 3 | | 10 | |  | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2016 год | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | | | - | | | | |  | | | | |
| 09 | 3 | | 11 | |  | Оптимизация сети муниципальных учреждений | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2016 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | | | 1. Передача 9,0 штатных единиц в штат БУЗ УР «Глазовская районная больница УР» с 01.01.2015 г. Годовая экономия составила -1296,0 тыс. руб.  2. Перевод образовательных учреждений на 5-дневную рабочую неделю с 01.09.2015 г. Сокращено 5,11 шт.ед., экономия составила 350,0 тыс. руб.  3. Изменение режима дошкольных групп с 01.09.2015 г. Сокращено 4,76 шт.ед., экономия составила 298,0 тыс. руб.  4. Уменьшение штатных единиц по итогам тарификации с 01.09.2015 г. Сокращено 5,54 шт.ед., экономия составила 255,6 тыс. руб  создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Глазовский район», в процессе ликвидации 12 муниципальных учреждений культуры не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района,  С 1 июня 2015 г создано МБУК «Центр развития культуры и туризма» | | | | | 15 | | | | |
| 09 | 3 | | 12 | |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 20.10.2015г. № 131.1 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые МБОУДО «Понинская ДШИ»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 07.04.2015 № 40 «Об установлении цен на платные услуги МУК «ГРИКМК» | | | | | 16 | | | | |
| 09 | 3 | | 13 | |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2017 годы | | | | | 2015 г | | | | | | | | | | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | | | Постановление Администрации № 116.2 от 01.09.15 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», в котором установлены критерии оценки эффективности деятельности руководителей ОУ. По установлению оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений образования в каждом образовательном учреждении разработаны Положения об оплате труда работников образовательного учреждения с приложением пункта «Выплаты стимулирующего характера для работников»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципальных учреждений культуры  к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО от 05.05.2015 № 56,1«Глазовский район «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУК «Центр развития культуры», утвержденного Постановлением Администрации МО «Глазовский район №85,3 от 08.08.2013»  -  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150  О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального образования «Глазовский район» от 02.10.2013  №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффективности  деятельности муниципальных учреждений культуры  муниципального образования «Глазовский район»  и от 12.05.2015 № 60 «Об утверждении показателей  оценки профессиональной деятельности руководителей  муниципальных учреждений культуры  муниципального образования «Глазовский район» | | | | | 17 | | | | |
| 09 | 3 | | 14 | |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | | | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг | | | | | 18 | | | | |
| 09 | 3 | | 15 | |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2,3,4 кварталы 2015 г | | | | | | | | | | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | За 2014 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,8% Наивысший 84,2 у Районного Совета депутатов, наименьший 75,5 % у Администрации Глазовского района  В течении 2015 года проводился мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-79,1%;2 кв.-89%;  3кв.-83,6%. | | | | | 19 | | | | |
| 09 | 3 | | 16 | |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3,4 кварталы 2015 г | | | | | | | | | | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 5 %.  Оценка качества управления муниципальными финансами, определяемая Управлением финансов - надлежащее управление.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского района | | | | | 20 | | | | |
| 09 | 3 | | 17 | |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2015 | | | | | | | | | | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | | | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось | | | | | 21 | | | | |
| 09 | 3 | | 18 | |  | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2016-2020 годы | | | | | 2015 г | | | | | | | | | | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | | | Правовые акты по вопросам предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2015 году не рассматривались, в связи с отсутствием изменений на уровне Удмуртской Республики | | | | | 22 | | | | |
| 09 | 3 | | 19 | |  | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 1-2 квартал 2015 года размещены ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Сводная бюджетная роспись, Муниципальная долговая книга, Годовое исполнение бюджета, «Бюджет для граждан», Проекты решений и решения о бюджете | | | | | 23 | | | | |
| 09 | 3 | | 20 | |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | | | На официальном сайте за Администрации МО «Глазовский район» «Бюджет для граждан» размещается ежегодно слайды о бюджете и ежеквартально слайды об исполнении бюджета | | | | | 24 | | | | |
| 09 | 3 | | 21 | |  | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 г | | | | | | | | | | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | | | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | 25 | | | | |
| 09 | 3 | | 22 | |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | В 4 квартале 2015 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» один специалист прошел профессиональную подготовку по программе «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы методологии и практики» | | | | | 26 | | | | |
| 09 | 3 | | 23 | |  | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | В 4 квартале 2015 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» один специалист прошел профессиональную подготовку по программе «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы методологии и практики» | | | | | 27 | | | | |
| 09 | 3 | | 24 | |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2 квартал 2015 г | | | | | | | | | | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | | | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.03.2015 № 28 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Глазовский район» «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 13.11.2014 № 84 «Об утверждении Муниципальных программ МО «Глазовский район» на период 2015 – 2020 годы. | | | | | 28 | | | | |
| 09 | 3 | | 25 | |  | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2020 год | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | | - | | | | |  | | | | |
| 09 | 3 | | 26 | |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3,4 квартал 2015 год | | | | | | | | | | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | | Награждены денежным подарком работники управления финансов за участие в целевой программе «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Глазовский район» за 2015 год, за работу по эффективному расходованию бюджетных средств 8,0 тыс.руб.; осуществлена профессиональная подготовка одного специалиста Управления финансов-2,0 тыс.руб. | | | | | 29 | | | | |
| **09** | **4** |  | | |  | **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | **4** | **01** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | |  | | | |  | |
| **09** | **4** | **02** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **03** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Сформировано 2 земельных участка | | | |  | |
| **09** | **4** | **04** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **05** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **06** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Выявлена кадастровая ошибка при формировании земельных участков | |
| **09** | **4** | **07** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **08** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Сформирован 1 участок | | | |  | |
| **09** | **4** | **09** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Отсутствие генерального плана | |
| **09** | **4** | **10** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **11** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **12** | | |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | Не сформировано | | | | Нет свободных земельных участков | |
| **09** | **4** | **13** | | |  | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | | | | | |  | | | |  | |
| **09** | **4** | **14** | | |  | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовский район» | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Исполнение прогнозного плана приватизации, выполнение плана по поступлению в бюджет | | | | | | | | 3 объекта муниципальной собственности Помещение с ЗУ в д.Кочишево,здание спального корпуса «Лагерь Чайка», Автобус | | | |  | |
| **09** | **4** | **15** | | |  | Прием ( передача) имущества от организаций разного уровня | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Глазовский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | | | | | | | | 1)объекты движимого имущества (книги, компьютерная техника) на сумму 80 тыс. руб.  2)Газораспределительные сети д. Кочишево, д. Удмуртские Парзи, д. Татарские Парзи Глазовского района УР»,2015года постройки, протяженностью 16688,0 м., балансовой стоимостью 19168700 рублей 00 копеек;  3)Газораспределительные сети д. Пусошур, д. Ураково, д. Отогурт Глазовского района УР», 2015 года постройки, протяженностью 12386,0 м., балансовой стоимостью 12527900 (рублей 00 копеек.  4) движимого имущества сферы ЖКХ (котлы, насосы, труба) на сумму 606 тыс. руб.;  5) движимого имущества для организации работы ТОСП на сумму 995 тыс. руб. | | | |  | |
| **09** | **4** | **16** | | |  | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального образования (аренда, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального образования. | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования "Глазовский район" доходов от сдачи в аренду имущества. | | | | | | | | Пролонгированы действующие договоры | | | |  | |
| **09** | **4** | **17** | | |  | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования "Глазовский район». | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Ведение реестра муниципального имущества МО «Глазовский район» | | | | | | | | Внесена информация по выбывшим, поступившим объектам, измены характеристики в связи с технической инвентаризацией | | | |  | |
| **09** | **4** | **18** | | |  | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Глазовскийй район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Регистрация права собственности на объекты | | | | | | | | 54 объекта, в т. ч. :  16 объектов нежилого фонда, 17 объектов водоснабжения,  12 объектов теплоснабжения,  1 газопровод, 8 дорог,  на 7 земельных участков под объектами муниципальной собственности. | | | |  | |
| **09** | **4** | **19** | | |  | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | | | предъявлено юридическим и физическим лицам претензии о взыскании задолженности по арендным платежам по земельным участкам в количестве 7 шт. на сумму 589,965 тыс. руб. Удовлетворено 6 претензий на сумму 555,865 тыс. руб.,По обращению заявителей специалистов юр. Отдела подготовлены пакеты документов для участия в судебных заседаниях | | | |  | |
| **09** | **4** | **20** | | |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | | | | | | | | Не выдавалось | | | |  | |
| **09** | **4** | **21** | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | 6 заявления | | | |  | |
| 09 | 4 | 22 | | |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | | | | | | | | 1 заявления | | | |  | |
| 09 | 4 | 23 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | 1заявление | | | |  | |
| 09 | 4 | 24 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образования "Глазовский район" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципальнорго образования 2глазовский район" | | | | | | | | 102 заявления | | | |  | |
| **09** | **4** | 25 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | | | | | | | 11 заявление | | | |  | |
| 09 | 44 | 26 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование | | | | | | | | 1 заявление | | | |  | |
| 09 | 4 | 27 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | | | | | | | | Не предоставлялось | | | |  | |
| 09 | 4 | 28 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование | | | | | | | | 2 заявление | | | |  | |
| 09 | 4 | 29 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность | | | | | | | | 15 заявление | | | |  | |
| 09 | 4 | 30 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду | | | | | | | | 1 заявление | | | |  | |
| 09 | 4 | 31 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права пожизненно наследуемого владения земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Прекращение права пожизненно наследуемого владения земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | | | | | | | Не предоставляется | | | |  | |
| 09 | 4 | 32 | | |  | Оказание муниципальной услуги " Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | | | | | | | | Не предоставлялось | | | |  | |
| 09 | 4 | 33 | | |  | Оказание муниципальной услуги "Принятие на учет граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2015 | | | | | 2015 | | | | | | | | | Принятие на учет граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка. Собственности | | | | | | | | 11 заявлений | | | |  | |
| **09** | **5** | |  | |  | **Архивное дело** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 5 | | 01 | |  | *Обеспечение деятельности архивного отдела* | | | | | *Администрация МО «Глазовский район»* | | | | | *2015-2020 годы* | | | | | |  | | | | | | | *Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.*  *Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки.* | | Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров.  Выплата заработной платы в установленные сроки. | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 02 | |  | *Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов* | | | | | *Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»* | | | | | *2015-2020*  *годы* | | | | |  | | | | | | | | *Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов* | |  | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 02 | | 01 | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объекта, оснащение оборудованием и материалами для хранения на различных видах носителей) | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, установка и поддержание системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Модернизация стеллажей – до 100%. Контроль температурно-влажностно-го режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100% | | Проведена проверка и зарядка огнетушителей. Приобретено 2 новых огнетушителя ОП-2(3)  Приобретено 50 архивных коробок.  Проведена обработка полок металлических стеллажей противопожарным составом. | | | | Не выделены средства для приобретения кондиционера в архивохранилище. | | | |
| 09 | 5 | | 02 | | 02 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов – 300 ед.хр., 300 листов. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | | Реставрация и переплет – 56 ед.хр. | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 02 | | 03 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 2400 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | Принято на постоянное хранение в архивный отдел - 954 ед.хр. | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 02 | | 04 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Проведение 70 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, проведения экскурсий и школьных уроков, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, 4 публикации в сети интернет на сайте МО «Глазовский район», 1 выставка документов, 1 Интернет-выставка, 2 статьи в газету, 2 информационных документа, итого 14 информационных мероприятий | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 02 | | 05 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | | В общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100% архивных дел | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 03 | |  | *Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий* | | | | | *Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»* | | | | | *2015-2020*  *годы* | | | | |  | | | | | | | | *Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела* | |  | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 03 | | 01 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, автоматизированных баз данных к архивным документам, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100% описей, 100% заголовков дел. Заполнение БД «Фотокаталог», , «Акты введения в эксплуатацию» | | Введено в БД 737 заголовков дел – 100% , записей внесено 760. «Фотокаталог»-63, «Решения исполкома» - 378 записей. | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 03 | | 02 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» в электронный вид (оцифровка) | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Оцифровка 15% архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | Оцифровано 63 ед.хр. фотодокументов и 122 ед.хр. управленческой документации, 6% от общего числа дел | | | | Оцифровка проводилась на МФУ, необходимо специальное оборудование для оцифровки | | | |
| 09 | 5 | | 03 | | 03 | Оснащениеместа общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» места общественного доступа граждан к информационным ресурсам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район», перенос заполненных тематических баз данных на данный компьютер. | | | Работа читального зала согласно графику. | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | |  | *Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам* | | | | | *Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»* | | | | | *2015-2020*  *годы* | | | | |  | | | | | | | | *Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам* |  | | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | | 01 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Прием и исполнение 2000 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Исполнено 459 запросов по муниципальной услуге | | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | | 02 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно- поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 50 пользователям к 500 архивным документам | | В читальном зале работали 10 исследователей, выдано 38 дел | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | | 03 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | |  | | | | | Проведение 420 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | Оказана методическая и практическая помощь 98 организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | | 04 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Прием и исполнение 500 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | | Исполнено 471 запрос по государственной услуге | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | | 05 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Глазовский район». | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | | |  | | | | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» к архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской | | - | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 04 | | 06 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | | |  | | | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам гос. власти УР, гос. и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и гос. учреждениям УР, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | Оказана методическая и практическая помощь 2 организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 05 | |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | | |  | | | | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» | |  | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 05 | | 01 | Обеспечение деятельности архивного отдела в рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | | | | | Администрация МО «Глазовский район» соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию и обеспечение материально-техническими ресурсами работников в рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности УР. | | | | | | Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров за счет субвенций УР.  Выплата установленной части заработной платы из субвенций УР в установленные сроки. | |  | | | |
| 09 | 5 | | 05 | | 02 | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Обеспечить временное хранение от 3350 дел (2015 год) до 3817 дел (2020 год), отнесенных к собственности УР | | Обеспечено хранение 3455 дел отнесенных к собственности УР | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 05 | | 03 | Организация приема в архивный отдел МО «Глазовский район» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Планируется принять 467 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | Принято в архивный отдел - 104 ед.хр., отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 05 | | 04 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд 100% архивных дел государственной собственности УР | | Введено в БД 104 заголовка дел – 100% | | | |  | | | |
| 09 | 5 | | 05 | | 05 | Использование архивных документов государственной собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, экскурсий, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, 1 выставка документов, 1 Интернет-выставка, итого 6 информационных мероприятий | | | |  | | | |
| 09 | 6 | |  | |  | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | |  | Выполнение органами местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 01 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 02 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | |  | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 03 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | 225 | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 04 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | 0 | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 05 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовку передачи указанных книг на хранение в государственный архив | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | Переплет 14 книг | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 06 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | Выдано 358 свидетельств,  1156 справок | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 07 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | | 708 | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 08 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 09 | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 10 | Развитие информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | | Доступность получения услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде посредством  ЕПГУ, РПГУ,  «ЗАГС-Электронные услуги» | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | 01 | | 11 | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | | По графику ввести 2501 записей актов гражданского состояния,  введено 9752 записей | | | |  | | | |