**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы (2016 год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** |  |  |  | **Создание условий для устойчивого экономического развития**  **на 2015-2020 годы** |  |  |  |  |  |  |
| **05** | **1** |  |  | " Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2015-2020 годы" | Заместитель главы Администрации – начальник управления сельского хозяйства | 2016год | 30.12.2016г | 1.Валовое производство молока во всех категориях хозяйств-37662 тонны,  в том числе в сельхозпредприятиях 35952 тонны  2.Освоение бюджетных средств в сумме 2644,1 тысяч рублей на реализацию мероприятий согласно сметы на 2016 год. | Темп роста производства молока во всех категориях хозяйств 103,1 % |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района из местного бюджета | Управление сельского хозяйства | В течение 2016 года. | Февраль-декабрь 2016 г |  | 1.Субсидии по всем направлениям из РФ и УР сельхозпроизводителям 81,0 млн.рублей. | Нет. |
| 5 | 1 | 02 | 03 | Предоставление единовременных выплат специалистам и рабочим в сельскохозяйственных организациях | Зам. начальника отдела кадров Салтыкова Н.В. | В течение 2016 года. | До 30 декабря 2016 года. | Выплаты в сумме 35,0 тысяч рублей из местного бюджета. | Выплаты в сумме 31,3 тысяч рублей из местного бюджета. | В ходе оформления пакета документов подали заявления на получение единовременной выплаты 6 специалистов (3 человека по 3000 рублей, 3 человека по 5000 рублей). Фактически по поданным заявлениям потребность со страховыми взносами составила 31267 рублей. |
| 05 | 1 | 02 | 04 | Выплата денежного подарка обучающимся в аграрных профессиональных образовательных организациях г. Глазова | Зам. начальника отдела кадров Салтыкова Н.В. | В течение 2016 года | До 30 декабря 2016 года. | Выплаты в сумме 4,0 тысячи рублей из местного бюджета | Выплаты в сумме 4,0 тысячи рублей из местного бюджета | Нет. |
| 05 | 1 | 03 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве | Специалисты УСХ | В течение 2016 года | До 30 декабря 2016 года. |  | Информационно-техническое обслуживание программы ИАС» СЕЛЭКС»- молочный скот -72,0 тыс.руб. | Нет. |
| 05 | 1 | 07 |  | Стимулирование лучших работников и коллективов сельскохозяйственных организаций | Специалисты УСХ и сельхозпредприятий. | В течение года 2016 года | Март-декабрь 2016г | Выплаты в сумме 429,0 тыс.руб. | Выплачено коллективам и работникам сельхозорганизаций в сумме 429,0 тыс.руб. | Нет |
| 05 | 1 | 11 |  | Мероприятия, направленные на улучшение качества земель | Управление сельского хозяйства | В течение 2016 года | До 30 декабря 2016года. |  | Рекультивация земель-2161,8 тыс.руб. | Нет |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Создание мотивов для организации собственного бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | производство тематических теле- и радиопрограмм, организация специальных информационно-рекламных кампаний, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Теле- и радиопрограммы не публиковались | - |
| 05 | 2 | 01 | 2 | размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, транслирование обществу, в первую очередь, молодежи, положительных примеров создания собственного дела | Заместитель главы Администрации, отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | + |
| 05 | 2 | 01 | 3 | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах, конференциях, конкурсах, проводимых в целях популяризации предпринимательства | Глава Администрации Глазовского района, заместитель главы Администрации, отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в Конференции предпринимателей севера Удмуртии «Территория бизнеса - территория жизни» | + |
| 05 | 2 | 01 | 4 | проведение ежегодных профессиональных праздников – день российского предпринимательства, день торговли | Глава Администрации Глазовского района, заместитель главы Администрации, отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Профессиональный праздник – день российского предпринимательства прошел в д. Кочишво «Храм живого звука» | + |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | реализация массовых краткосрочных программ обучения, направленных на приобретение базовых знаний и начальных практических навыков ведения предпринимательской деятельности целевых групп граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства | МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров на для начинающих предпринимателей на базе ГБИ и ЦЗН | + |
| 05 | 2 | 02 | 2 | реализация специальных тематических программ переподготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, направленных на развитие предпринимательской грамотности и профессиональных компетенций, а также способствующих повышению производительности труда и росту конкурентоспособности предпринимателей | МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров по повышение квалификации предпринимателей на базе ГБИ, Администрации Глазовского района | + |
| 05 | 2 | 02 | 3 | организация информационного обеспечения мероприятий для размещения информации обо всех мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышению компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещается на сайте муниципального образования | + |
| 05 | 2 | 03 |  | Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей при заключении договора лизинга | Министерство экономики УР | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Получили субсидии СПК «Коммунар» - 311400 рублей;  ООО «Уровень» - 174733,0 рублей. | + |
| 05 | 2 | 03 | 2 | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Министерство экономики УР | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Предприниматели района субсидии не получали | + |
| 05 | 2 | 03 | 3 | иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | Министерство экономики УР, Администрация Глазовского района | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение круглого стола в декабре 2016 года в д. Адам | + |
| 05 | 2 | 04 |  | Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 04 | 1 | создание и поддержка работы единого информационного Интернет-ресурса (портала), работающего по принципу "навигатора" и объединяющего в себе весь комплекс информации, необходимой предпринимателю на любом этапе развития бизнеса | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Актуальная информация размещена на сайте муниципального образования | + |
| 05 | 2 | 04 | 2 | осуществление и развитие консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, Совет по поддержке малого предпринимательства, Глазовский городской фонд поддержки малого предпринимательства, МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Консультационная и информационная поддержка оказывается | + |
| 05 | 2 | 04 | 3 | организация семинаров-совещаний и тематических семинаров с привлечением специалистов УФГПМП, ГФСК УР, надзорных и контролирующих органов | Отдел экономики, Глазовский городской фонд поддержки малого предпринимательства, МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», надзорные и контролирующие органы | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 24 февраля 2015 года в Администрации муниципального образования «Глазовский район» проведен семинар по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  В работе семинара приняли участие Центр поддержки предпринимательства Удмуртской Республики, Глазовский городской фонд поддержки малого предпринимательства, Глазовский бизнес-инкубатор, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Удмуртской Республике.  15 мая 2015 года предприниматели района приняли участие во 2-ой конференции предпринимателей севера Удмуртской Республики «Малый бизнес – развитие в условиях кризиса» | + |
| 05 | 2 | 04 | 4 | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Субъекты предпринимательства участвуют в торгах, проводимых Администрацией района | + |
| 05 | 2 | 05 |  | Мероприятия, направленные на привлекательность района |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 05 | 1 | формирование и поддержка в актуальном состоянии единого перечня (базы данных) инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных проектов размещен на официальном сайте Глазовского района | + |
| 05 | 2 | 05 | 2 | поддержание в актуальном состоянии базы данных инвестиционных площадок на территории района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных площадок размещен на сайте муниципального образования «Глазовский район», Инвестиционном портале Удмуртской Республики | + |
| 05 | 2 | 05 | 3 | оказание консультативной и методической помощи организациям, планирующим к реализации инвестиционный проект | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Подготовлено заключение о соответствии инвестиционного мегапроекта «Глазовская земля – земля Донды». Данный инвестиционный проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики | + |
| 05 | 2 | 05 | 4 | создание инвестиционного паспорта муниципального образования | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Не исполнено | - |
| 05 | 2 | 05 | 5 | размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещается на официальном сайте Глазовского района | + |
| 05 | 2 | 05 | 6 | организация и участие в форумах, конференциях, выставках, ярмарках, направленных на презентацию и продвижение инвестиционного потенциала района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Участие в международном форуме «Бизнес – мост Удмуртии 2016» | + |
| 05 | 2 | 05 | 7 | организация дней района, круглых столов по инвестиционной деятельности | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение районного Дня предпринимателя | + |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | Отдел экономики и имущественных отношений,  Отдел архитектуры и строительства, Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Открыт один торговый объект (д/о Чепца) | + |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района. | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Схема нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района утверждена постановлением Администрации Глазовского района | + |
| 05 | 3 | 03 |  | Предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Разрешение (отказ) на право организации и проведения ярмарки на территории муниципального образования «Глазовский район» | Обращений по оказании услуги не поступало. | + |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли. | Отдел экономики и имущественных отношений,  полиция ММО МВД России «Глазовский»,  Административная комиссия муниципального образования «Глазовский район»,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Соблюдение законодательства о розничной продаже алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах. | Принято постановление Администрации Глазовского района об ограничении в сфере розничной продажи алкогольной продукции. | + |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования. | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования |  |  |
| 05 | 3 | 05 | 1 | мониторинг торговых объектов, общественного питания, бытового обслуживания в территориальном разрезе; | Отдел экономики и имущественных отношений,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг проводится. | + |
| 05 | 3 | 05 | 2 | сбор и анализ статистических показателей об обороте розничной торговли и общественного питания, их прогнозирование на перспективу; | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Анализ проводится ежеквартально. | + |
| 05 | 3 | 05 | 3 | мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров проводился. Результаты направлялись в Министерство промышленности и торговли УР. | + |
| 05 | 3 | 06 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка. | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление объектов розничной торговли, в которых реализуются товары ненадлежащего качества, (оказываются услуги ненадлежащим образом), и принятие мер реагирования | Жалоб не поступало. | + |
| 05 | 3 | 07 |  | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Содействие заинтересованным предпринимателям в принятии участия в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях, получении государственной поддержки | 24.07.2016г. проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню торговли, на котором присутствовали руководители торговых организаций, работники сферы торговли. | + |
| 05 | 3 | 08 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение квалификации, информированности работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, предпринимателей. | Информация о семинарах, совещаниях доводится до руководителей предприятий. | + |
| 05 | 3 | 09 |  | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Поддержка субъектов предпринимательства в сфере потребительского рынка для обеспечения деятельности таких организаций | Консультации оказываются по мере обращения. | + |