**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | план на конец отчетного (текущего) года | | факт на конец отчетного периода | |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования «Глазовский район» | человек | | 3 | | 3 | | 3 | |  | |  | | |  | | В 2015 году погибло на пожарах 8 человек | |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | | 5 | | 5 | | 7 | |  | |  | | |  | | Проведены заседания КЧС и ОПБ, собрания с населением , обход домов социально неадекватного населения | |
| 3 | Процент оповещения населения электросиренами | % | | 35 | | 35 | | 40 | |  | |  | | |  | | Планируется установить во втором квартале 2015 года в д.Н.Кузьма | |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | % | | 12 | | 12 | | 30 | |  | |  | | |  | | Запланировано приобретение СИЗ во 2 квартале 2015 года | |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | человек | | 5000 | | 5500 | | 6500 | |  | |  | | |  | | Проводятся согласно методическим указаниям МЧС РФ | |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | Тысяч рублей | | 10 | | 10 | | 10 | |  | |  | | |  | | Остальные денежные на 2 квартал | |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | Тысяч рублей | | 1 | | 9 | | 1 | |  | |  | | |  | | Из-за отсутствия денежных средств, Глава Администрации в Академию ГЗ, не убыл | |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Тысяч рублей | | 5 | | 5 | | 2 | |  | |  | | |  | | Запланировано на 2 квартал 2015 года | |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |
| 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | единиц | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района | |
| 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | единиц | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района | |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | | колич | | 170 | | 268 | | 156 | | 112 | | |  | |  | | Уменьшение количества правонарушений |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | | проценты | | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | |  | |  | |  |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | | чел. | | 22 | | 25 | | 27 | | +2 | | | 110 | |  | |  |
| 4 | Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи | | проценты | | 3,7 | | 3,9 | | 4,0 | | +0,1 | | |  | |  | | В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на 2015-2020 годы» проводятся мероприятия, направленные в том числе на предупреждение и пресечение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Целенаправленными мероприятиями, проведёнными совместно с органами местного самоуправления, при взаимодействии всех органов системы профилактики удалось стабилизировать состояние подростковой преступности. За 12 месяцев 2016 года на территории Глазовского района несовершеннолетними совершено 8 преступлений (в 2015 году-11): *(МО «Кожильское»- ст. 158 УК РФ(2), МО «Штанигуртское»-ст. 161 ч.2 УК РФ, МО «В-Богатырское» - ч.2 ст.158 УК РФ).* |
| 5 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | | Проценты | | 56,6 | | 63,5 | | 66,3 | | +2,8 | | |  | |  | | Лицами, ранее совершавшими преступления, на территории Глазовского района за 12 месяцев 2016 года совершено 132 преступления (в 2015 году-170). На профилактическом учете отдела участковых уполномоченных полиции состоит 18 ранее судимых лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 20 лиц состоит под административным надзором, 48 лиц формально подпадают под действие административного надзора.  Совершение подобных преступлений объясняется чрезмерным употреблением спиртных напитков, отсутствием занятости населения. Анализом занятости указанных лиц установлено, что трудоустроены и имеют постоянный источник дохода 5 человек. |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Глазовский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | колич | | 141 | | 181 | | 170 | | -11 | | | 106,5 | | 82,9 | | Уменьшение количества правонарушений | |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | проценты | | 11 | | 12 | | 12 | | 0 | | | 100 | | 109,1 | |  | |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | чел. | | 0 | | 20 | | 22 | | +2 | | | 110 | | - | |  | |
| 4 | Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи | проценты | | 3,5 | | 2,8 | | 3,7 | | -0,9 | | | 75,7 | | 94,6 | | В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на 2015-2020 годы» проводятся мероприятия, направленные в том числе на предупреждение и пресечение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Целенаправленными мероприятиями, проведёнными совместно с органами местного самоуправления, при взаимодействии всех органов системы профилактики удалось стабилизировать состояние подростковой преступности. За 2015 год на территории Глазовского района несовершеннолетними совершено 11 преступлений (в 2014 году-9): *(МО «Понинское»- ст. 163 ч.2 УК РФ, 159 ч.1 УК РФ, 158 ч.2 УК РФ, ст. 139 ч.1 УК РФ, МО «Качкашурское»-ст. 161 ч.2 УК РФ, 158 ч.1 УК РФ, МО «Парзинское»-ст.119 УК РФ, 116 УК РФ, МО «Адамское»-ст.158 ч.2 УК РФ, МО «Кожильское»-ст.158 ч.2 УК РФ ( 2 факта).* В ОДН ММО «Глазовский» состоит на учете 31 несовершеннолетний, проживающий на территории Глазовского района (АППГ-46). | |
| 5 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | проценты | | 65,3 | | 45,6 | | 56,6 | | -11 | | | 80,6 | | 115,4 | | Лицами, ранее совершавшими преступления, на территории Глазовского района за 2015 год совершено 170 преступлений (в 2014 году-146). На профилактическом учете отдела участковых уполномоченных полиции состоит 24 ранее судимых лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 28 лиц состоит под административным надзором. Анализом занятости указанных лиц установлено, что трудоустроены и имеют постоянный источник дохода 7 человек.  Совершение подобных преступлений объясняется чрезмерным употреблением спиртных напитков, отсутствием занятости населения | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **06** | **3** |  | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, | ед. | | 4 | | 5 | | 5 | |  | | 100 | | | 100 | |  | |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них , | ед/чел. | | 8/56 | | 10/60 | | 11/200 | | 1/+140 | | 110/333 | | | 138/357 | |  | |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», | ед. | | 10 | | 10 | | 10 | |  | | 100 | | | 100 | |  | |
| 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | чел. | | 605 | | 647 | | 647 | |  | | 100 | | | 107 | |  | |
| 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | чел. | | 132 | | 127 | | 127 | | 0 | | 100 | | | 96 | |  | |