**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | Срок выполнения плановый | | | | | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | | | | | | | Достигнутый результат | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | | | |
| МП | Пп | | | ОМ | | | | М | | | | |
| 09 | | 1 | | | |  | | | | |  | | | | | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | |  | | | | | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района (далее – Аппарат) | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Глазовский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | 01 | | | | | Обеспечение деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | | | | | | | | | | | | | | Обе6спечение деятельности ОМСУ осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом. Заработная плата выплачивается своевременно | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | 02 | | | | | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | С 2016 года мероприятие осуществляется по другой муниципальной программе | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | 03 | | | | | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации МО «Глазовский район» | | Структурные подразделения органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» (далее – структурные подразделения) | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов местного значения с одного уровня на другой. | | | | | | | | | | | | | | Ежегодно заключаются соглашения о взаимодействии между ОМСУ Глазовского района и ОМСУ сельских поселений | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | 04 | | | | | Организация и проведения конкурса «Лучшее муниципальное образование-сельское поселение» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Улучшение материально-технической базы ОМСУ сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | Конкурс не проводился, бюджетные ассигнования не выделялись | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | 05 | | | | | Организация деятельности административной комиссии | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Создание и деятельность административной комиссии Глазовского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | | | | | | | | | | | | | | Рассмотрено 38 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5, 5.1., 7, 13, ч.3 ст. 19 Закона УР от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»  Общая сумма штрафов за указанный период составила 92 000,00 (Девяносто две тысячи) рублей, из которых 12 000,00 рублей подлежат зачислению в доход бюджета Удмуртской Республики, 80 000 рублей – в бюджет муниципального образования «Глазовский район» и бюджет поселений.  Выплачено штрафов на общую сумму 62 300,00 рублей, из которых в бюджет МО «Глазовский район» и бюджет поселений зачислено 57 300,00 рублей. | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | 06 | | | | | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Бесперебойная работа по получению и отправке секретной корреспонденции | | | | | | | | | | | | | | Исполнено, доставка и отправка секретной корреспонденции проводилась в соответствии с инструкцией по защите государственной тайны. Доставка секретной корреспонденции осуществлялась через Управление специальной связи УР | | | | | | | Выделенных средств на отправку секретной почты оказалось недостаточно. Необходимо выделение средств на год в размере 10 тыс. руб. | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 02 | | | | |  | | | | | Развитие административной реформы в МО «Глазовский район» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Предоставление государственных и муниципальных услуг, организация электронного межведомственного взаимодействия | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 02 | | | | | 01 | | | | | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Регламентация муниципальных услуг. Организация работы по Реестру муниципальных услуг МО «Глазовский район» с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | Во все административные регламенты предоставления муниципальных услуг внесены изменения с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 02 | | | | | 02 | | | | | Популяризация мероприятий по реализации административной реформы среди населения Глазовского района | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Информирование населения о возможности получения услуг через МФЦ, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг, посредством универсальной электронной карты | | | | | | | | | | | | | | Приобретен информационный стенд. Постоянное информирование об услугах осуществляется в соответствующем разделе на портале Глазовского района. Кроме того, специалисты ТОСП осуществляют устное индивидуальное и | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 01 | | | | 02 | | | | | 03 | | | | | Реализация мероприятий по достижению показателей, предусмотренных подпунктами 6-11 плановых значений показателей, утвержденных Указом Главы УР от 21.01.2015 № 1 «Об отдельных вопросах совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления МО «Глазовский район» по принципу «одного окна» и в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | Количество муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» составляет 55 % | | | | | | | Учитывая особенность пригородного положения Глазовского района, не всем гражданам удобно получать услуги по принципу «одного окна» | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 03 | | | | |  | | | | | Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Создание необходимых условий для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих.  Внедрение эффектив­ных кадровых технологий, направлен­ных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муници­пальных служащих и обеспечение усло­вий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельно­сти.  Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе. | | | | | | | | | | | | | | Условия для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих созданы, муниципальные служащие регулярно повышают квалификацию за счет бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета, принимают участие в обучающих семинарах.  Проводятся:  1) аттестация муниципальных служащих,  2) работа по присвоению классных чинов,  3) конкурс на лучшего муниципального служащего, победители которого участвуют в республиканском конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике». Участнику республиканского конкурса в 2016 году объявлена благодарность Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.  Проводится анализ публикаций официальных газет г. Глазова и Глазовского района на предмет информации о наличии у муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и информации о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению.  Информация о работе по противодействию коррупции размещена и постоянно обновляется на официальном портале муниципального образования «Глазовский район» в разделе «Антикоррупция». В 2016 году принято 5 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. | | | | | | | В органах местного самоуправления МО «Глазовский район» нет подразделения (специалиста) кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  Недостаточное финансирование для организации обучения всех муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (семинары, повышение квалификации) на базе Администрации муниципального образования «Глазовский район» (без отрыва от муниципальной службы). | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 03 | | | | | 01 | | | | | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования, работа с индивидуальными планами профессиональной подготовки | | | | | | | | | | | | | | Повысили квалификацию 28 муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Глазовский район». | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 03 | | | | | 02 | | | | | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Проведение экспериментов, аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | | | | | | | | | Прошли аттестацию в 2016 году 16 муниципальных служащих, присвоен классный чин 25 муниципальным служащим, включено в кадровый резерв 27 муниципальных служащих. Проведен второй этап конкурса «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике» (с 3 по 28.10.2016), в котором приняло участие 2 муниципальных служащих. Эксперименты и конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2016 году не проводились. | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 04 | | | | |  | | | | | Осуществление мер по противодействию коррупции в МО «Глазовский район» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Глазовском районе. | | | | | | | | | | | | | | 27.01.2016 утвержден постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» № 3 план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год.  Во исполнение п.10 Указа Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 27.05.2016 в план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» № 10 внесены изменения.  Вышеуказанный план выполнен.  Меры, принимаемые органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в рамках противодействия коррупции, в целом, можно оценить как эффективные согласно показателям:  - отсутствие официально обратившихся в муниципальные органы с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»;  - отсутствие информации о столкновении граждан с проявлениями коррупции (показатель на основе социологического исследования);  - отсутствие установленных фактов несоблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;  - минимальное количество фактов несоблюдения депутатами ограничений (1 нарушение);  - отсутствие выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности;  - отсутствие судебных актов о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) муниципального органа и его должностных лиц;  - минимальное количество проектов муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными факторами (показатель хуже в сравнении с 2015 годом, в котором было выявлено в 8 проектах мпа, в 2016 году - 10 проектах мпа)  - отсутствие фактов необоснованного занижения или завышения цен в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, имеющих коррупционную направленность;  - общедоступность и прозрачность информации о противодействии коррупции, деятельности органов местного самоуправления, в том числе муниципальных услугах на официальном сайте муниципального образования «Глазовский район», стендах в здании Администрации Глазовского района, проведение антикоррупционного обучения для муниципальных служащих, разработка методических и информационных материалов в сфере противодействия коррупции и обеспечение доступности для ознакомления с население;  - наличие нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции, разработанной на уровне органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» (показатель в сравнении с 2015 годом на том же уровне).  Результаты антикоррупционного мониторинга размещены на официальном сайте муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 04 | | | | | 01 | | | | | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. | | | | | | | | | | | | | | В Совете депутатов и Администрации муниципального образования «Глазовский район» функционируют Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, были утверждены планы работы данных комиссий на 2016 год.  Информации о нарушении муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» требований к служебному поведению не поступало.  Писем и обращений граждан на предмет наличия в них информации о злоупотреблениях лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» и признаков заинтересованности муниципальных служащих, которые могут привести к конфликту интересов в органы местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» не поступало.  Все муниципальные служащие ознакомлены с Кодексом этики, в трудовые договоры и должностные инструкции внесены: обязанность муниципальных служащих соблюдать положения Кодекса этики и ответственность за нарушение положений Кодекса этики. Муниципальные служащие предупреждены, что за нарушение положений Кодекса этики к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения. | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 04 | | | | | 02 | | | | | Проведение антикоррупционного мониторинга | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. | | | | | | | | | | | | | | По результатам антикоррупционного мониторинга в качестве профилактических мер были выработаны предложения подведомственным учреждениям, органам местного самоуправления с/п, направлены в их адрес, к ним относятся: проанализировать штатное расписание работников на предмет наличия прямой подчиненности руководителя учреждения, работающим в вашем учреждении работникам, по отношении к которым руководитель учреждения находится в близком родстве(родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки) или свойстве(супруги, братья, сестры, родители, дети супругов, супруги детей), которая влечет личную заинтересованность и возникновение конфликта интересов; не допускать составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, оформления документов задним числом, осуществления незаконных выплат, формального приема на работу лиц, не выполняющих трудовые функции с целью получения доплат, в связи с чем провести внутреннюю проверку всех локальных документов, в том числе проверить записи в трудовые книжки работников, законность осуществления выплат работникам; выводить из состава созданных вами совета, комиссий и рабочих групп лиц, при принятии решений по вопросам, затрагивающим напрямую их интересы и влияющим на решения совета, комиссий и рабочих групп; обращать внимание при приемке товаров, работ и услуг по заключенным Вами договорам на соответствие принимаемых объектов по актам(накладным), в том числе объемов и видов, наименованию, документации (локально-сметному расчету, смете, спецификации и другим), прилагаемым к заключенным договорам, а также на осуществление оплаты цены контракта(договора) в строгом соответствии с условиями договоров(контрактов) и бюджетным законодательством РФ ; заключать договоры исключительно в порядке, предусмотренном ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; провести(организовать) инвентаризацию переданного вам имущества на предмет его фактического наличия, использования по целевому назначению, и ведению учета в соответствии с законодательством РФ. | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 04 | | | | | 03 | | | | | Ежегодное предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений и членам их семей | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | | | | | | | | | | | | В 2016 году все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также числе сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей (100%) | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 04 | | | | | 04 | | | | | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | | | | | | | | | | | | Проведена антикоррупционная экспертиза 52 муниципальных правовых актов:  а) 39 проектов решений Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район», по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы, не выявлены;  б) 11 проектов административных регламентов, по результатам антикоррупционной экспертизы которых выявлены в 8 проектах следующие коррупциогенные факторы;  - нормативная коллизия – противоречие между нормами, создающее возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае;  - употребления в тексте слов «иные требования», «вправе», устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил – широта дискреционных полномочий;  в) 2 постановления Главы муниципального образования «Глазовский район», по результатам которой выявлены такие коррупциогенные факторы, как:  - широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения;  - юридико-лингвистическая неопределенность (двусмысленные термины)  Глазовской межрайонной прокуратурой за 2016 год не вносились требования об изменении нормативных правовых актов с целью исключения коррупциогенных факторов.  Допускаются употребление в муниципальных правовых актов такие слова как «не реже», «в установленном порядке», «иных».  Заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы направлены разработчикам муниципальных правовых актов и устранены ими. | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 04 | | | | | 05 | | | | | Осуществление контроля за использованием по назначению муниципального имущества | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | | | | | | | | | | | | Контроль за использованием муниципального имущества проводится муниципальными учреждениями в отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления в форме инвентаризации и представления отчетов. В 2016 году представлены отчеты о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ним имущества. Сведения, содержащиеся в отчетах, подтверждают использование имущества по назначению и их сохранность с учетом норм в том количестве, в каком имущество было закреплено на праве оперативного ведения.  По результатам проверки в 2016 году главным специалистом-экспертом по внутреннему финансовому контролю установлено 1 нарушение – не поставлено на бухгалтерский учет имущество на сумму 12079,21 рублей. По состоянию на 03.10.2017 нарушение устранено, имущество поставлено  Фактов, свидетельствующих об использовании муниципального имущества не по целевому назначению, не установлено. | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 05 | | | | |  | | | | | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Обеспечение функционирования портала МО «Глазовский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) | | | | | | | | | | | | | | Обновлена платформа размещения официального портала Глазовского района. Размещение информации на портале осуществляется в ежедневном режиме | | | | | | | Отсутствует персонал, обладающий специальными знаниями, для работы с порталом | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 05 | | | | | 01 | | | | | Размещение на портале МО «Глазовский район» информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», содержание информации, размещенной на портале, в актуальном состоянии, своевременная публикация и обнародование муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | Обновляется новостная лента в ежедневном режиме, создан и постоянно пополняется раздел «Документы» | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 05 | | | | | 02 | | | | | Публикация в республиканских и местных средствах массовой информации, в том числе электронных, информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | Публикации осуществляются. Организовано взаимодействие с корреспондентами местных СМИ | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 05 | | | | | 03 | | | | | Издание Вестника правовых актов органов местного самоуправления Глазовского района | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Своевременная публикация и обнародование проектов муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | Вестник издается, размещается на портале Глазовского района и распространяется через филиалы районной библиотеки | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 05 | | | | | 04 | | | | | Проведение встреч (собраний, сходов) с гражданами | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Организация информирования населения в устной форме | | | | | | | | | | | | | | Собрания и сходы граждан проводятся 2 раза в год. Охватываются все крупные населенные пункты. | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 05 | | | | | 05 | | | | | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, в том числе их информационной открытостью | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. | | | | | | | | | | | | | | Соцопросы проводятся в регулярном режиме. В 2016 году проведено 6 соцопросов. | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | |  | | | | | Информатизация в органах местного самоуправления МО «Глазовский район» | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | | 01 | | | | | Содержание и обслуживание официального портала МО «Глазовский район» | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Бесперебойная работа официального портала Глазовского района, ежегодное продление лицензии на данный портал | | | | | | | | | | | | | | Лицензию не продлили | | | | | | | Из за отсутствия финансирования денежные средства были перенесены на покупку антивирусного ПО | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | | 02 | | | | | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными антивирусными базами | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Обеспечение защиты серверов от электронных вирусов | | | | | | | | | | | | | | Регулярное обновление антивирусных программ | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | | 03 | | | | | Техническое обеспечение ПЭВМ, установленных на рабочих местах в ОМСУ Глазовского района | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Обеспечение бесперебойной работы ПЭВМ | | | | | | | | | | | | | | Работа ведется постоянно | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | | 04 | | | | | Приобретение технических средств защиты информации (персональной электронной вычислительной машины, далее – ПЭВМ) в секретное делопроизводство | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Соответствие имеющихся технических средств существующим требованиям секретного делопроизводства | | | | | | | | | | | | | | Приобретен программный аппаратный комплекс соответствующий требованиям ФСТЭК России | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | | 05 | | | | | Получение сертификации на ПЭВМ | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Наличие сертифицированных ПЭВМ | | | | | | | | | | | | | | Все ПЭВМ требующие сертификации в 2016 году сертифицированы | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 06 | | | | | 06 | | | | | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Наличие аттестованных ПЭВМ | | | | | | | | | | | | | | Все ПЭВМ требующие аттестации в 2016 году аттестованы | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 07 | | | | |  | | | | | Реализация мероприятий в области охраны труда | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 07 | | | | | 01 | | | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Все работники ОМСУ прошли обучение на первую группу допуска по электробезопасности | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие исполнено, все работники прошли обучение на первую группу допуска по электробезопасности | | | | | | | - | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 07 | | | | | 02 | | | | | Организация проведения специальной оценки условий труда | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | На все рабочие места технических работников проведена специальная оценка условий труда | | | | | | | | | | | | | | В 2016 году проведена специальная оценка условий труда 3-х рабочих мест | | | | | | | На 2016 год было запланировано проведение СОУТ 5 рабочих мест. Выделенных средств хватило на СОУТ 3-х рабочих мест | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 08 | | | | |  | | | | | Уплата налогов | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Своевременная и в полном объеме уплата установленных налогов и сборов, отсутствие пени и штрафов | | | | | | | | | | | | | | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 08 | | | | | 01 | | | | | Налог на имущество | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Земельный налог своевременно и в полном объеме уплачен | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 08 | | | | | 02 | | | | | Земельный налог | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Налог воздействия на окружающую среду, транспортный налог своевременно и в полном объеме уплачены | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 08 | | | | | 03 | | | | | Прочие налоги и сборы | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | | | | | | |  | | | | | | | |
| 09 | | 1 | | | | 09 | | | | |  | | | | | Расходы за тепловую энергию пустующих зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | | Администрация | | | | 2015-2020 годы | 2016 год | | | | Сокращение бюджетных расходов, необходимых на содержание неиспользуемых зданий и помещений | | | | | | | | | | | | | | Неиспользуемые здания и помещения отключены от системы отопления. | | | | | | |  | | | | | | | |
| **09** | **2** | | |  | | | |  | | | | | **Управление муниципальными финансами** | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 09 | 2 | | | 01 | | | |  | | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 кв. 2016 г | | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | | | | | | | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Глазовский район»:  - Постановление от 09.02.2016г. № 24 «О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 24.12.2015 г№ 351 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год»;  -Приказ УФ от 20.06.2016 №32 «Об утверждении Методики определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета МО «Глазовский район» в процессе составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период, Методики распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ»  -Постановление от 21.06.2016 №72.1 Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый и плановый период»;  Приказ УФ от 18.08.2016 № 44 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период»;  -Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.1 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Глазовский район», администрируемых УФ Администрации МО «Глазовский район»;  - Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.2 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Глазовский район» в бюджет МО «Глазовский район»;  - Постановление от 31.10.2016 г. № 103.1 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 02 | | | |  | | | | | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3-4 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолиди-рованного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального обра-зования «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Проект Решения «О бюджете муниципа-льного образования «Глазовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образо-вания «Глазовский рай он на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Решением Совета депутатов муни-ципального образования «Глазовский район от 22.12.2016 г. № 37 « О бюджете муниципаль-ного образования «Глазовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 03 | | | |  | | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2-3 квартал 2016  Отчет об исполнении 1,2,3 кварталы 2016 г и годовой отчет за 2015 год | | | | | | | | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального образо-вания «Глазовский район» от 29.10.2015г. №338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район».  [Порядок](consultantplus://offline/ref=F292B13F21F5D3AAE75D53033D1F38C273AAD176F9393BFECC70224628D3F6064BFCA91B96928573C71F42U9O8H) составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» (главных администраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район») утвержден приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2015 года № 92.  Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» от 29.03.2016 года № 42.2 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2015 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2016 г утверждены Постанов-лениями Админис-трации Глазовского района и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», составе и сроках представления глав-ными распорядителями средств бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» и администраторами доходов бюджета, администраторами исто-чников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», утверждены приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2013 года №77.  В целях организации исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район, утвержденный Приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2015 года №94. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 04 | | | |  | | | | | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | за 2016 год | | | | | | | | | | | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений Глазовского района осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 15 главными распоряди-телями средств бюджетов Глазовского района и сельских поселений, 20 муниципальными казенными учрежде-ниями, а также 9 бюджетными учреждениями Глазовского района. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 05 | | | |  | | | | | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | | | | | | | В течение 2016 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартально й бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 06 | | | |  | | | | | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность | | | | | | | В 2016 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Глазовский район»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 07 | | | |  | | | | | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1-2 квартал 2016 | | | | | | | | | | | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | | | | | Реестр расходных обязательств Глазовского района и реестр расходных обязательств муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района и бюджетов муниципальных образований-сельских поселений, согласно Постановлению главы Администрации Глазовского района от 15.03.2016 г. № 37.1 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» и реестра расходных обязательств муниципальных образований-сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район».  В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2015-2019 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном сайте Глазовского района | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 08 | | | |  | | | | | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | За 2016 г. нормативно- правовые акты в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления в Администрации района не принимались. Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 09 | | | |  | | | | | Планирование контрольной деятельности | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | | | | | | | Контрольно-ревизионная работа главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» в 2016 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2016 год, утвержденным Распоряжением Главы Администрации МО «Глазовский район» № 58.1 от 09.03.2016 года, главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Аппарата МО «Глазовский район» в 2016 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2016 год, утвержденным Распоряжением Главы МО «Глазовский район» № 41.1 от 01.04.2016 года. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 10 | | | |  | | | | | Осуществление мероприятий финансового контроля. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Мероприятия финансового контроля | | | | | | | В 2016 году главными специалистами-экспертами по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» и Аппарата МО «Глазовский район» проведено 35 проверок | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 11 | | | |  | | | | | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | За 2016 год проведено 3 совещания комиссии по контролю эффектив-ности бюджетных рас-ходов. Где рассмотрены планы оптимизации, результаты оптимиза-ции, выполнение дорож-ных карт, качество фин. менеджмента гл. распо-рядителей, экономия бюджетных средств от снижения начальной цены контракта, исполнение целевых индикаторов по подпрограмме «повышение эфективности расходов бюджета МО «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 12 | | | |  | | | | | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | | | | | | Правовые акты по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» не принимались. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" утверждены нормативные акты об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (Приказ Управления финансов от 30.05.2016 № 28.1; Приказ Управления образования от 01.06.2016 № 26.1-од; Постановление Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 22.06.2016 № 73.2; Постановление Главы муниципального образования "Глазовский район" от 24.06.2016 № 13). | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 13 | | | |  | | | | | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | | | | | | Мероприятия по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» не проводились. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" утверждены нормативные акты об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (Приказ Управления финансов от 30.05.2016 № 28.1; Приказ Управления образования от 01.06.2016 № 26.1-од; Постановление Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 22.06.2016 № 73.2; Постановление Главы муниципального образования "Глазовский район" от 24.06.2016 № 13). | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 15 | | | |  | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2016 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 16 | | | |  | | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | | | | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2016 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового сводов реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 17 | | | |  | | | | | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | | | | | | | В соответствии со статьей 24 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 29.10.2015г. № 338 «Об утверждении Положе-ния о бюджетном про-цессе в муниципальном образовании «Глазовский район» управление муниципальным долгом муниципального образования «Глазо-вский район» осущест-вляется Администра-цией муниципального образования «Глазов-ский район». Утверждено постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.12.2016г. № 130 «Об утверждении плана мероприятий по росту  доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район»  на период до 2020 года» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 18 | | | |  | | | | | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций | | | | | | | За 2016 год разработана 1 конкурсная документация, объ-явлен 1 открытый аук-цион по отбору кредит-ных организаций для кредитования муници-пального образования «Глазовский район». По результатам сос-тоявшегося аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению креди-та кредитных организа-ций. Получен коммерческий кредит в ПАО «Совкомбанк» на сумму 6000,0 тыс. рублей | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 19 | | | |  | | | | | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | | | | | | | Бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики не привлекались. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 20 | | | |  | | | | | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | | Обязательства по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» исполнены в полном объеме на сумму 1473,8 тыс. руб. В 2016 году по обращению Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» расходы на обслуживание муниципального долга сокращены на сумму 9,5 тыс. руб., за счет снижения процентной ставки по коммерческому кредиту с 16,0792% до 14,9%. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 21 | | | |  | | | | | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | | Муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район» не предоставлялись. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 22 | | | |  | | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | | | | | | | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 25.11.2010г. № 220.2 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Глазовский район». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Глазовский район» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 23 | | | |  | | | | | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2016г. № 1399-р «О проведении реструктуризации обязательств (задолженности) бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013 году» и заключенным соглашением от 01.11.2016г. № 34 «О реструктуризации задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013 году» частично списана (сокращена) задолженность по бюджетным кредитам в сумме 21 266 190 руб. 00 коп., на сумму остатка задолженности 214 810 руб. 00 коп. предоставлена отсрочка, рассрочка погашения с 2022 года по 2026 год. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 24 | | | |  | | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 г | | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | | | | | | | Правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе в 2016 году не рассматривались, в связи с отсутствием изменений на уровне Удмуртской Республики | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 25 | | | |  | | | | | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена дотация (фонд финансовой поддержки поселений), из бюджета Глазовского района в размере 17 567,3 тыс. руб. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 25 | | | | 01 | | | | | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена подушевая дотация (пропорционально количеству населения), полученная из бюджета УР в размере 942 тыс. руб. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 26 | | | |  | | | | | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | | | | | | | Сельским поселениям предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на выплату налога на имущество за 2017 г. в сумме 57,7 тыс. руб. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 27 | | | |  | | | | | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | За 12 месяцев распределена и перечислена субвенция по воинскому учёту  муниципальным образованиям-сельским поселениям Глазовского района в размере 969,9 тыс. руб. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 28 | | | |  | | | | | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | | | | | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 95909,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 29 | | | |  | | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | | | | | | | По итогам 2015 года проведен мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований-сельских поселений. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 30 | | | |  | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | | | | | | | В 2016 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований- сельских поселений в Глазовском районе» проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2015 год. По результатам мониторинга у 9 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 2 поселений 3 степень качества (данные 2015 года). Мониторинг управления муниципальными финансами за 2016 год будет проведен в марте 2017 года. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 31 | | | |  | | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | | | | | | | Ограничения по объемам муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» и расходы на его обслуживание соблюдены в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации. Предельный объем муниципального долга составил 76474,2 тыс. руб. или 68% от утвержденного общего годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, верхний предел муниципального внутреннего долга составил 70473,2 тыс. руб. или 62,6%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1473,8 тыс. руб. или 0,5% от общего объема расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 32 | | | |  | | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | | | | | | | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований-сельских поселений; участие Управления финансов на совещаниях по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения бюджетов поселений. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 33 | | | |  | | | | | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | | | | | | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Глазовского районного Совета депутатов № 339 от 29.10.2015 года « Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования» Глазовский район». | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 33 | | | | 01 | | | | | Центральный аппарат | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | | | | | | | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение исполнение составило 26490,2 тыс. руб. или 98,7% к плану По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 12 тыс.руб. или 100% к плану | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 33 | | | | 02 | | | | | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | | | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» по уплате налога на имущество организаций выполнено в полном объеме и в установленные сроки. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 33 | | | | 03 | | | | | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 34 | | | |  | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Отдел экономики | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | | | | | В январе 2016 году  Проведено совещание с ответственными исполнителями о приведении программ в соответствии с бюджетом муниц ипального образования «Глазовский район на 2016 год, о своевременном и качественном предоставлении отчетности. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 35 | | | |  | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | | | | | | В Арбитражном суде, судах общей юрисдикции Удмуртской Республики рассмотрено 33 иска в т. ч судебных приказов на общую сумму 741,2 тыс. руб. все иски(судебные приказы) удовлетворены. Обшая сумма поступлений средств поступивших в бюджет составила 162,3 тыс. руб. от удовлетворенных исков | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 36 | | | |  | | | | | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет | | | | | | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 2016 год размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Решение Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Глазовский район », Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежеквартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 2 | | | 37 | | | |  | | | | | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | | В 2016 году обращений граждан не поступало | | | | | + | | | | | |
| **09** | **3** | | |  | | | |  | | | | | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района** | | | | | | **2015-2020 годы** | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 09 | 3 | | | 01 | | | |  | | | | | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | | | | | | | Разработано Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 01 | | | | 01 | | | | | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | | | | | | 2015 -2016 годы | | | | | 1 кв. 2016 года | | | | | | | | | | | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | | | | | | | Разработано Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 01 | | | | 02 | | | | | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2016 год | | | | | 1 квартал 2016 года | | | | | | | | | | | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | | | | | | | Разработано Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 02 | | | |  | | | | | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | | Доля расходов бюджета МО «Глазовский район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 98,5 % | | | | |  | | | | | |
| 09 | 3 | | | 02 | | | | 01 | | | | | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | | | | | | | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 10 от 10.03.2016 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2016 год» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 03 | | | |  | | | | | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов | | | | | | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» 3 122.2 от 30 сентября 2015 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2015 год. По результатам оценки из 10 муниципальных программ 7 муниципальных программ с высокой степенью эффективности реализации и 3 муниципальные программы с удовлетворительной степенью эффективности. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 04 | | | |  | | | | | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | | | | | | | Проект бюджета на 2017 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,0% | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 05 | | | |  | | | | | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 г | | | | | | | | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | В 2016 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2015 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 80,2% .Наивысший 85,6 % у МО «Качкашурское», МО «Куреговское»,МО «Кожильское», МО «Ураковское» , наименьший 62,3 % у Администрации Глазовского района (данные 2015 года) . Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2016 год будет проведен в марте 2017 года.  В течении 2016 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-91,5%;2 кв.-76%;  3кв.-76,1%. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 06 | | | |  | | | | | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | | | | | | 2016-2020 годы | | | | | 2016 годы | | | | | | | | | | | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | | | | | | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 07 | | | |  | | | | | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | | | | | | | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2016 год проведены 2 совещания по обсуждению проверки. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Глазовский район» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов.  Ежеквартально предоставляется информация  в Министерство экономики УР о реализации контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ и услуг. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 07 | | | | 01 | | | | | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016год | | | | | | | | | | | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | | | | | | | Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»,  главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 07 | | | | 02 | | | | | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | | | | | | | За 2016 г. функции по контролю в сфере закупок осуществлял главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» на основании распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2016 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 12 уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком, 2 обращения о согласовании заключения контракта с единственным | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 08 | | | |  | | | | | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2016 год | | | | | ,4 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2016 году (для формирования муниципальных заданий на 2017 год и плановый период) | | | | | | | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3,  «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район», Структурными подразделениями администрации района проведена работа по приведению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее - базовые (отраслевые) перечни)  В рамках работы структурными подразделениями проведен анализ базовых (отраслевых) перечней, и разработаны ведомственные перечни муниципальных услуг и работ на их основе.  Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ утверждены с 2017 года Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 29.12.2016 г. № 128.1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 09 | | | |  | | | | | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 г | | | | | | | | | | | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | | | | | | | В 2016 году Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.06.2016 года № 74.2 утвержден Порядок соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным требованиям к качеству муниципальных услуг, оказываемых в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22 июня 2016 года №73.1.  Независимая оценка качества по удовлетворенности получения услуг в сфере образования проведена в 8 начальных школах-детских садах (100% от их количества), показатель удовлетворенности качеством предоставления образовательной услуги равен 92% (по УР-91,4%),  средний балл по всем 4-м показателям составляет 123,5 (по УР-116,9 балла).  Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 91,5%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил – 84,7%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам – 91,4 | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 10 | | | |  | | | | | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2016 год | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | | | | | | | Нормативные документы по методике расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) находятся в стадии разработки Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 11 | | | |  | | | | | Оптимизация сети муниципальных учреждений | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2016 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | | | | | | | В 2016 году разработан план мероприятий на период до 2020 года по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга утвержден Постановлением № от 30.12.2016 г № 130.  В течение 2016 года произведена оптимизация:  **1.** Изменение режима работы дошкольных групп МОУ «Качкашурская СОШ» (с 12 -часового на 11 -часовой режим работы) с 01.01.2016 г. Экономия составила 196,7 тыс. руб. Сокращение - 1,12 шт. ед.  **2.** Переименование МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Понинский детский дом-школа» в МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Понинский детский дом» и перевод учащихся в МОУ «Понинская СОШ» с 01.01.2016 г. Экономия составила 1 642,0 тыс. руб. Сокращение – 2,69 шт. ед.  **3.** Перевод дошкольной группы в здание СДК с. Люм с 11.02.2016 г.  Экономия составила 66,2 тыс. руб.  Единовременные дополнительные расходы составили 479,3 тыс. руб.  **4.** Перевод на 5-дневную рабочую неделю начальных классов МОУ «Адамская СОШ» и МОУ «Качкашурская СОШ» с 01.09.2016 г. Экономия составила 67,6 тыс. руб.  Сокращение – 1,0 шт. ед.  **Итого экономия составила 1972,5 тыс. руб.**  **Единовременные расходы – 479,3 тыс. руб.**  **Сокращено – 4,81 шт. ед.** | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 12 | | | |  | | | | | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 20.10.2015г. № 131.1 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые МБОУДО «Понинская ДШИ»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 07.04.2015 № 40 «Об установлении цен на платные услуги МУК «ГРИКМК» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 13 | | | |  | | | | | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2017 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | | | | | | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 92 от 21.09.16 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», в котором установлены критерии оценки эффективности деятельности руководителей ОУ.  По установлению оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений образования в каждом образовательном учреждении разработаны Положения об оплате труда работников образовательного учреждения с приложением пункта «Выплаты стимулирующего характера для работников»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципаль-ных учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО от 05.05.2015 № 56,1 «Глазовский район «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУК «Центр развития культуры», утвержденного Постановлением Администрации МО «Глазовский район №85,3 от 08.08.2013»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазов-ский район» от 02.10.2013 №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффектив-ности деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район» от 12.05.2015 № 60 «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 18.03.2016 № 38 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 07.04.2016 № 45 «Об отнесении к группе по оплате труда» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 14 | | | |  | | | | | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 г | | | | | | | | | | | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | | | | | | | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг ;  В соответствии с Постановлением от 30.12.2015 года № 159 «Об утверждении порядка осуществлении контроля за выполнением муниципального задания» проводятся заседании комиссии по Контролю за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и образования комиссией даются рекомендации по решению выявленных проблем.  Разработаны Порядки внесения изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район», предусматривающий финансовые санкции (штрафы, изъятия) за невыполнение утвержденных требований к качеству муниципальных услуг. Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 103.2 от 31.10.2016 г .«О Порядке внесения изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 112.1 от 22.11.2016 г. «Об утверждении порядка внесения изменений в муниципальные зада-ния муниципальных бюджетных общеобра-зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования МО «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 15 | | | |  | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2,3,4 кварталы 2016 г | | | | | | | | | | | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | В 2016 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2015 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 80,2% Наивысший 85,6 % у МО «Качкашурское», МО «Куреговское»,МО «Кожильское», МО «Ураковское» , наименьший 62,3 % у Администрации Глазовского района (данные 2015 года) . Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2016 год будет проведен в марте 2017 года.  В течении 2016 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-91,5%;2 кв.-76%;  3кв.-76,1%. | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 16 | | | |  | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 3,4 кварталы 2016 г | | | | | | | | | | | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | | | | | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 10 %.  Оценка качества управления муниципальными финансами, определяемая Управлением финансов - надлежащее управление.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского 80,2% за 2015 год | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 17 | | | |  | | | | | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2016 | | | | | | | | | | | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | | | | | | | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось | | | | | - | | | | | |
| 09 | 3 | | | 18 | | | |  | | | | | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2016-2020 годы | | | | | 2016 г | | | | | | | | | | | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | | | | | | | Правовые акты по вопросам предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2016 году не рассматривались, в связи с отсутствием изменений на уровне Удмуртской Республики | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 19 | | | |  | | | | | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | | | | | | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 2016 год размещены ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Сводная бюджетная роспись, Муниципальная долговая книга, Годовое исполнение бюджета, «Бюджет для граждан», Проекты решений и решения о бюджете | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 20 | | | |  | | | | | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | | | | | | | На официальном сайте за Администрации МО «Глазовский район» «Бюджет для граждан» размещается ежегодно слайды о бюджете и ежеквартально слайды об исполнении бюджета | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 21 | | | |  | | | | | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 2016 г | | | | | | | | | | | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | | | | | | | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | + | | | | | |
| 9 | 3 | | | 22 | | | |  | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | | | | | В 4 квартале 2016 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» один специалист прошел профессиональную подготовку по программе «Изменения в учете и отчетности бюджетных, автономных, казенных учреждений в 2016 году. Особенности сдачи годовой бухгалтерской отчетности государственными (муниципальными) учреждениями в 2016 году» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 23 | | | |  | | | | | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 4 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | | | | | В 4 квартале 2016 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» один специалист прошел профессиональную подготовку по программе «Изменения в учете и отчетности бюджетных, автономных, казенных учреждений в 2016 году. Особенности сдачи годовой бухгалтерской отчетности государственными (муниципальными) учреждениями в 2016 году» | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 24 | | | |  | | | | | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1 квартал 2016 г | | | | | | | | | | | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | | | | | | | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 26.02.2016 № 31.9 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Глазовский район» «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 13.11.2014 № 84 «Об утверждении Муниципальных программ МО «Глазовский район» на период 2015 – 2020 годы. Внесены изменения в части приведения в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год | | | | | + | | | | | |
| 09 | 3 | | | 25 | | | |  | | | | | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2020 год | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 09 | 3 | | | 26 | | | |  | | | | | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | | | 1,4 квартал 2016 год | | | | | | | | | | | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | | | | | | Награждены денежным подарком работники управления финансов за участие в целевой программе «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Глазовский район» за 2016 год, за работу по эффективному расходованию бюджетных средств 9,0 тыс. руб. | | | | | + | | | | | |
| **09** | **4** | | | | | |  | |  | | | | | **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | **4** | | | | | | **01** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 51 отчет размещен на сайте Федерального ресурса | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **02** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 2 участка | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **03** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | Сформировано 1 участка | | | | | Не выполнено в связи с выявленной кадастровой ошибкой  - | | |
| **09** | **4** | | | | | | **04** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 1 участок | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **05** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 1 участок | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **06** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 6 участков | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **07** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | Не сформировано | | | | | Отсутствие ПЗЗ  - | | |
| **09** | **4** | | | | | | **08** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | Сформирован 2 участка | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **09** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | Не сформировано | | | | | Отсутствие генерального плана  - | | |
| **09** | **4** | | | | | | **10** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 1 участок | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **11** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 1 участок | | | | | Участков  + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **12** | |  | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | 1 участок | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **13** | |  | | | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | | | | | | | | | Продано на торгах 16 земельных участков, продано не на торгах 42 зем. Уч. Н аторгах продано 2 объекта недвижимости с земельными участками | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **14** | |  | | | | | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Исполнение прогнозного плана приватизации, выполнение плана по поступлению в бюджет | | | | | | | | | | | 2 объекта муниципальной собственности здание прачечной с земельным участком(д.Штанигурт), здание столовой с земельным участком(д.Удмуртские Ключи). | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **15** | |  | | | | | Прием ( передача) имущества от организаций разного уровня | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Глазовский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | | | | | | | | | | | В собственность муниципального образования на безвозмездной основе принято:  объекты движимого имущества (книги, компьютерная техника) тыс. руб. - 4017,1  движимого имущества сферы ЖКХ (котлы, насосы, труба 335  Музыкальные инструменты (для ДШИ)- 500,0  Легковой автомобиль и автобус - 946,73  Водопроводные сети в Дом отдыха Чепца, протяженностью 10083 м- 800,0 | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **16** | |  | | | | | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального образования (аренда, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального образования. | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 20156 | | | | | 2016 | | | | | | | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования "Глазовский район" доходов от сдачи в аренду имущества. | | | | | | | | | | | Пролонгированы действующие договоры | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **17** | |  | | | | | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования "Глазовский район». | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Ведение реестра муниципального имущества МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | | Внесена информация по выбывшим, поступившим объектам, измены характеристики в связи с технической инвентаризацией | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **18** | |  | | | | | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Глазовскийй район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Регистрация права собственности на объекты | | | | | | | | | | | Объектов нежилого фонда - 9  Объектов водоснабжения -18  Объектов теплоснабжения- 3  -зопровод 1ной собственности. 7я в частной собственности93.16)гося 7)с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи ной собственности Дороги вне населенных пунктов 39  Земельные участки( под объектами муниципальной собственности. 9 | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **19** | |  | | | | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | | | | | | | | | | предъявлено юридическим и физическим лицам претензии о взыскании задолженности по арендным платежам36 претензий(19 по земельным участкам,17 по договорам социального найма) на сумму 474,368 тыс. руб.  Составлено 35 расчетов для предъявления исков на сумму 754,452т тыс.руб.,( 10 по аренде ЗУ,21 по соц.найму,3 по аренде имущества) | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **20** | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей"(3.1) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | | | | | | | | | | | Не выдавалось | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | **21** | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским( фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским(фермерским0 хозяйствомего деятельности "(3.2) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | | 3 заявления | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 22 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район"(3.3) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | | | | | - | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 24 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образования "Глазовский район"(3.4) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципальнорго образования 2глазовский район" | | | | | | | | | | | 81 заявления | | | | | + | | |
| **09** | **4** | | | | | | 25 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности"(3.5) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | 39 заявлений | | | | | + | | |
| 09 | 44 | | | | | | 26 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование"(3.6) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование | | | | | | | | | | | 20 заявлений | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 27 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду"(3.7) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | | | | | | | | | | | - | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 28 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земе6льного участка из земель , находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности "(3.8) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | 2 заявление | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 29 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов за плату(3.9)" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность | | | | | | | | | | | 23 заявление | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 30 | |  | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно(3.10)" | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно | | | | | | | | | | | 54 заявление | | | | | + | | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | | | Оказание услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов»(3.11) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов | | | | | | | | | | | 69 заявлений | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 31 | |  | | | | | «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ(3.14) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ | | | | | | | | | | | 46 заявлений | | | | | + | | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | | | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности(3.15) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности( | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности(3.16) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности | | | | | | | | | | | 21 | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 32 | |  | | | | | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута(3.17) | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | | | | | | | | | | | 67 заявлений | | | | | + | | |
| 09 | 4 | | | | | | 33 | |  | | | | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2016 | | | | | 2016 | | | | | | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности | | | | | | | | | | | 15 заявлений | | | | | + | | |
| **09** | | | **5** | |  | | | | |  | | | | | **Архивное дело** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | | | **5** | | **01** | | | | |  | | | | | **Обеспечение деятельности архивного отдела** | | | | | | **Администрация МО «Глазовский район»** | | | | | **2015-2020 годы** | | | | | |  | | | | | | **Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.**  **Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки.** | | | | | Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров на сумму 6,2 тыс руб. за счет бюджета МО Выплата заработной платы в установленные сроки. | | | | | | Не выделены средства для приобретения МФУ, сканера.  + | | | |
| **09** | | | **5** | | **02** | | | | |  | | | | | **Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов** | | | | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | | **2015-2020**  **годы** | | | | |  | | | | | | | **Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов** | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 09 | | | 5 | | 02 | | | | | 01 | | | | | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объекта, оснащение оборудованием и материалами для хранения на различных видах носителей) | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, установка и поддержание системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Модернизация стеллажей – до 100%. Контроль температурно-влажностно-го режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100% | | | | | Проведена проверка и зарядка огнетушителей.  Приобретено 63 архивные коробки. | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 02 | | | | | 02 | | | | | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов – 300 ед.хр., 300 листов. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов.  В 2016 году - 47 ед.хр., 47 листов. | | | | | Реставрация и переплет – 48 ед.хр., 68 листов. | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 02 | | | | | 03 | | | | | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 2400 дел и отсутствие документов Архивного фонда УР, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район».  В 2016 году – принять 1059 ед.хр. Сверх установленного срока – 3% дел. | | | | | | Принято на постоянное хранение в архивный отдел - 1381 ед.хр.  Показатель хранения документов сверх установленного срока доведен до 0%, т.е. выполнен показатель программы на 2019 год. | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 02 | | | | | 04 | | | | | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Проведение 70 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, проведения экскурсий и школьных уроков, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет. В 2016 году – 12 мероприятий. | | | | | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, 3 публикации на сайте МО «Глазовский район», 2 выставки документов, 2 статьи в газету, 2 информационных документа, итого 13 информационных мероприятий. | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 02 | | | | | 05 | | | | | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | | | | | В общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100% архивных дел. | | | | | | + | | | |
| **09** | | | **5** | | **03** | | | | |  | | | | | **Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | | **2015-2020**  **годы** | | | | |  | | | | | | | **Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела** | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 09 | | | 5 | | 03 | | | | | 01 | | | | | Внедрение автоматизированных программных комплексов, автоматизированных баз данных к архивным документам, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100% описей, 100% заголовков дел. Заполнение БД «Фотокаталог», «Акты введения в эксплуатацию». В 2016 году – 1059 заголовков дел., тематических БД – 661 запись. | | | | | Введено в БД «Архивный фонд» 1381 заголовков дел – 100% , всего внесено 1426 записей. «Фотокаталог»-57, «Решения исполкома» - 604 записей, итого тематических БД – 661 запись. | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 03 | | | | | 02 | | | | | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» в электронный вид (оцифровка) | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Оцифровка 9 % архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район». В 2016 году – 7%. | | | | | Оцифровано 57 ед.хр. фотодокументов и 200 ед.хр. управленческой документации, 7% от общего числа дел | | | | | | Оцифровка проводилась на МФУ, необходимо специальное оборудование для оцифровки  + | | | |
| 09 | | | 5 | | 03 | | | | | 03 | | | | | Оснащениеместа общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» места общественного доступа граждан к информационным ресурсам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район», перенос заполненных тематических баз данных на данный компьютер. | | | | | | Работа читального зала согласно графику. | | | | | + | | | |
| **09** | | | **5** | | **04** | | | | |  | | | | | ***Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам*** | | | | | | ***Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»*** | | | | | ***2015-2020***  ***годы*** | | | | |  | | | | | | | ***Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам*** | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 09 | | | 5 | | 04 | | | | | 01 | | | | | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Прием и исполнение 2000 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна». В 2016 году – 350. | | | | Исполнено 400 запросов по муниципальной услуге | | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 04 | | | | | 02 | | | | | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно- поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 50 пользователям к 500 архивным документам.  В 2016 году – 8 человек. | | | | | В читальном зале работали 8 исследователей, выдано 181 дело | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 04 | | | | | 03 | | | | | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | |  | | | | Проведение 420 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район». В 2016 году – 50. | | | | | | Оказано 93 муниципальных услуги по методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 04 | | | | | 04 | | | | | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Прием и исполнение 500 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна». В 2016 году – 350. | | | | | Исполнено 405 запросов по государственной услуге | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 04 | | | | | 05 | | | | | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Глазовский район». | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | | |  | | | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» к архивным документам, отнесенным к собственности УР. | | | | | не было обращений | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 04 | | | | | 06 | | | | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | | | |  | | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам гос. власти УР, гос. и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и гос. учреждениям УР, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.  В 2016 году – 5. | | | | | Оказано 17 государственных услуг по методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | + | | | |
| **09** | | | **5** | | **05** | | | | |  | | | | | **Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский район»** | | | | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | | **2015-2020**  **годы** | | | | | | | | |  | | | **Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»** | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 09 | | | 5 | | 05 | | | | | 01 | | | | | Обеспечение деятельности архивного отдела в рамках реализациипереданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | | | | | | Администрация МО «Глазовский район» соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию и обеспечение материально-техническими ресурсами работников в рамках реализациипереданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности УР. | | | | | | | | Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров за счет субвенций УР на сумму 13,7 тыс. руб. Выплата установленной части заработной платы из субвенций УР в установленные сроки. | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 05 | | | | | 02 | | | | | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Обеспечить временное хранение от 3350 дел (2015 год) до 3817 дел (2020 год), отнесенных к собственности УР.  В 2016 году - 3674 дел. | | | | | Обеспечено хранение 3674 дел отнесенных к собственности УР | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 05 | | | | | 03 | | | | | Организация приема в архивный отдел МО «Глазовский район» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Планируется принять 467 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики. В 2016 году – 219 дел. | | | | | Принято в архивный отдел - 219 ед.хр., отнесенных к собственности УР | | | | | |  | | | |
| 09 | | | 5 | | 05 | | | | | 04 | | | | | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд 100% архивных дел государственной собственности УР. В 2016 году – 219 дел. | | | | | Введено в БД 219 заголовка дел – 100% | | | | | | + | | | |
| 09 | | | 5 | | 05 | | | | | 05 | | | | | Использование архивных документов государственной собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | | 2015-2020  годы | | | | | | |  | | | | | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, экскурсий, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район». В 2016 году – 6 мероприятий. | | | | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, 2 выставки документов, итого 6 информационных мероприятий. | | | | | | + | | | |
| **09** | **6** | | |  | | | |  | | | | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** | | | | | | | **Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»**  **Органы местного самоуправления Глазовского района УР** | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | |  | | | | Выполнение органами местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 01 | | | | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 02 | | | | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | | | 600 актов | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 03 | | | | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | 187 | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 04 | | | | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | 0 | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 05 | | | | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовку передачи указанных книг на хранение в государственный архив | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | Переплет 11 книг | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 06 | | | | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | | | Выдано 306 свидетельств,  1046 справок | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 07 | | | | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | 600 | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 08 | | | | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 09 | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов  3 запроса направлено  8 получено | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 10 | | | | Развитие информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | | | | Доступность получения услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде посредством  ЕПГУ, РПГУ,  «ЗАГС-Электронные услуги»  14% заявление поступило в эл.виде | | | | | |  | | | |
| 09 | 6 | | | 01 | | | | 11 | | | | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | | | 2015-2020  годы | | | | |  | | | | | | | | | | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | | | | По графику ввести 7964 записей актов гражданского состояния,  введено 16531 записей | | | | | |  | | | |