**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  | **«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы»** | Отдел культуры и молодежной политики, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», МБУК «ЦКТ», ОФиС, МУК «ГРЦБС» | В теч. года | В теч. года | Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества | Обеспечены условия для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, сокращено распространение наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий, ведется пропаганда ЗОЖ силами органов власти и общественности |  |
| 10 |  | 01 |  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению в Глазовском районе** | Отдел культуры и молодежной политики, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», МБУК «ЦКТ», ОФиС, МУК «ГРЦБС» | В теч. года | В теч. года | Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества | Обеспечены условия для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, сокращено распространение наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий, ведется пропаганда ЗОЖ силами органов власти и общественности |  |
| 10 |  | 01 | 02 | Организация работы межрайонной лагерной смены для волонтеров (других профильных лагерных смен) | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | Август,  Октябрь | Август,  Октябрь | Формирование позиции ЗОЖ | Сформирована позиция ЗОЖ.  Проведены 2 профильные лагерные смены:  На базе ДОЛ «Звездочка» в период со 2 по 6 августа проведена летняя профильная лагерная смена «Школа журналистики» для 30 подростков.  с 30 октября по 03 ноября 2018 года проведена профильная лагерная смена «ЮНАРМИЯ на страже» на базе МКОУ «Кожильской с/х направления СОШ» для 30 подростков. | 1 |
| 10 |  | 01 | 03 | Мониторинг интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования | В теч. года | В теч. года | Исключение наркотической пропаганды через интернет | Действует рабочая группа по мониторингу интернет-пространства. Ведется постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды. Исключена возможность наркотической пропаганды через интернет. | 1 |
| 10 |  | 01 | 04 | Районный конкурс «Волонтер года» | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | апрель | апрель | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Путем ежегодного проведения конкурса по выявлению лучших волонтеров района ведется стимулирвание волонтерской деятельности, выявление лучших в волонтерском движении, поощрение волонтеров Глазовского района, пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков.  «Волонтер года - 2018».  На мероприятие съехались 8 лучших волонтёрских отрядов, которым предстояло презентовать себя и свою работу за год. (Охват участников - 90 человек) | 1 |
| 10 |  | 01 | 06 | Слет волонтеров Глазовского района | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | декабрь | декабрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведение обучающих мастер-классов, поощрение волонтеров Глазовского района, пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков. 8 декабря 2018 года в МОУ «Дзякинская СОШ» прошел IX слет волонтерских отрядов Глазовского района «Доброволец без страха и упрека» На Слете были отмечены лучшие волонтеры района и кураторы отрядов. (Охват – 110 человек) | 1 |
| 10 |  | 01 | 07 | Участие в «Весенней неделе добра» | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | апрель | апрель | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Дети и подростки района приняли участие в акции. Добровольцы помогали трудом нуждающимся людям – престарелым и пожилым – чистили снег, кололи дрова и т.д. Социальный эффект: экологические акции, реставрация памятников, пропаганда донорства, акции по пропаганде ЗОЖ и патриотизма |  |
| 10 |  | 01 | 08 | Акция «Скажем сигарете НЕТ!» | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | май | май | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведена антитабачная акция, обращено внимание общественности на проблему распространения курения, последствий курения, ведется пропаганда ЗОЖ и гражданской активности среди детей и подростков |  |
| 10 |  | 01 | 09 | Акция «Сообщи, где торгуют смертью» | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | март,  ноябрь | март,  ноябрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведен комплекс мероприятий в рамках акции: раздача брошюр, расклейка объявлений, антинаркотические мероприятия в школах и ДК. Обращено внимание общественности о проблемах, связанных с употреблением и распространением ПАВ. Проведена информационная работа о способах предотвращения незаконного распространения ПАВ |  |
| 10 |  | 01 | 10 | Акция «Марафон добрых дел» | Отдел культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | апрель | апрель | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Дети и подростки района приняли участие в акции. Добровольцы провели сбор детских игрушек, одежды, которые передали нуждающимся. Кроме того организован сбор вторичного сырья для дальнейшей переработки. Социальный эффект: экологические акции, реставрация памятников, пропаганда донорства, акции по пропаганде ЗОЖ и патриотизма |  |
| 10 |  | 01 | 11 | Акция ко Дню борьбы со СПИДом | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | декабрь | декабрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Обращено внимание общественности на проблему распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Проведена пропаганда волонтерской деятельности, гражданской активности среди детей и подростков, ЗОЖ |  |
| 10 |  | 01 | 13 | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Постановка целей и задач профилактической работы, оценка результатов антинаркотической работы | Организована и планово ведется работа межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования «Глазовский район», координируется профилактическая работа, ведется мониторинг работы субъектов профилактики, принимаются меры по улучшению антинаркотической работы. За год было проведено 4 заседания. |  |
| 10 |  | 01 | 15 | Изготовление баннеров, пропагандирующих волонтерское движение и ЗОЖ | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Изготовлен баннер, пропагандирующий ЗОЖ среди молодежи. Данный баннер будет использоваться на всех крупных мероприятиях с молодежью. |  |
| 10 |  | 01 | 17 | Проведение круглых столов и пресс-конференций на тему комплексного воздействия по профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде | Зам. главы Администрации по соц. вопросам,,  ОКиМП, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», КпДНиЗП,  Центр «СПИД», МРО | В теч. года | В теч. года | Воспитание негативного отношения к ПАВ, информирование населения об уголовной ответственности за распространение и хранение наркотиков, координация антинаркотической работы | В течение года проведены 3 профилактических мероприятия с привлечением сотрудников ММО МВД России «Глазовский»: кустовые психологические семинары «Точка опоры», «Искусство общения», «Путь к успеху». |  |
| 10 |  | 01 | 20 | Молодежный праздник «Перволед» | Отдел культуры и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  РК Профсоюза работников АПК | декабрь | декабрь | Формирование позиции ЗОЖ | Проведен праздник активного здорового отдыха направленный на формирование гражданской активности и ЗОЖ. На празднике проводились конкурсы зимней рыбалки – как индивидуальные, так и командные. В мероприятии приняли участие 9 команд со всего Глазовского района и города Глазова (Охват – 100 человек) |  |
| 10 |  | 01 | 23 | Районный конкурс тематических программ и социальных проектов «Формула будущего» | МБУК «ЦКТ»,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | ноябрь | ноябрь | Формирование ответственного отношения к своему здоровью | Районный конкурс антинаркотических программ и социальных проектов. Проведены конкурсы по творческому изображению проблемы наркотиков и необходимости ведения ЗОЖ. Участники предоставили свои работы: комиксы, видеоролики, фоторгафии, сценарии массовых мероприятий, конкурс творческих работ.  (50 участников) |  |
| 10 |  | 01 | 26 | Проведение в школах района классных часов, родительских собраний и индивидуальных консультаций на антинаркотическую тематику | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, КпДНиЗП | В теч. года | В теч. года | Формирование позиции ЗОЖ | В теч. учебного года во всех школах района проходят классные часы, дни правовых знаний, антинаркотические профилактические мероприятия, мероприятия по формированию ЗОЖ, родительские собрания, индивидуальные консультации на антинаркотическую тематику, приглашается психолог |  |
| 10 |  | 01 | 27 | Работа с учителями «Как распознать зависимого ребенка» | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Формирование позиции ЗОЖ | Психолог МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», ведет плановую антинаркотическую работу с учителями, изготавливается наглядный методический материал, в рамках республиканской антинаркотической акции с учителями проведена работа психиатором-наркологом РНД |  |
| 10 |  | 01 | 28 | Обновление и пополнение стендовой информации кабинетов профилактики ПАВ | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | Регулярно пополняется и обновляется стендовая информация по профилактике употребления ПАВ, тем самым повышается уровень знаний населения о проблеме наркомании |  |
| 10 |  | 01 | 29 | Просветительская работа по профилактике наркомании со всеми категориями населения через СМИ, в образовательных учреждениях, на предприятиях района | Отдел культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | Ведется постоянная просветительская работа по профилактике наркомании со всеми категориями населения через СМИ, в образовательных учреждениях, на предприятиях района: социальные сети, портал Администрации Глазовского района, стендовая информация, классные часы, дни правовых знаний, антинаркотические профилактические мероприятия, мероприятия по формированию ЗОЖ, родительские собрания, индивидуальные консультации, методический материал, СМИ |  |
| 10 |  | 01 | 30 | Проведение бесед совместно с представителями ММО МВД России «Глазовский» по темам «Правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании» | Управление образования | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации | В рамках дней правовых знаний проводятся беседы совместно с представителями ММО МВД России «Глазовский» по темам «Правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании», что повышает антинаркотическую ориентацию населения |  |
| 10 |  | 01 | 31 | Организация просмотра и обсуждения фильмов по профилактике наркомании и табакокурения | Управление образования | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации | В рамках классных часов организуется просмотр и обсуждение фильмов по профилактике наркомании и табакокурения, что повышает антинаркотическую ориентацию детей и подростков |  |
| 10 |  | 01 | 32 | Привлечение школьников в волонтерское движение | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Ведется плановая работа по привлечению школьников в волонтерское движение. Увеличено количество волонтеров Глазовского района с 9 отрядов (130 человек) до 10 отрядов (134 человека) |  |
| 10 |  | 01 | 33 | Книжная выставка, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией | МУК «ГРЦБС» | Июнь | Июнь | Повышение знаний по проблеме наркомании | В библиотеках района организована книжная выставка, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией и направленная на повышение знаний о проблеме наркомании |  |
| 10 |  | 01 | 41 | Пропаганда ЗОЖ и формирование нетерпимости к незаконному обороту и потреблению наркотиков посредством местных СМИ и интернет-пространства | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | Ведется постоянная информационная работа в интернет-пространстве, местных СМИ, на информационных стендах по пропаганде ЗОЖ, антинаркотической работе, формированию нетерпимости к незаконному обороту и потреблению наркотиков, освещается деятельность органов по работе с молодежью |  |
| 10 |  | 01 | 42 | Составление буклетов, памяток для населения по вопросам профилактики употребления наркотиков и их распространения | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | В течение года составляются и распространяются буклеты и памятки по вопросам профилактики употребления наркотиков и их распространения, что повышает уровень знаний населения по проблеме наркомании. Распространяются по школам и домам культуры района. |  |
| 10 |  | 01 | 44 | Размещение на территории района социальной рекламы антинаркотического содержания | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В теч. года | В теч. года | Повышение антинаркотической ориентации, повышение знаний населения по проблеме наркомании | Проведен конкурс социальной рекламы, работы победителей конкурса размещены на информационных стендах в учреждениях культуры и образования. Повышается уровень знаний населения по проблеме наркомании и антинаркотическая ориентация |  |
| 10 |  | 01 | 45 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и наркопреступности в детских оздоровительных и пришкольных лагерях | Отдел культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  Управление образования | июнь-август | июнь-август | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | В ходе летней оздоровительной кампании специалисты УО, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» проводят мероприятия по формированию ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ для детей отдыхающих в лагерях. Повышается антинаркотическая ориентация, формируется гражданская активность |  |
| 10 |  | 01 | 48 | Работа агитбригады МБУК «ЦКТ» | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «ЦКТ» | В теч. года | В теч. года | Пропаганда ЗОЖ, организация здорового досуга граждан | В теч. года на предприятиях и в малых населенных пунктах района работает агитбригада МБУК «ЦКТ», организующая здоровый активный досуг граждан и пропагандирующая ЗОЖ |  |
| 10 |  | 01 | 53 | Коммунарские сборы для активистов детского движения | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | октябрь | октябрь | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведены коммунарские сборы, направленные на пропаганду ЗОЖ и гражданской активности среди детей. В рамках сборов проведены квест, интеллектуальная игра, музыкальный вечер, дискотека  (Охват - 98 участников) |  |