**Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  (индикатора) на конец  отчетного периода | |
| Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода | |
| МП | Пп | |
| **2** | **01** | |  | | | Создание условий для развития физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, | % | | | 40,7 | | 41,4 | 40,8 | | -0,6 | | | 98,5 | | 0,1 | |  | |
| 2 | | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | | | 4 | | 7,5 | 4,1 | | - 3,4 | | | 54.6 | | 0,1 | |  | |
| 3 | | | Соревнования дошкольников | Ед. | | | 6 | | 7 | 7 | | - | | | 100 | | 10 | |  | |
| 4 | | | Соревнования учащихся СОШ и ДЮСШ | Ед. | | | 49 | | 46 | 59 | | 13 | | | 128 | | 120,4 | |  | |
| 5 | | | Соревнования среди взрослого (работающего) населения | Ед. | | | 58 | | 43 | 54 | | 11 | | | 125 | | 93,1 | |  | |
| 6 | | | Соревнования среди людей пенсионного возраста | Ед. | | | 6 | | 5 | 6 | | 1 | | | 120 | | 100 | |  | |
| 7 | | | Соревнования среди людей с ограниченными возможностями | Ед. | | | 10 | | 8 | 18 | | 10 | | | 225 | | 180 | |  | |
|  |  | | 8 | | | Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 1-5 ступени | Ед. | | | 6 | | 4 | 18 | | 14 | | | 450 | | 300 | |  | |
|  |  | | 9 | | | Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 1-11 ступени | Ед. | | | 6 | | 4 | 8 | | 4 | | | 50 | | 133,3 | |  | |
| **02** | | | **2** | |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формированию ЗОЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни населения | | | лет | 66,0 | | 67,0 | | | 66,1 | | -0,9 | 98,6  0,986 | | 0,15 | | Высоким остается показатель смертности населения в трудоспособном возрасте. | |
| 2 | Смертность от всех причин | | | число умерших на 1000 чел. населения | 15,1 | | 14,5 | | | 15,5 | | +1,0 | 106,9  0,935 | | 0 | | За 2018г умерло 247 человек, от общей численности населения района 15917. | |
| 3 | Младенческая смертность | | | случаев на 1000 родившихся живыми | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0  1 | | 0 | |  | |
| 4 | Смертность от болезней системы кровообращения | | | на 100 тыс. населения | 647,8 | | 450,0 | | | 722,5 | | +272,5 | 160,5  0,623 | | +11,5 | | По- прежнему остается высоким показатель смертности от цереброваскулярных заболеваний. | |
| 5 | Смертность от новообразований  (в т.ч. злокачествен-ных) | | | на 100 тыс. населения | 177,2 | | 168,4 | | | 138,2 | | -30,2 | 82,1  1 | | -22,0 | | Позднее обращение пациентов и как следствие позднее выявление (3-4стадия). Скрытое течение заболевания. | |
| 6 | Смертность от туберкулеза | | | на 100 тыс. населения | 12,2 | | 8,3 | | | 12,5 | | +4,2 | 150,6  0,664 | | +2,0 | | Умерло 2 человека | |
| 7 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | | | процент | 31,0 | | 25,0 | | | 30,6 | | +5,6 | 122,4  0,817 | | -1,0 | | По данным анкетирования населения, при прохожде-нии диспансеризации. | |
| 8 | Охват диспансеризацией взрослого населения | | | процент | 21,0 | | 30,0 | | | 28,7 | | -1,3 | 95,6  0,957 | | +36,7 | | Затрудненность в отдаленности населенных пунктов, нежелание проходить диспансери-зации. Прохождение диспансеризации осущест-влялось в среднем при 5-тиразовом посещении лечебного учреждения. | |
| 9 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онколо-гических заболеваний, туберкулеза | | | процент | 45,0 | | 50,0 | | | 47,0 | | -3,0 | 94,0  0,94 | | +4,4 | | Недостаточная санитарно-просветительная работа населения медицинскими работниками | |
| 10 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигатель-ной активности, потреблению алкоголя и табака. | | | процент | 45,0 | | 50,0 | | | 47,0 | | -3,0 | 94,0  0,94 | | +4,4 | | Недостаточная санитарно-просветительная работа населения медицинскими работниками | |
| 11 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | Процент | 45,0 | | 40,0 | | | 45,0 | | +5,0 | 112,5  1 | | 0 | | Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий для всех категорий населения | |
| 12 | Охват населения профилактическими осмотрами на тубер-кулез от общей численности населения. | | | процент | 60,0 | | 80,0 | | | 74,2 | | -5,8 | 92,7  0,927 | | +23,7 | | Организация подвоза. Отсутствие флюоромобиля | |
| 13 | Смертность от самоубийств | | | на 100 тыс. населения | 61,1 | | 50,0 | | | 62,8 | | +12,8 | 125,6  0,796 | | +3,0 | | Социальный фактор.  10 человек, в т.ч. 7 в трудоспособном возрасте | |
| 14 | Доля медицинских работников, обучав-шихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» | | | процент | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 0 | 0  1 | | 0 | |  | |
| 15 | Доля аккредитованных (аттестованных) специалистов | | | процент | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 0 | 0  1 | | 0 | | Получили сертификаты | |