**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **1** |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных**  **ситуаций** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | **Мероприятия гражданской обороны** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 01 | Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО | Отдел по делам ГО и ЧС | - | Проводится ежемесячно | Повышается качество работы средств связи и оповещения | Улучшилась работа  средств связи и оповещения | нет |
| 06 | 1 | 01 | 02 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | - | 31.12.2018 | Увеличится количественный процент защиты населения | нет | Отсутствие финансовых средств |
| 06 | 1 | 01 | 03 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты  для работников муниципальных учреждений. | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | - | 31.12.2017 | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС в военное время  питанием и предметами первой необходимости | Повысилась готовность пунктов временного размещения населения к работе | Не заключен договор по поставкам ГСМ |
| 06 | 1 | 01 | 04 | Организация обучения должностных лиц  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и водной безопасности.  Оплата за оказанные услуги по обучению должностных лиц Администрации Глазовского района, муниципальных учреждений в области гражданской обороны, предупреждения ЧС.  Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков гражданской обороны и пожарной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС |  | 31.12.20178 | Готовность должностных лиц к работе в ЧС и ГО | 100% должностных лиц подготовлены к работе в ЧС и ГО | нет |
| **06** | **1** | **02** |  | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 02 | 01 | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района:  финансовая помощь по предупреждению и  ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений  Управление финансов | 01.07.2017 | 01.07.2017 | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС питанием и предметами первой необходимости | Принято постановление Администрации района по созданию запасов | нет |
| 06 | 1 | 02 | 02 | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Отдел по делам ГО и ЧС | 31.12.2018 | - | Обеспечение оперативной группы необходимым оборудованием и имуществом при нахождении в зоне ЧС | - | Отсутствие денежных средств |
| 06 | 1 | 02 | 03 | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Отдел по делам ГО и ЧС | 31.12.2018 | - | Достичь технической готовности в работе средств связи и оповещения,  Привести в должной уровень внешний вид диспетчеров | Стабильность работы средств связи и оповещения. | нет |
| **06** | **1** | **03** |  | **Мероприятия по по обеспечению безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 01 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). | Отдел по делам ГО и ЧС | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Уменьшить количество погибших граждан на воде внеместах массового отдыха граждан |  | нет |
| 06 | 1 | 03 | 02 | Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Создать пляж (место массового отдыха граждан) в районе.  Уменьшить количество погибших граждан на воде |  | Отсутствие денежных средств |
| **06** | **1** | **04** |  | **Организация противопаводковых мероприятий** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 01 | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно – спасательных и других неотложных работ | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | 15.02.2018 | 15.02.2018 | Создать запасы МТО для своевременной ликвидации ЧС при паводке | Не допущено затопление и подтопление населенных пунктов и ОЭ | нет |
| 06 | 1 | 04 | 02 | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС  Финансовое управление | До 01.05.2018 | 01.05.2018 | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | Работы АВР проводились своевременно | нет |
| 06 | 1 | 04 | 03 | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 01.05.2018 | 01.05.2018 | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | Работы АВР проводились своевременно | нет |
| **06** | **1** | **05** |  | **Повышение мобилизационной готовности** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 05 | 01 | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправлений | Отдел по делам ГО и ЧС | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 | Повышение мобилизационной готовности района |  | нет |
| 06 | 1 | 05 | 02 | Оказание содействия отделу военкомата в его мобилизационной работе | Отдел по делам ГО и ЧС | Февраль 2018 | Февраль 2018 | Повышение мобилизационной готовности района | Принято постановление СЗ по оказанию содействия отделу ОВК по выполнению мероприятий мобилизационной готовности района | нет |
| 06 | 2 | 01 |  | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район»** |  | 2015-2020 |  |  |  | |
| 06 | 2 | 01 | 01 | Трудоустройств лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими способностями, в организации и учреждения района | Администрация муниципального образования «Глазовский район»,  Центр занятости (по согласованию) | 2015-2020 | 2018год  Постоянно | Создание работодателями рабочих мест | Освободившиеся из мест лишения свободы в Администрацию района не обращались.  ГКУ УР ЦЗН г.Глазова были оказаны следующие услуги:  Зарегистрировано в качестве ищущих работу - 25 чел.  Признано безработными в официальном порядке – 9 чел.  Трудоустроено – 5 чел.  Отказались от постановки на учет – 3 чел.  Отказано в признании безработным – 4 чел.  Отказано в постановке на учет – 1 чел.  Сняты су чета за длительную неявку – 18 чел.  Ежемесячно ЦЗ предоставляется информация о наличии вакантных мест для трудоустройства, предлагаемой заработной платой, контактные телефоны работодателей. Информация размещается на стенде в филиале ФКУ УИИ УФСИН, для ознакомления осужденными  Попова Е.А., председатель рабочей группы, участвовала на совещании при руководителе СПК «Луч» по трудоустройству в хозяйство освободившегося из мест лишения свободы  . | |
| 06 | 2 | 01 | 02 | Разработка и решение вопроса о выпуске методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов на правоохранительную тематику (профилактика жестокого обращения с детьми, мошенничеств, краж имущества граждан, проблема противодействия терроризму) | Администрация муниципального образования «Глазовский район», Управление образования (по согласованию), МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020 | 2018 в течение года | Профориентация несовершеннолетних | выпущены  - по профилактике жестокого обращения с детьми  - по проблеме противодействия терроризму  - по интернет-мошенничеству  - по обращению с детьми  - о способах защиты от хищений с банковских карт при помощи услуги «мобильный банк»  - памятка по действиям при получении информации об угрозе взрыва, при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, подозрительных предметов и на месте взрыва  - осторожно: мошенники! | |
| 06 | 2 | 01 | 03 | Проведение мониторинга состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  Центр культуры и туризма (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020 | 2017 | Выработка рекомендаций по созданию форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе, с целью привлечения населения к активной организации свободного времени | Управлением образования, специалистами МЦ «Диалог» и Президиумом Совета ветеранов на постоянной основе ведется мониторинг  среди учащихся, молодежи, ветеранов по различным формам организации досуга.  МЦ «Дилог» проведено 82 мероприятия для более 3437 представителей молодежи . На мероприятиях ветеранской организации участвовало более 1000ветеранов и инвалидов.  Проведено за 2018 год 3636/239276 из них для детей 2138/79903чел., в сравнении с 2016 г. 352/13973 чел, из них для детей 201/6962чел. (+83/+8894). В 2018 году осуществлялась деятельность 205 клубных формирований, с числом участников 2793 чел. (2017-2770).С учетом запросов населения появились новые клубные формирования:  - любительское объединение «Дондыдор»;  - детский фольклорный коллектив «Гуждор»;  Немало среди любительских формирований и волонтерских отрядов. При Кожильском ЦСДК в январе 2018 года создан еще один ***волонтерский отряд «Дети Йети»,*** с участием 32 подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Его деятельность затрагивает практически все направления. В работе используются различные формы: акции, танцевальные флэш-мобы, информационные часы. 12 человек из коллектива прошли дистанционное обучение в Онлайн Школе Социального Волонтерства по программе «Волонтер новичок».  Волонтеры активные участники районных мероприятий: конкурс «Волонтер года - 2018», коммунарские сборы «Переполох в Понино, IX слет волонтерских отрядов Глазовского района «Доброволец без страха и упрека», конкурс КВН.  Занятость подростков из семей ТЖС через программы по линии Министерство спорта и молодежной политики УР:  Летняя лагерная профильная смена «Школа журналистики». С бюджета УР было выделено **78,0** тыс. руб.  Смена проводилась со 2 по 5 августа на территории ДОЛ "Звездочка" д. Адам. Участвовало 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Изучали основы журналистики с дальнейшими практическими занятиями  Военно-патриотическая профильная лагерная смена «Юнармия».  С бюджета УР было выделено **25,5** тыс. руб.  Проводилась с 30 октября по 3ноября на базе МОУ «Кожильская СОШ с/х направления». Участие приняли 30 школьников 8-11 классов. Участники прошли курс молодого бойца с тренировкой навыков в строевой, огневой и общевойсковой подготовке.  Программа «Сводные отряды».  С бюджета УР было выделено **72,87** тыс. руб.  На территории Глазовского района в течении 01 июня по 31 августа было трудоустроено 8 подростков, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Участники трудились на базе Домов культуры и школ.  Программа «Родники села Понино»  С бюджета УР было выделено **45,58** тыс. руб.  В июле в с.Понино было трудоустроено 5 подростков с целью облагораживания территории, в частности было обустроено 3 родника.  Программа временных детских разновозрастных коллективов «Сводные отряды». С бюджета УР было выделено **5,3** тыс. руб.  В течение лета по территории района проводились различные спортивные мероприятия, участие в которых приняли в общей сложности 200 подростков со всего района  Процент охвата детского населения библиотечным обслуживанием составил 97% .В библиотеках района работали 14 клубов, где занимались 189 детей. В спортивных мероприятиях среди разных слоев населения приняло участие более 8300 человек. | |
| 06 | 2 | 01 | 04 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандитских мероприятий: молодежный уличный фестиваль спорта и современного искусства, районный конкурс социальной рекламы, акция «Школа правовых знаний» для обучающихся школ, приобретение наглядного материала по профилактике правонарушений для школ, соревнования по профессионально-прикладной подготовке | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020 | 2017 год | Массовое привлечение населения Глазовского района к здоровому образу жизни | - военно-спортивная игра «Зарница» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - молодежный спортивный фестиваль «На районе» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - конкурс социальной рекламы (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - семинар-практикум для девочек «группы риска» «Путь к себе» (комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки)  - экскурсии в СИЗО №2 г. Глазова для несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете (комиссия по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительная система, ММО МВД России «Глазовский»)  - спортивные соревнования с воспитанниками Понинского детского дома, состоящими на проф. учете с участием представителей Следственного комитета)  - «Дни правовой помощи», «День правовых знаний» во всех образовательных учреждениях района (комиссия по делам несовершеннолетних, управление образования, ММО МВД России «Глазовский») | |
| 06 | 2 | 01 | 05 | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  МЦ «Диалог» (по согласованию), | 2015-2020 |  | Привлечение населения поселений к охране правопорядка, повышение правового сознания | Участковыми уполномоченными полиции в отчетный период проведено 11 встреч с населением, в ходе которых проводилась агитационная работа, направленная на привлечение граждан в охране общественного порядка.  На встречах с населением Главой района озвучивалась информация по охране общественного порядка добровольной народной дружиной.  В рамках подпрограммы на стимулирование членов ДНД выделена сумма в размере 36,0тыс.руб.  Также имеют право посещать бесплатно концерты, культурно-массовые мероприятия | |
| 06 | 2 | 01 | 06 | Организация работы психологической службы, проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных учреждений Глазовского района | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020 | 2017   в течение года | Психологическая помощь несовершеннолетним | В период 2018 года психологом молодежного центра были осуществлены мероприятия по 5 направлениям:   * Психолого-педагогические лекции * Родительские собрания * Индивидуальные консультации * Профориентационная работа * Тренинговая работа   Психологом была осуществлена следующая работа:  - индивидуальные консультации с подростками, педагогами дошкольных организаций, средне-образовательных школ, так же с такой категорией, как молодые семьи;  - диагностическая работа:диагностика профессиональной направленности по Е.А. Климову, М. Йоваши и др.; выявление семейной атмосферы тест »Семейная социаграмма» автор Никольская И.М  - первичная профилактика среди подростков и молодежи «Умей сказать нет!»; «Время доверять»;  - родительские собрания по темам: «Типичные ошибки семейного воспитания», «Подготовка детей к школе», «Кризис трех лет», «Мотивация учения», «Взаимодействие родителей и детского сада; «Мотивация принимающих родителей»;  - семинар для девочек из кризисных семей на развитие навыков общения и повышение уверенности в себе;  - кустовой семинар по темам: «Путь к успеху», «Точка опоры» «Искусство общения»;  - семинар для кураторов волонтерских отрядов «Водоворот обид», «Развитие навыков общения»;  -семинар-практикум для молодых специалистов на развитие партнерских отношений; практикум на сплочение;  - суицидальная поственция с родителями и учащимися: беседа-практикум на развитие целеполагания «Назад в будущее»; лекция для родителей «Опасный возраст»; индивидуальное консультирование. | |
| 06 | 2 | 01 | 07 | Сбор информации о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению данной программы | Администрация Глазовского района | 2015-2020 | ежеквартально | Мониторинг снижения уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | информация о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации ежеквартально предоставляется ММО МВД России «Глазовский»  данный вопрос рассматривается на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушении, принимаются решения.  Также в практику вошли выездные заседания комиссии. | |
| 06 | 2 | 01 | 08 | Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами Администрации организовывать и проводить мероприятия информационно-пропагандистского характера, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2020 | 2017   в течение года | Снижение уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | В целях профилактики правонарушений,обеспечения личной безопасности граждан, пропаганды здорового жизни, снижения уровня преступности на территории района участковыми уполномоченными полиции, руководством Отдела на постоянной основе в рамках профилактического обхода жилого сектора проводится разъяснительная работа с жителями сельских поселений, всего проведено 2455 бесед (в ходе поквартирного обхода , в местах с массовым пребыванием граждан размещаются памятки по противодействию мобильным и интернет-мошенничествам. Памятки размещены во всех 19 образовательных организациях, 11 администрациях МО, во всех домах культуры. В ходе 11 отчетов перед населением доведена информация о совершенных преступлениях, необходимым действиям при угрозе здоровью и имуществу граждан. | |
| 06 | 2 | 01 | 09 | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  УИИ УФСИН (по согласованию) | 2015-2020 | 2017   в течение года | Доведение до населения МО «Глазовскский район» информацию о состоянии преступности | *ММО МВД России «Глазовский» организовано информирование населения по телевидению. Основным направлением при этом является профилактика преступлений и правонарушений, в том числе мошенничеств, краж, ДТП. Всего в печатных СМИ за 2018 год размещено 3373 публикаций.* | |
| 06 | 2 | 01 | 10 | Межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | Администрация МО «Глазовский район», администрации МО поселений (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2020 | По плану | организация встречи участковых уполномоченных с населением района | согласно утвержденного графика начальником ММО «Глазовский» и согласованного с Главой Администрации МО «Глазовский район» и с Главами сельских поселений проведены встречи с населением района в течение 1 квартала 2018 года.  МО «Куреговское» - 23.03.2018  МО «Понинское» - 26.01.2018  МО «Ураковское» - 23.02.2018  МО «Качкашурское» - 16.02.2018  МО «Штанигуртское» - 02.02.2018  МО «Адамское» - 16.03.2018  МО «Парзинское» - 09.03.2018  МО «Гулековское» - 02.03.2018  МО «Кожильское» -09.02.2018 | |
| 06 | 2 | 01 | 11 | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений (по проверке соблюдения правил охраны на объектах сельского хозяйства и садоводческих кооперативах, Проведение совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, встречи с трудовыми коллективами, родительские собрания, рейды по местам концентрации молодежи и несовершеннолетних) | Администрация МО «Глазовский район», руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – по согласованию, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2020 | По плану | Снижение уровня преступлений и правонарушений | - С целью предупреждения краж имущества на объектах хранения товарно-материальных ценностей, участковыми уполномоченными полиции проведена разъяснительная работа с руководителями предприятий различной формы собственности об установке внутренних и наружных систем видеонаблюдения. В 19 школах установлены камеры видеонаблюдения. В отчетном периоде проведены беседы на территориях МО «Куреговское», «Кожильское», «Понинское», «Ураковское», «Качкашурское»,»Октябрьское», «Штанигуртское», «Адамское», «Верх.Богатырское», «Парзинское», «Гулековское». В ходе бесед проведены рабочие встречи с Главами администраций, руководителями сельхозпредприятий. В рамках мероприятий соблюдения учетно-регистрационной дисциплины проверены журналы приема граждан Главами, журналы обращений за медпомощью в ФАПы, школьные журналы учета травм. Проведен профилактический обход жилого сектора.  - проведены встречи с гражданами в сельскохозяйственных предприятиях района, на родительских собраниях, сельских сходах (межведомственная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних, ММО МВД России «Глазовский»)  - проведены выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальные образования – проверка организации дискотек (комиссия по делам несовершеннолетних, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, ДНД, ММО МВД России «Глазовский») | |
| 06 | 2 | 01 | 12 | Сбор информации по оперативно-профилактическим проверкакм объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей, содержащих наркотические вещества на предмет соответствия правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации | Администрация МО «Глазовский район». | 2015-2020 | В течение года | Снижение уровня реализации населению, в т.ч. и несовершеннолетним, недоброкачественной продукции, а также алкогольной и табачной продукции | Выезд членов комиссии в МО «Парзинское», «Понинское».  В рамках данной работы ММО МВД России «Глазовский» выявлено 7 фактов незаконной реализации из квартир, домов, торговых точек, магазинов, из них 4 по ст.13 Закона №57 УР (Понино, Октябрьский, Лекшур, д/о «Чепца».  По Административной комиссии:  Количество **фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции:**  **- торговля в неустановленном месте спиртосодержащей продукцией (статья 13 Закона УР № 57-РЗ), а именно по месту жительства – 3 факта. В отношении нарушителей вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, каждому;**  **- нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции (статья 7 Закона УР № 57-РЗ) – 3 факта. В отношении нарушителей вынесено постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей, каждому.**  Фактов реализации курительных смесей, содержащих наркотические вещества, не выявлено. | |
| 06 | 2 | 02 |  | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** |  |  |  |  |  | |
| 06 | 2 | 02 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | 2015-2020 | По плану | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественнного порядка | Члены ДНД принимали участие на совещаниях в режиме ВКС. Также участвовали в охране общественного порядка во всех районных мероприятиях и мероприятиях сельских поселений | |
| 06 | 2 | 02 | 02 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Адамское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Адамское» | |
| 06 | 2 | 02 | 03 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Верхнебогатырское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Верхнебогатырское» | |
| 06 | 2 | 02 | 04 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Гулековское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Гулековское» | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Качкашурское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Качкашурское» | |
| 06 | 2 | 02 | 06 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Кожильское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Кожильское» | |
| 06 | 2 | 02 | 07 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Куреговское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Куреговское» | |
| 06 | 2 | 02 | 08 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Октябрьское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Октябрьское» | |
| 06 | 2 | 02 | 09 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Парзинское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Парзинское» | |
| 06 | 2 | 02 | 10 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Понинское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Понинское» | |
| 06 | 2 | 02 | 11 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Ураковское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Ураковское» | |
| 06 | 2 | 02 | 12 | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Штанигуртское» | Администрация МО «Глазовский район» | 2016-2020 | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Штанигуртское» | |
| 06 | 2 | 02 | 13 | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | 2015-2020 | По графику | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования | В течение 2018 года совместно с ММО МВД России «Глазовский» и ДНД проведено 4 рейдовых мероприятия по 6 МО Глазовского района (Понинское – 2, Кожильское, Октябрьское, Гулековское, ВерхБогатырское, Штанигуртское), проверены молодежные дискотеки. Нарушений по правилам организации и проведения молодежных дискотек не выявлено. Нарушений требования Закона УР № 59-РЗ от 18.10.11 выявлено не было. Правонарушений , преступлений, совершенных несовершеннолетними либо в отношении них, выявлено не было  Проведено 10 рейдов по 32 местам концентрации молодежи и досуга. В ходе рейдов и проведения проф.работы привлечено к административной ответственности 1 несовершеннолетний по ст.20.20 ч.1. КоАП РФ, 6 несовершеннолетних по ст. 20.22. КоАП РФ, 14 родителей по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ, 4 – по ст.6.10 ч.1 КоАП РФ  Еженедельно отдел опеки, члены КПДН и ЗП выезжали по неблагополучным семьям. | |
| 06 | 2 | 03 |  | **Правонарушения, совершенные несовершеннолетними** |  |  |  |  |  | |
| 06 | 2 | 03 | 01 | Организация встреч работников правоохранительных органов и органов системы профилактики с обучающимися школ, проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях района | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию)  Управление образования (по согласованию) | 2015-2020 | По плану | правовое просвещение несовершеннолетних | Во всех школах комиссией по делам несовершеннолетних, управлением образования, ММО МВД России «Глазовский» проведены «Дни правовой помощи», «День правовых знаний». Также на встречах принимал участие помощник Глазовского межрайонного прокурора, который проводил беседы с педагогическими коллективами и представителями родительских комитетов.  65 бесед проведено с учащимися по профилактике употребления спиртных напитков, наркомании, токсикомании, по разъяснению административной ответственности несовершеннолетних, по разъяснению ПДД и правил поведения у водоемов, профилактике групповых преступлений. | |
| 06 | 2 | 03 | 02 | Организация летней занятости подростков, состоящих на учете в ОДН и из семей группы риска | Администрация МО «Глазовский район». Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию),  Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-2020 |  | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | Ежемесячно в летний период членами Межведомственной комиссии обсуждался вопрос по летней занятости каждого подростка, состоящего на учете в ОДН и из семей группы риска.  Дети из семей группы риска были устроены в пришкольные и загородные лагеря, трудоустроены.  За детьми, состоящими на учёте в ОДН,через Глав поселений были закреплены наставники. | |
| 06 | 2 | 03 | 03 | Организация занятости подростков во внеучебное время | Администрация МО «Глазовский район». Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020 | По плану | профилактика правонарушений среди подростков | В Глазовском районе с 2018 года реализуется проект «Доступное дополнимтелтьное образование для детей»:  Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват допобразованием) – 1283  Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с использованием выданных сертификатов – 676  Количество детей обучающихся по двум образовательным программам с использованием выданных сертификатов – 386  Количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам с использованием выданных сертификатов – 221  Количество несовершеннолетних, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) – 473 чел  Вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность:  волонтёрская деятельность-177 чел.  движение «Юность»-153 чел.  движение «ЮИД» («Юный инспектор движения»)-134 чел.  «ЮПИ» (Юный пожарный инспектор)-6 чел  Отряд «Юнармия» - 23 чел.  За отчётный год центром «Диалог» организовано и проведено множество крупных мероприятий районного, межрайонного и республиканского уровней, охвативших более 3400 человек. Оказаны социально-психологические услуги с охватом 784 чел.  В течение лета в трех населенных пунктах района работало 8 сводных отрядов, приняло участие 200 человека от 6 до 18 лет из семей группы риска. В период летних каникул проводилась лагерная смена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Школа журналистики», на 30 подростков. Выделено 78,0 тыс. руб. В период осенних каникул проводилась лагерная смена для членов движения «Юнармия» - «ЮНАРМИЯ на страже», на 30 подростков. Выделено 25,5 тыс. руб. | |
| 06 | 2 | 04 |  | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** |  |  |  |  |  | |
| 06 | 2 | 04 | 01 | Организация деятельности органов системы профилактики. Анализ проведенных мероприятий | Администрация МО «Глазовский район». | 2015-2020 |  | Раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности | Представителями органов системы профилактики проводятся рейды в семьи социального риска с целью раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности. Проведено 24 рейда. Проведены рабочие встречи с директорами школ и социальными педагогами с целью разъяснения необходимости и своевременности направления в ОДН информации о неблагополучных семьях. Организовано взаимное информирование органов и учреждений профилактики о случаях выявления семейного и детского неблагополучия. На учете в ОДН состоят 40 родителей, не занимающихся должным образом воспитанием несовершеннолетних детей. В таких семьях 73 несовершеннолетних ребенка. С указанными семьями проводится профилактическая работа. При постановке на учет в ОДН, либо при выявлении фактов употребления спиртных напитков родителям инспектором выдается направление к наркологу, направляется сообщение о выданном направлении (выдано 14 направлений, в МУЗ «Глазовский ПНД» направлено 14 сообщений).  Не реже одного раза в месяц проводится проверка состоящих на учете в ОДН родителей по месту жительства или работы. проводятся рейды по проверке неблагополучных семей, состоящих на учете, а также выявлению неблагополучных семей. Проведено 28 рейдов. В ходе рейдов проверено 86 семей, составлено административных протоколов по ст.5.35 КоАП РФ - 125. Направлено 1 представление на лишение родительских прав.  Оказывается помощь малообеспеченным семьям детскими вещами, канцелярскими принадлежностями.  Совместно с ММО МВД России «Глазовский» проводятся рейды в семьи социального риска с целью раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности. Проведено 12 совместных рейдов. В ходе рейдов проверено 44 неблагополучные семьи, составлено 11административных протоколов по ст.5.35 КоАП РФ, на учет в ОДН МО МВД России «Глазовский» поставлено 4 неблагополучные семьи.  Выявлен 1 факт жестокого обращения с детьми, возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (д.Н.Кузьма). | |
| 06 | 2 | 04 | 02 | Анализ трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Главы сельских поселений, УИИ УФСИН (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-2020 |  | стабилизация рецидивной преступности и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Из 8 лиц, освобожденных из мест лишения свободы трудоустроены и имеют постоянный заработок 6 человек. | |
| 06 | 2 | 04 | 03 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», межрайонный отдел УФМС России по УР в г.Глазове – по согласованию, УИИ УФСИН (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | 2015-2020 |  | Снижение уровня незаконной миграции | Ежедневно Главы сельских поселений предоставляют информацию о ситуации на территории муниципального образования, в том числе и по прибывшим из северо-кавказских республик. | |
| 06 | 2 | 04 | 14 | Формирование списка неблагополучных домовладений в сельских поселениях | Администрация МО «Глазовский район».  Главы сельских поселений (по согласованию) | 2016-2020 |  | Снижение уровня социальной напряженности | Список неблагополучных домовладений в сельских поселениях сформирован, также по линии КЦСОН сформирован список неблагополучных семей с детьми | |
| 06 | 2 | 04 | 15 | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | 2016-2020 |  | социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | лица, состоящие на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, в Администрацию района и в отдел социальной защиты населения Глазовского района не обращались.  Обращение со стороны освободившегося было к руководителю СПК «Луч» по оказанию материальной помощи | |
| 06 | 2 | 04 | 16 | Профилактика повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, проведение выездных заседаний Межведомственной комиссии и рабочей группы по решению вопросов социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы в Глазовском районе и осужденных к наказанию, не связанных с изоляцией от общества», | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | 2015-2020 |  | Снижение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных | В 2018 году проведено 3  **выездных** – МО «Парзинскке», МО «Понинское» 2 раза.  **При организации выездных заседаний комиссии в повестку дня входят следующие вопросы:**  - отчет участкового о состоянии преступности и правопорядка на территории муниципального образования;  - отчет Главы сельского поселения о работе администрации муниципального образования по профилактики правонарушении, семейного неблагополучия;  - беседы с подучетными лицами;  - посещение граждан, семей, требующих особого внимания и контроля по месту жительства. | |