**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования «Глазовский район» | человек | | | 4 | 2 | 9 | 7 | | 78% | 44% | В 2018 году погибло на пожарах 3 человека, утонуло 6 человек. |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | | | 5 | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 | Проведены заседания КЧС и ОПБ, собрания с населением , обход домов социально неадекватного населения |
| 3 | Процент оповещения населенияэлектросиренами | % | | | 57 | 60 | 62 | 2 | | 2 | 5 |  |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | % | | | 12 | 50 | 12 | 38 | | 100 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | человек | | | 5000 | 7500 | 7500 | 0 | | 0 | 100 | Проводятся согласно методическим указаниям МЧС РФ |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | Тысяч рублей | | | 10 | 6 | 44 | 38 | | 733 | 580 | Выделение финансовых средств |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | Тысяч рублей | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Тысяч рублей | | | 5 | 6 | 0 | 6 | | 100 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | | | 2 | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 |  |
| 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | единиц | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района |
| 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | единиц | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района |
| **06** | **2** |  |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | | колич | 137 | | 140 | 95 | -45 | | 67,8 | 69,3 | Уменьшение количества правонарушений |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | | проценты | 12 | | 12 | 12 | 0 | | 100 | 100 |  |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | | чел. | 27 | | 30 | 27 | -3 | | 90 | 100 |  |
| 4 | Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи | | проценты | 4,6 | | 6,8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на 2015-2020 годы» проводятся мероприятия, направленные в том числе на предупреждение и пресечение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Целенаправленными мероприятиями, проведёнными совместно с органами местного самоуправления, при взаимодействии всех органов системы профилактики удалось стабилизировать состояние подростковой преступности. |
| 5 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | | Проценты | 59,0 | | 65,0 | 65,0 | 0 | | 100 | 110,2 | Лицами, ранее совершавшими преступления, на территории Глазовского района за 12 месяцев 2017 года совершено 101 прест. В 2018 году 65 преступления На профилактическом учете отдела участковых уполномоченных полиции состоят 18 лиц под административным надзором, 36 лиц формально подпадают под действие административного надзора.  В течение 2018 года на территории Глазовского района 62 преступления совершено неработающими лицами (в 2017 году-100), в том числе 5 тяжких и особо тяжких преступлений (в 2017 г.-16).  Снизить уровень рецидивной преступности возможно только путем создания необходимых условий для адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Решением Постоянно действующего координационного совещания по обеспечении правопорядка в Удмуртской Республики предусмотрено принятие мер по стимулированию работодателей, оказывающих содействие в трудоустройстве лиц указанной категории.  В целях оказания содействия в трудоустройстве лицам данной категории по согласованию с ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» на информационном стенде группы по административному надзору отдела участковых уполномоченных полиции размещена информация об имеющихся вакансиях рабочих мест на территории г.Глазова и района. Данная информация регулярно обновляется ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова». |
| **06** | **3** | 1 |  | | | | | | | | | | | |
| Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, | | ед. | 6 | | 5 | 6 | | +1 | 120 | 100 | Открыт Центр русского фольклора на базе Дзякинского СДК |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них , | | ед/чел. | 385/  24361 | | 250/  15060 | 387/28 670 | | 137/13610 | 154,8/190 | 100,5/117,6 | Основными видами их деятельности являются популяризация краеведческих знаний среди населения, возрождение, сохранение и передача молодым поколениям обычаев, обрядов и традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов, проживающих в районе.  Общее количество мероприятий - **387**.  Общее количество участников мероприятий- **28 670** человек.    Наиболее значимые мероприятия 2018 года:  - Квест-экспедиция «Огни ДондыДора», открытый районный конкурс «В поисках Донды батыра»(23.02.18) – 2 000 чел,  - Научно-практическая конференция «Моя малая родина: воршуды ДондыДора» -250 чел,  - I Республиканский фестиваль лэнд-арта «Легенды ДондыДора» (20-24 июня) – 3 000 чел,  - Всеудмуртский Сход представителей Воршудов (25 августа) и открытый  районный конкурс этнической женской красоты финно-угорской «Тыло  толэзь» (Огненная луна) - 2 000 чел,  - Районный фотоконкурс «Красота родного края» -499 чел.,  **-** Межрайонный конкурс-фестиваль татарской песни и слова «Туган авыл»/«Родная деревня»-350 чел. |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», | | ед. | 12 | | 12 | 12 | | 0 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | | чел. | 688 | | 650 | 612 | | -38 | 94,2 | 89,0 | Количество классов-комплектов, изучающих родной язык, уменьшается, носит заявительный характер родителей |
| 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | | чел. | 409 | | 149 | 319 | | 170 | 214,1 | 78 | В 2017 году кроме 4 класса курс начали преподавать в 5 и 6 классах  В 2018 году изучают в 4 и 5 классах в соответствии с учебным планом |