**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 02 | 1 | |  | |  | | Создание условий для развития физической культуры и спорта | | Отдел физической культуры и спорта | |  | |  | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | |  | | Нормативно – правовая деятельность | |  | |  | |  | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | | 1 | | Разработка положения и проведение смотра – конкурса по организации спортивно-массовой работы и подведения итогов среди муниципальных образований. | | Отдел физической культуры и спорта | | Сентябрь | | Сентябрь | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | | 2 | | Разработка программы “Физкультура и спорт Глазовского района на 2015 – 2020 гг.” | | Отдел физической культуры и спорта | | Март  2014г. | | Март  2014г. | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 01 | | 3 | | Разработка положений о проведении районных соревнований по различным видам спорта. | | Отдел физической культуры и спорта | | по отд. плану  2015 – 2020 гг. | | по отд. плану  2015 – 2020 гг. | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | |  | | Организационно-кадровая и учебно-методическая деятельность | |  | |  | |  | | Подготовка специалистов для организации и координации межведомственной работы муниципальных органов власти по 1вопросам общественного здоровья | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 1 | | Организационная и финансовая поддержка работы общественных Советов по физкультуре и спорту в муниципальных образованиях района. | | Отдел физической культуры и спорта | | в течение  года | | в течение  года | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 3 | | Участие в работе комиссии по делам несовершенных и защите их прав. | | Отдел физической культуры и спорта | | в течение  года | |  | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 4 | | Инструктивно-методические семинары по вопросам организации работы спортивных секций для тренеров-преподавателей ДЮСШ. | | Отдел физической культуры и спорта | | 1 раз в квартал | | 1 раз в квартал | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 5 | | Методические семинары для председателей общественных Советов по физкультуре и спорту муниципальных образованиях. | | Отдел физической культуры и спорта | | 1 раз в квартал | | 1 раз в квартал | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 6 | | Инструктивно-методические семинары для членов общественных советов по физкультуре и спорту при муниципальных образованиях по вопросам организации спортивно-массовой работы. | | Отдел физической культуры и спорта | | 1 раз в месяц | | 1 раз в месяц | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 02 | | 7 | | Участие в республиканских семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта и туризма. | | Отдел физической культуры и спорта | | По плану Министерства спорта УР | | По плану Министерства спорта УР | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | |  | | Информационно-исследовательская деятельность | |  | |  | |  | | Создание информационного пространства | выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | | 1 | | Информирование об организации и проведении районных спортивных мероприятий в Молодежной страничке газеты “Мой город”, «Иднакар», «Калина красная». | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. | | ежемесячно | | ежемесячно | |  | выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | | 2 | | Информирование об организации и проведении спортивных мероприятий в районе через ТРК “Глазов” | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. | | ежемесячно | | ежемесячно | |  | Не выполнено |
| 02 | 1 | | 03 | | 3 | | Проведение социологических исследований среди населения по вопросам развития физической культуры и спорта. | | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. | | в течение  года | | в течение  года | |  | Не выполнено |
| 02 | 1 | | 04 | |  | | Мероприятия в области физической культуры и спорта | | Отдел физкультуры и спорта | | По отдельному плану | | По отдельному плану | | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем участия в физкультурных и спортивных мероприятиях | выполнено |
| 02 | 1 | | 05 | |  | | Укрепление материально-технической базы | | Отдел физкультуры и спорта | | В течение года | | В течение года | | Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | выполнено |
| 02 | 1 | | 06 | |  | | Проведение тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | Отдел физкультуры и спорта | | В течении года | | В течении года | | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем проведения тестов | выполнено |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **02** | | | **2** | | 1 | |  | | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению** | |  | |  | |  |  |  |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 01 | | Предоставление БУЗ «Глазовская районная больница МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности | | Администрация МО «Глазовский район» | | 2019 г.  в течение года | | 2019 г.  в течение года | Предоставление в безвозмездное пользование помещений под размещение ФАП | В 2019 году предоставлена земля под строительство модульного ФАПа в п.Сева, в д.Чиргино, Чура,Верх.Богатырка.  ФАП построен в п.Сева |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 02 | | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в районе | | Администрация МО «Глазовский район» | | 2019 г.  в течение года | | 2019 г.  в течение года | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | банк данных о наличии вакантных мест в Глазовской межрайонной больнице сформирован  организованы встречи со студентами медицинского колледжа. Также приняли участие на «круглом столе» с директором Ижевского медицинского колледжа и представителями Глазовской межрайонноой больницы |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 03 | | Организация профориентационной работы среди учащихся школ района на медицинские специальности | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Профориентация на медицинские специальности с дальнейшим трудоустройством в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | В средних школах района прошли встречи с фельдшерами ФАПов |
| **02** | | | **2** | | 01 | | 04 | | Обеспечение граждан на территории МО «Глазовский район» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | В течение года | | В течение года | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | распространены памятки по сельским поселениям через лечебные учреждения района  главный врач, заместитель главного врача выезжали на встречи с населением во время работы медицинского мобильного комплекса |
| **02** | | | **2** | | **02** | |  | | **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни** | |  | |  | |  |  |  |
| **02** | | | **2** | | 02 | | 01 | | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Отдел культуры и молодежной политики, Отдел физкультуры и спорта | | в течение года | | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний | Выпуск буклетов и их распространение    - «Женский алкоголизм»;  - «Мужской алкоголизм»;  - «Детский алкоголизм».  - Профилактика гриппа и ОРВИ»  - «Радуга здоровья- лекарственные травы и растения»  - «Жить здорово, весело, активно в любом возрасте»  Памятка Гимнастика для глаз  Выпуск и распространение буклета «В здоровом теле здоровый дух!» (буклет содержит информацию о кружках и секциях спортивного направления, работающих в г.Глазове и Глазовском районе с контактной информацией)  Распространение буклетов и информационного материала для получателей социальных услуг, пропагандирующего здоровый образ жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей |
|  | | |  | | 02 | | 02 | | Публикация статей в районной газете «Иднакар» по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | | Главный редактор газеты «Иднакар»,  БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | Ежемесячно в рамках Года здоровья опубликовывалось по 2 статьи |
|  | | |  | | 02 | | 03 | | Организация работы «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | | БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | |  | |  | Санитарно-гигиеническое, медицинское просвещение | проведено школ для больных с заболеваниями артериальная гипертония, инфаркт миокарда, инсульт,  за отчетный период проведено 173 занятия |
|  | | |  | | 02 | | 04 | | Организация взаимодействия БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» с руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО « Глазовский район» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | проведено заседание Общественного совета Глазовского района с приглашением главного врача, его заместителя, Глав сельских поселений. Решение направлено руководителям предприятий, в сельские администрации  данные вопросы рассмотрены на заседаниях санитарной комиссии, решения также направлены на предприятия и в сельские поселения.  Также руководителям организаций, Главам сельских поселений направлялись графики выездов в населенные пункты мобильных бригад по прохождению первичной диспансеризации |
|  | | |  | | 02 | | 05 | | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в районных СМИ, размещения на официальном сайте МО «Глазовский район», в местах массового пребывания людей | | Администрация МО «Глазовский район»  БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | | в течение года | | в течение года | Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении эпидемии | информация размещается на официальном сайте Глазовского района,  также в населенных пунктах на досках объявлений, в школах, правлениях сельхозпредприятий, в магазинах |
|  | | |  | | 02 | | 06 | | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний:  - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля);  - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта);  - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября);  - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  - ко Всемирному Дню без табачного дыма  (31 мая) и другие | | БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», Отдел культуры и молодежной политики, Отдел физкультуры и спорта, Управление образования | | в течение года | | в течение года | Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения, созданий условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | **-** I этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  - месячника детского телефона доверия и акции [#СТОПВИЧСПИД](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94).  - Месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (далее - Месячник).- акция «Весенняя неделя добра»;  Акция «Скажем сигарете нет» в рамках проекта бросаем курить всей Россией  - Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», которая посвящена Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 19 мая в школах района прошла Всероссийская акция «Стоп ВИЧ», посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа.  - Профилактическая акция «Антинаркотический месячник в Удмуртской Республике»  В течение первого полугодия 2018 года в образовательных учреждениях проведены различные массовые мероприятия:  7 апреля – Всемирный день здоровья;  31 мая – Всемирный день без табачного дыма;  В пришкольных лагерях с дневным пребыванием проведены следующие мероприятия:  1 июня – Международный День защиты детей;  14 июня – Всемирный день переливания крови;  26 июня – Международный день борьбы с наркоманией, проведены мероприятия в рамках антинаркотической акции «Удмуртия за здоровое будущее |
|  | | |  | | 02 | | 07 | | Проведение семинара для зам.директоров по ВР школ района, социальных работников КЦСОН по формированию здорового образа жизни у подростков | | Администрация  МО «Глазовский район» | | в течение года | | в течение года | Медико-санитарное просвещение населения | В октябре проведен семинар по формированию ЗОЖ среди подростков, детей «группы риска» молодежным центром «Диалог» |
|  | | |  | | 02 | | 08 | | Организация и проведение районных смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | | Управление образования Администрации МО  «Глазовский район» | | 4 квартал | | 4 квартал | Формирование здорового образа жизни | Конкурсы проведены среди образовательных организаций района, победители награждены |
| … | | |  | | 02 | | 09 | | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | | Отдел физкультуры и спорта Администрации МО «Глазовский район» | | 4 квартал | | 4 квартал | Формирование ЗОЖ | Районное соревнование проведено 12 июня |