**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | Ожидаемый непосредственный результат | *Достигнутый результат* | | *Проблемы,*  *возникшие в ходе реализации* | |
| МП | Пп | | ОМ | М | | | *мероприятия* | |
| **03** | **1** | |  |  | | | **Организация библиотечного**  **обслуживания населения** | Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | |  | *03.1.01-03.1.12* | |  | |
| 03 | 1 | | 01 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Библиотечное обслуживание населения. Охват -59%  Количество посещений библиотек (в стационаре) - 97307 | Охват библиотечным обслуживанием – 58% (2018 - 61%)  Количество посещений библиотек (в стационаре) – 101868 (2018 - 96573) | |  | |
| 03 | 1 | | 02 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Адамское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Адамское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -33% (2018-32%) | |  | |
| 03 | 1 | | 03 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Верхнебогатырское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Верхнебогатырское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -68% (2018-67) | |  | |
| 03 | 1 | | 04 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Гулековское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Гулековское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 62% (2018-62% ) | |  | |
| 03 | 1 | | 05 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Качкашурское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024   2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Качкашурское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -46% (2018- 46) | |  | |
| 03 | 1 | | 06 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Кожильское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Кожильское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -63% (2018- 61) | |  | |
| 03 | 1 | | 07 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Куреговское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Куреговское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -53% (2018-51) | |  | |
| 03 | 1 | | 08 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Октябрьское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Октябрьское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -59% (2017 - 59) | |  | |
| 03 | 1 | | 09 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Парзинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Парзинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -65% (2018 -64) | |  | |
| 03 | 1 | | 10 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Понинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Понинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 74% (2018- 75) | |  | |
| 03 | 1 | | 11 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Ураковское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Ураковское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -81% (2018 -76) | |  | |
| 03 | 1 | | 12 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Штанигуртское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Штанигуртское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -32% (2018 -32) | |  | |
| 03 | 1 | | 13 |  | | | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Обеспечение доступности библиотечных услуг в малонаселённых пунктах, | Количество нестационарных пунктов (передвижки и пункты выдачи)– 55ед. (2018 -73) | |  | |
| 03 | 1 | | 14 |  | | | Комплектование библиотечных фондов.  - подписка на периодические издания. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 185 экз. на 1000 населения  Ежегодно 8-10 названий периодических изданий на каждую библиотеку | приобретено на 1000 населения – 222 ед. (2018 - 217)  Названий периодических изданий на каждую библиотеку – 6 экз. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 |  | | | Проведение библиотечных мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Проведение ежегодно  1400 мероприятий для продвижения чтения | Проведено  Мероприятий 1538  (2018 – 1401) | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 01 | | | краеведческая конференции. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | октябрь  2019 | | | **XVIII краеведческая конференция** «Из прошлого в настоящее», посвященная 90-летию Глазовского района и 100-летию окончания Гражданской войны. | Участников- 107 (2018-158)  По материалам конференции создан а электронная база данных | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 02 | | | общероссийский День библиотек | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | Май,  2019 | | | Повышение имиджа деятельности библиотек, стимулирование творческий деятельности работников | В рамках Дня библиотек проведен районный конкурс «Библиотека в кадре», участников -106, 40 фоторабот | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 03 | | | Неделя детской книги | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Продвижение книги в детской и подростковой аудитории | в 54  мероприятиях - 771 участник, записалось - 34 чел.(2018-43/716 .) | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 04 | | | Акция «Летнее чтение» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | Июнь-август  2019 | | | Приобщение детей к чтению в летнее время | 9 мероприятий, 277 участников, выдано 577 экз  (2018 -Проведено 148 мероприятий, посетит.5279) | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 5 | | | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | апрель, 2019 | | | Духовное и нравственное воспитание | Оформлены выставки, проведены обзоры экологических книг, игры и конкурсы, викторины, сказки. Охвачено более 350 человек. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 6 | | | Декада права | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | Ноябрь,  2019 | | | Правовое просвещение населения | организованы книжные выставки и мероприятия по информированию о правах и обязанностях гражданина. | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 7 | | | декада «За здоровый образ жизни» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | с 1 по 10 марта,  2019 | | | Формирование здорового образа жизни | выпуск информационного коллажа «Здоровье – стиль жизни». Культурно-просветительские мероприятия организованы во всех филиалах | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 8 | | | Дни информации по профориентации. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Содействие в выборе профессии | организуются книжные выставки, проводятся дни информации, информационные часы, беседы. Единый День информации по профориентации «Твое профессиональное будущее», | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 9 | | | Дни финно-угорских литератур | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | Ноябрь,  2019 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения | Проведено 3 мероприятия, присутствовало 111 чел | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 10 | | | организация деятельности библиотек-центров культур **Центр удмуртской литературы** – Удмурт-Ключевская библиотека, д. Удмуртские Ключи;  **Центр удмуртской культуры** - Золотаревский ДК, музей «Истоки» и библиотека, д.Золотарево;  **Центр русской культуры** – Октябрьская библиотека, с.Октябрьский;  **Центр татарской литературы** – Кочишевская библиотека, д.Кочишево;  **Центр бесермянской культуры** – Отогуртский ДК и библиотека, д.Отогурт.  **Центр русского фольклора** – Дзякинский СДК и библиотека, п. Дзякино.  : | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Сохранение и возрождение национальных культур | С целью сохранения и возрождения национальных культур организована работа 6 центров  ( 2017 - 5 ) | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 11 | | | создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Библиотекарями организована работа клубов по интересам, всего на базе МУК «Глазовская районная ЦБС» **работают 28 объединений**, в том числе 13 для детей. Клубы объединяют 386 пользователей | |  | |
| 03 | 1 | | 15 | 12 | | | оформление тематических выставок, экспозиций; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Проведено выставок 301 | |  | |
| 03 | 1 | | 16 |  | | | Реализация целевых библиотечных мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | |  |  | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 1 | | | Целевые мероприятия муниципальной программы «Библиотека-центр деловой информации Глазовского района » | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Правовое воспитание населения Глазовского района | Количество зарегистрированных читателей 797 (2018- – 922)  Количество посещений ПЦПИ 2296 (2018 -2436)  Количество выданных документов 4533  (2018 – 4702) | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 2 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | отдел культуры и молодежной политики | 2015 | 2019 | | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -222 | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 3 | | | На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Доступ филиалов к сети Интернет  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -85% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 86% (2018 -82) | |  | |
| 03 | 1 | | 16 | 4 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения - 185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения 222 (2018 - 217) | |  | |
| 03 | 1 | | 17 |  | | | Создание электронных информационных ресурсов. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Обеспечение доступности к электронным ресурсам библиотек | Создан электронный каталог, Объём электронного каталога составляет  Документов –28245  (2018 - 24654) | |  | |
| 03 | 1 | | 18 |  | | | Оказание методической помощи филиалам МУК «Глазовская районная ЦБС» в сельских поселениях. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Оказание методической помощи филиалам, внедрение новых форм и методов работы. | количество индивидуальных и групповых консультаций, -145 (2018 -128)   * количество организованных совещаний, семинаров и др. профессиональных встреч 15, в т.ч. в сетевом режиме 3; * количество методических советов –3; * количество совета культуры –2; * количество проведенных обучающих мероприятий 10, в т.ч. дистанционно 3; * количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 9; | |  | |
| 03 | 1 | | 19 |  | | | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг | отдел культуры и молодежной политики | 2016-2024 | 2019 | | | Информирование населения о работе библиотек | Информирование населения через сайты в сети «Интернет».   * число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 52132 ( 2018 – 47352), из них обращений веб-сайтам библиотек – 33378 ( 2018 - 28378); | |  | |
| 03 | 1 | | 20 |  | | | Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Глазовская районнаяЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Внедрена система регулярного мониторинга | Оценка удовлетворённости читателей качеством и доступностью библиотечных услуг составляет 93,6 %  (2018-93) | |  | |
| 03 | 1 | | 22 |  | | | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | В т.г.  2019 | | | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -85% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 86% (2018 -82) | |  | |
| **03** | **2** | |  |  | | | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Проведение ежегодно более 3000 мероприятий, | Проведено **3763**  (2018- 3636), посетителей на мероприятиях –  **241948** (2018- 239276) | |  | |
| 03 | 2 | | 01 |  | | | Методическая работа в установленной сфере деятельности | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,- 307,8  Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения -175  Количество клубных формирований-203 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,- 344,8  (2018-304)  Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения – 180,5 (2018 -175)  Количество клубных формирований – 203 (2018-205) | |  | |
| 03 | 2 | | 02 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Адамское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в МО «Адамское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований- 9 (2018-9) | |  | |
| 03 | 2 | | 03 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Верхнебогатырское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований-23 | Количество клубных формирований- 22(2018-21) | |  | |
| 03 | 2 | | 04 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Гулековское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.в МО «Гулековское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований -10 (2018-9) | |  | |
| 03 | 2 | | 05 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Качкашурское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Качкашурское»  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14 (2018-14) | |  | |
| 03 | 2 | | 06 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Кожильское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Кожильское»  Количество клубных формирований -33 | Количество клубных формирований –31  (2018 -31) | |  | |
| 03 | 2 | | 07 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Куреговское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Куреговское»  Количество клубных формирований -15 | Количество клубных формирований –16  (2018-18) | |  | |
| 03 | 2 | | 08 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Октябрьское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Количество клубных формирований -19 | Количество клубных формирований –17  (2018-18) | |  | |
| 03 | 2 | | 09 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Парзинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14  (2018-14) | |  | |
| 03 | 2 | | 10 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Понинское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Понинское»  Количество клубных формирований -23 | Количество клубных формирований -21  (2018-21) | |  | |
| 03 | 2 | | 11 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Ураковское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Ураковское»  Количество клубных формирований -22 | Количество клубных формирований –19  (2018-21) | |  | |
| 03 | 2 | | 12 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Штанигуртское» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Штанигуртское»  Количество клубных формирований -26 | Количество клубных формирований –26  (2018 -28) | |  | |
| 03 | 2 | | 13 |  | | | Реализация целевых мероприятий | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2018 | | | Предоставление качественных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Проведено **3763**  (2018- 3636), посетителей на мероприятиях –  **241948** (2018- 239276) | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 07 | | | Районный музыкальный конкурс, посвященный П.И. Чайковскому | отдел культуры и молодежной политики | *2015, 2017,2019.* | Март.  2019 | | | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского.  Участие в конкурсе не менее 20 детских творческих коллективов и исполнителей | приняли участие, как коллективы, так и отдельные исполнители общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а так же участники художественной самодеятельности учреждений культуры в номинациях: вокал, инструментальный жанр, хореография. Возраст участников от 6-18 лет. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 09 | | | акции по здоровому образу жизни,  по защите от экологической опасности | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Снижение роста наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни | По ЗОЖ проведено 475 мероприятий с участием **22183** посетителя,  (2018 год 410/15484)  По экологии проведено **147**  (2018-166/5771) посетителей- 5220 | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 10 | | | Межрайонный фестиваль юмора «Штат-базар» | отдел культуры и молодежной политики, | *2015-2024* | 2019 | | | Развитие жанра юмора и вовлечение в досуг жителей район | участников 72 человека из 9 районов УР | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 13 | | | Организация и проведение районного смотра-конкурса по итогам работы за год | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | Февраль,  2019 | | | Ежегодное денежное поощрение 5 лучшим муниципальным учреждениям культуры | поощрены 5 лучших муниципальных учреждений культуры | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 14 | | | Итоговая конференция, посвященная празднованию Дня работника культуры | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | Март,2019 | | | Повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде, стимулирование деятельности специалистов учреждений культуры | Участников 162 чел, награждение -15 чел | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 19 | | | Присуждение ежегодной премии Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Успех» за вклад в развитие культуры Глазовского района | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | март.  2018 | | | Ежегодное присуждение премии за вклад в развитие культуры Глазовского района | Премия присуждена Поздеевой Татьяне Геннадьевне .- заведующему Октябрьским ЦСДК, филиалом МБУК «Центр культуры и туризма » | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 22 | | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | 2019 | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры | Комиссией проведена проверка готовности объектов культуры  к работе в зимних условиях  Проведены мероприятия  . текущий ремонт, замер сопротивления, заправка огнетушителей и др. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 23 | | | Мероприятия, направленные на тек. Ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  | | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры  Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 13 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 14,2 | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 39 | | | Развитие инфраструктуры учреждений культуры | отдел культуры и молодежной политики | 2018-2024 | 2019 | | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры | Приобретение здания для размещения Адамского ЦСДК | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 40 | | | Районный конкурс снежных скульптур | отдел культуры и молодежной политики | *2019* | *2019* | | | Благоустройство территорий клубных учреждений в зимний период | приняли участие все муниципальные образования, в общей сложности 108 человек, Победителями конкурса признаны клубные учреждения МО «Парзинское» и «Верхнебогатырское». Второе место – у клубных учреждений МО «Куреговское» и «Кожильское», | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 41 | | | Интернет-конкурс стихов и рекламных сленгов на тему ДондыДор | отдел культуры и молодежной политики | *2019* | *2019* | | | - популяризация идеи «Глазовская земля (ДондыДор) – легендарная родина удмуртского народа». | В социальной сети «Вконтакте» публиковались 10 изображений лэнд-арт объектов ИКП «ДондыДор» к которым 11 участников из Глазовского района, г. Глазова, г. Москвы, пос. Кез.сочинили рекламные слоганы, | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 42 | | | Районный конкурс театрализованной песни | отдел культуры и молодежной политики | *2019* | *2019* | | | развитие профессионального исполнения, придание позитивного импульса развитию коллективам художественного творчества | участников 275 чел из 5 ЦСДК | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 43 | | | Районный открытый этно-арт фестиваль «Тыло толэзь» | отдел культуры и молодежной политики | *2019* | *2019* | | | поиск и раскрытие творческих способностей населения северного куста Удмуртской Республики; | Количество участников и посетителей составило 2800 чел.  В рамках фестиваля проведены конкурс мужского этнического блюда «Тыло кужым, конкурс этнической женской красы *«Тыло толэзь*» /«Огненная луна»/ . | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 44 | | | Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер года» | отдел культуры и молодежной политики | *2019* | *2019* | | | Развитие декоративно-прикладного творчества | районном конкурсе профессионального мастерства руководителей клубных формирований декоративно-прикладного искусства «Лучший мастер года» представлено 661 изделие, с участием 183 участников клубных формирований, из них- 17 руководителей. В конкурсе приняли участие 16 клубных учреждений.  По итогам конкурса Дипломом победителя районного конкурса отмечены:  -Ольга Городилова, руководитель детского любительского объединения «Марья искусница» Гулековского СК и Любовь Бабушкина, руководитель кружка «Рукодельница» Качкашурского ЦСДК. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 45 | | | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | отдел культуры и молодежной политики | *2019 -2024* | 2019 | | | развитие и укрепление материально-технической базы Домов культуры | Приобретение зрительских кресел В Штанигуртский РДК, сценических костюмов В Отогуртский СДК | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 46 | | | Районный смотр-конкурс агитбригад и театральных коллективов «Со временем сверяя шаг» | отдел культуры и молодежной политики | *2019* | 2019 | | | Активизация обслуживания малонаселенных пунктов | Участвовали 6 коллективов: театры миниатюр «Зеленые» Октябрьского ЦСДК и «Егит дыр» Парзинского ЦСДК; агитбригады «Хорошее настроение» Качкашурского ЦСДК и «Колосок» Куреговского ЦСДК; экспресс-театр «Веселые девчата» Слудского ЦСДК и народная агитбригада «Чепецкие зори» РДК «Искра». Всего участников 65 чел. | |  | |
| 03 | 2 | | 13 | 47 | | | открытый районный конкурс мужского этнического блюда «Тыло кужым»/«Сила огня» | отдел культуры и молодежной политики,  МБУК «Центр культуры и туризма» | *2019* | 2019 | | | Создание мужского этнического ресторанного блюда (приготовленного мужчинами для мужчин).Популяризация культуры этнической еды; | 1. с участием 6 шеф-поваров ресторанов и кафе г.Глазова, Москвы и п.Кез. Конкурсанты готовили блюдо ресторанного уровня, сервировали его и презентовали. Победителю вручен титул «Лучший повар легендарной родины удмуртского народа ДондыДор - 2019». | |  | |
| 03 | 2 | | 14 |  | | | . Муниципальная услуга «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организаций». | отдел культуры и молодежной политики | *2015 - 2024* | 2019 | | | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры | Обеспечение хозяйственной деятельности 4- ех районных учреждений культуры и их филиалов | |  | |
| 03 | 2 | | 15 |  | | | Создание условий по организации деятельности централизованных бухгалтерий | отдел культуры и молодежной политики | *2015 – 2024* | 2019 | | | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии | Обеспечение 6- ти учреждений услугами централизованной бухгалтерии | |  | |
| 03 | 2 | | 16 |  | | | Информирование населения района о планируемых и проведенных культурно-досуговых мероприятиях | отдел культуры и молодежной политики | *2015 – 2024* | 2019 | | | Обеспечение информированности и доступа к услугам | В учреждениях функционируют сайты, информация размещается на сайтах и в социальных сетях, оформлены информационные стенды | |  | |
| 03 | 2 | | 17 |  | | | Внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | отдел культуры и молодежной политики | 2015 – 2024 | Ноябрь,  2019 | | | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составит 90% | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составил 93  (2018 – 91) | |  | |
| 03 | 2 | | 18 |  | | | Организация деятельности музейного учреждения | отдел культуры и молодежной политики | *2015 – 2024* | 2019 | | | Ежегодное привлечение в музеи не менее 14049 тыс. человек посетителей | Посещаемость музейных учреждений  14360 человек (2018– 14079) | |  | |
| 03 | 2 | | 18 | 1 | | | Организация деятельности музейного учреждения | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | 2019 | | | Ежегодное привлечение в музеи не менее 14049 тыс. человек посетителей | Посещаемость музейных учреждений  14360 человек (2018– 14079) | |  | |
| 03 | 2 | 19 | | |  | | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела | **Отдел культуры и молодежной политики МО «Глазовский район»** | 2015-2024 | | 2018 | | Качественное предоставление услуг | Количество экскурсий, мероприятий – 559 ед. (2018 – 427) | |  | |
| 03 | 2 | 19 | | | 02 | | Пополнение муниципального фонда коллекциями музейных предметов | Отдел культуры и молодежной политики МО Глазовский район» | 2015-2024 | | 2019 | | Количество предметов не менее 5 тыс. единиц хранения | музейный фонд МУК «ГРИКМК" составил – 5507 ед (2018г. – 5427) единиц хранения  основной фонд - 4083 ед, научно-вспомогательный - 1424 ед | |  | |
| 03 | 2 | 23 | | |  | | Разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время | отдел культуры и молодежной полити | 2015-2024 | | 2019 | |  | Приказом руководителя МУК «ИКМК» от 04.03. 2014 № 7 – ос  организована работа музеев в вечернее время | |  | |
| 03 | 3 | |  | | |  | **Развитие местного народного творчества** |  |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | |  | Целевые мероприятия по популяризации национальных культур | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Глазовского района, обеспечение творческой деятельности  населения  *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур -20;*  количество районных смотров, фестивалей, выставок-15 | | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур – 21,9*  *(2018-29,8)*  количество районных смотров, фестивалей, выставок-17 |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 1 | открытый конкурс-фестиваль татарской песни «Туганавыл» | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | Возрождение и развитие национальной песенной культуры татар | | проводился по номинациям: «Песенное творчество», «Художественное слово», «Юные исполнители художественного слова». Участников конкурса 12 чел,посетителей -110 |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 2 | праздник русской культуры «СосеДДушка», | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 | | | 2017 | Сохранение и возрождение русской культуры, ее обычаев и традиций | | Организована работа по проекту ***"Сосед-душка".*** В рамках клубного формирования «Домострой» состоялись встречи с жителями малонаселенных пунктов. |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 03 | межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», | отдел культуры и молодежной политики | 2015, 2018,2019 | | |  | Развитие традиционной песенной культуры, сохранение нематериального культурного наследия | | Фестиваль собрал 129 участников с Алнашского, Балезинского, Як-Бодьинского, Кизнерского, Игринского и Глазовского района. |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 5 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», «Покров» и др.; | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; развитие связей | | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», |  |
| 03 | 3 | | 02 | | |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | Развитие общественных центров национальных культур -5 ед | | Организована работа общественных центров национальных культур-5 |  |
| 03 | 3 | | 03 | | |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | Активизация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам;  самореализация мастеров-любителей;  представление изделий мастеров Глазовского района на республиканских и межрегиональных выставках. | | Количество проведённых выставок и мастер-классов по  ДПТ –355 (2018- 253);  Посетителей –  **55214** (2018- 43548) |  |
| 03 | 3 | | 04 | | |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | Организация концертной деятельности и участия коллективов в республиканских и региональных мероприятиях  Национальных коллективов – 21 | | Национальных коллективов – 21, в них участников - 258  (2018 -Национальных коллективов – 21, в них участников- 252) |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 1 | Организация работы по подтверждению и присвоению звания «народный (образцовый)» коллектив. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2018 | систематическое подтверждение званий народных коллективов и отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», | | Организована  концертная деятельность 11 народных коллективов, в т.ч. 1 – детский образцовый коллектив |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 2 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | Создание банка данных для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Глазовского района | | Организована историко-этнографическая и фольклорная *экспедиция*  по сбору и систематизации легенд, преданий, мифов и сказаний о культовых местах и археологических памятников средневековья в 19 населенных пунктах |  |
| 03 | 4 | |  | | |  | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» |  |  | | |  |  | |  |  |
| 03 | 4 | | 01 | | |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма | отдел культуры и молодежной политики | 2015-2024 | | | 2019 | Проектная деятельность по развитию туризма  Конечными результатами реализации подпрограммы является:  - Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 66,0 тыс. руб. в год.  - Увеличение объема внутреннего туристского потока 7 тыс. чел. в год. | | объем платных туристических услуг составил -84,8 (2018 -89,6)  объем внутреннего туристского потока составил 13,2  человек т.ч. (2018-8,6) |  |