**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | | М | |
| **05** |  | |  | | |  | | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | | |  |  |  |  |  | |  |
| **05** | **1** | |  | | |  | | " Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | | | Отдел сельского хозяйства |  |  |  |  | |  |
| 05 | 1 | | 01 | | |  | | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | Информация доводится до руководителей на совещаниях, и посредством электронной почты. | | 1 |
| 05 | 1 | | 02 | | |  | | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района из местного бюджета: | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства |  | |  |
| 05 | 1 | | 02 | | | 01 | | Проведение районных смотров-конкурсов | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства | В течение года проводятся различные смотры-конкурсы: «Достижение высоких показателей в отрасли молочного скотоводства Глазовского района».  О проведении районного смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий на лучшую подготовку сельскохозяйственной техники к проведению весенних полевых работ в 2019 году.  Районный конкурс операторов  машинного доения коров и др. | | 1 |
| 05 | 1 | | 02 | | | 02 | | Возмещение части затрат по приобретению пленки и анализа кормов | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства | Не выполнено, Нет денежных средств. | | 0 |
| 05 | 1 | | 02 | | | 03 | | Предоставление единовременных выплат специалистам и рабочим в сельскохозяйственных | | | Отдел сельского хозяйства отдел кадровой работы Аппарата | 2019 | 2019 | Обеспечение квалифицированными кадрами | Выплачено 32,6 тыс. рублей | | 1 |
| 05 | 1 | | 02 | | | 04 | | Выплата денежного подарка обучающимся в аграрных профессиональных образовательных организациях г. Глазова | | | отдел кадровой работы Аппарата | 2019 | 2019 | Обеспечение квалифицированными кадрами | Выплачено 4,0 тыс. рублей. | | 1 |
| 05 | 1 | | 03 | | |  | | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района. | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Мониторинг проводится ежемесячно. Проводятся совещания с руководителями хозяйств, на которых рассматриваются проблемные вопросы. | | 1 |
| 05 | 1 | | 04 | | |  | | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Сохранение имущественного ком-плекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Консультации с руководителем СХПК «Заречный» | | 1 |
| 05 | 1 | | 05 | | |  | | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Проводятся консультации для специалистов сельскохозяйственных предприятий. | | 1 |
| 05 | 1 | | 06 | | |  | | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Повышение квалификации руково-дителей и специалистов сельскохо-зяйственных организаций района | В 2019 году прошли повышение квалификации и учебу 202 человека | | 1 |
| 05 | 1 | | 07 | | |  | | Стимулирование лучших работников и коллективов сельскохозяйственных организаций | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проводятся конкурсы. Выплачено 57 тыс.рублей. | | 1 |
| 05 | 1 | | 08 | | |  | | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Глазовского района (организационные мероприятия) | | | Отдел сельского хозяйства отдел кадровой работы Аппарата | 2019 | 2019 | Обеспечение квалифицированными кадрами |  | |  |
| 05 | 1 | | 08 | | | 01 | | Организация работы по направлению руководителей, специалистов и кадров рабочих профессии сельскохозяйственных организаций на обучение по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления производством | | | Отдел сельского хозяйства отдел кадровой работы Аппарата | 2019 | 2019 | Обеспечение квалифицированными кадрами | В 2019 году прошли обучение 202 человека | | 1 |
| 05 | 1 | | 08 | | | 02 | | Организация работы по направлению учащихся школ на учебу в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в целях подготовки кадров для сельскохозяйственного производства Глазовского района | | | Отдел сельского хозяйства отдел кадровой работы Аппарата | 2019 | 2019 | Обеспечение квалифицированными кадрами | Проводятся встречи с учениками, студентами. | | 1 |
| 05 | 1 | | 09 | | |  | | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Глазовского в сфере агропромышленного комплекса. | | |  |  |  |  |  | |  |
| 05 | 1 | | 09 | | | 06 | | Строительство коровника на 400 голов с беспривязным содержанием на территории СПК «Коммунар» | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока | Построен. | | 1 |
| 05 | 1 | | 09 | | | 12 | | Строительство коровника на 512 голов на территории ООО «Чура» | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока | В 2019 году проект реализовывается. | | 1 |
| 05 | 1 | | 10 | | |  | | Мероприятия, направленные на профилактику бешенства | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Профилактика бешенства | В 2019 году отловлены 70 безнадзорных животных. | | 1 |
| 05 | 1 | | 11 | | |  | | Мероприятия, направленные на улучшение качества земель | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Восстановление плодородия земель | Вводятся в оборот неиспользуемые земли, вносятся минеральные удобрения, соблюдается севооборот. | | 1 |
| 05 | 1 | | 12 | | |  | | Борьба с борщевиком Сосновского | | | Отдел сельского хозяйства | 2019 | 2019 | Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского | Проводится разъяснительная работа с населением и сельскохозяйственными организациями по недопущению распространения борщевика. На сайте размещается информация. | | 1 |
| **05** | | **2** | |  |  | | | | | **Подпрограмма «**Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 2 | | 01 |  | | | | | Создание мотивов для организации собственного бизнеса |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 2 | | 01 | 1 | | | | | производство тематических теле- и радиопрограмм, организация специальных информационно-рекламных кампаний, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Проведены обучающие мероприятия совместно с фондом поддержки малого предпринимательства для студентов техникума. Проведены обучающие мероприятия с Глазовским бизнес -инкубатором для начинающих предпринимателей | 1 | |
| 05 | | 2 | | 01 | 2 | | | | | размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, транслирование обществу, в первую очередь, молодежи, положительных примеров создания собственного дела | Заместитель главы Администрации, отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | 1 | |
| 05 | | 2 | | 01 | 3 | | | | | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах, конференциях, конкурсах, проводимых в целях популяризации предпринимательства | Глава Администрации Глазовского района, заместитель главы Администрации, отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в форуме «Сделано в Удмуртии» | 1 | |
| 05 | | 2 | | 01 | 4 | | | | | проведение ежегодных профессиональных праздников – день российского предпринимательства, день торговли | Глава Администрации Глазовского района, заместитель главы Администрации, отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Профессиональный праздник – день российского предпринимательства прошел В .Тылыс Юкаменского района. День торговли в д.Гулеково | 1 | |
| 05 | | 2 | | 02 |  | | | | | Развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 2 | | 02 | 1 | | | | | реализация массовых краткосрочных программ обучения, направленных на приобретение базовых знаний и начальных практических навыков ведения предпринимательской деятельности целевых групп граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства | МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров для начинающих предпринимателей на базе Агростартап, Начинающий фермер. | 1 | |
| 05 | | 2 | | 02 | 2 | | | | | реализация специальных тематических программ переподготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, направленных на развитие предпринимательской грамотности и профессиональных компетенций, а также способствующих повышению производительности труда и росту конкурентоспособности предпринимателей | МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров по повышение квалификации предпринимателей на базе ГБИ, Администрации Глазовского района | 1 | |
| 05 | | 2 | | 02 | 3 | | | | | организация информационного обеспечения мероприятий для размещения информации обо всех мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышению компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещается на сайте муниципального образования | 1 | |
| 05 | | 2 | | 03 |  | | | | | Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 2 | | 03 | 1 | | | | | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей при заключении договора лизинга | Министерство экономики УР | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Предприниматели района субсидии не получали | 0 | |
| 05 | | 2 | | 03 | 2 | | | | | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Министерство экономики УР | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Предприниматели района субсидии не получали | 0 | |
| 05 | | 2 | | 03 | 3 | | | | | иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | Министерство экономики УР, Администрация Глазовского района | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведено совещание с участием представителей Министерства экономики. | 1 | |
| 05 | | 2 | | 04 |  | | | | | Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 2 | | 04 | 1 | | | | | создание и поддержка работы единого информационного Интернет-ресурса (портала), работающего по принципу "навигатора" и объединяющего в себе весь комплекс информации, необходимой предпринимателю на любом этапе развития бизнеса | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Актуальная информация размещена на сайте муниципального образования | 1 | |
| 05 | | 2 | | 04 | 2 | | | | | осуществление и развитие консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, Совет по поддержке малого предпринимательства, Глазовский городской фонд поддержки малого предпринимательства, МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Консультационная и информационная поддержка оказывается | 1 | |
| 05 | | 2 | | 04 | 3 | | | | | организация семинаров-совещаний и тематических семинаров с привлечением специалистов УФГПМП, ГФСК УР, надзорных и контролирующих органов | Отдел экономики, Глазовский городской фонд поддержки малого предпринимательства, МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», надзорные и контролирующие органы | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | - В марте 2019 года совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове проведен круглый стол по теме «Цифровизация общества, плюсы и минусы оплаты услуг и товаров онлайн, защита, комфорт и безопасность при совершении дистанционных покупок».  В апреле 2019 года совместно с ООО «АТС», Федеральной налоговой службой Удмуртской Республики проведена бесплатная конференция «Маркировка товаров и применение контрольно-кассовой техники в 2019 году» для хозяйствующих субъектов северного куста Удмуртии, имеющих розничные магазины. | 1 | |
| 05 | | 2 | | 04 | 4 | | | | | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Субъекты предпринимательства участвуют в торгах, проводимых Администрацией района. Доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП в 2019 году составил 87%. | 1 | |
| 05 | | 2 | | 05 |  | | | | | Мероприятия, направленные на привлекательность района |  |  |  |  |  |  | |
| 05 | | 2 | | 05 | 1 | | | | | формирование и поддержка в актуальном состоянии единого перечня (базы данных) инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных проектов размещен на официальном сайте Глазовского района | 1 | |
| 05 | | 2 | | 05 | 2 | | | | | поддержание в актуальном состоянии базы данных инвестиционных площадок на территории района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных площадок размещен на сайте муниципального образования «Глазовский район», Инвестиционном портале Удмуртской Республики | 1 | |
| 05 | | 2 | | 05 | 3 | | | | | оказание консультативной и методической помощи организациям, планирующим к реализации инвестиционный проект | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | За консультацией обращалось 2 человека | 1 | |
| 05 | | 2 | | 05 | 4 | | | | | создание инвестиционного паспорта муниципального образования | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Не исполнено | 0 | |
| 05 | | 2 | | 05 | 5 | | | | | размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещается на официальном сайте Глазовского района | 1 | |
| 05 | | 2 | | 05 | 6 | | | | | организация и участие в форумах, конференциях, выставках, ярмарках, направленных на презентацию и продвижение инвестиционного потенциала района | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Участие в международном форуме «Сделано в Удмуртии» | 1 | |
| 05 | | 2 | | 05 | 7 | | | | | организация дней района, круглых столов по инвестиционной деятельности | Отдел экономики | 2015-2020  годы |  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен круглый стол для предпринимателей Северного куста | 1 | |
| **05** | | **3** | |  | | |  | | **Подпрограмма «**Развитие потребительского рынка | |  |  |  |  |  |  | | |
| 05 | | 3 | | 01 | | |  | | Планирование размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | | Отдел экономики и имущественных отношений,  Отдел архитектуры и строительства, Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Открыт один торговый объект в д.Адам | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 02 | | |  | | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района. | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Схема нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района утверждена постановлением Администрации Глазовского района | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 03 | | |  | | Предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Разрешение (отказ) на право организации и проведения ярмарки на территории муниципального образования «Глазовский район» | Обращений по оказании услуги не поступало. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 04 | | |  | | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли. | | Отдел экономики и имущественных отношений,  полиция ММО МВД России «Глазовский»,  Административная комиссия муниципального образования «Глазовский район»,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Соблюдение законодательства о розничной продаже алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах. | Принято постановление Администрации Глазовского района об ограничении в сфере розничной продажи алкогольной продукции на районных мероприятиях | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 05 | | |  | | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования. | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования |  |  | | |
| 05 | | 3 | | 05 | | | 1 | | мониторинг торговых объектов, общественного питания, бытового обслуживания в территориальном разрезе; | | Отдел экономики и имущественных отношений,  Главы сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг проводится. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 05 | | | 2 | | сбор и анализ статистических показателей об обороте розничной торговли и общественного питания, их прогнозирование на перспективу; | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Анализ проводится ежеквартально. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 05 | | | 3 | | мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров проводился ежеквартально. Результаты направлялись в Министерство промышленности и торговли УР. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 06 | | |  | | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка. | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Выявление объектов розничной торговли, в которых реализуются товары ненадлежащего качества, (оказываются услуги ненадлежащим образом), и принятие мер реагирования | Жалоб не поступало. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 07 | | |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Содействие заинтересованным предпринимателям в принятии участия в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях, получении государственной поддержки | Проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню торговли в д.Гулеково Глазовского района. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 08 | | |  | | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Повышение квалификации, информированности работниковторговли, общественного питания и бытовых услуг, предпринимателей. | Информация о семинарах, совещаниях доводится до руководителей предприятий. | 1 | | |
| 05 | | 3 | | 09 | | |  | | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | | Отдел экономики и имущественных отношений | 2015-2020 гг. |  | Поддержка субъектов предпринимательства в сфере потребительского рынка для обеспечения деятельности таких организаций | Консультации оказываются по мере обращения. | 1 | | |
| 05 | 4 | |  | | |  | | | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | |  |  |  |  |  |  | | |
| 05 | 4 | | 01 | | |  | | | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Глазовского района | | Администрация и Главы сельских поселений |  |  | Готовится ПСД на комплексную жилищную застройку в д.Удмуртские Ключи |  | 1 | | |
| 05 | 4 | | 02 | | |  | | | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Глазовском районе, получивших грантовую поддержку | | Администрация и Главы сельских поселений |  |  | Проекты не реализовывались |  | 0 | | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 5 | | 01 | | |  | | | Предоставление имущества муниципального образования «Глазовский район» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Глазовский район» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2019 | 2019 | Имущественная поддержка СОНКО | Обращений не было. | 1 | | |
| 05 | 5 | | 02 | | |  | | | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | |  | 2019 | 2019 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Нет | 0 | | |
| 05 | 5 | | 03 | | |  | | | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | | Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район» | 2019 | 2019 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Нет | 00 | | |
| 05 | 5 | | 04 | | |  | | | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | | Отдел организационной работы и административной реформы Администрации МО «Глазовский район» | 2019 | 2019 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Не выполнено | 0 | | |
| 05 | 5 | | 05 | | |  | | | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | | Отдел культуры и молодежной политики, управление образования Администрации МО «Глазовский район» | 2019 | 2019 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Глазов-ский район | Ведется | 1 | | |
| 05 | 5 | | 06 | | |  | | | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район» | 2019 | 2019 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Реестр ведется | 1 | | |
| 05 | 05 | | 07 | | |  | | | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | | Отдел экономики | 2019 | 2019 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | Проводятся консультации | 1 | | |
| 05 | 05 | | 08 | | |  | | | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | | Администрации МО «Глазовский район» | 2019 | 2019 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация доводится, размещается на официальном сайте МО «Глазовский район» | 1 | | |