Доклад

о ходе реализации и  оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»

за 2019 год

- Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2019 год составило 149,0тыс. рублей. Кассовый расход составил 146,6 тыс. руб. (98,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,984

Степень реализации мероприятий программы составила 0,905

Эффективность использования средств бюджета  составляет 0,91

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,904

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» составляет 0,82 – эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 136,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 133,6 тыс. рублей (98,2% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,982

Степень реализации мероприятий составляет 0,94

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,96

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,82

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,79

Результаты реализации подпрограммы:

На 01 января 2020 года в управление развития  территории и муниципального заказа  Администрации Глазовского района предоставлена бухгалтерская отчетность 11  сельхозпредприятий и  14 крестьянских фермерских хозяйств. Сельхозпредприятиями реализовано продукции и оказано услуг на сумму 1071 млн.рублей. Выручка составляет 117,6% к уровню 2018 года. Реализовано молока в 3 перерабатывающие предприятия Удмуртии  38,3   тыс. тонн ( с КФХ), в том числе   36,9  тыс.тонн  сельхозпредприятиями. Объемы реализации молока сельхозпредприятиями увеличились к уровню 2018 года на   2623  тонны. Некоторые  хозяйства снизили объемы поставки: ООО «Родник» ( -238 т); ООО «Чиргино»(-46 т); СХПК «Заречный»(-194 т.); ООО «Исток»(-132 т (прекратил свою производственную деятельность). Увеличение выручки на 160,4 млн. рублей произошло из-за увеличения производства молока и  увеличения закупочной цены на молоко, которая составила 23,31 руб/кг , к предыдущему  году  разница в цене плюс 4,08 руб. за 1 кг).  Себестоимость производства молока увеличилась на 0,98 руб/кг  и составила 19,10 руб/кг.

На 01 января 2020 года в сельскохозяйственных предприятиях сумма всей кредиторской задолженности  составляет 482,0 млн. руб., это 45,0  % от выручки. За 2019 год приобретено хозяйствами района 17 единиц тракторов и 11 единиц зерноуборочной и кормоуборочной техники.

Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственном производстве 1179 человек, снижение на 108 человек к 2018 году. Фонд оплаты труда увеличился и  составляет 111 %  к уровню прошлого года, это 31,4 % от полученной сельхозпредприятиями выручки.

Среднемесячная зарплата одного работника  в 2019  году составляет 23756 рубль против 21361 рублей в 2018 году, увеличилась  на 11,2 %.

Полевой сезон  2019 года для растениеводов оказался сложным, в том плане, что дождливая и холодная погода в этом году оказала  свое влияние на проведение   заготовки кормов , уборку  урожая, посев озимой ржи и на вспашку зяби.

Посевных  площадей   в 2019 году по плану было – 46 032 га это с КФХ , фактически обрабатывалось   – 43 940 га земли ( это минус - 2093 га). В 2018 году  обрабатывалась – 45 172 га. Минусы  в нынешней обработке земли дали   ООО «Исток» и  СПК «Заречный». Но в тоже время СПК «Коммунар» разработал 319 гектаров залежных земель. В 2019 году было засеяно зерновыми культурами 16 422 га. Из них фактическая гибель яровых зерновых и зернобобовых культур составила  2419 га. Кроме этого есть гибель однолетних и многолетних трав – 1 260 га.  На кормовые цели перевели  2 799 гектаров. Площадь уборки составила  11 204 га.

Валовой сбор зерна составил 21 277  тонн (в амбарном весе). Урожайность зерновых культур составила  18,9 ц/га, в прошлом году 16,4 ц/га в амбарном  весе.                   Постоянными лидерами по урожайности в районе являются 3 семеноводческих хозяйства : ООО "Чура"(в амбарном весе) -28,4 ц/га, СПК «Коммунар» - 23,1 ц/га, СПК «Кожильский» - 22,3 ц/га  и СПК «Луч» - 21,7 ц/га.

Фактором получения высоких урожаев  является посев качественными семенами. Ежегодно этих результатов добиваются агрономы в ООО "Чура", СПК "Коммунар", СПК «Кожильский» СПК "Луч", ООО «Октябрьский», СПК "Коротай".  Кондиционность семян для посева в этих хозяйствах составляет 100%.

В отчетном году было реализовано  семян высоких репродукций  578 тонн: это     СПК «Кожильский» - 341 т,  СПК «Коммунар» - 232 т и 6 т семян многолетних трав, 5 тонн ООО «Чура».

Под посевы 2019 года было внесено  всего 9,10 кг действующего вещества на 1 га посевной площади. Больше всех внесли – в ООО «Чура» - 35,8 кг д.в., СПК «Коммунар» - 23,4 кг д.в, СПК «Луч» -20,4 кг д.в на 1га.  Не внести удобрения под посев  – СПК «Пригородный, ООО «Чиргино», СХПК «Заречный». Остальные внесли от 1,3 кг до 7,1 кг д.в.на га.  Обработка посевов гербицидами произведена во всех хозяйствах, кроме ООО «Чиргино», ООО «Родник». Небольшие площади обрабатывали в СПК «Коротай», СХПК «Заречный» .

Грубых и сочных кормов заготовлено  32,0 ц.к.ед на одну условную голову с учетом концентрированных кормов. Обеспеченность кормами составляет 107 % на зимне-стойловый период.

Посев озимой ржи при плане 2 014 га посеяно – 1 555га. План по посеву выполнили -  СПК «Коммунар», СПК «Парзинский»,  СПК «Коротай», СПК «Луч».            Зяби вспахано – 9 951 га, или  это  65 % от плана.

В 2019 году приобретено порядка 10 тракторов на сумму более 35 млн. рублей, в том числе парк пополнился современными энергонасыщенными тракторами «Версатайл» в количестве 5 шт. Обновляется парк прицепной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. В 2019 году этой техники приобретено на сумму более 15 млн.руб.

На 1 января текущего года поголовье крупного рогатого скота составляет 15746 гол,  (в СХО-КРС  на 01.01.2020 – 14525, что на 298 голов меньше чем на 01.01.2019г, коров  5667, что на 181 голову меньше , чем на 01.01.2019г.  С начала года поголовье коров сократилось в  ООО Родник -193 гол, СХПК «Заречный» – 35 гол,), но при этом увеличили поголовье ООО «Чура» на 25 голов, СПК «Парзинский» - 12 голов, СПК «Коротай», ООО «Северный» увеличение по 5 голов.

Получено всего телят  в  СХО – 6871 голова. Выход телят от 100 коров составил по СХО  84% . По республике данный показатель составляет 70 %. Хороший данный  показатель в ООО «Чура-95%, Северный -94%, СПК «Парзинский- 94%, СХПК «Пригородный» 95, СПК «Коммунар» -87%,

Падеж молодняка текущего года рождения составил 2, 61 % от народившегося поголовья, что в пределах зоотехнической нормы.

По итогам за 2019 года произведено сельскохозяйственными организациями и КФХ Глазовского района более 41,700 тысяч тонн молока, что выше уровня прошлого года на 2299,2 тонны или на 5,84%, Конкретно сельскохозяйственными организациями получено 40096 тонн, что на 5,7% больше прошлогоднего показателя, или на 2146 тонны.

В среднем от каждой коровы получено по СХО получено 6908  килограмм молока, это выше уровня прошлого года на 561 кг. Прирост составляет около 9%.  По республике данный показатель составляет 6508 кг на корову.

За  2019 год сельхозпредприятиями и КФХ района реализовано более 38337  тонн молока, что 2703 тонн больше, чем в 2019 году, из них  по Глазовскому району. По СХО реализовано около 36905 тонн, что на 2621 тонн или на 7,6% больше прошлого года. По КФХ товарного молока произведено 1431,9 тонн, что на 7,6% выше 2018 года.

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 10,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 10,0 тыс. рублей (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  1,0.

Степень реализации мероприятий составляет 0,864

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,88

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,994.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,88.

Результаты реализации подпрограммы:

В рамках муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы» действует муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». В марте 2019 года совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове в зале совещаний Администрации муниципального образования «Глазовский район» проведен круглый стол по теме «Цифровизация общества, плюсы и минусы оплаты услуг и товаров онлайн, защита, комфорт и безопасность при совершении дистанционных покупок». На данном мероприятии присутствовали: главы сельских поселений, общественный совет, граждане.

В апреле  2019 года совместно с ООО «АТС», Федеральной налоговой службой Удмуртской Республики проведена бесплатная конференция «Маркировка товаров и применение контрольно-кассовой техники в 2019 году»  для хозяйствующих субъектов северного куста Удмуртии, имеющих розничные магазины.В мае 2019 года проведено совместное мероприятие с Юкаменским, Красногорским районами, городом Глазов, посвященное Дню российского предпринимательства, на площадке Юкаменского района в д. Тылыс. В декабре 2019 года проведен Круглый стол с субъектами малого предпринимательства по развитию территории Глазовского района.

За 2019 год в рамках реализации  44-го Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сектором муниципального заказа была проведена проверка 205 заявок по начальным максимальным ценам. Организовано проведение 93 централизованных закупок до 100 тыс. руб. Процедур свыше 100 тыс. руб. организовано 62. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами составила 7755,1 тыс. рублей, в том числе:

- 7241,778 тыс. руб. – РЦЗ,

- 513,278 тыс. руб. – Администрация Глазовсого района

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальному образованию «Глазовский район»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2018 | 01.04 2018 | 01.07 2018 | 01.10 2018 | 01.01. 2019 | 01.04. 2019 | 01.07. 2019 | 01.10. 2019 | 01.01. 2020 |
| Число субъектов МСП, всего | Ед. | 277 | 294 | 282 | 285 | 295 | 314 | 316 | 308 | 309,0 |
| В т.ч средние предприятия |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 |
| Малые предприятия |  | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 57 | 57,0 |
| Индивидуальные предприниматели |  | 212 | 229 | 215 | 218 | 228 | 246 | 248 | 243 | 244,0 |

За 2019 года вновь зарегистрировано 58 индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лица.

Сведения о суммах поступивших доходов от субъектов МСП в консолидированный бюджет Глазовского района.

| Наименование | Доходы от МСП январь-декабрь 2018, тыс.руб. | МСП январь-декабрь 2019, тыс.руб. | темп роста к аналогичному периоду прошлого года,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые доходы |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 30908,5 | 33081,3 | 107 |
| Единый налог на вмененный доход | 2263,4 | 3020,3 | 133,4 |
| Единый сельхозналог | 255,2 | 675 | 264,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 27 | 135 | 500 |
| Земельный налог с организаций | 623,2 | 512,7 | 82,3 |
| Итого налоговых доходов | 34077,3 | 37424,3 | 109,8 |

Муниципальная подпрограмма «Развитие потребительского рынка»

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 3,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 3,0 тыс. рублей (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1,0.

Степень реализации мероприятий составляет 0,909.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,91.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,89.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,81.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В муниципальном образовании «Глазовский район» по состоянию на 01.01.2020 года функционирует 108 стационарных торговых точек, общей площадью 7061,9 кв.м., площадь нестационарных торговых точек 734,2 кв.м.

Розничный товарооборот за 2019 год составил – 1214,5 тыс.рублей. Оборот в розничной торговли на душу населения за 2019 год по данным статистики составил 75838 рублей.

Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий.»

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 0,0 тыс.руб. Кассовый расход составил 0,0 тыс.руб. (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1,0.

Муниципальная подпрограмма «Поддержка СОНКО»

Плановое финансирование подпрограммы на 2019 год составило 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0,0 тыс. рублей (100% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1,0.

Степень реализации мероприятий составляет 0,75.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,75

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,83.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,62. Подпрограмма признана неудовлетворительной.