**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | | | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М | |
| **06** | **1** |  |  | | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных**  **ситуаций** | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 06 | 1 | 01 |  | | **Мероприятия гражданской обороны** | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 06 | 1 | 01 | 01 | | Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО | | Отдел по делам ГО и ЧС | | - | | | | | Проводится ежемесячно | | Повышается качество работы средств связи и оповещения | | Улучшилась работа  средств связи и оповещения 1 | | нет |
| 06 | 1 | 01 | 02 | | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | | - | | | | | 31.12.2019 | | Увеличится количественный процент защиты населения | | нет0 | | Отсутствие финансовых средств |
| 06 | 1 | 01 | 03 | | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты  для работников муниципальных учреждений. | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | | - | | | | | 31.12.2019 | | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС в военное время  питанием и предметами первой необходимости | | Повысилась готовность пунктов временного размещения населения к работе  1 | | Не заключен договор по поставкам ГСМ |
| 06 | 1 | 01 | 04 | | Организация обучения должностных лиц  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и водной безопасности.  Оплата за оказанные услуги по обучению должностных лиц Администрации Глазовского района, муниципальных учреждений в области гражданской обороны, предупреждения ЧС.  Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков гражданской обороны и пожарной безопасности | | Отдел по делам ГО и ЧС | |  | | | | | 31.12.2019 | | Готовность должностных лиц к работе в ЧС и ГО | | 100% должностных лиц подготовлены к работе в ЧС и ГО 1 | | нет |
| **06** | **1** | **02** |  | | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС** | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 06 | 1 | 02 | 01 | | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района:  финансовая помощь по предупреждению и  ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений  Управление финансов | | 01.07.2019 | | | | | - | | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС питанием и предметами первой необходимости | | Принято постановление Администрации района по созданию запасов1 | | Отсутствие денежных средств |
| 06 | 1 | 02 | 02 | | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | | Отдел по делам ГО и ЧС | | 31.12.2019 | | | | | - | | Обеспечение оперативной группы необходимым оборудованием и имуществом при нахождении в зоне ЧС | | -0 | | Отсутствие денежных средств |
| 06 | 1 | 02 | 03 | | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | | Отдел по делам ГО и ЧС | | 31.12.2019 | | | | | - | | Достичь технической готовности в работе средств связи и оповещения,  Привести в должной уровень внешний вид диспетчеров | | Стабильность работы средств связи и оповещения.  1 | | нет |
| **06** | **1** | **03** |  | | **Мероприятия по по обеспечению безопасности людей на водных объектах** | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 06 | 1 | 03 | 01 | | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). | | Отдел по делам ГО и ЧС | | 15.06.2019 | | | | | 15.06.2019 | | Уменьшить количество погибших граждан на воде вне местах массового отдыха граждан | | Проводилась разъяснительная работа | | нет |
| 06 | 1 | 03 | 02 | | Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | | 15.06.2019 | | | | | 15.06.2019 | | Создать пляж (место массового отдыха граждан) в районе.  Уменьшить количество погибших граждан на воде | | Проведены организационные меропрития | | Отсутствие денежных средств |
| **06** | **1** | **04** |  | | **Организация противопаводковых мероприятий** | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 06 | 1 | 04 | 01 | | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно – спасательных и других неотложных работ | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | | 15.02.2019 | | | | | 15.02.2019 | | Создать запасы МТО для своевременной ликвидации ЧС при паводке | | Не допущено затопление и подтопление населенных пунктов и ОЭ  1 | | нет |
| 06 | 1 | 04 | 02 | | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | | Отдел по делам ГО и ЧС  Финансовое управление | | До 01.05.2019 | | | | | 01.05.2019 | | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | | Работы АВР проводились своевременно1 | | нет |
| 06 | 1 | 04 | 03 | | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | | 01.05.2019 | | | | | 01.05.2019 | | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | | Работы АВР проводились своевременно1 | | нет |
| **06** | **1** | **05** |  | | **Повышение мобилизационной готовности** | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 06 | 1 | 05 | 01 | | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправлений | | Отдел по делам ГО и ЧС | | ноябрь 2019 г. | | | | | ноябрь 2019 | | Повышение мобилизационной готовности района | | 100% должностных лиц подготовлены к работе в ЧС и ГО 1 | | нет |
| 06 | 1 | 05 | 02 | | Оказание содействия отделу военкомата в его мобилизационной работе | | Отдел по делам ГО и ЧС | | Февраль 2019 | | | | | Февраль 2019 | | Повышение мобилизационной готовности района | | Принято постановление СЗ по оказанию содействия отделу ОВК по выполнению мероприятий мобилизационной готовности района1 | | нет |
| 06 | 2 | 01 |  | | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район»** | | |  | | | 2015-2024 | |  | | |  |  | | | |
| 06 | 2 | 01 | 01 | | Трудоустройств лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими способностями, в организации и учреждения района | | | Администрация муниципального образования «Глазовский район»,  Центр занятости (по согласованию) | | | 2015-2024 | | 2019год  Постоянно | | | Создание работодателями рабочих мест | На профилактическом учете в отделе участковых уполномоченных полиции состоит 22 ранее судимых лица, освобожденных из мест лишения свободы (поднадзорные лица): МО «Октябрьское» - 1, МО «Адамское» - 3 (два имеют «ночное ограничение»), МО «Штанигуртское» - 3 (два имеют «ночное ограничение»), МО «Понинское» - 2 (один имеет «ночное ограничение»), МО «В. Богатырское» - 3, МО «Кожильское» - 6 (три имеют «ночное ограничение»), МО «Ураковское» - 1 (имеет «ночное ограничение»), МО «Парзинское» - 2 (имеют «ночное ограничение»), МО «Гулековское» - 1. Анализом занятости указанных лиц установлено, что трудоустроены и имеют постоянный источник дохода лишь 4 человека. ЦЗН в соответствии с законодательством для лиц указанной категории оказаны следующие государственные услуги:  - по информирование о положении на рынке труда-11,  - по содействию в поиске подходящей работы-56,  -по социальной адаптации-3,  -участие в ярмарках вакансий-11,  - по профессиональной ориентации-5,  - по психологической поддержке-1,  -предложений обучения на курсах ЦЗН - 4 (не заинтересованы). ГКУ УР ЦЗН сотрудничает с ФКУ УИН УФСИН и МО МВД России «Глазовский», главами сельских поселений путем информирования о вакантных рабочих местах, предоставления справочных и информационных материалов по вопросам содействия занятости граждан. | | | |
| 06 | 2 | 01 | 02 | | Разработка и решение вопроса о выпуске методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов на правоохранительную тематику (профилактика жестокого обращения с детьми, мошенничеств, краж имущества граждан, проблема противодействия терроризму) | | | Администрация муниципального образования «Глазовский район», Управление образования (по согласованию), МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | 2015-2024 | | 2019 в течение года | | | Профориентация несовершеннолетних | выпущены  - по профилактике жестокого обращения с детьми  - по проблеме противодействия терроризму  - по интернет-мошенничеству  - по обращению с детьми  - о способах защиты от хищений с банковских карт при помощи услуги «мобильный банк»  - осторожно: мошенники!  Разосланы по образовательным организациям, раздаются участковыми на встречах с населением.  Розданы Главам сельских поселений, членам Общественного совета. Размещены на сайте Администрации | | | |
| 06 | 2 | 01 | 03 | | Проведение мониторинга состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе | | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  Центр культуры и туризма (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | 2015-2024 | | 2019 | | | Выработка рекомендаций по созданию форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе, с целью привлечения населения к активной организации свободного времени | Управлением образования, специалистами МЦ «Диалог» и Президиумом Совета ветеранов на постоянной основе ведется мониторинг  среди учащихся, молодежи, ветеранов по различным формам организации досуга.  МЦ «Диалог» проведено 74 мероприятия для 4206 представителей молодежи. На мероприятиях ветеранской организации участвовало также как и в 2018 году более 1000ветеранов и инвалидов.  Проведено 114 мероприятий для 4103 чел., из них для детей 64/1812 чел., средняя посещаемость составила 36 чел. В сравнении с 2018г +17/+57 чел. Формат мероприятий больше носит познавательный характер, направленный на формирование негативного отношения к пагубным привычкам. В 2018 году осуществлялась деятельность 205 клубных формирований, с числом участников 2793 чел. (2017-2770). На профилактическом учете в ОДН ММО МВД РФ «Глазовский» поставлены на учет 3 подростка, посещающие Адамскую, Ключевскую библиотеки. Библиотекари привлекают этих подростков при подготовке мероприятий для сверстников.  Все библиотеки района стали участниками флэшмоба. 17 мая **Международного дня детского телефона** **доверия**. С целью пропаганды службы экстренной психологической помощи детям и подросткам, с учащимися был проведен флешмоб «Нарисуй детский телефон доверия на асфальте и позвони!» - телефонный номер 8-800-2000-122. ​ На библиотечных окнах размещена информация о службе детского телефона доверия с целью пропаганды службы экстренной психологической помощи детям и подросткам проведены флешмобы, часы информации, выданы визитки с номерами телефона доверия. Проведены: час правовой грамотности «Ступеньки права», выставка-обзор «Закон-путеводитель по жизни», конкурс «Разрешается – запрещается», встреча с юристом: «Немного об ответственности» , игра «Турнир знатоков права», викторина «Мои права от А до Я» , уроки правовых знаний: «Закон мы будем уважать, свои права мы будем знать», «Путешествие в страну прав и обязанностей»  Немало среди любительских формирований и волонтерских отрядов. Волонтеры активные участники районных мероприятий: конкурс «Волонтер года - 2019», коммунарские сборы «Октябрьская ночь», X слет волонтерских отрядов Глазовского района, конкурс КВН.  Занятость подростков из семей ТЖС через программы по линии Министерство спорта и молодежной политики УР:  Программа «Сводные отряды».  С бюджета УР было выделено **72,8** тыс. руб.  На территории Глазовского района в течение 01 июня по 31 августа было трудоустроено 13 подростков, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Участники трудились на базе Домов культуры и школ.  Программа временных детских разновозрастных коллективов «Сводные отряды». | | | |
| 06 | 2 | 01 | 04 | | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандитских мероприятий: молодежный уличный фестиваль спорта и современного искусства, районный конкурс социальной рекламы, акция «Школа правовых знаний» для обучающихся школ, приобретение наглядного материала по профилактике правонарушений для школ, соревнования по профессионально-прикладной подготовке | | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | 2015-2024 | | 2019 год | | | Массовое привлечение населения Глазовского района к здоровому образу жизни | - военно-спортивная игра «Зарница» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - молодежный спортивный фестиваль «На районе» (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - конкурс социальной рекламы (отдел культуры, молодежный центр «Диалог»)  - семинар-практикум для девочек «группы риска» «Путь к себе» (комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки)  - спортивные соревнования с воспитанниками Понинского детского дома, состоящими на проф. учете с участием представителей Следственного комитета)  - «Дни правовой помощи», «День правовых знаний» во всех образовательных учреждениях района (комиссия по делам несовершеннолетних, управление образования, ММО МВД России «Глазовский») | | | |
| 06 | 2 | 01 | 05 | | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | | | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  МЦ «Диалог» (по согласованию), | | | 2015-2024 | | ежегодно | | | Привлечение населения поселений к охране правопорядка, повышение правового сознания | Участковыми уполномоченными полиции в отчетный период проведено 11 встреч с населением, в ходе которых проводилась агитационная работа, направленная на привлечение граждан в охране общественного порядка.  На встречах с населением Главой района озвучивалась информация по охране общественного порядка добровольной народной дружиной.  В рамках подпрограммы на стимулирование членов ДНД выделена сумма в размере 36,0тыс.руб.  Также имеют право посещать бесплатно концерты, культурно-массовые мероприятия | | | |
| 06 | 2 | 01 | 06 | | Организация работы психологической службы, проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных учреждений Глазовского района | | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | 2015-2024 | | 2019   в течение года | | | Психологическая помощь несовершеннолетним | В период 2019 года психологом молодежного центра были осуществлены мероприятия по 5 направлениям:   * Психолого-педагогические лекции * Родительские собрания * Индивидуальные консультации * Профориентационная работа * Тренинговая работа   Психологом была осуществлена следующая работа:  - индивидуальные консультации с подростками, педагогами дошкольных организаций, средне-образовательных школ, так же с такой категорией, как молодые семьи;  - диагностическая работа:диагностика профессиональной направленности по Е.А. Климову, М. Йоваши и др.; выявление семейной атмосферы тест »Семейная социаграмма» автор Никольская И.М  - первичная профилактика среди подростков и молодежи «Умей сказать нет!»; «Время доверять»;  - родительские собрания по темам: «Типичные ошибки семейного воспитания», «Подготовка детей к школе», «Кризис трех лет», «Мотивация учения», «Взаимодействие родителей и детского сада; «Мотивация принимающих родителей»;  - семинар для девочек из кризисных семей на развитие навыков общения и повышение уверенности в себе;  - кустовой семинар по темам: «Мир эмоций», «Профессиональное выгорание» «Умение договариваться»;  - семинар для кураторов волонтерских отрядов «Водоворот обид», «Развитие навыков общения»;  -семинар-практикум для молодых специалистов на развитие партнерских отношений; практикум на сплочение;  - суицидальная поственция с родителями и учащимися: беседа-практикум на развитие целеполагания «Назад в будущее»; лекция для родителей «Опасный возраст»; индивидуальное консультирование. | | | |
| 06 | 2 | 01 | 07 | | Сбор информации о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению данной программы | | | Администрация Глазовского района | | | 2015-2024 | | ежеквартально | | | Мониторинг снижения уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | информация о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации ежеквартально предоставляется ММО МВД России «Глазовский»  данный вопрос рассматривается на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушении, принимаются решения.  Также в практику вошли выездные заседания комиссии. | | | |
| 06 | 2 | 01 | 08 | | Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами Администрации организовывать и проводить мероприятия информационно-пропагандистского характера, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни | | | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | 2015-2024 | | 2019   в течение года | | | Снижение уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | В целях профилактики правонарушений, обеспечения личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни, снижения уровня преступности на территории Глазовского района УР участковыми уполномоченными полиции и руководством Отдела на постоянной основе в рамках профилактического обхода жилого сектора проводится разъяснительная работа с жителями сельских поселений, всего проведено 2456 бесед (в ходе поквартирного обхода), в местах с массовым пребыванием граждан, администрациях размещаются памятки по противодействию мобильным и интернет-мошенничествам, памятки размещены в течение года: в 19 средних общеобразовательных школах и НШДС, 11 администрациях МО, 11 домах культуры. В ходе 11 отчетов перед населением доведена информация о совершенных преступлениях, необходимым действиям при угрозе здоровью и имуществу граждан. В рамках «Дней профилактики» в конце и начале учебного года представителями субъектов профилактики проведены встречи с учащимися, педколлективами, родительской общественностью | | | |
| 06 | 2 | 01 | 09 | | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района | | | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  УИИ УФСИН (по согласованию) | | | 2015-2024 | | 2019   в течение года | | | Доведение до населения МО «Глазовскский район» информацию о состоянии преступности | ММО МВД России «Глазовский» организовано информирование населения по телевидению. Основным направлением при этом является профилактика преступлений и правонарушений, в том числе мошенничеств, краж, ДТП. Всего в печатных СМИ за 2019 год размещено 3253 публикаций | | | |
| 06 | 2 | 01 | 10 | | Межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | | | Администрация МО «Глазовский район», администрации МО поселений (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | 2015-2024 | | По плану  ежегодно | | | организация встречи участковых уполномоченных с населением района | В ОУУП предоставлены графики проведения сельских сходов и отчетов Глав МО. Согласно данных графиков, при необходимости, участковые уполномоченные присутствуют на данных сходах с доведением необходимой информации до граждан о криминогенной ситуации в районе, МО, на участке.  с целью информирования населения муниципальных образований района о состоянии преступности и обеспечения правопорядка в районе, 25.12.2018 года начальником МО МВД России "Глазовский" подполковником полиции Махмудовым Э.А. утвержден и Главой МО «Глазовский район» Сабрековым В.В. согласован график отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением. График отчетов размещен на официальном сайте МО МВД России "Глазовский", разослан во все муниципальные образования района. В течение 12 месяцев 2019 года отчеты проведены:   1. МО «Куреговское» (21.03.2019 года Ст.УУП Ефимов М.С.). 2. МО «Понинское» (28.03.2019 года Ст.УУП Ефимов М.С.). 3. МО «Ураковское» (28.02.2019 года УУП Лукин Д.О.). 4. МО «Качкашурское» (21.02.2019 года Ст.УУП Жуйков И.С.). 5. МО «Октябрьское» (21.02.2019 года Ст.УУП Жуйков И.С.). 6. МО «Штанигуртское» (07.02.2019 года Ст.УУП Жуйков И.С.). 7. МО «Адамское» (21.03.2019 года Ст.УУП Ефимов И.С.). 8. МО «Парзинское» (14.03.2019 года УУП Лукин Д.О.). 9. МО «Гулековское» (14.03.2019 года УУП Лукин Д.О.). 10. МО «Кожильское» (14.02.2019 года Ст.УУП Жуйков И.С.).   МО «В. Богатырское» (28.03.2019 года Ст.УУП Ефимов М.С.) | | | |
| 06 | 2 | 01 | 11 | | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений (по проверке соблюдения правил охраны на объектах сельского хозяйства и садоводческих кооперативах, Проведение совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, встречи с трудовыми коллективами, родительские собрания, рейды по местам концентрации молодежи и несовершеннолетних) | | | Администрация МО «Глазовский район», руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – по согласованию, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | 2015-2024 | | По плану  ежегодно | | | Снижение уровня преступлений и правонарушений | С целью предупреждения краж имущества на объектах хранения товарно-материальных ценностей, участковыми уполномоченными полиции проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий различной формы собственности о подключении кнопок экстренного вызова полиции, установке внутренних и наружных систем видеонаблюдения. В отчетном периоде проведены беседы на территории МО «Куреговское», МО «Кожильское», МО «Понинское», МО «Ураковское», МО «Качкашурское», МО «Октябрьское», МО «Штанигуртское», МО «Адамское», МО «Верх.Богатырское», МО «Парзинское», МО «Гулековское». В ходе бесед и проведены рабочие встречи с Главами администраций, руководителями сельскохозяйственных предприятий. В рамках мероприятий соблюдения учетно-регистрационной дисциплины проверены журналы приема граждан Главами, журналы обращений за медпомощью в фельдшерско-акушерские пункты, школьные журналы учета травм. Проведен профилактический обход жилого сектора.  - проведены встречи с гражданами в сельскохозяйственных предприятиях района, на родительских собраниях, сельских сходах (комиссия по делам несовершеннолетних, ММО МВД России «Глазовский»)  - проведены выездные заседания комиссии по делам несовершеннолетних  – проверка организации дискотек (комиссия по делам несовершеннолетних, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, ДНД, ММО МВД России «Глазовский») | | | |
| 06 | 2 | 01 | 12 | | Сбор информации по оперативно-профилактическим проверкакм объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей, содержащих наркотические вещества на предмет соответствия правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации | | | Администрация МО «Глазовский район». | | | 2015-2024 | | В течение года | | | Снижение уровня реализации населению, в т.ч. и несовершеннолетним, недоброкачественной продукции, а также алкогольной и табачной продукции | во исполнение данного пункта, а также в целях профилактики преступлений в состоянии опьянения, УУП проводится работа, в том числе в жилом секторе по пресечению фактов реализации алкогольной продукции в не установленных местах, фактов нарушения правил реализации алкогольной продукции, реализации спиртосодержащей жидкости, курительных смесей, содержащих наркотические вещества.  В рамках данной работы УУП выявлено по ст.14.2 КоАП РФ 3 факта (д.Золотари, д.Адам д.Малый Лудошур), по ст.7 Закона УР № 57-РЗ выявлено 5 фактов (д.Удм. Ключи, СНТ «Заречье», СНТ «Полянка», СНТ «Пионер», д.Адам).  Фактов реализации курительных смесей, содержащих наркотические вещества не выявлено. | | | |
| 06 | 2 | 02 |  | | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |
| 06 | 2 | 02 | 01 | | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | | | 2015-2024 | | По плану  ежегодно | | | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественнного порядка | Сотрудниками ДНД заведены учебные тетради для изучения нормативно правовой базы.  Ежемесячно центром профессиональной подготовки и УОООП МВД по Удмуртской Республике проводится обучение членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в режиме видеоконфенцсвязи по различным тематикам правоохранительной деятельности.  На территории Глазовского района проводилось 25 общерайонных культурно-массовых и спортивных мероприятий с массовым пребыванием граждан. На охрану общественного порядка задействовалось 59 сотрудников полиции, 57 дружинников ДНД Глазовского района. В ходе организации и проведения мероприятия нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено. | | | |
| 06 | 2 | 02 | 02 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Адамское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Адамское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 03 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Верхнебогатырское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Верхнебогатырское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 04 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Гулековское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Гулековское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Качкашурское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Качкашурское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 06 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Кожильское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Кожильское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 07 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Куреговское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Куреговское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 08 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Октябрьское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Октябрьское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 09 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Парзинское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Парзинское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 10 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Понинское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Понинское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 11 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Ураковское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Ураковское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 12 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Штанигуртское» | | | Администрация МО «Глазовский район» | | | 2016-2024 | | По графику | | | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в МО «Штанигуртское» | | | |
| 06 | 2 | 02 | 13 | | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | | | 2015-2024 | | По графику  ежегодно | | | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования | С целью проверки правил проведения молодёжных дискотек на территории Глазовского района в целях предупреждения правонарушений в отчетном периоде совместно с органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, представителями КПДН и ЗП при Администрации Глазовского района проведено 4 рейдовых мероприятий по 9 МО Глазовского района (Октябрьское МО, Штанигуртское МО, Понинское МО, Кожильское МО, Парзинское МО, Качкашурское МО, Верхнебогатырское МО, Куреговское МО, Штанигуртское МО). Нарушений по правилам организации и проведения молодежных дискотек не выявлено. Нарушений требования Закона УР № 59-РЗ от 18.10.2011 года, выявлено не было. Выявлено правонарушений - 7 (ст.5.35 ч.1 КоАП РФ), составлены протоколы об административном правонарушении, направлены в КПДН и ЗП при Администрации Глазовского района.  В целях предупреждения правонарушений, профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними, сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН совместно с ОУР, ОУУП, ППСП на территории обслуживания проводятся оперативно-профилактические мероприятия по проверке мест концентрации молодежи.  Проведено 7 рейдов по 32 местам концентрации молодежи и досуга. В ходе рейдов и проведения профилактической работы привлечено к административной ответственности:  по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ – 1 несовершеннолетний  по ст.20.21 КоАП РФ – 2 несовершеннолетних  по ст.20.22 КоАП РФ – 8 несовершеннолетних  по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ – 9 родителей  Несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в помощи государства, не выявлено. Несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических средств, не выявлено. Выявлено 2 несовершеннолетних, допускающих вдыхание паров токсических веществ.  Еженедельно отдел опеки, члены КПДН и ЗП выезжали по неблагополучным семьям. | | | |
| 06 | 2 | 03 |  | | **Правонарушения, совершенные несовершеннолетними** | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |
| 06 | 2 | 03 | 01 | | Организация встреч работников правоохранительных органов и органов системы профилактики с обучающимися школ, проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях района | | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию)  Управление образования (по согласованию) | | | 2015-2024 | | По плану  ежегодно | | | правовое просвещение несовершеннолетних | Во всех школах комиссией по делам несовершеннолетних, управлением образования, ММО МВД России «Глазовский» проведены «Дни правовой помощи», «День правовых знаний». Были проведены беседы с учащимися, педагогическими коллективами и представителями родительских комитетов.  58 бесед проведено с учащимися по профилактике употребления спиртных напитков, наркомании, токсикомании, по разъяснению административной ответственности несовершеннолетних, по разъяснению ПДД и правил поведения у водоемов, профилактике групповых преступлений.  Председатель комиссии по делам несовершеннолетних (Поповой Е.А.), заместитель председателя (Русских Т.П.), ответственный секретарь комиссии (Кургановой Н.А.), а также члены комиссии приняли участие в 48 родительских собраниях, где освещали темы «Ответственность родителей по воспитанию несовершеннолетних детей», «Половая неприкосновенность несовершеннолетних».  Инспекторами ОДН проведено 16 родительских собраний в МБОУ СШ Глазовского района на тему: «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. Ответственность родителей за воспитание детей. Последствия жестокого обращения с детьми». | | | |
| 06 | 2 | 03 | 02 | | Организация летней занятости подростков, состоящих на учете в ОДН и из семей группы риска | | | Администрация МО «Глазовский район». Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию),  Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | | | 2015-2024 | | постоянно | | | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | Ежемесячно в летний период членами Межведомственной комиссии обсуждался вопрос по летней занятости каждого подростка, состоящего на учете в ОДН и из семей группы риска.  Дети из семей группы риска были устроены в пришкольные и загородные лагеря, трудоустроены.  За детьми, состоящими на учёте в ОДН,через Глав поселений были закреплены наставники.  Всего в 2019 году из 37 были охвачены различными видами деятельности 32 подростка | | | |
| 06 | 2 | 03 | 03 | | Организация занятости подростков во внеучебное время | | | Администрация МО «Глазовский район». Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | | | 2015-2024 | | По плану | | | профилактика правонарушений среди подростков | В Глазовском районе с 2018 года реализуется проект «Доступное дополнимтелтьное образование для детей»:  Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват допобразованием) – 1392  Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с использованием выданных сертификатов – 614  Количество детей обучающихся по двум образовательным программам с использованием выданных сертификатов – 465  Количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам с использованием выданных сертификатов – 313  Количество договоров обучения по программам персонифицированного финансирования-115  Вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность:  - волонтёрская деятельность-177 чел.  - движение «Юность»-153 чел.  - движение «ЮИД» («Юный инспектор движения»)-134 чел.  - Отряд «Юнармия» - 123 чел. (2018 – 23)  За отчётный год центром «Диалог» организовано и проведено множество крупных мероприятий районного, межрайонного и республиканского уровней, охвативших более 4200 человек. Оказаны социально-психологические услуги с охватом 449 чел.  В течение лета в пяти населенных пунктах района работало 8 сводных отрядов, приняло участие 175 человек от 6 до 18 лет из семей группы риска. | | | |
| 06 | 2 | 04 |  | | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |
| 06 | 2 | 04 | 01 | | Организация деятельности органов системы профилактики. Анализ проведенных мероприятий | | | Администрация МО «Глазовский район». | | | 2015-2024 | | ежегодно | | | Раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности | В целях выявления семейного и детского неблагополучия членами КПДН, отделом опеки, представителями КЦСОН, начальником ОДН Хайминой Н.В. проведены рабочие встречи с директорами и социальными педагогами МОУ СШ Глазовского района с целью разъяснения необходимости и своевременности направления в ОДН информации о неблагополучных семьях. Организовано взаимное информирование органов и учреждений системы профилактики о случаях выявления семейного и детского неблагополучия.  На учете в ОДН состоит 33 родителя, не занимающихся должным образом воспитанием несовершеннолетних детей, у них 58 несовершеннолетних детей. С указанными семьями проводится профилактическая работа во взаимодействии с органами системы профилактики. В МО «Глазовский район» создан Совет профилактики по работе с семьями для оказания социальной помощи, защиты интересов ребенка, воспитывающегося в кризисной семье, в состав которого входит сотрудник ОДН МО МВД России «Глазовский». Советом профилактики составляется план работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Выполнение плана контролируется на заседаниях КПДН не реже одного раза в месяц.  При постановке на учет в ОДН, либо при выявлении фактов употребления спиртных напитков родителям инспектором выдается направление к наркологу, направляется сообщение о выданном направлении (выдано 7 направлений, в МУЗ «Глазовский ПНД» направлено 7 сообщений).  Не реже одного раза в месяц проводится проверка состоящих на учете в ОДН родителей по месту жительства или работы. Совместно с УУП проводятся рейды по проверке неблагополучных семей, состоящих на учете, а также выявлению неблагополучных семей. Полицией проведено 16 рейдов. В ходе рейдов проверено 55 семей, составлено административных протоколов по ст.5.35 КоАП РФ - 14. Направлено 2 представления на лишение родительских прав. Членами КПДН и отделом опеки рейды осуществляются еженедельно.  Оказывается помощь малообеспеченным семьям детскими вещами, канцелярскими принадлежностями.  Органами системы профилактики Глазовского района совместно с полицией проводятся рейды в семьи социального риска с целью раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности. Проведено 12 совместных рейдов. В ходе рейдов проверено 36 неблагополучных семей, составлено 7протоколов об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ, на учет в ОДН МО МВД России «Глазовский» неблагополучные семьи поставлены не были.  Выявлен 1 факт жестокого обращения с детьми, возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (с.Понино). | | | |
| 06 | 2 | 04 | 02 | | Анализ трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Главы сельских поселений, УИИ УФСИН (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | | | 2015-2024 | | ежегодно | | | стабилизация рецидивной преступности и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В 2019 году в ЦЗН из учреждений УФСИН России поступило 25 запросов и уведомлений о предстоящем освобождении граждан, проживающих в Глазовском районе. Все адресаты уведомлены в срок, о том, что в соответствии с законодательством, данным гражданам, будет оказана услуга по содействию в трудоустройстве, а также они смогут воспользоваться государственными услугами, оказываемыми органами службы занятости населения.  С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 7 освобожденных граждан и 3 осужденных без лишения свободы. 10 человек снято с учета за длительную неявку, 3 человека сняты с учета по заявлению, в связи с отказом от услуг ЦЗ. На дату отчета на учете состоит 1 человек освобожденный и 1 осужденный без лишения свободы. Всего трудоустроено 4 граждан | | | |
| 06 | 2 | 04 | 03 | | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района | | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», межрайонный отдел УФМС России по УР в г.Глазове – по согласованию, УИИ УФСИН (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | | | 2015-2024 | | ежегодно | | | Снижение уровня незаконной миграции | Ежедневно Главы сельских поселений предоставляют информацию о ситуации на территории муниципального образования, в том числе и по прибывшим из северо-кавказских республик.  Мероприятия по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района, проводились в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2019» и «Регистрация». Противоправной деятельности коммерческих структур в организации незаконной миграции и трудоустройстве иностранных граждан не выявлено.  Проведение комплексной отработки жилого сектора Глазовского района с целью выявления лиц, проживающих без регистрации, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства. В отчетном периоде УУП, а также совместно с инспекторами ОВМ проведены проверки в МО «Куреговское», МО «Кожильское», МО «Понинское», МО «Ураковское», МО «Качкашурское», МО «Октябрьское», МО «Штанигуртское», МО «Адамское», МО «Верх.Богатырское», МО «Парзинское», МО «Гулековское». В ходе проведенных проверок, за 12 месяцев 2019 года нарушений миграционного законодательства не выявлено. | | | |
| 06 | 2 | 04 | 14 | | Формирование списка неблагополучных домовладений в сельских поселениях | | | Администрация МО «Глазовский район».  Главы сельских поселений (по согласованию) | | | 2016-2024 | | Ежегодно актуализируется | | | Снижение уровня социальной напряженности | Список неблагополучных домовладений в сельских поселениях актуализирован, сформированный в КЦСОН список неблагополучных семей с детьми также актуализируется в течение года и рассматривается на заседаниях КПДН | | | |
| 06 | 2 | 04 | 15 | | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | | | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | | | 2016-2024 | | по обращениям | | | социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | лица, состоящие на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, в Администрацию Глазовского района не обращались.  Между филиалом УИИ, органами внутренних дел, а также субъектами профилактики осуществляется предусмотренный ведомственными нормативными правовыми актами обмен информацией, а также осуществляются совместные мероприятия (рейды, проверки, совещания, сверки и т.п.). Все вопросы, возникающие в ходе осуществления взаимодействия, решаются в рабочем порядке. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике № 4 от 21.01.2019 выделены денежные средства для восстановлении утраченных документов. Оказана помощь в восстановлении утраченных документов 6-ти осужденным на сумму 15 000 рублей.  В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством здравоохранения Удмуртской Республики и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике № 0606/60 от 27.05.2019 выделены денежные средства для прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров, лицами осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоящими на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике, для их дальнейшего трудоустройства. Объём финансирования в 2019 году составляет 239 800 рублей (по Удмуртской Республике). За отчётный период оказано содействие 4-м осужденным в прохождении первичного медицинского осмотра для трудоустройства на общую сумму 10 674 рублей. | | | |
| 06 | 2 | 04 | 16 | | Профилактика повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, проведение выездных заседаний Межведомственной комиссии и рабочей группы по решению вопросов социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы в Глазовском районе и осужденных к наказанию, не связанных с изоляцией от общества», | | | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | | | 2015-2024 | |  | | | Снижение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных | В 2019 году проведено 2  **выездных** – МО «Кожильское», МО «Понинское».  Были посещены подучетные лица,  также граждане, семьи, требующие особого внимания и контроля по месту жительства. | | | |
| **06** | **3** |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 06 | 3 | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** | |  | | | | 2015-2024 годы | |  | | |  | | | |  | | |
| 06 | 3 | 01 | 01 | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Глазовском районе с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | | Администрация Глазовского района  Администрации муниципальных образований - сельских поселений (по согласованию) ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | | | | 2015-2024 годы | | 2019  в течение года | | | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по результатам исследований по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | | | | Подготовлен этносоциальный паспорт района за 2019 год, включая материалы по конфессиям  Сбор информации от Глав сельских поселений по стабильности на территории. Обстановка на территории района стабильная  Мониторинг по национальному составу населения Глазовского района  Проведено анкетирование среди населения района.  ММО МВД России «Глазовский»На постоянной основе проводится мониторинг оперативной обстановки на территории обслуживания, участковыми уполномоченными полиции ежедневно в ходе проведения профилактического обхода административных участков, проводится индивидуальная работа с гражданами, представляющими оперативный интерес, осуществляется приём граждан и встречи с должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, в целях выявления информации об экстремистских и террористических проявлениях.  В целях предупреждения экстремистских проявлений, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проводятся профилактические мероприятия среди представителей национальных диаспор и общин, действующих на территории обслуживания Отдела «Глазовский». На территории района интерес представляют:   1. Местная православная религиозная организация Прихода Святого-Троицкого Храма, настоятель Святого-Троицкого Храма, протоиерей Фефилов Виктор, Глазовский район, с. Понино, ул. Коммунальная, 7а; 2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля», имамхатиб Касимов Салим Гильфанович, Глазовский район, д. Тат. Парзи, ул. Центральная, 18а;   Причастность данных общин к экстремистской деятельности не установлена. | | |
| 06 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Глазовском районе | | Администрация Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2019 год  ежеквартально | | | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере, выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | | | | За 2019 год проведено 4 заседания в соответствии с Положением | | |
| 06 | 3 | 01 | 03 | Приобретение, разработка и распространение просветительских материалов (печатных изданий, аудиовизуальных произведений, наглядных пособий, интернет-сайтов) о культуре, традициях, обычаях народов Российской Федерации и мира. | | Администрация Глазовского района  Редакция газеты «Иднакар» (по согласованию) | | | | 2015-2024 годы | | 2019  в течение года | | | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной исключительности. | | | | «Календарь событий и дат Глазовского района на 2020 год»  **электронный сборник** материалов ХVIII краеведческой конференции «Из прошлого в настоящее: Глазовскому району - 90 лет», который размещен на сайте районной библиотеки.  Сотрудники районной библиотеки – авторы видеоклипа «Доска почета», созданного к юбилею района.  Клип размещен вК <https://vk.com/video-161987317_456239045>  «Ворпо вуюись»: сборник творческих работ детей Глазовского района, участников конкурса «Читаем и играем сказки всей семьёй»: Вып. 4 (с 1916 г.)  «БиблиоАист»: Вып. 1-3  «Глазовский район»: викторина к 90-летию Глазовского района  «Вехи истории Глазовского района»  18 сельских библиотек участвовало в районном конкурсе буклетов «Славится село людьми», приуроченном к 90-летию Глазовского района. Составлен 21 буклет, в которых библиотекари попытались отразить лучших людей села разных возрастов и профессий: председателей колхозов и совхозов, рядовых тружеников села, государственных и партийных деятелей, «чернобыльцев» и «афганцев», учителей, ветеринаров и врачей и др. Всего исследованы истории 73 человек. | | |
| 06 | 3 | 01 | 04 | Организация и проведение районных национальных праздников | | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Общественные организации (по согласованию)  Глазовская Епархия (по согласованию) | | | | 2015-2024 годы | | По плану  2019 год | | | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений | | | | В рамках исполнения плана подпрограммы проведены  - акция ко Дню языка, районный национальный - конкурс среди девочек и мальчиков дошкольного возраста «Пичи Чеберай и Пичи батыр»  - музейно-литературная конференция «Краеведческие чтения памяти В.С. Корепанова»  - творческие встречи «В семье единой»  - | | |
| 06 | 3 | 01 | 05 | Организация и проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Управление образования (по согласованию)  общественные организации (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | | | | 2014-2024 годы | | 2019 год  в течение года | | | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики | | | | Информация прилагается | | |
| 06 | 3 | 01 | 06 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях по развитию межнациональной и межрелигиозной толерантности среди обучающихся | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию) | | | | 2015-2024 | | 2019 год  в течение года | | | Формирование терпимости к лицам иной национальности и вероисповедования | | | | 4 ноября в День народного единства и День государственности Удмуртии в образовательных организациях прошли праздничные концерты "Малая родина - большая любовь",«И для меня бы не было России» на одной сцене собрались русские, удмурты, татары, бесермяне и др. Во многих школах прошли квесты: участники переводили слова и словосочетания с удмуртского на русский язык, подбирали удмуртским пословицам аналог русских пословиц, отгадывали удмуртские загадки.  В школьных библиотеках были оформлены книжные выставки, на них представлены книги о России и Удмуртии  Ежегодно команды МОУ «Куреговская СОШ» и МОУ «Кожильская СОШ» принимают участие в Республиканской молодёжной игре «ЭТНОэксперт».  В МОУ «Куреговская СОШ»проведена Акция «Родное слово» в честь Дня родного языка  - в школах реализуются программы, направленные на воспитание толерантного сознания, формирования интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных этносов: это уроки географии, истории, обществознания, «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Уроки нравственности», «Мировая художественная культура» (МХК)  -в рамках недели «Правовых знаний» (сентябрь) проведены классные часы: «Закон и порядок», «Вместе мы одна семья», «Территория порядка», встреча с инспектором ПДН Тютиной Г.А. «Правонарушение, преступление и подросток» (МОУ «Дондыкарская СОШ»)  - участие всех школ во всероссийской акции «Капля жизни»  - проведение заседаний Советов профилактики «Профилактика экстремистских проявлений в школе»  - проведение в пришкольных лагерях в летний период мероприятий, направленных на формирование у обучающихся культуры межнациональных отношений (день народных традиций, фестиваль народной песни и других)  - 1 сентября проведены Уроки Знаний «Глазовскому району – 90 лет».  - участие в акции «Герои нашего времени» -  проведены уроки-встречи с героями контртеррористических операций, участниками локальных войн.  ***-*** Школы сотрудничают с подростково-молодежным кадетским казачьим патриотическим клубом «СПАС».  - Волонтерский отряд «Атлантида», действующий совместно с Александро-Невским братством «Трезвение», выезжал в школы Глазовского района с профилактическими мероприятиями;  - состоялся межрайонный фестиваль «Зарни шыкыс» (представление коллективами взрослых и детей обрядов народов, проживающих на территории Удмуртии);  - во всех школах проведены мероприятия ко Дню толерантности, Дню удмуртского языка;  - учащиеся участвовали в Этнографическом диктанте.  - 27 ноября  в  школах Глазовского района прошли мероприятия, посвященные Дню удмуртского языка.    Во многих школах провели игры по станциям и квесты, ребята вспомнили удмуртские песни, стихотворения, пословицы, поговорки  загадки.  В школах были организованы и встречи с самодеятельными поэтами Глазовского района.  ВКонтакте в течение дня  шла переписка на удмуртском языке.  В рамках празднования Дня удмуртского языка в Ключевскую школу выезжала съёмочная группа ТРК «Удмуртия», методику преподавания удмуртского языка  представила Семёнова О.В., которая  показала урок в 6 класс  по теме «Мынам тунсыкъяськонъёсы» («Мои увлечения»).  6 июня 2019 г в пришкольных лагерях прошёл цикл мероприятий, посвящённых Дню русского языка. В этот день отмечается 220-летие со дня рождения замечательного и великого писателя А.С.Пушкина. В программе дня: знакомство с биографией Александра Сергеевича Пушкина, написание диктанта по русскому языку, конкурсы стихотворений, литературные викторины , инсценировки сказок А.С.Пушкина, рисование на асфальте героев сказок и т.д. | | |
|  |  | **02** |  | **Мероприятий по профилактике экстремистских проявлений** | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | 02 | 01 | Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», руководители юридических лиц – по согласованию | | | | 2015-2024 годы | | 2019год  в течение года | | | Обеспечение защищенности граждан в местах массового скопления | | | | Проведены обследования объектов образования на предмет антитеррористической защищенности: 11 МБОУ СОШ, 6 НШДС Глазовского района, МКУ «Понинский детский дом», всего проверок – 73.  В ходе проведенных проверок проведено инструктажей по пропускному режиму, действиях при ЧО и обнаружении посторонних предметов, необходимости установки систем видеонаблюдения. Всего проведено в МБОУ СШ, НШДС Глазовского района – 17, в МКУ «Понинский детский дом» - 1. | | |
|  |  | 02 | 02 | Проведение комиссионных обследований и проверки критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», | | | | 2015-2024 годы | | 2019 год в течение года | | | Обеспечение защищенности | | | | -отделом ГО и ЧС Администрации района проверены все школы и клубные учреждения на предмет антитеррористической защищенности. Выявленные недостатки отражаются в актах обследования.  Комиссионно совместно с представителями полиции была организована проверка школ перед новогодними праздниками  - в период подготовки ко Дню Победы в ВОВ проведены комиссией муниципальных образований места проведения митингов; при подготовке районного мероприятия ко Дню народного единства и солидарности с участковым и членами ДНД была проведена проверка готовности учреждения культуры | | |
|  |  | 02 | 03 | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, на транспорте, а также организация профилактики экстремизма | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год  в течение года | | | Размещение информационных материалов в общедоступных мест | | | | в образовательных учреждениях доведена до сведения руководителей информация по своевременному устранению надписей экстремистского характера на зданиях образовательных организаций.  Подготовлены и размещены на информационных стендах (уголках) в образовательных организациях и клубных учреждениях информация по разъяснению законодательства, в том числе о видах ответственности за правонарушения и преступления в указанной сфере, а также буклеты, памятки и методические рекомендации по профилактической работе в сети Интернет. | | |
|  |  | 02 | 04 | Проведение мероприятий среди молодежи, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», | | | | 2015-2024 годы | | 2019 год  в течение года | | | Формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма | | | | военно-спортивная игра «Зарница»  акция «Во славу Отечеству»  ко Дню борьбы с терроризмом – фестиваль «Капля жизни»  - уличный фестиваль «На районе» | | |