**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| МП | | Пп | | | | ОМ | | | | М | | | |
| 09 | | 1 | | | |  | | | |  | | | | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | |  | | | | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района (далее – Аппарат) | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Глазовский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения | | Организационно-штатные мероприятия на 2019 год: (Зам-1, упр с-х-3,5, водители-8 ИТОГО 12,5 шт ед)  -Сокращение заместителя Главы Администрации-начальника управления сельского хозяйства;  -Реорганизация Управления сельского хозяйства 14,5 (в том числе 7 водителей) ( до 4) в отдел сельского хозяйства количеством -3 шт ед (агроном, зоотехник, механик и нач отдела), 1 шт ед в отдел экономики  -Перевод водителя Управления финансов в Автопарк  Создание Автопарка с количеством водителей-8 человек | | - | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | 01 | | | | Обеспечение деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | | Обе6спечение деятельности ОМСУ осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом. Заработная плата выплачивается своевременно | | - | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | 02 | | | | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2020 годы | | 2019год | | Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | С 2016 года мероприятие осуществляется по другой муниципальной программе | | - | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | 03 | | | | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Структурные подразделения органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» (далее – структурные подразделения) | | | 2015-2020 годы | | 2019год | | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов местного значения с одного уровня на другой. | | Заключены соглашения о взаимодействии между ОМСУ Глазовского района и ОМСУ сельских поселений | | - | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | 04 | | | | Организация и проведения конкурса «Лучшее муниципальное образование-сельское поселение» | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2020 годы | | 2019год | | Улучшение материально-технической базы ОМСУ сельских поселений | | Из-за отсутствия бюджетных ассигнований конкурс не проводился | | - | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | 05 | | | | Организация деятельности административной комиссии | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | Создание и деятельность административной комиссии Глазовского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | | Рассмотрено 29 дел об административных правонаруше-ниях по статьям 5, 7, 13, ч. 3 ст. 19 Закона УР № 57-РЗ от 13.10.2011 года «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»:  По итогам рассмотренных дел назначено штрафов на общую сумму 76 000,00 рублей.  В бюджет Администрации МО «Глазовский район» подлежит зачислению 61 000,00 рублей.  По итогам года выплачено штрафов на сумму 25 750,00 рублей, из которых 25 750,00 рублей зачислено в бюджет Администрации МО «Глазовский район» и бюджет поселений.  Проведена работа по истребованию неоплаченных штрафов посредством обращения в службу судебных приставов, направлено 10 постановлений. В 2019 году судебными приставами истребованы штрафы на общую сумму 2 500, 00 рублей.  Организована выездная работа. Осуществлено 15 выездов в сельские поселения Глазовского района в профилактических целях (МО «Адамское», МО «Октябрьское», МО «Гулековское», МО «Качкашурское» и МО «Штанигуртское»). | | - | |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | 06 | | | | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» | | | | | | | | | Структурные подразделения | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | Бесперебойная работа по получению и отправке секретной корреспонденции | | Исполнено, доставка и отправка секретной корреспонденции проводилась в соответствии с инструкцией по защите государственной тайны. Доставка секретной корреспонденции осуществлялась через Управление специальной связи УР | |  | |
| 09 | | 1 | | | | | 02 | | | |  | | | | Развитие административной реформы в МО «Глазовский район» | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2020 годы | 2019 год | | Предоставление государственных и муниципальных услуг, организация электронного межведомственного взаимодействия | | |  | |  |
| 09 | | 1 | | | | | 02 | | | | 01 | | | | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2020 годы | 2019 год | | Регламентация муниципальных услуг. Организация работы по Реестру муниципальных услуг МО «Глазовский район» с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | В 2017 году все административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие действующему законодательству РФ. В 2019 году внесены изменения в 5 административных регламентов. | | - |
| 09 | | 1 | | | | | 02 | | | | 02 | | | | Популяризация мероприятий по реализации административной реформы среди населения Глазовского района | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2020 годы | 2019 год | | Информирование населения о возможности получения услуг через МФЦ, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг, посредством универсальной электронной карты | | | Информирование об услугах осуществляется на портале Глазовского района и в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТОСП осуществляют устное индивидуальное консультирование граждан | | - |
| 09 | | 01 | | | | | 02 | | | | 03 | | | | Реализация мероприятий по достижению показателей, предусмотренных подпунктами 6-11 плановых значений показателей, утвержденных Указом Главы УР от 21.01.2015 № 1 «Об отдельных вопросах совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике» | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2020 годы | 2019 год | | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления МО «Глазовский район» по принципу «одного окна» и в электронной форме | | | Количество муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» составляет 80 % | | Учитывая особенность пригородного положения Глазовского района, не всем гражданам удобно получать услуги по принципу «одного окна» |
| 09 | | | 1 | | | | | 03 |  | | | | Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | | Создание необходимых условий для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих.  Внедрение эффектив­ных кадровых технологий, направлен­ных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муници­пальных служащих и обеспечение усло­вий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельно­сти.  Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе. | | Условия для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих созданы, муниципальные служащие регулярно повышают квалификацию за счет бюджета УР и местного бюджета, принимают участие в обучающих семинарах.  Проводятся:  1) аттестация муниципальных служащих,  2) работа по присвоению классных чинов.  Проводится анализ публикаций официальных газет г. Глазова и Глазовского района на предмет информации о наличии у муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Глазовский район» личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и информации о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению.  Информация о работе по противодействию коррупции размещена и постоянно обновляется на официальном портале МО «Глазовский район» в разделе «Антикоррупция». В 2019 году принято 12 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. | | ОМСиКР  В органах местного самоуправления МО «Глазовский район» нет подразделения (специалиста) кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  Недостаточное финансирование для организации обучения всех муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (семинары, повышение квалификации) на базе Администрации муниципального образования «Глазовский район» (без отрыва от муниципальной службы). |
| 09 | | | 1 | | | | | 03 | 01 | | | | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | | | | | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования | | Повысили квалификацию 21 муниципальный служащий органов местного самоуправления МО «Глазовский район». | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | 03 | 02 | | | | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | | | | | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | | Проведение аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва.  Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Глазовский район». | | Прошли аттестацию в 2019 году - 18 муниципальных служащих, присвоен классный чин 16 муниципальным служащим, включено в кадровый резерв 24 муниципальных служащих.  Конкурс «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Глазовский район» в 2019 году не проводился¸ т.к. не проводился республиканский конкурс «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике». | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | 04 |  | | | | | Осуществление мер по противодействию коррупции в МО «Глазовский район» | | | | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | | Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Глазовском районе. | | 08 февраля 2019 года утвержден постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» № 3 план мероприятий по противо-действию коррупции в органах местного самоуправления (ОМС) МО «Глазовский район» на 2019 год.  Вышеуказанный план выполнен.  Меры, принимаемые ОМС МО «Глазовский район» в рамках противодействия коррупции, в целом, можно оценить как эффективные согласно показателям:  - отсутствие официально обратившихся в муниципальные органы с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих ОМС МО «Глазовский район»;  - отсутствие информации о столкновении граждан с проявлениями коррупции (показатель на основе социологического исследования);  - отсутствие установленных фактов несоблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;  - отсутствие фактов несоблюдения депутатами ограничений;  - отсутствие выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности;  - отсутствие судебных актов о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) муниципального органа и его должностных лиц;  - минимальное количество проектов муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными факторами (в 2019 году – 3, в 2018 году - 4 проектах мпа)  - отсутствие фактов необоснованного занижения или завышения цен в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, имеющих коррупционную направленность;  - общедоступность и прозрачность информации о противодействии коррупции, деятельности ОМС, в том числе муниципальных услугах на официальном портале МО «Глазовский район», стендах в здании Администрации Глазовского района, проведение антикоррупционного обучения для муниципальных служащих, разработка методических и информационных материалов в сфере противодействия коррупции и обеспечение доступности для ознакомления с население;  - наличие нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции, разработанной на уровне ОМС МО «Глазовский район» (показатель в сравнении с 2018 годом на том же уровне).  Результаты антикоррупционного мониторинга размещены на официальном портале МО «Глазовский район». | |  |
| 09 | | | 1 | 04 | | | | | | | 01 | | | | | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019  год | | | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. | | В 2019 году утвержден план работы Комиссии Администрации МО «Глазовский район» по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).  Проводилась разъяснительная работа по соблюдению законодательства о противодействии коррупции среди муниципальных служащих и руководителей подведомственных муниципальных учреждений, органов местного самоуправления сельских поселений.  Все муниципальные служащие ознакомлены с Кодексом этики, в трудовые договоры и должностные инструкции внесены: обязанность муниципальных служащих соблюдать положения Кодекса этики и ответственность за нарушение положений Кодекса этики. Муниципальные служащие предупреждены, что за нарушение положений Кодекса этики к ним будет применена мера дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.  На Комиссии были рассмотрены вопросы соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, муниципальной службе в отношении одного руководителя подведомственного учреждения и двух муниципальных служащих. По результатам работы комиссии руководитель учреждения и один муниципальный служащий привлечены к дисциплинарной ответственности (к ним применена мера дисциплинарного взыскания в виде замечания).  Другой информации о нарушении муниципальными служащими органов местного самоуправления МО «Глазовский район» требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов не поступало. | |  |
| 09 | | | 1 | 04 | | | | | | | 02 | | | | | Проведение антикоррупционного мониторинга | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. | |  | |  |
| 09 | | | 1 | 04 | | | | | | | 03 | | | | | Ежегодное предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений и членам их семей | | Аппарат | | | | | | | 2015-2020 годы | | 2019 год | | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | В 2019 году все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (100%) | |  |
| 09 | | | 1 | 04 | | | | | | | 04 | | | | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | | | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов:  а) 69 проектов решений Совета депутатов МО «Глазовский район», по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы, не выявлены;  б) 654 проекта постановлений Администрации Глазовского района, 12 постановлений Главы Глазовского района, 409 распоряжений Администрации, 154 постановления Администрации Глазовского района, из них нормативно-правовые акты 57, распоряжения Главы Глазовского района –42, из них в отношении 41 проекта постановлений Администрации Глазовского района нормативного характера проведена антикорркпционная экспертиза, по результатам антикоррупционной экспертизы в 1 проекте административного регламента выявлены нарушения. Заключение доводилось до заинтересованных лиц, по результатам которого разработчиком акта были устранены нарушения. | |  |
| 09 | | | 1 | 04 | | | | | | | 05 | | | | Осуществление контроля за использованием по назначению муниципального имущества | | | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | | | | 2018 год | | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | Нецелевого и неэффективного использования имущества не установлено. | |  |
| 09 | | | 1 | 05 | | | | | | |  | | | | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Обеспечение функционирования портала МО «Глазовский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) | | На портале МО «Глазовский район» регулярно размещаются все НПА, новости. Специалисты сельских поселений самостоятельно размещают часть информации. | |  |
| 09 | | | 1 | 05 | | | | | | | 01 | | | | Размещение на портале МО «Глазовский район» информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», содержание информации, размещенной на портале, в актуальном состоянии, своевременная публикация и обнародование муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Глазовский район» | | Обновляется новостная лента в ежедневном режиме, все раздел ы находятся в актуальном состоянии | | - |
| 09 | | | 1 | 05 | | | | | | | 02 | | | | Публикация в республиканских и местных средствах массовой информации, в том числе электронных, информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | Публикации осуществляются. Организовано взаимодействие с корреспондентами местных СМИ. | | - |
| 09 | | | 1 | 05 | | | | | | | 03 | | | | Издание Вестника правовых актов органов местного самоуправления Глазовского района | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Своевременная публикация и обнародование проектов муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Глазовский район» | | Вестник издается, размещается на портале Глазовского района и распространяется через филиалы районной библиотеки | | - |
| 09 | | | 1 | 05 | | | | | | | 04 | | | | Проведение встреч (собраний, сходов) с гражданами | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Организация информирования населения в устной форме | | Собрания и сходы граждан проводятся 2 раза в год. Охватываются все крупные населенные пункты. | | - |
| 09 | | | 1 | 05 | | | | | | | 05 | | | | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, в том числе их информационной открытостью | | | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. | | Соцопросы проводятся в регулярном режиме. В 2019 году проведено 3 соцопроса. | | - |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | |  | | | | Информатизация в органах местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Бесперебойная работа всех программно аппаратных комплексов в органах местного самоуправления МО «Глазовский район». | | Работа ведется постоянно | |  |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | | 01 | | | | Содержание и обслуживание официального портала МО «Глазовский район» | | | | Аппарат | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Бесперебойная работа официального портала Глазовского района, ежегодное продление лицензии на данный портал | | Продлен домен «glazrayon.ru».  . | |  |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | | 02 | | | | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными антивирусными базами | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Обеспечение защиты серверов от электронных вирусов | | Регулярное обновление антивирусных программ. Продление лицензии на антивирусное программное обеспечение. | |  |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | | 03 | | | | Техническое обеспечение ПЭВМ, установленных на рабочих местах в ОМСУ Глазовского района | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Обеспечение бесперебойной работы ПЭВМ | | Приобретены элементы питания (батарейки) для беспроводных клавиатур, мышей и пультов дистанционного управления. Приобретены CD – дики, для удовлетворения потребностей структурных подразделений администрации Глазовского района. | | В связи с исчерпанием средств по основному договору на заправку картриджей, заключенному через торги. В конце года был заключен прямой договор на заправку картриджей на 5000 руб. |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | | 04 | | | | Приобретение технических средств защиты информации (персональной электронной вычислительной машины, далее – ПЭВМ) в секретное делопроизводство | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Соответствие имеющихся технических средств существующим требованиям секретного делопроизводства | | Приобретение средства активной защиты информации "Соната-Р3.1" информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок. Оценка эффективности системы электромагнитного зашумления ("Соната-Р3.1"). | |  |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | | 05 | | | | Получение сертификации на ПЭВМ | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Наличие сертифицированных ПЭВМ | | Проведена закупка на предоставление услуг по изготовлению электронных цифровых подписей, для работы в директуме и на сайте Росреестра | |  |
| 09 | | | 1 | | | 06 | | | | | 06 | | | | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Наличие аттестованных ПЭВМ | | ПЭВМ аттестованны | |  |
| 09 | | | 1 | | 07 | | | | | |  | | | | Реализация мероприятий в области охраны труда | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | |  | |  | |  |
| 09 | | | 1 | | 07 | | | | | | 01 | | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | | Ообучение работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) проведено | |  |
| 09 | | | 1 | | 07 | | | | | | 02 | | | | Организация проведения специальной оценки условий труда | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | На все рабочие места технических работников проведена специальная оценка условий труда | | Специальная оценка условий труда 13 рабочих мест, 1 специалист принят в 2019 году оценка условий труда не проведена | | Специальная оценка условий труда планируется провести в 2020 году |
| 09 | | | 1 | | 08 | | | | | |  | | | | Уплата налогов | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Своевременная и в полном объеме уплата установленных налогов и сборов, отсутствие пени и штрафов | | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | |  |
| 09 | | | 1 | | 08 | | | | | | 01 | | | | Налог на имущество | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | |  | | Земельный налог своевременно и в полном объеме уплачен | |  |
| 09 | | | 1 | | 08 | | | | | | 02 | | | | Земельный налог | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | |  | | Налог воздействия на окружающую среду, транспортный налог своевременно и в полном объеме уплачены | |  |
| 09 | | | 1 | | 08 | | | | | | 03 | | | | Прочие налоги и сборы | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | |  | | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | |  |
| 09 | | | 1 | | 09 | | | | | |  | | | | Расходы за тепловую энергию пустующих зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | | | | Администрация | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Сокращение бюджетных расходов, необходимых на содержание неиспользуемых зданий и помещений | | Сокращения бюджетных расходов не было. | |  |
| **09** | | | **2** | |  | | | | | |  | | | | **Управление муниципальными финансами** | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | |  | | |  | |  | |  |
| 09 | | | 2 | | 01 | | | | | |  | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 г | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Глазовский район»:  - Постановление от 18.01.2019г. № 1.8 «О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 21.12.2018 г № 228 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  -Приказ УФ от 20.06.2016 № 32 «Об утверждении Методики определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета МО «Глазовский район» в процессе составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период, Методики распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ»  -Постановление от 21.06.2016 № 72.1 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый и плановый период»;  Приказ УФ от 18.08.2016 № 44 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период»;  -Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.1 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Глазовский район», администрируемых УФ Администрации МО «Глазовский район»;  - Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.2 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Глазовский район» в бюджет МО «Глазовский район»;  - Постановление от 08.11.2019 г. № 1.128 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | |  |
| 09 | | | 2 | | 02 | | | | | |  | | | | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 3-4 квартал 2019 г | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолиди-рованного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального обра-зования «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Проект Решения «О бюджете муниципа-льного образования «Глазовский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образо-вания «Глазовский рай он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Решением Совета депутатов муни-ципального образования «Глазовский район от 18.12.2019 г. № 332 « О бюджете муниципаль-ного образования «Глазовский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | |  |
| 09 | | | 2 | | 03 | | | | | |  | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 1-2-3 квартал 2019  Отчет об исполнении 1,2,3 кварталы 2019 г и годовой отчет за 2018 год | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального образо-вания «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район».  [Порядок](consultantplus://offline/ref=F292B13F21F5D3AAE75D53033D1F38C273AAD176F9393BFECC70224628D3F6064BFCA91B96928573C71F42U9O8H) составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» (главных администраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район») утвержден приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2015 года № 92.  Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» от 30.05.2019 года № 267 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2018 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2019 г утверждены Постанов-лениями Админис-трации Глазовского района и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», составе и сроках представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» и администраторами доходов бюджета, администраторами исто-чников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», утверждены приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2013 года №77.  В целях организации исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район, утвержденный Приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазовский район» от 30 декабря 2019 года № 86.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 222 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана-финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Глазовский район»,  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2018 № 1.147 «Об утверждении Порядка составления, утверждения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Глазовский район» подведомственных Администрации муниципального образования «Глазовский район»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 217 «О внесении изменений в Постановление  от 22.12.2015 № 150.2 « О порядке формирования  и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений муниципального  образования «Глазовский район»»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 221 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | |  |
| 09 | | | 2 | | 04 | | | | | |  | | | | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | за 2019 год | | | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений Глазовского района осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 15 главными распоряди-телями средств бюджетов Глазовского района и сельских поселений, 22 муниципальными казенными учрежде-ниями, а также 9 бюджетными учреждениями Глазовского района. | |  |
| 09 | | | 2 | | 05 | | | | | |  | | | | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | | В течение 2019 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности:  22 марта 2019 г. проведено совещание с бухгалтерами, на котором рассматривали следующие вопросы:  1. Переход на федеральные стандарты:  Стандарт «Отчет о движении денежных средств» - Приказ МФ РФ от 30.12.2017 г. № 278 н;  Стандарт «Запасы» - Приказ МФ РФ от 07.12.2018 г. № 256 н;  Стандарт «Доходы» - Приказ МФ РФ от 27.02.2018 г. № 32 н;   Стандарт «Обесценивание активов» - Приказ МФ РФ от 31.12.2016 г. № 259 Н.   Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» - Приказ МФ РФ от 31.12.2016 г. № 260 Н.  2. Отчетность за 6 месяцев 2019 г.: ф. 0503173 и 0503773, ф. 0503169 и 05037693.  3. Порядок исправления ошибок прошлых лет. | |  |
| 09 | | | 2 | | 06 | | | | | |  | | | | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность | | В 2019 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Глазовский район»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений. | | Отсутствие желающих приобрести ЗУ |
| 09 | | | 2 | | 07 | | | | | |  | | | | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | 2015-2024 годы | | | | 1-2 квартал 2019 | | | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | Реестр расходных обязательств Глазовского района и реестр расходных обязательств муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района и бюджетов муниципальных образований-сельских поселений, согласно Постановлению главы Администрации Глазовского района от 15.03.2016 г. № 37.1 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» и реестра расходных обязательств муниципальных образований-сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район».  В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2018-2022 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном портале  МО «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 2 | | 08 | | | | | |  | | | | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | Решением Совета депутатов утверждено Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Глазовский район» от 22.12.2016г. № 43. Стандарт организации деятельности «Планирование деятельности КСО МО «Глазовский район» от 16.10.2018. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение контрольного мероприятия» от 01.04.2017. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» от 01.03.2017. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение экспертизы проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» от 01.11.2018. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении отчета МО «Глазовский район» от 01.02.2017. Регламент КСО МО «Глазовский район» от 01.02.2017.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район от 01.02.2017г. № 14.1 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией муниципального образования «Глазовский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (с 16.12.2019 – Постановлением Администрации Глазовского района от 16.12.2019 № 1.133.3)  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район от 18.12.2017г. № 205 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией муниципального образования «Глазовский район» (с 16.12.2019 Постановлением Администрации Глазовского района от 16.12.2019 № 1.133.2).  Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район» № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями)средств бюджета муниципального образования«Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджетамуниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». | |  |
| 09 | | | 2 | | 09 | | | | | |  | | | | Планирование контрольной деятельности | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | | Контрольно-ревизионная работа главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» в 2019 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2019 год, утвержденным Распоряжением Администрации МО «Глазовский район» № 429 от 29.12.2018 года, с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации МО «Глазовский район» от 03.04.2019 № 89, от 05.06.2019 № 178, от 14.10.2019 № 301.  Деятельность аудитора контрольно-счетного органа  муниципального образования «Глазовский район» в 2019 году осуществлялась в соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа МО «Глазовский район» на 2019 год утвержденным 29.12.2018, с учетом изменений от 30.12.2019г. | |  |
| 09 | | | 2 | | 10 | | | | | |  | | | | Осуществление мероприятий финансового контроля. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Мероприятия финансового контроля | | В 2019 году главным специалистом-экспертом по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» проведено 19 проверок, аудитором контрольно-счетного органа  муниципального образования «Глазовский район» проведено 73 проверки. | |  |
| 09 | | | 2 | | 11 | | | | | |  | | | | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | За 2019 год проведено 3 совещания комиссии по контролю эффективности бюджетных расходов. Где рассмотрены: мероприятия по контролю за эффективностью бюджетных расходов в области культуры и образования;  планы оптимизации, результаты оптимиза-ции, выполнение дорожных карт, экономия бюджетных средств от снижения начальной цены контракта, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за 2018 год. | |  |
| 09 | | | 2 | | 12 | | | | | |  | | | | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | Мероприятия по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе в 2018 году не проводились, в связи с отсутствием задолженности. | |  |
| 09 | | | 2 | | 13 | | | | | |  | | | | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" утверждены нормативные акты об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (Приказ Управления финансов от 30.05.2016 № 28.1; Приказ Управления образования от 01.06.2016 № 26.1-од; Постановление Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 22.06.2016 № 73.2 (в ред.28.03.2019г. ); Постановление Главы муниципального образования "Глазовский район" от 24.06.2016 № 13).  В 2019 году признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» ООО «РВС» в сумме основного долга 540197,10 рублей на основании выписки из ЕГРЮЛ и решению № 1 от 29.03.2019 о признании безнадежной к взысканию задолженности по договорам аренды муниципального имущества, ООО «Жилкомсервис» в сумме основного долга 184854,71 рублей, пени 13526,7 рублей на основании решения № 2 от 07.06.2019 о признании безнадежной к взысканию задолженности по договорам аренды муниципального имущества. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сумме основного долга 9628,8 рублей по договору № 17-20/603-3г от 23.11.2010г., ООО «Водосток» в сумме основного долга 40512,0 рублей, пени 2840,90 рублей, ООО «ВФ-Сервис» в сумме основного долга 72055,75 рублей, пени 5960,32 рублей по решению № 3 от 31.10.2019 о признании безнадежной к взысканию задолженности по договорам аренды муниципального имущества,  По физическим лицам (88 человек) по договорам социального найма, договорам аренды земельного участка в сумме основного долга 324450,8 рублей, пени 50681,35 рублей на основании свидетельства о смерти, Постановления об окончании исполнительного производства. | |  |
| 09 | | | 2 | | 15 | | | | | |  | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2019 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности: Приказ № 19 от 01.04.2019 г. «О составе форм и сроках представления сводной месячной бюджетной отчетности в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» с внесенными в него изменениями в 2019 г., приказ № 20 от 01.04.2019 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 апреля 2019 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 40 от 01.07.2019 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений за 1 полугодие 2019 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 56 от 04.10.2019 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 октября 2019 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»; приказ № 82 от 26.12.2019 г. «О сроках представления сводной годовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств  бюджета муниципального образования  «Глазовский район», главными администраторами  доходов бюджета муниципального образования  «Глазовский район», главными администраторами  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  сводной бухгалтерской отчетности бюджетными  учреждениями за 2019 год»;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | |  |
| 09 | | | 2 | | 16 | | | | | |  | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019год | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2019 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового сводов реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | |  |
| 09 | | | 2 | | 17 | | | | | |  | | | | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | | В соответствии со статьей 24 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 29.10.2015г. № 338 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» управление муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район» осуществляется Администрацией муниципального образования «Глазовский район». Утверждено постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 18.01.2019г. № 1.9 «Об утверждении плана мероприятий по росту  доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район»  на 2019-2021 годы».  Принято постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.05.2019 № 1.76.1 «О внесении изменений в план мероприятий по росту  доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район»  на 2019- 2021 годы» | |  |
| 09 | | | 2 | | 18 | | | | | |  | | | | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций | | За 2019 год разработана 1 конкурсная документация, объявлен 1 открытый аукцион по отбору кредитных организаций для кредитования муници-пального образования «Глазовский район». По результатам сос-тоявшегося аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получен коммерческий кредит в ПАО «Сбербанк России» на сумму 25511,0 тыс. рублей по ставке 8,55% годовых. | |  |
| 09 | | | 2 | | 19 | | | | | |  | | | | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | | Бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики не привле-кались. | |  |
| 09 | | | 2 | | 20 | | | | | |  | | | | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | Обязательства по обслуживанию муници-пального долга муни-ципального образования «Глазовский район» исполнены в полном объеме на сумму 925,3 тыс. руб. Погашен коммерческий кредит, перед ПАО Банк «Йошкар-Ола» на сумму 5000,0 тыс. руб. Погашена задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики в сумме 23 345,9 тыс. руб. | |  |
| 09 | | | 2 | | 21 | | | | | |  | | | | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | Муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район» не предоставлялись. | |  |
| 09 | | | 2 | | 22 | | | | | |  | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 06.10.2017г. № 153 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Глазовский район». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Глазовский район» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. | |  |
| 09 | | | 2 | | 23 | | | | | |  | | | | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | В августе 2019г. полностью погашена задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики в сумме 23 345,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020г. задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует. | |  |
| 09 | | | 2 | | 24 | | | | | |  | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 г | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | | Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждения положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 2 | | 25 | | | | | |  | | | | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена дотация (фонд финансовой поддержки поселений), из бюджета Глазовского района в размере 9919,8 тыс. руб. | |  |
| 09 | | | 2 | | 25 | | | | | | 01 | | | | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена подушевая дотация (пропорционально количеству населения), полученная из бюджета УР в размере 933,0 тыс. руб. | |  |
| 09 | | | 2 | | 26 | | | | | |  | | | | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | | Сельским поселениям средства на уплату налога на имущество организаций не выделялись, в связи с переплатой по налогу. | |  |
| 09 | | | 2 | | 27 | | | | | |  | | | | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | За 12 месяцев распределена и перечислена субвенция по воинскому учёту  муниципальным образованиям-сельским поселениям Глазовского района в размере 1284,2 тыс. руб. | |  |
| 09 | | | 2 | | 28 | | | | | |  | | | | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019год | | | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 123910,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 2 | | 29 | | | | | |  | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 1 квартал 2019 г | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | | По итогам 2018 года проведен мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований-сельских поселений. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 2 | | 30 | | | | | |  | | | | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 1 квартал 2019 г | | | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований- сельских поселений в Глазовском районе» проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2018 год. По результатам мониторинга у 1 муниципального образования сельского поселения 1 степень качества, у 7 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества (данные 2018 года). Мониторинг управления муниципальными финансами за 2019 год будет проведен в марте 2020 года. | |  |
| 09 | | | 2 | | 31 | | | | | |  | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | | Ограничения по объемам муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» и расходы на его обслуживание соблюдены в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации. Предельный объем муниципального долга составил 53856,9 тыс. руб. или 40,7% от утвержденного общего годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, верхний предел муниципального внутреннего долга составил 25511,0 тыс. руб. или 19,3%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 925,3 тыс. руб. или 0,3% от общего объема расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | |  |
| 09 | | | 2 | | 32 | | | | | |  | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований-сельских поселений; участие Управления финансов на совещаниях по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения бюджетов поселений.  Управление финансов приняло выездное участие у 8 сельских поселений по утверждению бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | |  |
| 09 | | | 2 | | 33 | | | | | |  | | | | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Глазовского районного Совета депутатов № 339 от 29.10.2015 года « Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования» Глазовский район». | |  |
| 09 | | | 2 | | 33 | | | | | | 01 | | | | Центральный аппарат | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение составило 18401,1 тыс. руб. или 99,6% к плану По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 12,0 тыс. руб. или 100% к плану. | |  |
| 09 | | | 2 | | 33 | | | | | | 02 | | | | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» налог на имущество организаций в 2019 году не оплачивало, в связи с переплатой налога. | |  |
| 09 | | | 2 | | 33 | | | | | | 03 | | | | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. | |  |
| 09 | | | 2 | 34 | | | | | | |  | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Отдел экономики | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | В феврале 2019 года  проведено совещание с ответственными исполнителями о своевременном и качественном предоставлении отчетности и о приведении программ в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также уточнение программ за 2018 год (формы 5,6). | |  |
| 09 | | | 2 | 35 | | | | | | |  | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | В Арбитражном суде, судах общей юрисдикции Удмуртской Республики рассмотрено 103 иска в т. ч. судебных приказов на общую сумму 1 619 843,04 руб. Все иски (судебные приказы) удовлетворены. Общая сумма поступлений средств поступивших в бюджет составила 442 374,13 руб. от удовлетворенных исков. | |  |
| 09 | | | 2 | 36 | | | | | | |  | | | | | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 2019 год размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Проекты решений и решения Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Глазовский район », Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежеквартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Сводная бюджетная роспись;  Результаты проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район»;  Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. | |  |
| 09 | | | 2 | 37 | | | | | | |  | | | | | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | В 2019 году в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» обращения от граждан не поступало | |  |
| **09** | | | **3** |  | | | | | | |  | | | | | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района** | | | | **2015-2020 годы** | | | |  | | |  | |  | |  |
| 09 | | | 3 | 01 | | | | | | |  | | | | | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2016 год | | | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | | Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | |  |
| 09 | | | 3 | 01 | | | | | | | 01 | | | | | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | | | | 2015 -2016 годы | | | | 1 кв. 2016 года | | | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | | Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | |  |
| 09 | | | 3 | 01 | | | | | | | 02 | | | | | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2016 год | | | | 1 квартал 2016 года | | | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | | Разработано Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | |  |
| 09 | | | 3 | 02 | | | | | | |  | | | | | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019год | | | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | | Доля расходов бюджета МО «Глазовский район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 97,9% | |  |
| 09 | | | 3 | 02 | | | | | | | 01 | | | | | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019год | | | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 10.1 от 07.02.2019 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2019 год» | |  |
| 09 | | | 3 | 03 | | | | | | |  | | | | | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район»  111 от 10 июля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2018 год. По результатам оценки из 10 муниципальных программ 3 муниципальных программы с высокой степенью эффективности реализации, 4 с удовлетворительной степенью эффективности реализации и 3 программы с низкой степенью эффективности реализации. | |  |
| 09 | | | 3 | 04 | | | | | | |  | | | | | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 4 квартал 2019 г | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | | Проект бюджета на 2019 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,6% | |  |
| 09 | | | 3 | 05 | | | | | | |  | | | | | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 г | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2018 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 83,7% .Наивысший 88,8 % МО «Верхнебогатырское», Мо «Гулековское», МО «Парзинское», наименьший 77,3 % у МО «Качкашурское» (данные 2018 года) . Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2019 год будет проведен в марте 2020 года.  В течение 2019 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил :за 1 кв.-93,9%;2 кв.-78,7%;3кв.-91,5%. | |  |
| 09 | | | 3 | 06 | | | | | | |  | | | | | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | | | | 2016-2024 годы | | | | 2019 год | | | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета | |  |
| 09 | | | 3 | 07 | | | | | | |  | | | | | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2019 год проведены 6 совещаний по обсуждению проверок. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Глазовский район» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов. | |  |
| 09 | | | 3 | 07 | | | | | | | 01 | | | | | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | | | 2018 год | | | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | | Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»,  главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». | |  |
| 09 | | | 3 | 07 | | | | | | | 02 | | | | | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | | За 2019 г. функции по контролю в сфере закупок осуществлял главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» на основании распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2019 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 16 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком. | |  |
| 09 | | | 3 | 08 | | | | | | |  | | | | | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2016 год | | | | 2019 г | | | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2016 году (для формирования муниципальных заданий на 2017 год и плановый период) | | Структурными подразделениями администрации района  муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") (далее - региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ) | |  |
| 09 | | | 3 | 09 | | | | | | |  | | | | | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 г | | | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | | Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.06.2016 года № 74.2 утвержден Порядок соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным требованиям к качеству муниципальных услуг».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  от 29.12.2017 № 220 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования бюджетными муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  11.01.2018 № 1.1.3 «Об утверждений требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры»  Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 93,6%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил – 92,3%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам – 100%  Было проведено изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями (Приказ Управления образования Администрации МО «Глазовский район» от 02.12.2019 № 67-од «Об изучении мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями МО «Глазовский район»).  Количество родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, составляет 95-98%. | |  |
| 09 | | | 3 | 10 | | | | | | |  | | | | | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2017 год | | | | 2019 год | | | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | | По отрасли образование нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 29.12.2018 г. № 1.154 «Об утверждении коэффициентов выравнивания применяемых в бюджетных учреждениях по отрасли «Образование» муниципального образования «Глазовский район»,  По отрасли культура нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренные Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") рассчитываются в соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 18.12.2018 № 1.142.1 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район», с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 20.12.2018 № 1.144.1 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район» в связи с отсутствием утвержденных базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на республиканском уровне. | |  |
| 09 | | | 3 | 11 | | | | | | |  | | | | | Оптимизация сети муниципальных учреждений | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | | В 2019 году разработан план мероприятий на 2019-2021 годы по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга, утвержден Постановлением от 18.01.2019 г № 1.9  В течение 2019 года оптимизация сети муниципальных учреждений не проводилась | |  |
| 09 | | | 3 | 12 | | | | | | |  | | | | | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 год | | | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.02.2018г. № 1.33 «Об установлении цен на платные услуги, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01.06.2018г. № 1.84.2 «Об установлении цены на платную услугу, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 11.01.2017г. № 1.4 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые МБОУДО «Понинская ДШИ»; Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.11.2019г. № 1.130.1 «Об установлении цен на платные услуги, МБОУДО «Понинская ДШИ».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2018 № 1.1.8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Центр КиТ» от 17.05.2017 № 77, от 01.09.2017 № 116.1 от 11.09.2017 № 132.1, от 14.11.2017 № 176.1, от 28.11.2018 № 1.135.1, от 18.05.2018 № 1.77.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22.03.2016 № 39 «Об утверждении Положения о платных услугах Глазовского района МУК «Централизованная библиотечная система МО «Глазовский район», Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.03.2018 № 1.48.1 «Об установлении цен на услуги, предоставление которых осуществляется на платной основе муниципального учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 3 | 13 | | | | | | |  | | | | | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2017 годы | | | | 2019 год | | | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | | Завершена работа по переходу на эффективный контракт с работниками образовательных организаций. На основании Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений (Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 1.111 от 23.09.2019, «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подконтрольных Управлению образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»), Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение «Выплаты стимулирующего характера») заключены трудовые договоры в виде эффективных контрактов со всеми руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений.  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципаль-ных учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО от 05.05.2015 № 56.1 «Глазовский район «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУК «Центр развития культуры», утвержденного Постановлением Администрации МО «Глазовский район № 85.3 от 08.08.2013»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 02.10.2013 №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район» от 12.05.2015 № 60 «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 18.03.2016 № 38 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 07.04.2016 № 45 «Об отнесении к группе по оплате труда»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10.03.2017 № 40  «Об отнесении к группе по оплате труда»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 27.02.2017 № 30.2 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 02.03.2018 № 1.38 «Об отнесении к группе по оплате труда»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 19.02.2018 № 1.27 «Об установлении группы оплаты труда МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.10 от 29.01.2018 г. « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198  Постановление Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» № 1.103 от 22.08.2019 г. « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 (в ред. постановления от 29.01.2018 № 1.10) | |  |
| 09 | | | 3 | 14 | | | | | | |  | | | | | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 г | | | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг ;  В соответствии с Постановлением от 30.12.2015 года № 159 «Об утверждении порядка осуществлении контроля за выполнением муниципального задания» ежеквартально проводятся заседании комиссии по Контролю за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и образования комиссией даются рекомендации по решению выявленных проблем.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 103.2 от 31.10.2016 г «О Порядке внесения изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 112.1 от 22.11.2016 г. «Об утверждении порядка внесения изменений в муниципальные зада-ния муниципальных бюджетных общеобра-зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования МО «Глазовский район»  В соответствии с утвержденными Порядками по внесению изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район», предусмотрены финансовые санкции (штрафы, изъятия) за невыполнение утвержденных требований к качеству муниципальных услуг. | |  |
| 09 | | | 3 | 15 | | | | | | |  | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2,3,4 кварталы 2019 г | | | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | В 2019 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2018 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 83,7% .Наивысший 88,8 % МО «Верхнебогатырское», Мо «Гулековское», МО «Парзинское», наименьший 77,3 % у МО «Качкашурское» (данные 2018 года) . Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2019 год будет проведен в марте 2020 года.  В течение 2019 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил :за 1 кв.-93,9%;2 кв.-78,7%;3кв.-91,5%. | |  |
| 09 | | | 3 | 16 | | | | | | |  | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 3,4 кварталы 2019 г | | | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 10 %.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского 83,7% за 2018 год | |  |
| 09 | | | 3 | 17 | | | | | | |  | | | | | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 4 квартал 2019 | | | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось | |  |
| 09 | | | 3 | 18 | | | | | | |  | | | | | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2016-2024 годы | | | | 2019г | | | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | | Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений) отменено.  Принято Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждения положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 3 | 19 | | | | | | |  | | | | | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте в 2019 году размещены еженедельно информация о поступивших доходах и произведенных расходах; ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, информация о предельном объеме муниципального долга и верхнем пределе муниципального долга. Ежеквартально: Сводная бюджетная роспись, «Бюджет для граждан». А также Годовое исполнение бюджета и Проекты решений и решения о бюджете. | |  |
| 09 | | | 3 | 20 | | | | | | |  | | | | | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещается «Бюджет для граждан» к проекту бюджета района; к бюджету района; ежеквартально по исполнению бюджета. | |  |
| 09 | | | 3 | 21 | | | | | | |  | | | | | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 г | | | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район» | |  |
| 9 | | | 3 | 22 | | | | | | |  | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 г | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | В 2019 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» два специалиста проходили профессиональную подготовку по программе: «Бюджетная классификация и КОСГУ 2019 года, отражение в учете». Один специалист по программам : «Особенности сдачи полугодовой отчетности в 2019 году. Изменения в учете государственных (муниципальных) учреждений вступающие в силу в 2019 году» и «Годовая отчетность государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году с учетом требований федеральных стандартов учета для организаций государственного сектора» | |  |
| 09 | | | 3 | 23 | | | | | | |  | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | | | 2019 г | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | В 2019 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» два специалиста проходили профессиональную подготовку по программе: «Бюджетная классификация и КОСГУ 2019 года, отражение в учете». Один специалист по программам : «Особенности сдачи полугодовой отчетности в 2019 году. Изменения в учете государственных (муниципальных) учреждений вступающие в силу в 2019 году» и «Годовая отчетность государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году с учетом требований федеральных стандартов учета для организаций государственного сектора» | |  |
| 09 | | | 3 | 24 | | | | | | |  | | | | | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 1 квартал 2019 г | | | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 28.03.2019 № 1.50.1 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015-2020 годы» (в ред. Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 29.12.2018 № 1.151) Внесены изменения в части приведения в соответствие с утвержденным бюджетом на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов муниципального образования «Глазовский район» муниципальной программы «Муниципальное управление»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 29.05.2019 № 1.76 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» (в ред. Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 28.03.2019 № 1.50.1) Внесены изменения в мероприятия муниципальной программы по МКУ «Автобаза Глазовского района» | |  |
| 09 | | | 3 | 25 | | | | | | |  | | | | | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2020 год | | | | 2020 год | | | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | |  | |  |
| 09 | | | 3 | 26 | | | | | | |  | | | | | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | | | 2019 год | | | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | Премирование работников управления финансов по реализации программы «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Глазовский район» не проводилось. | |  |
| **09** | | | **4** |  | | | | | | |  | | | | | | **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | | | **4** | **01** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | | **09** | | | | **4** | | | | **01** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **02** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **02** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **03** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **03** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **04** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **04** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **05** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **05** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **06** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **06** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **07** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **07** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **08** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **08** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **09** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **09** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **10** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **10** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **11** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **11** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **12** | | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | | | **09** | | | | **4** | | | | **12** | |  | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | | **09** |
| **09** | | | **4** | **13** | | | | | | |  | | | | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | **09** | | | | **4** | | | | **13** | |  | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | **09** |
| **09** | | | **4** | **14** | | | | | | |  | | | | | | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовский район» | | | **09** | | | | **4** | | | | **14** | |  | | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовский район» | | **09** |
| **09** | | | **4** | **15** | | | | | | |  | | | | | | Прием ( передача) имущества от организаций разного уровня | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Глазовский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | | 1.В муниципальную собственность приняты объекты движимого имущества( книгоиздательская продукции, насосов, котлов) на сумму более 3348,0 тыс.руб  2. В муниципальную собственность приняты объекты недвижимого имущества из собственности Удмуртской Республики:  3.Передано безвозмездно в собственность Удмуртской Республики из собственности муниципального образования «Глазовский район»:  -имущественный комплекс Понинский детский дом школа | |  |
| **09** | | | **4** | **16** | | | | | | |  | | | | | | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального образования (аренда, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального образования. | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования "Глазовский район" доходов от сдачи в аренду имущества. | | Пролонгированы действующие договоры, выявлены и посталены на учет 8 бесхозяйных объектов.  В целях вовлечения в хозяйственный оборот земель с/х назначения за счет средств УР сформированы земельные участки за счет выдела долей т площадью 2135 га сумму. (305 долей.) МО Ураковское проведены работы по формированию земельных участков площадью 1058,3 га(149 долей) за счет средств муниципального образования. | |  |
| **09** | | | **4** | **17** | | | | | | |  | | | | | | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования "Глазовский район». | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Ведение реестра муниципального имущества МО «Глазовский район» | | Внесена информация по выбывшим, поступившим объектам, измены характеристики в связи с технической инвентаризацией, учет ведется в ПО Барс-имущество | |  |
| **09** | | | **4** | **18** | | | | | | |  | | | | | | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Глазовскийй район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Регистрация права собственности на объекты | | На объекты недвижимого имущества(здания)-2;  (Сооружения ( гтс)- 1  Помещения-2 | |  |
| **09** | | | **4** | **19** | | | | | | |  | | | | | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | 1) Предъявлено исков по договорам аренды имущества на сумму основного долга 209,3 руб. и на сумму пеней 14,1т. руб.  1 претензия на сумму основного долга 95,1 тыс.руб и сумму пеней 1,6 тыс руб.  2) за 2019 год Предъявлено претензий по договорам аренды земельных участков на сумму основного долга 2094,2 тыс. руб .и пеней на сумму 478,5. | |  |
| **09** | | | **4** | **20** | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей"(3.1) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | | По задолженности за использование имущества в судебном производстве находится 25 дел на сумму основного долга 2 530,9тыс. руб.  По задолженности за использование земельных участков в судебном производстве находится 15 дел на сумму основного долга 2211,8 тыс. руб. | |  |
| **09** | | | **4** | **21** | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским( фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским(фермерским0 хозяйствомего деятельности "(3.2) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства | | 4 заявления | |  |
| 09 | | | 4 | 22 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район"(3.3) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | | 2 заявления | |  |
| 09 | | | 4 | 24 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образования "Глазовский район"(3.4) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципальнорго образования 2глазовский район" | | 54 заявления | |  |
| **09** | | | **4** | 25 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности"(3.5) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | 17 заявлений | |  |
| 09 | | | 44 | 26 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование"(3.6) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование | | 6 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 27 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду"(3.7) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | | - | |  |
| 09 | | | 4 | 28 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земе6льного участка из земель , находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности "(3.8) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | - | |  |
| 09 | | | 4 | 29 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов за плату(3.9)" | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность | | 32 заявления | |  |
| 09 | | | 4 | 30 | | | | | | |  | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно(3.10)" | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно | | 5 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 31 | | | | | | |  | | | | | | Оказание услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов»(3.11) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов | | 26 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 32 | | | | | | |  | | | | | | Оказание услуги «[Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/13_2017.docx) (3.13) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предоставление земельного участка в [безвозмездное пользование из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/13_2017.docx) | | 2 заявления | |  |
| 09 | | | 4 | 33 | | | | | | |  | | | | | | «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ(3.14) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ | | 2 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 34 | | | | | | |  | | | | | | Оказание услуги «[Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/15_2017.doc) (3.15) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | [Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/15_2017.doc) | | 21 заявление | |  |
| 09 | | | 4 | 35 | | | | | | |  | | | | | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности(3.16) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности | | 4 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 36 | | | | | | |  | | | | | | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута(3.17) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | | 1 заявление | |  |
| 09 | | | 4 | 37 | | | | | | |  | | | | | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, , находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности(3.19) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности | | 11 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 38 | | | | | | |  | | | | | | Оказание услуги «[Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/18_2017.docx)» (3.18) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | [Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/18_2017.docx)» | | - | |  |
| 09 | | | 4 | 39 | | | | | | |  | | | | | | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов(3.20) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов(3.20) | | 138 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | 40 | | | | | | |  | | | | | | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю(3.21) | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2019 | | | | 2019 | | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю | | - | |  |
| **09** | | | **5** |  | | | | | | |  | | | | | | **Архивное дело** | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| **09** | | | **5** | **01** | | | | | | |  | | | | | | **Обеспечение деятельности архивного отдела** | | | **Администрация МО «Глазовский район»** | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | **Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.**  **Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки** | | Изготовление квалифицированного сертификата ЭП –  9,5 тыс. руб. (местный бюджет).  Приобретение: картриджей для принтеров – 3,1 тыс. руб. (субвенции), МФУ Kyocera ECOSYS M 240dn KX (А 4) 28,8 тыс. руб. (местный бюджет),  МФУ HP (А 3) 39,3 тыс. руб. (субвенции), архивные коробки 50 шт. 7,5 тыс. руб. (субвенции), канцтовары 4,9 тыс. руб. (субвенции), хозтовары 2,8 тыс. руб. (субвенции), офисные стулья 2,7 тыс. руб. (субвенции)  Выплата заработной платы в установленные сроки | |  |
| **09** | | | **5** | **02** | | | | | | |  | | | | | | **Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов** | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | **Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов** | |  | |  |
| 09 | | | 5 | 02 | | | | | | | 01 | | | | | | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объекта, оснащение оборудованием и материалами для хранения на различных видах носителей) | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, установка и поддержание системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Модернизация стеллажей – до 100%. Контроль температурно-влажностно-го режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100% | | Проведена проверка и зарядка огнетушителей.  Приобретено 50 архивных коробок - картонирование – 100%.  Приобретено МФУ для оцифровки архивных документов | |  |
| 09 | | | 5 | 02 | | | | | | | 02 | | | | | | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов – 380 ед.хр., 380 листов. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | | Реставрация и переплет – 49 ед.хр., 75 листов | |  |
| 09 | | | 5 | 02 | | | | | | | 03 | | | | | | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 4800 дел и отсутствие документов Архивного фонда УР, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | Принято на хранение в архивный отдел 2731 ед.хр., в т.ч. 848 ед.хр. управленческой документации, 1851 ед.хр. дел по личному составу, 30 ед.хр. фотодокументов, 2 ед.хр. электронных фотодокументов.  Показатель хранения документов в организациях – источниках комплектования архива сверх установленного срока сохранен 0% | |  |
| 09 | | | 5 | 02 | | | | | | | 04 | | | | | | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Проведение 110 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, проведения экскурсий и школьных уроков, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, 7 информационных материалов размещено на сайте МО «Глазовский район», 2 выставки документов, 2 статьи в газету, 5 информационных документов, всего 20 информационных мероприятий | |  |
| 09 | | | 5 | 02 | | | | | | | 05 | | | | | | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | | В общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100% архивных дел | |  |
| **09** | | | **5** | **03** | | | | | | |  | | | | | | **Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий** | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | **Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела** | |  | |  |
| 09 | | | 5 | 03 | | | | | | | 01 | | | | | | Внедрение автоматизированных программных комплексов, автоматизированных баз данных к архивным документам, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100% описей, 100% заголовков дел. Заполнение БД «Фотокаталог», «Акты введения в эксплуатацию» | | Введено в БД «Архивный фонд» 2731 заголовков дел – 100% , всего внесено 2793 записи  Введено в тематическую БД «Решения исполкома» - 331 запись, в БД «Фотокаталог» - 30 записей | |  |
| 09 | | | 5 | 03 | | | | | | | 02 | | | | | | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» в электронный вид (оцифровка) | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Оцифровка 11% архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | Оцифровано 305 ед.хр./31206 стр.  управленческой документации, 8,5% от общего числа дел | | Оцифровка проводится на МФУ, необходимо специальное оборудование для оцифровки |
| 09 | | | 5 | 03 | | | | | | | 03 | | | | | | Оснащениеместа общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» места общественного доступа граждан к информационным ресурсам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район», перенос заполненных тематических баз данных на данный компьютер | | Работа читального зала согласно графику | |  |
| **09** | | | **5** | **04** | | | | | | |  | | | | | | **Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам** | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | **2015-2018, 2019-2024 годы** | | | |  | | **Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам** | |  | |  |
| 09 | | | 5 | 04 | | | | | | | 01 | | | | | | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Прием и исполнение 4400 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | | Исполнено 560 запросов по муниципальной услуге | |  |
| 09 | | | 5 | 04 | | | | | | | 02 | | | | | | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 82 пользователям к архивным документам | | В читальном зале работали 10 исследователей, выдано 45 дел | |  |
| 09 | | | 5 | 04 | | | | | | | 03 | | | | | | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Проведение 620 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | Оказано 67 муниципальных услуг по методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | |  |
| 09 | | | 5 | 04 | | | | | | | 04 | | | | | | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Прием и исполнение 1700 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | | Исполнено 802 запроса по государственной услуге | |  |
| 09 | | | 5 | 04 | | | | | | | 05 | | | | | | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Глазовский район». | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» к архивным документам, отнесенным к собственности УР | | Не было обращений | |  |
| 09 | | | 5 | 04 | | | | | | | 06 | | | | | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам гос. власти УР, гос. и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и госучреждениям УР, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | Оказано 16 государственных услуг по методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | |  |
| **09** | | | **5** | **05** | | | | | | |  | | | | | | **Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский район»** | | | **Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»** | | | | **2015-2018, 2019-2024 годы** | | | |  | | **Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»** | |  | |  |
| 09 | | | 5 | 05 | | | | | | | 01 | | | | | | Обеспечение деятельности архивного отдела в рамках реализациипереданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | | | Администрация МО «Глазовский район» соисполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию и обеспечение материально-техническими ресурсами работников в рамках реализациипереданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности УР | | Приобретение за счет субвенций УР: архивные коробки на сумму 7,5 тыс. руб., канцтовары на сумму 4,9 тыс. руб., МФУ HP на сумму 39,3 тыс. руб., хозтовары на сумму 2,8 тыс. руб., картриджи для принтеров на сумму 3,1 тыс. руб., офисные стулья на сумму 2,7 тыс. руб.  Выплата установленной части заработной платы из субвенций УР в установленные сроки | |  |
| 09 | | | 5 | 05 | | | | | | | 02 | | | | | | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Обеспечить временное хранение от 4406 дел, отнесенных к собственности УР | | Обеспечено хранение 4959 дел отнесенных к собственности УР | |  |
| 09 | | | 5 | 05 | | | | | | | 03 | | | | | | Организация приема в архивный отдел МО «Глазовский район» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Планируется принять 1055 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | Принято в архивный отдел - 1054 ед.хр., отнесенных к собственности УР | |  |
| 09 | | | 5 | 05 | | | | | | | 04 | | | | | | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд 100% архивных дел государственной собственности УР | | Введено в БД 1054 заголовков дел – 100% | |  |
| 09 | | | 5 | 05 | | | | | | | 05 | | | | | | Использование архивных документов государственной собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | Архивный отдел Администрации МО «Глазовский район»,  соисполнитель Комитет по делам архивов | | | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | | |  | | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, экскурсий, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, подготовлено 2 информационных документа, итого 6 информационных мероприятий | |  |
| **09** | | | **6** |  | | | | | | |  | | | | | | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** | | | **Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»**  **Органы местного самоуправления Глазовского района УР** | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | |  | |  | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | |  | | | | | | Выполнение органами местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | |  | |  | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | |  | |  | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 02 | | | | | | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | 466 актов | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 03 | | | | | | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | 63 дела  270 исправлений | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 04 | | | | | | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | |  | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 05 | | | | | | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовку передачи указанных книг на хранение в государственный архив | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | Переплет 15 книг | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 06 | | | | | | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | Выдано 226 свидетельства,  690 справок | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 07 | | | | | | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | |  | | | | 2019 | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | |  | | с 01.10.2018 – записи составляются в одном экземпляре и не передаются |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 08 | | | | | | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 09 | | | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов  6 запросов | |  |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 10 | | | | | | Развитие информационно-телекоммуникационных технологий | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | | Доступность получения услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде посредством  ЕПГУ  2% заявлений поступило в эл. виде | | С 01.10.2018 – нет возможности подать заявку через РПГУ.  Система ЕГР ЗАГС и системы госуслуг не взаимодействуют в полном объеме.  По мере налаживания взаимодействия ЕГР ЗАГС с ЕПГУ и РПГУ ожидается увеличение показателей. |
| 09 | | | 6 | 01 | | | | | | | 11 | | | | | | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | | | 2015-2024  годы | | | | 2019 | | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | | По графику ввести 29318 записей актов гражданского состояния,  введено 34614 записей | | Выявлено 5296 вторых экземпляров записей, в ходе сверки первых и вторых экземпляров записей с Комитетом по делам ЗАГС |