Сводный годовой доклад

о ходе реализации и  оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»

за 2020 год

- Муниципальная программа

«Развитие образования и воспитание».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2020 год составило 363 191,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 340 905,1 тыс. руб. (93,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

В связи с недостаточным финансированием из 119 запланированных мероприятий выполнены только 114. Степень реализации мероприятий программы составила 0,96.

Эффективность использования средств бюджета составляет 1.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,94.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» составляет 0,94 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2020 год составило 67 678,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 63 400,6 тыс. рублей (93,7% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,03.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,99.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,02.

Результаты реализации подпрограммы:

По итогам 2020 года в 18 общеобразовательных учреждениях функционирует 39 дошкольных групп, по итогам 6 месяцев было 38 групп, в МОУ «Золотаревская НШДС» с 1 сентября 2020 года открыта группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в д. Сёва. В отчетный период 570 детей получают дошкольное образование, из них 212 человек до 3-х лет, 358 чел. в возрасте 3 года и старше. Приём детей в дошкольные группы осуществляется в течение всего года на свободные места. Все группы общеразвивающей направленности. Все дети, поставленные на учет, зачислены в соответствии с желаемой датой, очередность в  детские сады отсутствует.

Одной из задач федерального государственного стандарта дошкольного образования является «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».

Во всех детских садах созданы условия, соответствующие требованиям противопожарной безопасности, санитарного законодательства, как в групповых помещениях, так и на прогулочных участках.  Развивающая предметно-пространственная среда детских садов обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности присущих для детей дошкольного возраста, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка и охватывает 5 направлений развития и образования детей, выделенных ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Оборудованию и оформлению прогулочных групповых участков, территории детских садов большое внимание уделяется не только в летний период, но и в зимнее время.

В течение года уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В детских садах внедряются здоровьесберегающие технологии, используются разные формы закаливания, осуществляется профилактика и предупреждение заболеваний воспитанников. В истекшем учебном году воспитатели детских садов и их воспитанники, дети в возрасте 5-7 лет, активно включились в сдачу норм ГТО в рамках спартакиады «Малыши открывают спорт!» и в феврале состоялся первый районный Фестиваль по подведению итогов и награждению победителей и призёров. Мероприятие состоялось в Чуринском доме культуры, организатором стал коллектив Чуринской начальной школы-детского сада. Победителями и призерами стали: 1 место - команда Чуринской начальной школы-детский сад, 2 место – команда Адамского детского сада, 3 место – команда Трубашурской начальной школы-детский сад.

В рамках  подготовки к новому учебному году во всех детских садах проведен косметический ремонт, проведены работы по благоустройству территории и оборудованию прогулочных участков.

Немаловажным фактором доступности является размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования. Родительская плата  осталась на уровне 2015 года: для дошкольных групп с 9-10,5 - часовым режимом работы составляет 1100 руб., с 11-часовым режимом работы - 1200 рублей. Это не превышает нормы, установленной максимальной стоимости в республике по сельским районам, которая составляет 1300 руб. 90 % родительской платы используется на питание, 10% на хозяйственные нужды.

Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования равен  99,5% (по УР-98,7%).

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 130 от 15.10.2015 года, родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», реализующих образовательные программы дошкольного образования. Не взимается плата за детей, оба или один из родителей которых являются инвалидами первой или второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. Данными льготами в отчетном периоде  пользовались 4  воспитанника, посещающих детские сады района.

На основании Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 64.5 от 08.09.2014 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 143 ребенка дошкольного возраста пользовались 50% скидкой от установленной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах.

В соответствии Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.09.2018 года № 408 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2014 года № 124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования» определены новые «Правила предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящиеся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядок выплаты» и новые «Правила определения среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования». В соответствии с вышеназванными Правилами право на получение компенсации имеют только те родители, чей доход на одного члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума на момент подачи заявления. Заявление и документы на получение компенсации родители подают 1 раз в год.

Информация об образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, их функционировании, нормативных документах, регулирующих вопросы дошкольного образования, режиме, графике работы, родительской плате доступна и открыта для родителей на официальных сайтах образовательных учреждений, Управления образования, информационных стендах в зданиях детских садов.

Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования».

Плановое финансирование подпрограммы на 2020 год составило 259 940,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 242 407,2 тыс. рублей (93,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,93.

Степень реализации мероприятий составляет 0,95.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,02.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,9.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,92.

Результаты реализации подпрограммы:

В Глазовском районе в 2020 году функционировало 18 муниципальных организаций, реализующих программы общего образования, в том числе: 11 средних общеобразовательных школ, 7 начальных школ-детских садов. До ноября 2018 года было 19, но в результате реорганизации МОУ «Дондыкарская СОШ» путем присоединения к ней МОУ «Слудская НШДС» осталось 18 общеобразовательных учреждений.

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 сентября 2020-2021 учебного года) составила 1388  человек, что на 37 человек меньше, чем в 2019-2020 учебном году. В 2020 году в 11-ти общеобразовательных организациях обучается 39 школьников с ограниченными возможностями здоровья, что меньше прошлогоднего показателя на 4 человека.

Качество общего образования характеризуют результаты государственной итоговой аттестации (ГИА - учащиеся 9 классов) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ - учащиеся 11 классов).

В 2019-2020 учебном году, в виду введения ограничений  при сдаче ГИА из-за распространения коронавирусной инфекции, все выпускники школ успешно справились со сдачей государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (для поступающих в вузы). По математике качество составило 46,73%, что выше показателя предыдущего года (было 40,4%), по русскому языку – 71,25%, что также выше прошлогоднего результата (было 58,3%). Но тем не менее они остаются ниже результатов выпускников школ по Удмуртской  Республике (средний балл) по математике на 9,63 балла, по русскому языку – на 1,56 балла. Максимальное количество баллов за экзамены  набрали по предметам: русский язык 96 баллов Смирнов М. (Понинская СОШ), история 94 балла из 100 Семенова А. (Дзякинская СОШ), английский язык 86 баллов Касимова А. (Адамская СОШ).

В 2019-2020 учебном году окончили среднюю школу 63 выпускника 11 класса. Выпускников, награжденных  медалями «За особые успехи    в учении» - 3 (выпускницы Ключевской и Дондыкарской СОШ).

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2011-2012 учебном году все первоклассники района обучались по ФГОС, в 2012-2013 учебном году – учащиеся 1 и 2 классов. В 2014-2015 учебном году по ФГОС обучались уже все учащиеся начальных классов (с 1 по 4 класс, что составляет 100% школьников от числа учащихся начальных классов). С 2015-2016 учебного года переведены на ФГОС все учащиеся 5 классов. В 2019-2020 учебном году реализацией ФГОС охвачены все учащиеся с 1 по 9 классы. С 2020-2021 учебного года стало обязательным обучение по ФГОС на уровне среднего общего образования. Углубленное изучение предмета «биология» выбрали 3 учащихся 10 класса Качкашурской СОШ. В образовательную деятельность активно внедряются информационно-телекоммуникационные технологии. Все школы Глазовского района оснащены компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет, в каждой школе создана единая локальная сеть. В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2020 году в 3-х образовательных организациях Глазовского района (МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Понинская СОШ») увеличены скорости подключения до 50 Мбит/с через волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).

Активно ведется работа по формированию и развитию современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Глазовского района. Во всех  общеобразовательных организациях ведутся электронные журналы и дневники, 100%  общеобразовательных организаций (было 83% от общего количества школ в 2019 году) перешли на ведение классных журналов в электронном виде с 01.09.2020г.

По мере возможности образовательной организации внедряются дистанционные технологии для учащихся. Если в 2014 году всего одна образовательная организация предоставляла дистанционное обучение обучающимся, то в настоящее время количество школ, использующих частично электронные ресурсы и дистанционные технологии увеличилось и составляет 90% от общего числа образовательных организаций. Дистанционные курсы разработаны по различным учебным предметам учебного плана. Сложность его внедрения в 100% школ связана с отсутствием компьютерной техники в школах, соответствующих современным требованиям, а также отсутствием скоростного Интернета на территории.

Имеется и другая положительная практика применения информационных технологий в образовательной деятельности путем использования удаленного взаимодействия обучающегося с педагогом через электронную почту,  технологии skype, использование возможностей Интернета («В контакте», «Одноклассники»). Для увеличения численности пользующихся электронными услугами Управление образования активно включается в проведение информационно-разъяснительной и просветительской деятельности о возможностях получения услуг в электронном виде (подача заявления родителями (законными представителями) о приеме в первый класс, подача заявления педагогами на аттестацию, запрос справок и подтверждающих документов и т.д.).

Особое внимание в районе уделяется сотрудничеству образовательных организаций с сельхозпредприятиями района и предприятиями города, организуются экскурсии на предприятия (ООО «Мебельная фабрика», ООО «Швейная фабрика «Рабочая марка», СПК «Кожильский», СПК «Коммунар», СПК «Коротай»), профориентационные встречи и др. С 01 сентября 2020 года открыты агроклассы в Ключевской и Кожильской средних школах.

Проводятся мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций. За счет местного бюджета установлено видеонаблюдение в 5 учреждениях, в том числе МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Парзинская СОШ», МОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Октябрьская СОШ». Выделены средства на установку окон в 5 учреждениях: МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Парзинская СОШ», МОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,МОУ «Дондыкарская СОШ», «Октябрьская СОШ». Приобретены лакокрасочные материалы для ремонта во все 18 ОО на сумму 197,00 тыс.руб. Заключен контракт на разработку проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ «Понинская СОШ». За счет программы инициативного бюджетирования разработан локально сметный расчет и завершено благоустройство стадиона с установкой оборудования в д.Курегово на сумму 1 267,84 тыс.руб., в том числе 150,0 тыс.руб. выделено из  бюджета муниципального образования,  857,84 руб. выделило Министерство строительства УР, 260,00 тыс.руб. - от населения и СПК «Коротай». Приобретены лакокрасочные и строительные материалы для ремонта помещений. В рамках модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены косметический ремонт, покраска в столовых и  на пищеблоке во всех ОУ.

В рамках реализации национального проекта «Образование» за счет субсидии бюджета Российской Федерации, Удмуртской Республики и софинансирования из местного бюджета  улучшаются условия для реализации учебных предметов технологической, естественнонаучной и гуманитарной направленностей, а также для занятия физической культурой и спортом. В 2020 году открыты и функционируют «Точки роста» в Октябрьской и Понинской средних школах с охватом 463 человека, в том числе и с учетом взрослого населения, посещающего занятия по дополнительному образованию. На ремонт помещений для размещения этих центров «Точка роста» по МОУ «Понинская СОШ» заключено контрактов на сумму 361,1 тыс.руб.,  по МОУ «Октябрьская СОШ» на сумму 297,8 тыс.руб.. В спортзале МОУ «Пусошурская СОШ»:  на сумму 448806,0 рублей выполнены работы по замене светильников в спортзале, проведены покраска потолков и стен водоэмульсионным составом, приобретена спортивная  форма для спортклуба, баскетбольные мячи, щиты баскетбольные, защитные сетки, настенные протекторы.

Проведена специальная оценка условий труда. Прошли СОУТ 101 рабочих мест.

Во всех образовательных организациях приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры, дозаторы, антисептики  и средства индивидуальной защиты на сумму 6268,9 тысяч  рублей.

За 2019-2020 год число детей с ОВЗ остается стабильно высоким, обучающихся данной категории в обычных  классах колеблется в течение года и составляет от 39 до 43 человек.

В 2020 году организовано горячее питание во всех общеобразовательных организациях Глазовского района. Охват всеми видами горячего питания составил 100%. В рамках реализации мероприятий по детскому и школьному питанию в 2020 году бесплатным двухразовым питанием с 01.09.2020 года было обеспечено в среднем 587 учащихся 1-4-х классов (что составляет 100% от общего количества учащихся данного уровня).

В 2020 году бесплатным одноразовым питанием обеспечиваются обучающиеся из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы в количестве 25 человек  и  дети с ОВЗ.

Всего расходы на организацию питания льготных категорий обучающихся за 2020 год составили 4 448 488,70 рублей.

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию, анкетирование родителей, организуются встречи с руководителями образовательных организаций и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания. С 01.09.2020 года организован мониторинг по организации питания на уровне общественности и органов местного управления с посещением образовательных учреждений.

Ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах по питанию, массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров, совещаний и так далее.

С целью изучения мнения населения и повышения качества оказываемых услуг учреждениями образования проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (далее - НОК УООД). Итоги процедуры рассмотрены на Общественном совете при Администрации Глазовского района и запланированы мероприятия для устранения недостатков. Анализ результатов показывает, что средний балл по итогам НОК УООД составил по Удмуртской Республике 137,02 (максимальное значение - 160), по Глазовскому району – 137,12.  Показатель  удовлетворенности качеством предоставления образовательной услуги  по школам равен  99,5% (по УР-98,7%), что выше предыдущего показателя на 1,3%. Проблемы, отмеченные респондентами: отсутствие квалифицированных специалистов (психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов); отсутствие условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; недостаточное число компьютерной техники и  устаревшее оборудование.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей».

Плановое финансирование подпрограммы на 2020 год составило 15 784,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 15 605,3 тыс. рублей (98,9% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1,0.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,96.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,89.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2020 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей занимается 1562 человека.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей составляет 76,8%, что выше предыдущего показателя на 0,9%.

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе общеобразовательных организаций Глазовского района. На базе школ дополнительным образованием занято 836 человек, что составляет 60,2% от общего количества детей.

В системе дополнительного образования детей разрабатываются новые программы и обновляется содержание программ дополнительного образования детей, в результате данной деятельности увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной, поисковой деятельности, индивидуальные занятия, групповые занятия, массовые мероприятия: семинары, конференции, экскурсии, конкурсы, фестивали, смотры, квесты, ролевые игры, интеллектуальные марафоны, слеты, благотворительные акции, соревнования, чемпионаты, первенства, олимпиады, туристические походы, конференции, семинары, выставки, ярмарки, исследования, инсценировки, театр, турниры с использованием информационных технологий, занятия с введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий.

Открыты и функционируют объединения по 5 направленностям, в том числе по технической: «3Д-моделирование» (дистанционный курс), «Робототехника», «Инфознайка», увеличилось количество объединений естественнонаучной направленности – до 50 часов. Объединения юных инспекторов движения (ЮИД) функционируют во взаимодействии с ГИБДД г.Глазова. В дополнительном образовании  открылись новые для учреждения формы проведения занятий,  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Набраны 4 учебно-исследовательские группы, которые тесно сотрудничают с преподавателями ГГПИ, ведут серьезную исследовательскую работу по краеведению и экологии.

С 2018 года в Глазовском районе реализуется приоритетный проект «Дополнительное образование детей», в рамках которого с 1 сентября 2019  года внедрена  персонифицированная система финансирования дополнительного образования. С 1 сентября 2020 года реализуются 25 сертифицированных программ (в прошлом году  было 10), на них обучаются 311 человек.

С целью обмена опытом и передовыми технологиями в области дополнительного образования продолжается сотрудничество школ с учреждениями дополнительного образования г.Глазова и  сетевое взаимодействие с различными учреждениями: совместно со  станцией юных техников были проведен районный конкурс детского творчества «Новогодний фейерверк», с Глазовским драматическим театром «Парафраз» проведен районный конкурс юных чтецов «Живая классика», с Центром культуры и туризма Глазовского района – районный этап республиканского конкурса  фотомастерства «Есть только миг…», с территориально-избирательной комиссией  Глазовского района – районная олимпиада «Я – избиратель», с Детско-юношеским центром г. Глазова – районный этап республиканской выставки рисунков «Радуга красок».

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников системы дополнительного образования детей. Более 60% педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование, 38,5% - высшую и первую квалификационные категории.

В 2020 году представители Глазовского района активно участвовали в мероприятиях на районном, городском, республиканском, российском и международном уровнях 1182  детей разного возраста, что составляет 85,2%  от общего количества детей

Победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований мероприятий различного уровня – 40%.

Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время».

Плановое финансирование подпрограммы на 2020 год составило 6 789,9 тыс. рублей. Кассовый расход составил 6 587,5 тыс. рублей (97,0% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 1,0.

Степень реализации мероприятий составляет 0,92.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,96.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,89.

На реализацию мероприятий  по организации отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в загородных оздоровительных лагерях, согласно решения Протокола межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 20.01.2020 г. № 1, из бюджета Удмуртской Республики выделено 1299,70 тысяч рублей. Из бюджета Глазовского района выделено 104, 1 тысяч рублей.

Летом 2020 года функционировало 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе  17 общеобразовательных организаций  (охват- 592 ребенка) и 1 лагерь труда и отдыха в МОУ «Ключевская СОШ» для  10 подростков, которые работали в СПК «Коммунар». На базе 13 общеобразовательных учреждений были организованы отряды от Управления социальной защиты с общим охватом детей - 235 человек.  На базе ДЮСШ и в школах Глазовского района в течение июля-августа были организованы учебно- тренировочные сборы для учащихся в количестве 160 человек. С 10 по 14 августа проводилась профильная смена на базе МОУ «Качкашурская СОШ» с реализацией программы «Наша летняя история» (10 человек), а с 14 августа по 25 августа- в МКОУ «Кожильская СОШ» с программой «Экологическая тропа здоровья» (10 человек).  60 учащихся были охвачены участием в  сводных отрядах (МОУ «Октябрьская СОШ») и МОУ «Пусошурская СОШ» в июле и в августе. Трудоустроено - 26 чел., из них в сельхозпредприятиях - 8 чел., оформлены по уходу за нетрудоспособными людьми старше 80 лет - 17 подростков. Продолжили работу в отрядах «Юнармии»- 23 чел.,  волонтерским движением было охвачено 50 подростков. В загородных лагерях  отдохнуло 24 человека (МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Дондыкарская СОШ», МОУ «Парзинская СОШ», МОУ «Куреговская СОШ», МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»).

Стоимость набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием составила 150 рублей на одного ребенка в день. Стоимость одной путевки в оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием  детей  составила 3150,00 руб. в смену на условиях софинансирования: 80% - субсидии из бюджета Удмуртской Республики, 20% -  за счет средств родителей и за счет средств муниципального образования «Глазовский район». Родительская плата  в оздоровительном лагере  с дневным пребыванием составила 594 рубля. Срок пребывания в пришкольных  лагерях с дневным пребыванием  составил    21 день.

С целью соблюдения требований к безопасности были проведены мероприятия по дератизации во всех образовательных организациях общей площадью 4698 м ² на сумму 9 тысяч рублей и акарицидной обработке территорий пришкольных лагерей с  последующим контролем эффективности. Общая площадь акарицидной обработки составила 7,16 га. На эти цели выделена сумма 42 тысячи рублей.

В период осенних каникул на базе 5 образовательных организаций  (МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Дондыкарская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», МОУ «Парзинская СОШ») были организованы дневные лагеря различной  тематической направленности с общим охватом 97 детей.

В период с  23 по 29 декабря  воспитанники ДЮСШ в количестве 20 человек выезжали на учебно-тренировочные мероприятия в ДОЛ " Лесная страна".

Таким образом, всеми видами отдыха было охвачено  1425 человек, что составляет 100% от общего количества детей.

Муниципальная подпрограмма «Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"»

Плановое финансирование подпрограммы на 2020 год составило 12 851,0 тыс.руб. Кассовый расход составил 12 757,5 тыс.руб. (99,3% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,99.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» исполнено в полном объеме. В течение года в неё внесены изменения (от 06.02.2020 №1.23, от 24.08.2020 №1.88, от 30.12.2020 №1.154).

С целью повышения профессионального мастерства педагогов в районе в 2020 учебном году работали 19 методических объединений. Главные вопросы, которые обсуждались на районных методических объединениях, касались обновления образования в условиях введения ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, нормативно – правового обеспечения реализации ФГОС, требований к современному уроку в условиях введения ФГОС ООО и СОО, ФГОС ОВЗ, профессионального стандарта «Педагог», современных образовательных технологий как средства повышения качества образования и введение дистанционных технологий и электронных ресурсов в образовательную деятельность.

Одной из задач  современного образования является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей. Для этого Управление образования, Центр комплексного обеспечения образования и администрации школ организуют участие детей в конкурсах и олимпиадах различного уровня. В рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми организовано методическое и организационно-технологическое сопровождение Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В 2020-2021 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был организован по 18 предметам. По итогам участия победителями и призерами стали 76 учащихся. Самое большое количество победителей и призеров, как и в прошлом году,  подготовили педагоги МОУ «Качкашурская СОШ». Второе место в рейтинге школ занял коллектив МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», третье место – у коллектива МОУ «Парзинская СОШ». Хорошие результаты традиционно показали участники Межрегиональной олимпиады школьников по удмуртскому языку и литературе. 11 человек стали победителями и призерами муниципального этапа и приглашены на региональный этап.

В течение учебного года не только педагоги, но и учащиеся школ района участвовали в конкурсах исследовательских и проектных работ. С 09.01.2020г. Дондыкарской и Куреговской средним школам присвоен статус сетевых инновационных площадок по теме «Этноязыковое пространство в воспитании языковой личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста» на 2020г. (приказ БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования №01-27/22). В рамках работы этнографических площадок на базе Дондыкарской школы прошел семинар «Сотрудничество субъектов образовательного пространства в развитии удмуртской речи ребенка», в ноябре 2020 года данный опыт работы площадок рассматривался в режиме онлайн-сотрудничества.  Курирует работу площадок Суворова З.В., кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник НИИ Национального образования УР.

В соответствии с планом работы Управления образования были организованы ряд семинаров, заседаний методических объединений и мастер-классов с участием лучших практик: РМО учителей иностранного языка совместно с преподавателями и студентами ГГПИ провели  районный   конкурс «Britain vs USA», в котором принимали участие Пусошурская, Ключевская (2 место), Адамская, Дзякинская, Понинская (1 место), Куреговская и Октябрьская. РМО учителей химии и биологии провели свои заседания с участием профессора кафедры "Физиология человека и животных" Жуйковой С.Е. ("Организация внеурочной  исследовательской  деятельности обучающихся на уроках химии и биологии") и старшего преподавателя кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности  Петровой З.Н. ("Организация экскурсий "Фенологические наблюдения за природой" для обучающихся в рамках рабочей программы»), мастер-класс "Нетрадиционные формы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии". Максименко О.И., учитель МКОУ "Кожильская СОШ с/х-ого направления",  провела  мастер – класс «Организация кружковой и исследовательской работы на пришкольном участке».

Особое место  среди проведенных в этом году семинаров для учителей удмуртского языка занял методический семинар «Роль научно-методического журнала     «Вордскем кыл» в организации образовательной среды для профессионального развития педагога», который был проведён на базе ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко». На семинарах были использованы интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру., он-лайн сервисы в учебно-воспитательной работе и веб-квесты по созданию видео-уроков.

Развитие педагогического потенциала происходит наиболее эффективно через участие педагогов в конкурсах, аттестации, курсах повышения квалификации. Поэтому педагоги района активно включены в образовательную и конкурсную деятельность. По итогам Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли. РФ» Кожильская и Понинская школы стали лауреатами - победителями.    Дюкина Е.И., учитель русского языка и литературы Качкашурской школы, стала победителем Республиканского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Семь педагогов Парзинской школы приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный ко дню рождения знаменитого советского педагога  А.С.Макаренко. Команда учителей Понинской школы в составе Баженовой Л.Ю.(биология), Богдановой О.Н.(технология), Чупиной А.Н.(обществознание) приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего», в одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Выполняя задания дистанционного этапа, участники проходили тестирование по предметам преподавания, возрастной психологии, а также – нормам русского языка и культуре речи. По итогам двух этапов участники команды получили сертификаты.

Гавшина О.Л., учитель английского языка Понинской школы, приняла участие в Международном конкурсе научно-исследовательских работ «Idea and knowledge», посвященный Дню российской науки, по направлению «Культура родного края». Ее исследовательская работа «Для желанных гостей ворота всегда открыты» заняла I место. Участвуя в блиц - олимпиаде «Организация проектной деятельности школьников» Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики», она заняла 2 место. Ольга Леонидовна  подготовила призера V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) УР -2020, получила сертификат эксперта компетенция «Организация экскурсионных услуг».

Второй год в районе проходит муниципальный конкурс «Моя педагогическая находка».

За 2020  год курсы повышения квалификации с учетом потребностей  прошли 136 педагогических работника по нескольким направлениям: КПК по персонифицированной системе (83 педагогов), на бюджетных курсах повышения квалификации в рамках реализации ГПРО (52 педагогов), прохождение профессиональной переподготовки (1 человек). В связи с открытием Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» повышение квалификации прошли 27 педагогов Понинской и Октябрьской средних  школ по всем направлениям реализации дополнительных образовательных программ, а также по курсу «Гибкие компетенции в проектной деятельности»​​ и по курсу управления центрами.

Основные проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы.

1. Недостаточное финансирование.

Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:

В связи с реализацией национальных проектов и открытием центров гуманитарного и естесственнонаучного профилей муниципальные образования вынуждены нести большие финансовые затраты на ремонт и подготовку помещений, закупку мебели в соответствии с брендбуком.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В рамках дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм необходимо предусмотреть выделение денежных средств на:

1. создание условий для безопасности образовательного процесса, в том числе: дальнейшее ограждение территорий, монтаж охранной сигнализации на здания хозяйственных блоков, обновление  АПС, установка систем видеонаблюдения по периметру и др.

2.   укрепление материально-технической базы (приобретение игрового оборудования, обновление оборудования для пищеблоков, прачечных, центров естественнонаучного и технологического профилей и компьютерного оборудования, замена мебели в группах, классах, и др.).

3. проведение капитального ремонта и реконструкции кровель, ремонтных работ групповых помещений детских садов, замена оконных  и дверных блоков, строительство и реконструкция теневых навесов, а так же замена асфальтового покрытия и др.

4.обслуживание и текущий ремонт пищеблоков школьных столовых, ремонт обеденных залов школьных столовых, замену мебели в них, посуды и инвентаря;

5. участие детей в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях в рамках дополнительного образования.