**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2020**

Наименование муниципальной программы **«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **10** |  |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», МБУК «ЦКТ», ОФиС, МУК «ГРЦБС» | **В течение года** | **В течение года** | Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества |  |  |
| 10 |  | 01 |  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному распространению в Глазовском районе | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», МБУК «ЦКТ», ОФиС, МУК «ГРЦБС» | **В течение года** | **В течение года** | Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества |  |  |
| 10 |  |  | 01 | Организация работы межрайонной лагерной смены для детей с девиантным поведением | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | **2019** | **2019** | Повышение антинаркотической ориентации учащихся |  |  |
| 02 | Организация работы межрайонной лагерной смены для волонтеров (других профильных лагерных смен) | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **Проведено летом на базе Кожильской СОШ** | **Проведено летом на базе Кожильской СОШ** | Формирование позиции ЗОЖ | Проведено летом на базе Кожильской СОШ |  |
| 03 | Мониторинг интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Исключение наркотической пропаганды через интернет | Исполнено в течение года |  |
| 04 | Районный конкурс «Волонтер года» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **04.20** | **14.03.20** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Мероприятие проведено, приняли участие подростки из волонтерских отрядов района |  |
| 05 | Туристический слет Мира для активистов детского движения | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Не предусмотрено, коронавирус |  |
| 06 | Слет волонтеров Глазовского района | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **11.20** | **04.12.2020** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Мероприятие проведено, приняли участие волонтеры Глазовского района |  |
| 07 | Участие в «Весенней неделе добра» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **Апрель** | **Апрель** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведено в формате он-лайн |  |
| 08 | Акция «Скажем сигарете НЕТ!» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **05.20** | **05.20** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведено в формате он-лайн |  |
| 09 | Акция «Сообщи, где торгуют смертью» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **03.20** | **16-27.03.2020**  **19-30.10.2020** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведено информирование населения о приеме сообщений о фактах информирования и употребления наркотических средств |  |
| 10 | Акция «Марафон добрых дел» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведено волонтерскими отрядами в районе, в формате он-лайн |  |
| 11 | Акция ко Дню борьбы со СПИДом | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **1 декабря** | **1 декабря** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведено волонтерскими отрядами в районе |  |
| 12 | Акция ко Дню инвалида «От сердца к сердцу» | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **3 декабря** | **3 декабря** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Проведено волонтерскими отрядами в районе |  |
| 13 | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования «Глазовский район» | Зам. Главы Администрации по соц. вопросам, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | В течение года | В течение года | Постановка целей и задач профилактической работы, оценка результатов антинаркотической работы | По итогам работы за год Глазовский район стал победителем (3 место) конкурса среди муниципальных образований по работе направленной на профилактику злоупотребления ПАВ |  |
| 14 | Проведение мониторинга (анкетирования) для определения масштабов распространения наркомании в районе «Я и мои друзья» | Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Определение масштабов распространения наркомании в районе | Не предусмотрено в 2020 |  |
| 15 | Изготовление баннеров пропагандирующих волонтерское движение и ЗОЖ | ОКиМП  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Повышение антинаркотической ориентации населения, сопровождениеантинаркотических мероприятий наглядной агитацией | Нет финансирования |  |
| 16 | Проведение антинаркотической профилактической акции | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **03.20** | **4.12.20** | Повышение антинаркотической ориентации населения | Проведена в рамках слета волонтеров из-за коронавируса |  |
| 17 | Проведение круглых столов и пресс-конференций на тему комплексного воздействия по профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде | Зам. Главы Администрации по соц. вопросам,ОКиМП, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», КпДНиЗП,Центр «СПИД», МРО УФСКН РФ по УР,МУЗ «ГПНД», Управление образования | **06.19** | **03-28.06.19** | Воспитание негативного отношения кПАВ, информирование населения об уголовной ответственности за распространение и хранение наркотиков, координация антинаркотической работы | Проведено в рамках месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. |  |
| 18 | Кустовая научно-практическая конференция «Профилактика распространения ПАВ» | ОКиМП  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Координация антинаркотической работы, обмен опытом, привлечение внимания к проблеме наркомании | Нет финансирования, не проведено |  |
| 19 | Месячник ЗОЖ «Будь здоров!» | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | 06.19 | 03-28.06.19 | Повышение антинаркотической ориентации населения | Проведен комплекс мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, выявление зависимых от наркотических веществ, дни здоровья, творческие конкурсы и пр. |  |
| 20 | Молодежный праздник «Перволед» | ОКиМП ОФиС,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  РК Профсоюза работников АПК |  |  | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | Запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса |  |
| 21 | Выявление семей, детей и подростков группы риска немедицинского потребления наркотиков и дальнейшая работа с ними | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  Управление образования | **В течение года** | **В течение года** | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней социальных последствий | **выполнено** |  |
| 22 | Выпуск сборника «Знай, чтобы жить!» | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  МУК «ГРЦБС» |  |  | Пополнение репертуара по ЗОЖ клубных учреждений | **Нет финансирования** |  |
| 23 | Районный конкурс тематических программ и социальных проектов «Формула будущего» | МБУК «ЦКТ»,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **18-28.11.19** |  | Формирование ответственного отношения к своему здоровью | **35 чел** |  |
| 24 | Конкурс сценариев, проектов среди учреждений культуры и образования «Знай, чтобы жить!» по профилактике наркомании и СПИДа | МБУК «ЦКТ»,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Обновление и пополнение материала | **Проведено в рамках конкурс тематических программ и социальных проектов «Формула будущего»** |  |
| 25 | Организация встреч родителей и детей с врачами наркологами, психологами | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Формирование позиции ЗОЖ | **выполнено** |  |
| 26 | Проведение в школах района классных часов, родительских собраний и индивидуальных консультаций на антинаркотическую тематику | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования, КпДНиЗП | **В течение года** | **В течение года** | Формирование позиции ЗОЖ | **Выполнено на родительских собраниях** |  |
| 27 | Работа с учителями «Как распознать зависимого ребенка» | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Формирование позиции ЗОЖ | **На педсоветах школ** |  |
| 28 | Обновление и пополнение стендовой информации кабинетов профилактики ПАВ | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования | **В течение года** | **В течение года** | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | **Реализовано в школах, клубах** |  |
| 29 | Просветительская работа по профилактике наркомании со всеми категориями населения через СМИ, в образовательных учреждениях, на предприятиях района | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | **Проведено** |  |
| 30 | Проведение бесед совместно с представителями ММО МВД России «Глазовский» по темам «Правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и наркомании» | Управление образования | **В течение года** | **В течение года** | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации | Проведено 8 бесед |  |
| 31 | Организация просмотра и обсуждения фильмов по профилактике наркомании и табакокурения | Управление образования | **В течение года** | **В течение года** | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации |  |  |
| 32 | Привлечение школьников в волонтерское движение | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ |  |  |
| 33 | Книжная выставка, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией | МУК «ГРЦБС» | 06.20 | 06.210 | Повышение знаний по проблеме наркомании | Выполнено в формате он-лайн |  |
| 34 | Беседа с родителями «Пока беда не постучится в двери» | МУК «ГРЦБС» |  |  | Повышение знаний родителей по проблеме наркомании |  |  |
| 35 | Выпуск памятки – закладки «Как не стать жертвой наркомании» | МУК «ГРЦБС» |  |  | Повышение знаний населения по проблеме наркомании |  |  |
| 36 | Выпуск рекомендательного списка «Умей сказать - нет!» | МУК «ГРЦБС» |  |  | Повышение знаний населения по проблеме наркомании |  |  |
| 37 | Литературно – музыкальный час «Пока не поздно» | МУК «ГРЦБС» |  |  | Повышение знаний учащихся по проблеме наркомании |  |  |
| 38 | Организация работы межрайонной лагерной смены для волонтеров | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Формирование позиции ЗОЖ | **Нет денежных средств** |  |
| 39 | Районный конкурс стихов и рисунков против курения, детского алкоголизма и наркомании «Иди по солнечной стороне жизни!» | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ», Управление образования |  |  | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, повышение антинаркотической ориентации | **Нет денежных средств** |  |
| 40 | Выпуск сборника стихов и рисунков «Иди по солнечной стороне жизни!» | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  МУК «ГРЦБС»,  Управление образования |  |  | Пополнение репертуара по ЗОЖ клубных учреждений | **Нет денежных средств** |  |
| 41 | Пропаганда ЗОЖ и формирование нетерпимости к незаконному обороту и потреблению наркотиков посредством местных СМИ и интернет-пространства | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Освещение деятельности органов по работе с молодежью в СМИ | **В соцсетях** |  |
| 42 | Составление буклетов, памяток для населения по вопросам профилактики употребления наркотиков и их распространения | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **В течение года** | **В течение года** | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | **Выпущено 2 сборника** |  |
| 43 | Молодежный праздник летней рыбной ловли, посвященный Дню рыбака | ОКиМП, РК Профсоюза  работников АПК |  |  | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | коронавирус |  |
| 44 | Размещение на территории района социальной рекламы антинаркотического содержания | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» | **Март, октябрь** | **Март, октябрь** | Повышение антинаркотической ориентации, повышение знаний населения по проблеме наркомании | **Проведено в рамках акции «Сообщи где торгуют смертью»** |  |
| 45 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и наркопреступности в детских оздоровительных и пришкольных лагерях | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  Управление образования |  |  | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | Коронавирус |  |
| 46 | Антинаркотический месячник,  посвященный Международному дню борьбы с наркоманией | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ»,  Управление образования, МБУК «ЦКТ», МУК «ГРЦБС» | 06.20 | 06.20 | Повышение антинаркотической ориентации, формирование гражданской активности и ЗОЖ | **Проведено в формате он-лайн** |  |
| 47 | Спартакиада среди работников АПК | ОКиМП,  ОФиС |  |  | Формирование гражданской активности и ЗОЖ | **Коронавирус** |  |
| 48 | Работа агитбригады МБУК «ЦКТ» | ОКиМП, МБУК «ЦКТ» | **В течение года** | **В течение года** | Пропаганда ЗОЖ, организация здорового досуга граждан | **В течение года по сельхозпредприятиям района** |  |
| 49 | Конкурс буклетов антинаркотической направленности | ОКиМП |  |  | Повышение знаний населения по проблеме наркомании, привлечение населения к антинаркотической работе | **Не проведено** | **Нет денежных средств** |
| 50 | Туристический слет работающей молодежи | ОКиМП,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Формирование гражданской активности и ЗОЖ, организация здорового досуга молодежи | Не проведено | Нет денежных средств |
| 51 | Издание антинаркотического выпуска газеты «Я - молодой» | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Повышение знаний населения по проблеме наркомании | Не проведено | Нет денежных средств |
| 52 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Закупка товаров и стимулирование антинаркотической работы |  |  |
| 53 | Коммунарские сборы для активистов детского движения | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Формирование гражданской активности, формирование ЗОЖ | Коронавирус |  |
| 54 | Районный молодежный капустник | Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТ» |  |  | Выявление, поддержка, развитие молодежных инициатив, творческой молодежи, формирование ЗОЖ | Коронавирус |  |