**Форма 1.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2021 года**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт за год, предшествую-щий отчетному  2020 | план на отчетный года | факт на конец отчетного периода  2021 | |
| МП | Пп |
|  |  |  | Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процентов | 57,5 | 49,0 | | 57,5 | +8,5 | - | - | Уменьшение детей дошкольного возраста на территории Глазовского района |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | -  - |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - |  | - |
|  |  | 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 5 | Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | рублей | 21 798 | 22 181 | | 22 181 | + 383 | 101,8 | + 1,8 | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 7 | Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 61 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 31,7 | 41,0 | | 41,0 | + 9,3 | 129,3 | +29,3 | Произошло увеличение одной дошкольной группы в бюджетном учреждении |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 98,2 | 98,2 | | 96,2 | -2,0 | - | - | Остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ. |
|  |  | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 80 | 80 | | 80 | - | - | - | - |
| 01 | 2 |  | **Развитие общего образования** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | В процентах | 100 | 98,6 | | 96 | -2,6 | - | - | 2 выпускника МОУ «Дондыкарская СОШ» не справились с ГИА по математике в форме ГВЭ-аттестат. В данный момент продолжают обучение в колледжах УР на основе аттестатов об основном общем образовании. |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 0 | 1,30 | | 4 | +2,7 | - | - | 2 выпускника МОУ «Дондыкарская СОШ» не справились с ГИА по математике в форме ГВЭ-аттестат. В данный момент продолжают обучение в колледжах УР на основе аттестатов об основном общем образовании. |
|  |  | 3 | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе: | В процентах | 96,5 | 100 | | 100 | - | - | - | Постепенный переход на ФГОСы завершился 01.09.2021 года |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | В процентах | 42,2 | 100 | | 100 | - | - | - |  |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | В процентах | 50,9 | 100 | | 100 | - | - | - |  |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | В процентах | 3,4 | 100 | | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 5,5 | 21,1 | | 7,1 | +14,0 | - | - | На капитальный ремонт поставлено МОУ «Понинская СОШ» по федеральной программе, но в связи с уменьшением количества общеобразовательных учреждений с 18 до 14, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капремонта с 2021 года увеличилась. |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 75,73 | 88,1 | | 90,28 | +2,18 | - | - | Общеобразователь-ные учреждения 1 категории опасности заключили договора со специализированными охранными предприятиями, но остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ. |
|  |  | 6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 75,9 | 78,8 | | 83,4 | +4,6 | - | - | Рассчитывается от соотношения количества детей первой и второй групп здоровья в общей численности осмотренных по плану. |
|  |  | 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 31 149 | 34 188 | | 34 188 | + 3 039 | 109,8 | + 9,8 | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
|  |  | 10 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. | Руб. | 25 551 | 29 219 | | 29 219 | + 3668 | 114,35 | +14,35 | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | В процентах | 100,0 | 100 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования | В процентах | 86,0 | 88,0 | | 87,0 | -1,0 | - | - | В связи с тем, что количество молодых специалистов больше, чем в предыдущий год, и аттестации на СЗД они подлежат не ранее, чем через 2 года после оформления трудовых отношений. |
|  |  | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 15 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В процентах | 16,7 | 29,4 | | 29,4 | +12,7 | 176,0 | +76,0 | Уменьшение общего количества казенных учреждений. (Присоединение Гулековской НШДС к Ключевской СОШ, Кочишевской НШДС к Пусошурской СОШ, Люмской НШДС к Дондыкарской СОШ, Трубашурской НШДС к Октябрьской СОШ) |
|  |  | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 143,0 | 161,3 | | 161,3 | + 18,3 | 112,8 | +12,8 | Отклонение значения в сторону увеличения связано в связи с ростом тарифов ТЭР, выполнением «Дорожной карты» по педагогическим работникам и увеличение МРОТ, дополнительные расходы на ЧОП |
|  |  | 17 | Независимая оценка качества общего образования | В баллах | 137,12 | 137,12 | | 135,16 | - | - | - | - |
|  |  | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | В процентах | 97,7 | 97,7 | | 96,3 | -1,4 | - | - | Остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ. |
|  |  | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | В процентах | 88,5 | 88,5 | | 88,5 | - | - | - | - |
|  |  | 20 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | количество | 2 | 3 | | 3 | - | - | - | - |
|  |  | 21 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | количество | 463 | 601 | | 601 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Управление системой образования муниципального образования «Глазовский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования «Глазовский район» | баллов | 92,0 | 92,0 | 70,0 | -22,0 | - | - | Анализ принятых мер на муниципальном уровне требует доработки в части эффективности. |
| 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | В процентах | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | В процентах | 92,0 | 88,0 | 88,0 | - | - | - |  |
| 4 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | В процентах | 96,0 | 95,0 | 92,0 | -3.0 | - | - | Увеличилось количество педработников со среднеспециальным образованием. |
| 5 | Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | Ед. | 1,0 | 2,0 | 0,0 | +2,0 | - | - | - |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | руб. | 31 149 | 34 188 | 34 188 | + 3 039 | 109,8 | + 9,8 | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
| 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Глазовский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 3 | 5 | 2 | -3 | - | - | Не все представленные программы получили финансовую поддержку. |
| 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 97,7 | 98,0 | 96,3 | -1,7 | - | - | Остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ. |
| **01** | **3** |  | **Дополнительное образование** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 76,8 | 75,5 | 78,13 | +2,9 | - |  | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | % | 70,8 | 26 | 62,7 | +36,7 | - | - | Показатель введен в рамках реализации НП «Успех каждого ребенка» с 2019 года |
|  |  | 3 | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятий различного уровня | % | 85,2 | 72 | 91 | +19 | - | - | - |
|  |  | 4 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | % | 40 | 32 | 33 | +1 | - | - | - |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности | % | 37,9 | 84 | 9 | -75 | - | - | Низкий уровень тренерской квалификации |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей | % | 0,0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | % | 35 | 11,0 | 20 | +9 | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 135,0 | 136 | 135,0 | +1 | - | - | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | 98,5 | 95,0 | 98,5 | +3,5 | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 13,2 | не менее 12 | 20,0 | +8 | - | - | Увеличилось количество сертифицированных программ |
|  |  |  | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | | |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | В процентах | 100,0 | 95,0 | 100,0 | +5 | - | - | - |
|  |  | 2 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | в процентах | 90,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | В условиях новой коронавирусной инфекции часть детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не были охвачены различными видами отдыха и оздоровления, так как отказались родители |
|  |  | 3 | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | в процентах | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |
|  |  | 4 | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку | Ед. | 5,0 | 2,0 | 5,0 | +3 | - | - | - |
|  |  | 5 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | В процентах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2021**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие дошкольного образования** |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  в муниципальном образовании «Глазовский район" | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Услугу получили 98 человек | | - |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год |  | - | | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2024 | 2021 год | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 4 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | 2015-2024 | 2021 год | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 5 | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | Управление образования | 2015-2024 | 2021 год | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 02 | 6 | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Приобретение мебели, оборудования | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | 1 | 04 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | 1 | 05 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 1 | 06 | 1 | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год | 2015-2017 годы | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено частично (капитальный ремонт крыши здания) | | Недостаточность финансирования |
| 01 | 1 | 06 | 2 | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год | 2015 год | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено в 2015 году | |  |
| 01 | 1 | 06 | 3 | Текущий ремонт здания дошкольных групп Муниципального общеобразовательного учреждения "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2017 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 4 | Замена оконных блоков здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» в д. КачкашурГлазовского района Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2019 | 2019 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 5 | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Адамская СОШ» | Управление образования | 2021 | 2021 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 6 | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» | Управление образования | 2021 | 2021 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 07 |  | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015 год | 2016-2017 годы | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 08 |  | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | 2015 год | 2019 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 09 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | | | | |
| 01 | 1 | 09 | 1 | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 год | 2020 год | Апробация региональной составляющей на районных методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения | Активизация работы районных методических площадок в дошкольных группах МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Понинская СОШ» и распространение опыта | |  |
| 01 | 1 | 09 | 2 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | 2016 год | 2017 год | Муниципальный правовой акт | Образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ | |  |
| 01 | 1 | 09 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2015 -2024 годы | 2015-2024 годы | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 09 | 4 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2015-2016 годы | 2020 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Муниципальные правовые акты | - | |  |
| 01 | 1 | 11 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования |  |  | 2021 год | В дошкольных группах проведена независимая оценка качества | Исполнено в 2021 году | |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | |
| 01 | 1 | 13 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 год | Муниципальные правовые акты | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 13 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 1 | 13 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 1 | 13 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | |  |
| 01 | 1 | 14 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | |  |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2015-2024 годы | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании"Глазовский район" на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" в сети Интернет | Размещение на официальном сайте нормативного акта «Порядок приёма заявлений, постановки на учет, комплектования и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | |  |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015 -2020 год | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений | Размещение сведений о деятельности дошкольных групп на официальных сайтах образовательных учреждений и Управления образования | |  |
| 01 | 1 | 15 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | | | | | | | |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Своевременное реагирование на обращения граждан, принятие соответствующих мер | |  |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | |  |
| 01 | 1 | 16 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | | | | | | | |
| 01 | 1 | 16 | 01 | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | |  |
| 01 | 1 | 16 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2024 | 2021 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | |  |
| 01 | 1 | 16 | 03 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, находящихся на территории УР, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования | 2015- 2024  годы | 2021 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 17 |  | Уплата налогов | | | | | | | |
| 01 | 1 | 17 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Уплата налогов на имущество | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 17 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 год | Уплата налогов | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 18 |  | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2017-2024 | 2021 год | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 19 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие общего образования** |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования | 2015-2020 | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 03 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Обеспечение завтраком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, обеспечение питанием детей с ОВЗ | Исполнено, 530 обучающихся 1-4 классов получали 2-х разовое бесплатное горячее питание, бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечены обучающиеся из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы в количестве 10 человек и дети с ОВЗ-23 человека. | | - |
| 01 | 2 | 01 | 04 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Исполнено, проведена специальная оценка условий труда на 16 рабочих мест в Адамской СОШ после проведения капремонта ОУ. | | - |
| 01 | 2 | 01 | 05 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 06 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 07 | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 08 | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 09 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | Управление образования | 2020-2024 годы | 2021 год | Предоставление педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в УР, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, ежемесячного вознаграждения за классное руководство | исполнено | |  |
| 01 | 2 | 01 | 10 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта РФ | Управление образования | 2020-2024 годы | 2021 год | Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в УР, бесплатным горячим питанием | исполнено | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования | | | | | | | |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Исполнено, в МОУ «Понинская СОШ» реализован нацпроект «Успех каждого ребенка» в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 400 тыс. рублей, выполнены следующие виды работ - в раздевалках и душевых, проведен текущий косметический ремонт, приобретена спортивная форма и спортивный инвентарь для команды по мини-футболу | | - |
| 01 | 2 | 04 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Исполнено, реализуется «дорожная карта» по информатизации, 100 % учащихся обучаются в рамках ФГОС; в 100% учреждений образования полностью введен безбумажный вариант ведения журнала. | | - |
| 01 | 2 | 05 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администра-ция муниципаль-ного образования "Глазовский район" | 2015-2020 | 2021 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Исполнено, косметический ремонт, покраска в столовых и на пищеблоке во всех ОУ | | - |
| 01 | 2 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Благоустроенные прилегающие территории | Исполнено, но частично, т.к. не во всех ОУ имеется ограждение территории | | Недостаточное финансирование |
| 01 | 2 | 07 |  | Подготовка образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" к новому учебному году | | | | | | | |
| 01 | 2 | 08 |  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 2 | 08 | 01 | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 02 | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено, проведен капремонт кровли | | - |
| 01 | 2 | 08 | 03 | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2017 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 04 | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено в виду перевода детей из данного здания в здание СДК с.Люм | |  |
| 01 | 2 | 08 | 05 | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2020 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено, но частично, лишь на здании школы | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 06 | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 07 | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "Глазовский район" | 2014 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 08 | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2018 год | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 09 | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2018 год | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 10 | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 11 | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | - | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 12 | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 13 | Реконструкция крыши здания МОУ «Октябрьская СОШ» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 14 | Ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Куреговская средняя общеобразовательная школа" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 15 | Реконструкция здания школы и пристроя Слудской НШДС под размещение дошкольной группы | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 16 | Ремонт здания школы МОУ "Золотаревская НШДС" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 17 | Капитальный ремонт учебного корпуса МКУ "Понинский детский дом" в с.Понино Глазовского района УР (ПИР) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 18 | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ"Адамская СОШ" в д.Адам Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2020 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 19 | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» под размещение медицинского кабинета в д.Удм.Ключи Глазовского района УР | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 20 | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания школы МОУ «Качкашурская СОШ» в д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 21 | Капитальный ремонт крыши здания МОУ "Понинская СОШ" в с Понино Глазовского района | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 22 | Капитальный ремонт кровли здания школы МОУ «Дондыкарская СОШ» в д.ДондыкарГлазовского района УР | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 23 | Замена оконных блоков здания школы МОУ «Понинская СОШ» в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 24 | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Дзякинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Дзякино, ул.Кирова, д.2 | Управление образования | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено, отсутствие финансирования | |  |
| 01 | 2 | 08 | 25 | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Понинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Коммунальная, д.3 | Управление образования | 2019 | 2020 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Проведена разработка ПСД | |  |
| 01 | 2 | 08 | 26 | Строительство основной общеобразовательной школы на 110 мест в д.Штанигурт | Управление образования | 2021 | 2021 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в  соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено, отсутствие финансирования | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2015-2020 | Проведение олимпиад и соревнований школьников. Выявление одаренных детей | Исполнено, ежегод-но проводится муниципальный этап предметных олимпиад. | | - |
| 01 | 2 | 10 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | | | | |
| 01 | 2 | 10 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 10 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 11 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | | | | | | | |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015 год | 2021 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 13 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 13 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования | 2015-2016 годы | 2021 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 2 | 15 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено, проводится ежеквартальный мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | 2 | 15 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | 2 | 15 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | 2 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | | | | | | | |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 17 |  | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Исполнено, в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках приема заявлений в первый класс (при наличии желания), пользование услугами электронного журнала, также осуществляется прием заявлений на аттестацию педагогов | | - |
| 01 | 2 | 18 |  | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Силами работников учреждений обустроены пандусы при входе в ОУ. Введены изменения в штатное расписание в связи с появлением детей с ОВЗ: логопед, психолог, дефектолог. Проводится переподготовка кадров по программе «Дефектология». | |  |
| 01 | 2 | 19 |  | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | Заморожено строительство спортивного зала в МОУ «Ключевская СОШ» СП «Гулековская НШДС» в виду отсутствия финансирования. |
| 01 | 2 | Е2 |  | Федеральная программа «Успех каждого ребенка» | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | Исполнено, в МОУ «Понинская СОШ» реализован нацпроект «Успех каждого ребенка» в направлении «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» на общую сумму 400 тыс. рублей, выполнены следующие виды работ - в раздевалках и душевых, проведен текущий косметический ремонт, приобретена спортивная форма и спортивный инвентарь для команды по мини-футболу. |
| 01 | 2 | Е1 |  | Федеральный проект «Современная школа» | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 20 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 20 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Уплата налогов | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 20 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Уплата налогов | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 21 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 22 |  | Создание и функционирование Центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования | 2020-2025 годы | 2021 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации региональных проектов «Образование» | Исполнено | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Дополнительное образование** |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность), реализуется персонифицированное финансирование услуг для 115 детей | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям Понинской детской школы искусств | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2024 годы | 2021 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2019-2024 годы | 2021 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  | 2019-2024 |  |  | |  |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 | Направлены на обучение по реализации программ дополнительного образования педагоги Октябрьской и Понинской средних школ | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО "Глазоваский район" | 2015-2020 годы | 2021 год | Обновляется материально-техническая база учреждений допобразования | Исполнено частично | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Сформированы паспорта комплексной безопасности | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2019-2024 годы | 2021 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Обновлены спортивные лыжные трассы, установлены защитные барьеры для ограждения территории ДЮСШ | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Ежегодно в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году проведены косметический ремонт и обустройство прилегающих территорий | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | 2015-2020 годы | 2021 |  |  | |  |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Проводится по мере необходимости и внесения изменений | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 08 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Используется методика на основе МПА Министерства образования и науки УР | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Проведена НОК УООД во всех учреждениях допобразования | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Разработаны | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2021 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2021 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2021 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении, переписка по мере необходимости | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования "Глазовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2020 годы | 2021 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Уплата налогов | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 год | Уплата налогов | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 15 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | |  |
| 01 | 5 |  | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений | | - |
| 01 | 5 | 06 |  | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | | | | | | | |
| 01 | 5 | 07 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 07 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 07 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 12 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  | |
| 01 | 5 | 12 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Уплата налогов | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 12 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2021 | Уплата налогов | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 13 |  | Круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных предприятий | Управление образования | 2015-2024 | 2021 | - | - | - | |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2024гг |  |  |  |  |  |  | |
| **01** | **6** | **01** |  | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** |  |  |  |  |  |  | |
| 01 | 6 | 01 | 01 | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования | 2015-2024 | 2021 | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Глазовский район», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | Охвачено 1300 человек, что составляет 100% от общего числа школьников. | - | |
| 01 | 6 | 02 |  | Организация отдыха детей в профильных лагерях | Управление образования | 2015-2024 | 2021 | Обеспечение участия детей в профильных лагерях и профильных сменах. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 03 |  | Организация спортивно-оздоровительных лагерей и спортивных мероприятий | Управление образования | 2015-2024 | 2021 | Обеспечение участия детей в спортивно- оздоровительных лагерях и спортивных мероприятиях. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 04 |  | Организация трудоустройства подростков в летний период | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление несовершеннолетних | Управление  образования | 2015-2024 | 2021 | Проведение капитального и косметического ремонта, приобретение технологического оборудования, инвентаря. | Во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт, проведены работы по благоустройству территории. | - | |
| 01 | 6 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Обеспечение безопасности, приведение их в соответствие с установленными требованиями муниципальных организаций, занимающихся организацией летнего отдыха и оздоровления детей. | Исполнено. | - | |
| 01 | 6 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой | Всего в 2021 году получили возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря 30 человек. | - | |
| 01 | 6 | 08 |  | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Предоставление информации о деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием начальниками лагерей. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Проведение опроса населения (родителей) о деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; | Управление образования | 2015-2024 годы | 2021 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 | 03 | Публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Глазовский район», организующих отдых детей в каникулярное время, | Управление образования | 2015-2024 года | 2021 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения | Исполнено | - | |

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

**по состоянию на 01.01.2021 года**

Наименование муниципальной программы **– «Развитие образования и воспитание»**

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | | Единица измерения | | Уточненный план на 2021 год | Факт на конец отчетного периода | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год,  %( ( Гр. Уточн. План/ гр. Факт\*100-100)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 02 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 02 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 214 | 214 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 33256,6 | 33256,6 | | - |
| 01 | 1 | 02 |  | 079 | Присмотр и уход | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 214 | 214 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 1443,4 | 1443,4 | | - |
| 01 | 1 | 17 |  |  | Уплата налогов | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 17 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. | 214 | | 214 | - | |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 63,9 | | 63,4 | -0,8 | |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие общего образования»** | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 275 | 275 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 29240,5 | 29233,9 | | -0,02 |
| 01 | 2 | 01 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 453 | 453 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 48167,2 | 48156,2 | | -0,02 |
| 01 | 2 | 01 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 55 | 55 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 5848,1 | 5846,8 | | -0,02 |
| 01 | 2 | 22 |  | 079 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ («Точка роста») | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 458 | 458 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 300,0 | 264,9 | | -13,3 |
| 01 | 2 | 20 |  |  | Уплата налогов | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 20 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 275 | 275 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 180,3 | 180,1 | | -0,11 |
| 01 | 2 | 20 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 453 | 453 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 297,2 | 296,7 | | -0,17 |
| 01 | 2 | 20 |  | 079 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 55 | 55 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 36,1 | 36,1 | | - |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  |  | Реализация дополнительных образовательных программ | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | 079 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 1479 | 1479 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 12337,5 | 12337,5 | | - |
| 01 | 3 | 01 |  | 079 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 263 | 263 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 2193,8 | 2193,8 | | - |
| 01 | 3 | 01 |  | 211 | Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)» | Число посещений | | Человек | | 3231 | 3223 | | 0,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | Тыс.руб. | | 372,7 | 372,7 | | 0,0 |
| 01 | 3 | 01 |  | 211 | Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (фортепиано)» | Число посещений | | Человек | | 3770 | 3718,5 | | -1,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | Тыс.руб. | | 430,2 | 430,2 | | 0,0 |
| 01 | 3 | 01 |  | 211 | Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число посещений | | Человек | | 7039 | 6912 | | -2,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | Тыс.руб. | | 2584,8 | 2584,8 | | 0,0 |
| 01 | 3 | 14 |  |  | Уплата налогов | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 14 |  | 079 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 1479 | 1479 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 43,7 | 43,7 | | - |
| 01 | 3 | 14 |  | 079 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | | чел. | | 263 | 263 | | - |
| Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | | тыс. руб. | | 7,8 | 7,8 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | **Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Глазовский район" на реализацию | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | муниципальной программы по состоянию на 01 января 2021 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | | Наименование муниципальной программы **"Развитие образования и воспитание"** | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Глазовский район", тыс. рублей | | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря 2020 года. % к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М | | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января 2020 года | Уточненный план на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение на 31 декабря 2020 года | |
| **01** |  |  |  | | **"Развитие образования и воспитание"** | **Всего** |  |  |  |  |  | **258 609,6** | **391 644,7** | **377 352,7** | | **96,4** |
| **Управление образования администрации МО "Глазовский район"** | **079** |  |  | **0100000000** |  | **255 195,0** | **387 042,4** | **373 752,8** | | **96,6** |
| **Администрация МО "Глазовский район", Управление культуры и молодежной политики** | **211** |  |  |  | **3 414,6** | **4 602,3** | **3 599,8** | | **78,2** |
| **079** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| **Управление финансов** | **230** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| **01** | **1** |  |  | | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"** | **Всего** | **079** |  |  | **0110000000** |  | **48 231,3** | **78 248,8** | **74 993,6** | | **95,8** |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 |  |  | 0110000000 |  | 0,0 | 0,9 | 0,0 | | **0,0** |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0110000000 |  | 48 231,3 | 78 247,9 | 74 993,6 | | 95,8 |
| 01 | 1 | 02 |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110200000 |  | 47 004,1 | 67 733,6 | 66 269,4 | | 97,8 |
| 01 | 1 | 02 | 1 | | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110205470 | 111  119  244  611 | 34 348,6 | 46 675,5 | 46 659,4 | | 100,0 |
| 01 | 1 | 02 | 2 | | Средства бюджета муниципального образования "Глазовский район" на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110261100 | 112  244  611 | 10 046,0 | 17 839,4 | 16 894,8 | | 94,7 |
| 079 | 07 | 01 | 0110261470 | 244  612 | 0,0 | 274,0 | 272,6 | | 99,5 |
| 01 | 1 | 02 | 3 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110261970 | 244  612 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | | 100,0 |
| 01 | 1 | 02 | 4 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110260180 | 112 | 1 038,0 | 1 139,7 | 1 139,7 | | 100,0 |
|
| 01 | 1 | 02 | 5 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110263400 | 244 | 1 545,5 | 1 628,4 | 1 130,1 | | 69,4 |
| 01 | 1 | 02 | 6 | | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110204221 | 244  612 |  |  |  | |  |
| 0110204222 | 612 |  |  |  | |  |
| 0110264222 | 244  612 | 0,0 | 150,6 | 150,6 | | 100,0 |
| 0110267870 | 244  612 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 02 | 7 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110263200 | 244 | 8,4 | 8,4 | 4,6 | | 54,8 |
| 01 | 1 | 03 |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110300310 | 244 |  |  |  | |  |
| 211 | 07 | 01 | 0110300820 | 242  244 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 06 |  | | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0110600000 |  |  |  |  | |  |
| 079 | 07 | 01 | 0110600000 |  | 0,0 | 6 764,0 | 6 425,8 | | **95,0** |
| 01 | 1 | 06 | 1 | | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | Администрация МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110605720 | 612 |  |  |  | |  |
| 0110667870 | 612 |  |  |  | |  |
| 211 | 07 | 02 | 0110662430 | 243 |  |  |  | |  |
| 0110600820 | 414 |  |  |  | |  |
| 01106S0820 | 414 |  |  |  | |  |
| 01106R5200 | 243 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 06 | 2 | | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ "Кожильская СОШ с/х - го направления" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 01163940 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 06 | 4 | | Замена оконных блоков здания детского сада МОУ "Качкашурская СОШ" в д. КачкашурГлазовского района Удмуртской Республики | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 01 | 0110662420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 06 | 5 | | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Адамская СОШ» | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110600830 | 612 | 0,0 | 3719,9 | 2618,3 | | **70,4** |
| 01106S0830 | 612 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | | **100,0** |
| 01 | 1 | 06 | 6 | | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110600830 | 612 | 0,0 | 3043,4 | 3043,4 | | **100,0** |
| 01106S0830 | 612 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | | **100,0** |
| 01 | 1 | 07 |  | | Строительство здания дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0110763950 | 464 |  |  |  | |  |
| 0110764090 | 464 |  |  |  | |  |
| 0110700820 | 244  464 |  |  |  | |  |
| 01107S0820 | 244  464 |  |  |  | |  |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 01 | 0110700820 | 414 |  |  |  | |  |
| 01107S0820 | 414 |  |  |  | |  |
| 0110762430 | 244  414 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 16 |  | | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0111600000 | 119  244  321  612 | 1 038,3 | 1174,9 | 1 154,4 | | 98,2 |
| 211 |  |  | 0111600000 | 111  119 | 0,0 | 0,9 | 0 | | 0,0 |
| 01 | 1 | 16 | 01 | | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 10 | 04 | 0111604240 | 111 | 987,4 | 1 063,6 | 1 062,5 | | 99,9 |
| 01 | 1 | 16 | 02 | | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии,от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 10 | 04 | 0111604480 | 111  119  244  612 | 35,5 | 48,3 | 44,1 | | 93,1 |
| 211 | 10 | 04 | 011604480 | 111  119 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | | 0,0 |
| 01 | 1 | 16 | 03 | | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 10 | 04 | 0111607120 | 244  612 | 15,4 | 62,5 | 47,2 | | 75,5 |
| 01116S7120 | 244  612 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | | 100,0 |
| 01 | 1 | 17 |  | | Уплата налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0111700000 |  | 188,9 | 301,9 | 299,4 | | 99,2 |
| 01 | 1 | 17 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0111760620 | 611  851 |  |  |  | |  |
| 0111760640 | 611  851 | 182,9 | 299,4 | 299,4 | | 100,0 |
|
|
| 0111704220 | 612  851 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 17 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0111760630 |  | 6,0 | 2,5 | 0,0 | | 0,0 |
| 853 |
| 01 | 1 | 18 |  | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0111863200 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 19 |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0111900000 |  | 0,0 | 2273,4 | 844,6 | | **37,2** |
| 01 | 1 | 19 | 01 | | Круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных предприятий | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 01 | 0111964225 | 244  612 | 0,0 | 2273,4 | 844,6 | | **37,2** |
| **01** | **2** |  |  | | **Подпрограмма "Развитие общего образования"** | **Всего** | **079** |  |  | **0120000000** |  | **178 062,5** | **281 252,7** | **270 506,3** | | **96,2** |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0120000000 |  | 178 062,5 | 281 252,7 | 270 506,4 | | 96,2 |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 |  |  | 0120000000 |  | 0,0 | 1 045,1 | 45,0 | | 4,3 |
| 01 | 2 | 01 |  | | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовния | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0120100000 |  | 176 840,7 | 268 448,9 | 262 476,0 | | 97,8 |
| 01 | 2 | 01 | 01 | | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120104310 | 111  119  244  243  247  611 | 123 406,9 | 172 466,2 | 171 994,2 | | 99,7 |
| 01 | 2 | 01 | 02 | | Средства бюджета муниципального образования "Глазовский район" на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120161200 | 112  244  321  611  852  853 | 31 499,1 | 59 471,6 | 56 234,4 | | 94,6 |
| 0120164220 | 111  119 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | | 100,0 |
| 0120161470 | 244  612 | 0,0 | 639,7 | 616,9 | | 96,4 |
| 0120164222 | 244  612 | 0,0 | 460,0 | 460,0 | | 100,0 |
| 01 | 2 | 01 | 03 | | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120106960 | 244  612 | 1 133,7 | 22,0 | 22,0 | | 100,0 |
| 10 | 04 | 0120106960 | 244  612 | 0,0 | 1580,6 | 1330,9 | | 84,2 |
|  |  | 01201S6960 | 244  611 | 124,0 | 124,0 | 96,2 | | 77,6 |
| 0120161540 | 244  611 | 393,0 | 280,0 | 276,5 | | 98,8 |
| 09 | 0120106960 | 244  612 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 01 | 04 | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120161970 | 244  612 | 82,4 | 82,4 | 78,7 | | 95,7 |
| 09 | 012004960 | 244  612 |  |  |  | |  |
| 02 | 0126394 | 600 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 01 | 05 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120160180 | 112  321 | 9 222,8 | 9 947,6 | 9 939,8 | | 99,9 |
|
| 01 | 2 | 01 | 06 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120163200 | 244  247 | 417,6 | 828,8 | 537,2 | | 64,8 |
| 0120163300 | 244 |  |  |  | |  |
| 07 | 0120163200 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 01 | 07 | | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120163400 | 244 | 3 245,5 | 3 813,7 | 3 057,0 | | 80,2 |
| 01 | 2 | 01 | 08 | | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120104221 | 243  244  612 |  |  |  | |  |
| 0120104222 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 01 | 09 | | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и миниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120153030 | 111  119  612 | 0,0 | 12 111,4 | 12 054,6 | | 99,5 |
| 01 | 2 | 01 | 10 | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта РФ | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120123040 | 244  612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0120163040 | 244  612 | 0,0 | 965,4 | 965,4 | | 100,0 |
| 01201L3040 | 244  612 | 7 311,2 | 5 640,1 | 4 801,4 | | 85,1 |
| 01201S3040 | 244  612 | 4,5 | 4,9 | 0,4 | | 8,2 |
| 0120153040 | 244  612 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | | Оказание муниципальных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120200000 |  |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 02 | 01 | | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочийУдмуртской Республики) | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120204380 | 111  112  119  244  321  851  852  853 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 02 | 02 | | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120263200 | 112  244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 02 | 03 | | Уплата налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120260620 | 851 |  |  |  | |  |
| 0120260640 | 851 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120300310 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | | Подготовка образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" к новому учебному году | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120704221 | 244  612 |  |  |  | |  |
| 01263940 | 200  600 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120800000 |  | 0,0 | 1 990,0 | 1 987,9 | | 99,9 |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120800000 |  | 0,0 | 1 045,1 | 45,1 | | 4,3 |
| 01 | 2 | 08 | 01 | | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120862430 | 243 |  |  |  | |  |
| 01162420 | 200 |  |  |  | |  |
| 0120800820 | 414 |  |  |  | |  |
| 01208S0820 | 414 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 05 | | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120800830 | 243 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 06 | | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120862420 | 243 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 07 | | Реконструкция МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 01263950 | 600 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 09 | | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулековская НШДС" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120800820 | 464 |  |  |  | |  |
| 01208S0820 | 464 |  |  |  | |  |
| 01263950 | 400 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 10 | | Капитальный ремонт здания МОУ "Ключевская СОШ" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120805720 | 243 |  |  |  | |  |
| 0120800830 | 243 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 243 |  |  |  | |  |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01208R5200 | 243  244 |  |  |  | |  |
| 0120800830 | 243  244 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 243 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 12 | | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120863950 | 414 |  |  |  | |  |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120863950 | 244  464 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 14 | | Ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Куреговская средняя общеобразовательная школа" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120805720 | 244  414 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 15 | | Реконструкция здания школы и пристрояСлудской НШДС под размещение дошкольной группы | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120805720 | 244  414 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 17 | | Капитальный ремонт учебного корпуса МКУ "Понинский детский дом" вс. Понино Глазовского района УР (ПИР) | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 18 | | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ "Адамская СОШ" в д. Адам Глазовского района Удмуртской Республики | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 01208S0830 | 244 |  |  |  | |  |
| 0120800830 | 243 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 243  244 |  |  |  | |  |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120862420 | 243 |  |  |  | |  |
| 0120800830 | 243 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 243 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 19 | | Капитальный ремонт здания МОУ "Ключевская СОШ" под размещение медицинского кабинета в д.Удм.КлючиГлазовского района Удмуртской Республики | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120862420 | 243 |  |  |  | |  |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 20 | | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания школы МОУ "Качкашурская СОШ" в д. КачкашурГлазовского района Удмуртской Республики | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120800830 | 243  244 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 243  244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 21 | | Капитальный ремонт крыши здания МОУ "Понинская СОШ" в с. Понино Глазовского района | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120862420 | 243 |  |  |  | |  |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120800830 | 243 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 243 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 22 | | Капитальный ремонт кровли здания школы МОУ "Дондыкарская СОШ" в д.ДондыкарГлазовского района Удмуртской Республики | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120800830 | 243 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 243 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 23 | | Замена оконных блоков здания школы МОУ "Понинская СОШ" в с. Понино Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 02 | 0120800830 | 244 |  |  |  | |  |
| 0120862420 | 244 |  |  |  | |  |
| 01208S0830 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 25 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ "Понинская СОШ", УР, Глазовский район, ул. Коммунальная,3 | Администрация МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120862420 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 08 | 24 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Дзякинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Дзякино, ул.Кирова, д.2 | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120862420 | 414 | 0,0 | 1 990,0 | 1 987,9 | | 99,9 |
| 01 | 2 | 08 | 25 | | Капитальный ремонт здания школы МОУ "Понинская СОШ", УР, Глазовский район, ул. Коммунальная,3 | Администрация МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120800830 | 612 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 01208S0830 | 612 | 0,0 | 45,1 | 45,1 | | 100,0 |
| 01 | 2 | 09 |  | | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0120961500 | 112  113  244 |  |  |  | |  |
| 0120961500 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 11 |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0121160160 | 244 | 10,0 | 2,8 | 0,0 | | 0,0 |
| 01 | 2 | 18 |  | | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 01205170 | 600 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 19 |  | | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0121961200 | 612 |  |  |  | |  |
| 01219R0970 | 244 |  |  |  | |  |
| 01219L0970 | 244 |  |  |  | |  |
| 09 | 0121905940 | 244 |  |  |  | |  |
| 02 | 01250970 | 600 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | Е2 |  | | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 012E250970 | 244 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | 100,0 |
| 01 | 2 | Е1 |  | | Федеральный проект "Современная школа" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 012E121690 | 612 | 0,0 | 1 329,3 | 1 329,3 | | 100,0 |
| 01 | 2 | 20 |  | | Уплата налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0122000000 |  | 511,8 | 1 327,6 | 1 326,9 | | 99,9 |
| 01 | 2 | 20 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0122060620 | 612 | 0,0 | 30,4 | 30,4 | | **100,0** |
| 851 |
| 0122060640 | 611  851 | 388,7 | 1 180,6 | 1 180,6 | | 100,0 |
| 0120204220 | 851 |  |  |  | |  |
| 0122004220 | 612  851 |  |  |  | |  |
| 0122062620 | 851 |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 20 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0122060630 | 611 | 123,1 | 116,6 | 115,9 | | 99,4 |
| 852  853 |
| 01 | 2 | 21 |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0122164225 | 612  244 | 0,00 | 6 409,0 | 2 676,2 | | 41,8 |
| 01 | 2 | 22 |  | | Создание и функционирование Центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста" | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0122261200 | 611 | 300,0 | 300,0 | 264,9 | | 88,3 |
| **01** | **3** |  |  | | **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"** | **Всего** | **079** |  |  | **0130000000** |  | **17 214,2** | **19 016,9** | **18 986,8** | | **99,8** |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0130000000 |  | 13 875,6 | 15 629,2 | 15 599,1 | | 99,8 |
| Управление культуры и молодежной политики | 211 |  |  | 0130000000 |  | 3 338,6 | 3 387,7 | 3 387,7 | | 100,0 |
| 01 | 3 | 01 |  | | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130100000 |  | 13 704,3 | 15 553,6 | 15 525,9 | | 99,8 |
| 07 | 02 | 0130100000 |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Управление культуры и молодежной политики | 211 | 07 | 03 | 0130100000 |  | 3 338,6 | 3 387,7 | 3 387,7 | | 100,0 |
| 01 | 3 | 01 | 01 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130161310 | 611 | 5 660,3 | 6 564,7 | 6 564,7 | | 100,0 |
| 0130107850 | 611 |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 01 | 02 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130161320 | 611 | 7 344,0 | 7 966,6 | 7 966,6 | | 100,0 |
| 0130107850 | 611 |  |  |  | |  |
| 0130164222 | 612 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | | 100,0 |
| 01 | 3 | 01 | 03 | | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0130160180 | 112 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 07 | 03 | 0130160180 | 112 | 0,0 | 82,3 | 82,3 | | 100,0 |
| 01 | 3 | 01 | 04 | | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям Понинской детской школы искусств | Управление культуры и молодежной политики | 211 | 07 | 03 | 0130166770 | 611 | 3 338,6 | 3 387,7 | 3 387,7 | | 100,0 |
| 01305960 | 611 |  |  |  | |  |
| 0130107850 | 611 |  |  |  | |  |
| 0130167870 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 01 | 05 | | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130161330 | 633 | 700,0 | 850,0 | 822,3 | | 96,7 |
| 01 | 3 | 02 |  | | Обеспечение участия представителей муниципального образования "Глазовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т. п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130261320 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130400310 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей (ВЦП "Безопасность образовательного учреждения") | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0130561970 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 03 | 10 |  | | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0131060160 | 612 | 0,0 | 4,8 | 2,4 | | **50,0** |
| 01 | 3 | 14 |  | | Уплата налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0131400000 |  | 51,3 | 51,5 | 51,5 | | 100,0 |
| Управление культуры и молодежной политики | 211 | 07 | 03 | 0131400000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 01 | 3 | 14 | 01 | | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0131460620 | 611 |  |  |  | |  |
| 0131460640 | 611 | 48,4 | 50,2 | 50,2 | | 100,0 |
| 0131404220 | 612 |  |  |  | |  |
| Управление культуры и молодежной политики | 211 | 07 | 03 | 0131404220 | 612 |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0131460630 | 611 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | | 100,0 |
| Управление культуры и молодежной политики | 211 | 07 | 03 | 0130160630 | 611 |  |  |  | |  |
| 0131460630 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 01 | 3 | 15 |  | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 03 | 0131564225 | 612 | 0,0 | 19,4 | 19,4 | | 100,0 |
| **01** | **4** |  |  | | **Реализация молодежной политики** | **Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района»** |  |  |  | **014000000** |  | 76,0 | 168,6 | 167,1 | | 99,1 |
| **01** | **4** |  |  | | **Реализация молодежной политики** | **Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района»** | **211** | **07** | **07** | **014000000** | **000** | 76,0 | 168,6 | 167,1 | | 99,1 |
| **01** | 4 | 01 |  | | **Трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района», Управление образования, «образовательные учреждения Глазовского района | **211** | **07** | **07** | **0140100000** | **000** | 34,0 | 127,6 | 127,6 | | 100 |
| **01** | 4 | 01 | 01 | | Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодежи | МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района», Управление образования, образовательные учреждения Глазовского района | 211 | 07 | 07 | 0120105230 | 612 | 0,0 | 92,6 | 92,6 | | 100 |
| 211 | 07 | 07 | 01401S5230 | 612 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 02 |  | | **Работа с детьми, подростками и молодежью** | **Сектор культуры и молодежной политики,**  **МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района»** | **211** | **07** | **07** | **0140200000** | **000** | 28,0 | 23,5 | 22,0 | | 93,6 |
| **01** | 4 | 02 | 02 | | Районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя гордость!» | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 02 | 06 | | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 244  360 | 10,0 | 5,5 | 4,0 | | 72,7 |
| **01** | 4 | 02 | 18 | | Образовательный корпус Банка молодежных инициатив | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 360  244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 02 | 19 | | Развитие медиа-волонтёрства районе | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 360 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 02 | 20 | | Школа актива молодежи Глазовского района | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 360  244 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 02 | 21 | | Организация деятельности ВДРК («Сводных отрядов») | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 02 | 22 | | Организация и проведение профильных лагерных смен | Сектор культуры и молодежной политики,  МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140261430 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 03 |  | | **Патриотическое воспитание граждан** | **Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района»** | **211** | **07** | **07** | **0140300000** | **000** | 14,0 | 17,5 | 17,5 | | 100 |
| **01** | 4 | 03 | 01 | | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140361440 | 244  360 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 03 |  | | Работа Молодежного парламента при Глазовском районе Совете депутатов | Сектор культуры и молодежной политики, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района» | 211 | 07 | 07 | 0140361440 | 244  360 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | | 100 |
| **01** | 4 | 03 | 12 | | Районный День призывника | Сектор культуры и молодежной политики | 211 | 07 | 07 | 0140361440 | 244  113  360 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 100 |
| 01 | 4 | 03 | 16 | | Районный гражданско-патриотический конкурс песни и строя для активистов движения «Юнармия» | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района | 211 | 07 | 07 | 0140361440 | 244  360 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 100 |
| **01** | 4 | 03 | 18 | | Районные военно-патриотические сборы для активистов движения «Юнармия» | Сектор культуры и молодежной политики, Управление образования, МЦ «Диалог» МБУК «Центр КиТГлазовского района | 211 | 07 | 07 | 0140361440 | 244  360 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 100 |
| **01** | **5** |  |  | | **Подпрограмма "Управление системой образования "** | **Всего** | **079** |  |  | **0150000000** |  | **13 491,8** | **10 316,3** | **10 196,4** | | **98,8** |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0150000000 |  | 13 491,8 | 10 316,3 | 10 196,4 | | 98,8 |
| 01 | 5 | 01 |  | | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150100000 |  | 2 410,7 | 2 881,0 | 2 838,6 | | 98,5 |
|  |  |  |  | | Центральный аппарат | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150160030 | 112  121  129  244 | 2 410,7 | 2 881,0 | 2 838,6 | | 98,5 |
| 0150167870 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150200000 |  | 7 814,1 | 3 659,5 | 3 659,5 | | 100,0 |
|  |  |  |  | | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150260120 | 111  112  119  244  321 | 7 814,1 | 3 659,5 | 3 659,5 | | 100,0 |
| 0150267870 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | | Организационно- методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150300000 |  | 3 237,0 | 3 549,4 | 3 523,5 | | 99,3 |
|  |  |  |  | | Центр комплексного обеспечения образования | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150360120 | 111  119  244 | 3 237,0 | 3 549,4 | 3 523,5 | | 99,3 |
| 0160367870 | 244 |  |  |  | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | | Подготовка и переподготовка работников | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 05 | 0150400000 |  | 0,0 | 176,7 | 134,9 | | 76,3 |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0150460160 | 112  244  612 |  |  |  | |  |
| 03 | 0150460160 | 612 |  |  |  | |  |
| 05 | 0150460160 | 112  244  612 |  |  |  | |  |
| 0150401820 | 244  612 | 0,0 | 176,7 | 134,9 | | 76,3 |
| 09 | 0150460160 | 112  244 |  |  |  | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0150600000 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 100,0 |
| На проведение районных праздников, чествования заслуженных юбляров | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 02 | 0150660110 | 242  244  612 |  |  |  | |  |
| 03 | 0150660110 | 612 |  |  |  | |  |
| 09 | 0150660110 | 244 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 100,0 |
| 0150663200 | 360 |  |  |  | |  |
| 01 | 5 | 09 |  | | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0150961200 | 244 | 0,0 | 20,6 | 15,0 | | **72,8** |
| 01 | 5 | 12 |  | | Уплата налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0151200000 |  | 5,0 | 4,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 01 | 5 | 12 | 01 | | Уплата налогов на имущество | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0151204220 | 851 |  |  |  | |  |
|
| 01 | 5 | 12 | 02 | | Уплата прочих налогов | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0151260630 | 852 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **01** | **6** |  |  | | **Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"** | **Всего** | **079** |  |  | **0160000000** |  | **1 533,8** | **2 641,4** | **2 502,4** | | **94,7** |
| Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0160000000 |  | 1 533,8 | 2 641,4 | 2 502,4 | | 94,7 |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 |  |  | 0160000000 |  |  |  |  | |  |
| 01 | 6 | 01 |  | | Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 |  |  | 0160100000 |  | 1 533,8 | 2 641,4 | 2 502,4 | | 94,7 |
| Администрация МО "Глазовский район" | 211 |  |  | 0160100000 |  |  |  |  | |  |
| 01 | 6 | 01 | 01 | | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 09 | 01605230 | 600 |  |  |  | |  |
| 01 | 6 | 01 | 01 | | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования администрации МО "Глазовский район" | 079 | 07 | 09 | 0160161400 | 244 |  |  |  | |  |
| 01605230 | 200  300  600  800 |  |  |  | |  |
| 01663200 | 200 |  |  |  | |  |
| 01663400 | 200 |  |  |  | |  |
| 07 | 0160105230 | 244  321  323  612 | 1 299,7 | 1 403,3 | 1 266,9 | | 90,3 |
| 07 | 0160161400 | 244 612 | 0,0 | 645,2 | 645,2 | | 100,0 |
|
| 07 | 0160163300 | 244 | 0,0 | 346,1 | 346,1 | | 100,0 |
| 07 | 0160163400 | 244 | 221,0 | 141,0 | 141,0 | | 100,0 |
| 07 | 01601S5230 | 244  612 | 13,1 | 79,9 | 79,9 | | 100,0 |
| 07 | 0160163200 | 244  612 | 0,0 | 25,9 | 23,3 | | 90,0 |
| 01 | 6 | 04 |  | | Организация трудоустройства подростков в летний период | Администрация МО "Глазовский район" | 211 | 07 | 09 | 1605230 | 200 |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Форма 6**.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | **Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2021 года** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | | Наименование муниципальной программы **"Развитие образования и воспитание"** | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату | |  |
| МП | Пп |
| 01 |  | **"Развитие образования и воспитание"** | | **Всего** | **391 644,7** | | **377 352,7** | **96,4** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 391 644,7 | | 377 352,7 | 96,4 |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 30 549,5 | | 27 877,0 | 91,3 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 220 254,5 | | 219 760,2 | 99,8 |
| дотация на сбалансированность | 11 291,9 | | 6 106,2 | 54,1 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники | 67 93,4 | | 5 239,3 | 77,1 |
| 01 | 1 | **Развитие дошкольного образования** | | **Всего** | **78 248,80** | | **74 993,6** | **95,8** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 78 248,80 | | 74 993,6 | 95,8 |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 6 825,8 | | 6 472,3 | 94,8 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 47 788,30 | | 47 766,0 | 100,0 |
| дотация на сбалансированность | 2 698,1 | | 1 267,9 | 41,1 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники | 1 636,8 | | 1 134,7 | 69,3 |
| 01 | 2 | **Развитие общего образования** | | **Всего** | **281 252,7** | | **270 506,3** | **96,2** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 281 252,7 | | 270 506,3 | 96,2 |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 22 051,1 | | 19 910,3 | 90,3 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 172 466,2 | | 171 994,2 | 99,7 |
| дотация на сбалансированность | 8 484,4 | | 4 728,9 | 55,7 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники | 4 642,6 | | 3 594,2 | 77,4 |
| 01 | 3 | **Развитие дополнительного образования детей** | | **Всего** | **19 016,9** | | **18 986,8** | **99,8** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 19 06,9 | | 18 986,8 | 99,8 |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | |  |  |
| дотация на сбалансированность | 109,4 | | 109,4 | **100,0** |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники |  | |  |  |
| 01 | 4 | **Реализация молодежной политики** | | **Всего** | **168,6** | | **167,1** | **99,1** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 168,6 | | 167,1 | **99,1** |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 92,6 | | 92,6 | **100,0** |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | |  |  |
| дотация на сбалансированность |  | |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники |  | |  |  |
| 01 | 5 | **Управление системой образования** | | **Всего** | **10 316,3** | | **10 196,4** | **98,8** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 10 316,3 | | 10 196,4 | 98,8 |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 176,7 | | 134,9 | 76,3 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | |  |  |
| дотация на сбалансированность |  | |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники | 1,0 | | 0 | **0** |
| 01 | 6 | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | **Всего** | **2 641,4** | | **2 502,4** | **94,7** |
| бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 2 641,4 | | 2 502,4 | 94,7 |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1 403,3 | | 1 266,9 | 90,3 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | |  |  |
| дотация на сбалансированность |  | |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования "Глазовский район" |  | |  |  |
| иные источники | 513,0 | | 510,4 | 99,5 |

**Форма 7.**[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2021**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 28.01.2021 №1.12 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 14.03.2017 №42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» (в ред.постановления от 30.12.2020 №1.154) | 28.01.2021 | 1.12 | Приведение в соответствии с действующим законодательством |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 31.03.2021 №1.37 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 14.03.2017 №42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» (в ред.постановления от 28.01.2021 №1.12) | 31.03.2021 | 1.37 | Приведение в соответствии с действующим законодательством |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 15.07.2021 №1.77 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 14.03.2017 №42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» (в ред. постановления от 28.01.2021 №1.12) | 15.07.2021 | 1.77 | Приведение в соответствии с действующим законодательством |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.12.2021 №1.133«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 14.03.2017 №42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» (в ред. постановления от 28.01.2021 №1.12, от 31.03.2021 №1.37, от 15.07.2021 №1.77) | 30.12.2021 | 1.133 | Приведение в соответствии с действующим законодательством |