**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | | | | ОМ | | | | | | | М | | | | | |
| 09 | | 1 | | | |  | | | | | | |  | | | | | | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | | |  | | | | | | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района (далее – Аппарат) | | | 2015-2024 годы | 2021год | | | Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Глазовский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения | | Реализация проекта «Эффективный муниципалитет» Преобразование района в муниципальный округ с предельной штатной численностью 109 шт ед в ОМС | | | - |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | | | 01 | | | | | | Обеспечение деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2024 годы | 2021 год | | | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | | Обе6спечение деятельности ОМСУ осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом. Заработная плата выплачивается своевременно | | | - |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | | | 03 | | | | | | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Структурные подразделения органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» (далее – структурные подразделения) | | | 2015-2024 годы | 2021год | | | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов местного значения с одного уровня на другой. | | Заключены соглашения о взаимодействии между ОМСУ Глазовского района и ОМСУ сельских поселений | | | - |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | | | 05 | | | | | | Организация деятельности административной комиссии | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2024 годы | 2021 год | | | Создание и деятельность административной комиссии Глазовского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | | Рассмотрено 8 дел об административных правонаруше-ниях по статьям 7, 11.10, 11.11 Закона УР № 57-РЗ от 13.10.2011 года «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»:  По итогам рассмотренных дел назначено штрафов на общую сумму 20 000,00 рублей.  В бюджет Администрации Глазовского района подлежит зачислению 11 000,00 рублей.  По итогам года выплачено штрафов на сумму 15 000,00 рублей, из которых 15 000,00 рублей зачислено в бюджет Администрации Глазовского района.  Проведена работа по истребованию неоплаченных штрафов посредством обращения в службу судебных приставов, направлено 5 постановлений на сумму 12 000 руб.. В 2021 году судебными приставами штрафы не истребованы.  Организована выездная работа. Осуществлено 3 выезда в сельские поселения Глазовского района в профилактических целях (МО «Адамское», МО «Кожильское», МО «Качкашурское»). | | | - |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | | | 06 | | | | | | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» | | | | | | | | | Структурные подразделения | | | 2015-2024 годы | 2021год | | | Бесперебойная работа по получению и отправке секретной корреспонденции | | Исполнено, доставка и отправка секретной корреспонденции проводилась в соответствии с инструкцией по защите государственной тайны. Доставка секретной корреспонденции осуществлялась через Управление специальной связи УР | | |  |
| 09 | | 1 | | | | 01 | | | | | | | 07 | | | | | | Организация и проведения конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | | | | | | | | | Аппарат | | | 2017-2024 годы | 2021 год | | | Развитие территориально-общественного самоуправления, поддержка народных инициатив | | |  | | --- | | проведен конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления».Выиграли:  ТОС Пожи | | ТОС Пышкец | | ТОС Кабаково | | | |  |
| 09 | | 1 | | | | | 03 | | | | |  | | | | | | Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2024годы | 2021 год | | | | Создание необходимых условий для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих. Внедрение эффектив­ных кадровых технологий, направлен­ных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муници­пальных служащих и обеспечение усло­вий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельно­сти.  Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе. | | Условия для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих созданы, муниципальные служащие регулярно повышают квалификацию за счет бюджета УР и местного бюджета, принимают участие в обучающих семинарах.  Проводится анализ публикаций официальных газет г. Глазова и Глазовского района на предмет информации о наличии у муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Глазовский район» личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и информации о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению.  Информация о работе по противодействию коррупции размещена и постоянно обновляется на официальном портале МО «Глазовский район» в разделе «Антикоррупция». В 2021 году принято 4 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. | | ). |
| 09 | | 1 | | | | | 03 | | | | | 01 | | | | | | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2024 годы | 2021 год | | | | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования | | Повысили квалификацию 39 муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Глазовский район». | |  |
| 09 | | 1 | | | | | 03 | | | | | 02 | | | | | | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2024 годы | 2021 год | | | | Проведение аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва. | | Прошли аттестацию в 2021 году - 11 муниципальных служащих, присвоен классный чин 13 муниципальным служащим, включено в кадровый резерв 29 муниципальных служащих. | |  |
| 09 | | 1 | | | | | 04 | | | | |  | | | | | | | Осуществление мер по противодействию коррупции в МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат | | | 2015-2020 годы | 2020 год | | | | Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Глазовском районе. | | 24.02.2021 года утвержден постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» № 2 план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления (ОМС) МО «Глазовский район» на 2021 год.  Вышеуказанный план выполнен.  Меры, принимаемые ОМС МО «Глазовский район» в рамках противодействия коррупции, в целом, можно оценить как эффективные согласно показателям:  - отсутствие официально обратившихся в муниципальные органы с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих ОМС МО «Глазовский район»;  - отсутствие установленных фактов несоблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;  - отсутствие выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности;  - отсутствие судебных актов о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) муниципального органа и его должностных лиц;  - минимальное количество проектов муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными факторами (в 2021 году – 1, в 2020 году - 2 проектах мпа)  - отсутствие фактов необоснованного занижения или завышения цен в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, имеющих коррупционную направленность;  - общедоступность и прозрачность информации о противодействии коррупции, деятельности ОМС, в том числе муниципальных услугах на официальном портале МО «Глазовский район», стендах в здании Администрации Глазовского района, проведение антикоррупционного обучения для муниципальных служащих, разработка методических и информационных материалов в сфере противодействия коррупции и обеспечение доступности для ознакомления с население;  - наличие нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции, разработанной на уровне ОМС МО «Глазовский район» (показатель в сравнении с 2020 годом на том же уровне).  Результаты антикоррупционного мониторинга размещены на официальном портале МО «Глазовский район». | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | 04 | | | | | | | 01 | | | | | | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | | | | | | Аппарат | | | 2015-2020 годы | 2020  год | | | | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. | | В 2021 году утвержден план работы Комиссии Администрации МО «Глазовский район» по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). В течение года проведено 3 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 3 материала (обращений), а именно: 1) уведомления руководителей двух муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;  2) представление Глазовской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.  В течение года проводился анализ писем и обращений граждан на предмет наличия в них информации о злоупотреблениях лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, признаков заинтересованности муниципальных служащих, которые могут привести к конфликту интересов, а также информации о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению. Заявлений граждан, информации по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, в адрес Комиссии не поступало.  Обращений граждан, уведомлений и заявлений в 2021 году не поступало.  Проводилась разъяснительная работа по соблюдению законодательства о противодействии коррупции среди муниципальных служащих и руководителей подведомственных муниципальных учреждений, органов местного самоуправления сельских поселений.  Информации о нарушении муниципальными служащими органов местного самоуправления МО  «Глазовский район» требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов не поступало. | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | 04 | | | | | | | | | 02 | | | | | | | Проведение антикоррупционного мониторинга | | | | Аппарат | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. | | | Антикоррупционный мониторинг проводится на основании Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | 04 | | | | | | 03 | | | | | | Ежегодное предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений и членам их семей | | | | | | | Аппарат | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | В 2021 году все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (100%) | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | 04 | | | | | | 04 | | | | | | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2024годы | | | 2021год | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов:  а) 62 проектов решений Совета депутатов МО «Глазовский район», по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы, не выявлены;  б) 537 проектов постановлений Администрации Глазовского района, 26 постановлений Главы Глазовского района, 391 распоряжения Администрации, 143 постановлений Администрации Глазовского района, из них нормативно-правовые акты 62, распоряжения Главы Глазовского района –39, из них в отношении 49 проектов постановлений Администрации Глазовского района нормативного характера проведена антикорркпционная экспертиза, по результатам антикоррупционной экспертизы в 1 проекте административного регламента выявлены нарушения. Заключение доводилось до заинтересованных лиц, по результатам которого разработчиком акта были устранены нарушения. | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | |  | | | | | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Обеспечение функционирования портала МО «Глазовский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) | На портале МО «Глазовский район» регулярно размещаются все НПА, новости. Специалисты сельских поселений самостоятельно размещают часть информации. | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | | 01 | | | | | Размещение на портале МО «Глазовский район» информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», содержание информации, размещенной на портале, в актуальном состоянии, своевременная публикация и обнародование муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Глазовский район» | Обновляется новостная лента в ежедневном режиме, все раздел ы находятся в актуальном состоянии | | | - |
| 09 | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | | 02 | | | | | Публикация в республиканских и местных средствах массовой информации, в том числе электронных, информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021год | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | Публикации осуществляются. Организовано взаимодействие с корреспондентами местных СМИ. | | | - |
| 09 | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | | 03 | | | | | Издание Вестника правовых актов органов местного самоуправления Глазовского района | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Своевременная публикация и обнародование проектов муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Глазовский район» | Вестник издается ( в 2021 году вышел 21 выпуск), размещается на портале Глазовского района и распространяется через филиалы районной библиотеки | | | - |
| 09 | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | | 04 | | | | | Проведение встреч (собраний, сходов) с гражданами | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Организация информирования населения в устной форме | Собрания и сходы граждан проводятся 2 раза в год. Охватываются все крупные населенные пункты. В 2021 году проведено 348 собраний | | | - |
| 09 | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | | 05 | | | | | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, в том числе их информационной открытостью | | | | | Аппарат | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. | Соцопросы проводятся в регулярном режиме. В 2021 году проведено 8 соцопросов. | | | - |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | |  | | | | | Информатизация в органах местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Бесперебойная работа всех программно аппаратных комплексов в органах местного самоуправления МО «Глазовский район». | Работа ведется постоянно | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | | 01 | | | | | Содержание и обслуживание официального портала МО «Глазовский район» | | | | | Аппарат | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Бесперебойная работа официального портала Глазовского района, ежегодное продление лицензии на данный портал | Продлен домен «glazrayon.ru».  Продлена лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом» | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | | 02 | | | | | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными антивирусными базами | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Обеспечение защиты серверов от электронных вирусов | Регулярное обновление антивирусных программ. | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | | 03 | | | | | Техническое обеспечение ПЭВМ, установленных на рабочих местах в ОМСУ Глазовского района | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Обеспечение бесперебойной работы ПЭВМ | Приобретен монитор и комплектующие для ремонта и модернизации ПК. Обновление программного комплекса «ГРАНД-Смета». | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | | 04 | | | | | Приобретение технических средств защиты информации (персональной электронной вычислительной машины, далее – ПЭВМ) в секретное делопроизводство | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Соответствие имеющихся технических средств существующим требованиям секретного делопроизводства | Проведение планового периодического контроля автоматизированной системы АС Администрации МО «Глазовский район» | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | | 05 | | | | | Получение сертификации на ПЭВМ | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021год | | | | Наличие сертифицированных ПЭВМ | Проведена закупка на предоставление услуг по изготовлению электронных цифровых подписей, для работы в директуме и на сайте Росреестра | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | | 06 | | | | | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Наличие аттестованных ПЭВМ | ПЭВМ аттестованны | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 07 | | | | |  | | | | | Реализация мероприятий в области охраны труда | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | |  |  | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 07 | | | | | 01 | | | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) | Все работники органов местного самоуправления на первую группу допуска по электробезопасности (ДГПХ) обучены | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 07 | | | | | 02 | | | | | Организация проведения специальной оценки условий труда | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | На все рабочие места технических работников проведена специальная оценка условий труда | На все рабочие места технических работников проведена специальная оценка условий труда | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 08 | | | | |  | | | | | Уплата налогов | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Своевременная и в полном объеме уплата установленных налогов и сборов, отсутствие пени и штрафов | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 08 | | | | | 01 | | | | | Налог на имущество | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | |  | Земельный налог своевременно и в полном объеме уплачен | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 08 | | | | | 02 | | | | | Земельный налог | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | |  | Транспортный налог своевременно и в полном объеме уплачены | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 08 | | | | | 03 | | | | | Прочие налоги и сборы | | | | | Структурные подразделения | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | |  | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 09 | | | | |  | | | | | Расходы за тепловую энергию пустующих зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | | | | | Администрация | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Сокращение бюджетных расходов, необходимых на содержание неиспользуемых зданий и помещений | Сокращения бюджетных расходов не было. | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | Организация ведения бухгалтерского учета в органах местного самоуправления Глазовского района и прочих учреждениях | | | | | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО «Глазовский район» | | | | 2017-2024 годы | | 2021 год | | | | Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. Выплата заработной платы и пособий в полном объеме и в установленные сроки | Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и выплата заработной платы и пособий произведена в полном объеме и в установленные сроки | | |  |
| 09 | | | 1 | | | | | | | 11 | | | | |  | | | | | Обеспечение деятельности МКУ «Автобаза Глазовского района» | | | | | МКУ «Автобаза Глазовского района» | | | | 2019-2024 годы | | 2021 год | | | | Автотранспортное обслуживание | Автотранспортное обслуживание ОМС Глазовског района обеспечено | | |  |
| **09** | | | **2** | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **Управление муниципальными финансами** | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | |  | | | |  |  | | |  |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 01 | | | | |  | | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 г | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Глазовский район»:  - Постановление от 26.02.2021г. № 6.2 «О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 22.12.2020 г № 422 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  -Приказ УФ от 20.06.2016 № 32 «Об утверждении Методики определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета МО «Глазовский район» в процессе составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период, Методики распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ»  -Постановление от 21.06.2016 № 72.1 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый и плановый период»;  Приказ УФ от 18.08.2016 № 44 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период»;  -Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.1 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Глазовский район», администрируемых УФ Администрации МО «Глазовский район»;  - Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.2 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Глазовский район» в бюджет МО «Глазовский район»;  - Постановление от 09.10.2021 г. № 1.119 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | | |  |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 02 | | | | |  | | | | | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 3-4 квартал 2021 г | | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолиди-рованного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального обра-зования «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Проект Решения «О бюджете муниципа-льного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Решением Совета депутатов муни-ципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 23.12.2021 г. № 92 « О бюджете муниципаль-ного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | | |  |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 03 | | | | |  | | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 1-2-3 квартал 2021  Отчет об исполнении 1,2,3 кварталы 2021 г и годовой отчет за 2020 год | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» установлен Решением Совета депутатов муниципального образо-вания «Глазовский район» от 29.10.2015г. № 338 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Глазовский район»  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район».  [Порядок](consultantplus://offline/ref=F292B13F21F5D3AAE75D53033D1F38C273AAD176F9393BFECC70224628D3F6064BFCA91B96928573C71F42U9O8H) составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-ного образования «Глазовский район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» (главных администраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район») утвержден приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2015 года № 92.  Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» от 27.05.2021 года № 474 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2020 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2021 г утверждены Постанов-лениями Админис-трации Глазовского района и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», составе и сроках представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» и администраторами доходов бюджета, администраторами исто-чников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район», утверждены приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазов-ский район» от 31 декабря 2013 года №77.  В целях организации исполнения бюджета муниципального образо-вания «Глазовский район» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район, утвержденный Приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Глазовский район» от 30 декабря 2015 года № 81.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.12.2019 № 1.150 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана-финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Глазовский район»,  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2018 № 1.147 «Об утверждении Порядка составления, утверждения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Глазовский район» подведомственных Администрации муниципального образования «Глазовский район»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 217 «О внесении изменений в Постановление  от 22.12.2015 № 150.2 « О порядке формирования  и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений муниципального  образования «Глазовский район»»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2017 № 221 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.12.2020 № 1.155»Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям  муниципального образования «Глазовский район» | | |  |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 04 | | | | |  | | | | | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | за 2021 год | | | | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений Глазовского района осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 16 главными распоряди-телями средств бюджетов Глазовского района и сельских поселений, 23 муниципальными казенными учрежде-ниями, а также 11 бюджетными учреждениями Глазовского района. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 05 | | | | |  | | | | | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | В течение 2021 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 06 | | | | |  | | | | | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность | В 2021 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Глазовский район»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 07 | | | | |  | | | | | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | | | | 2015-2024 годы | | 1-2 квартал 2021 | | | | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | Реестр расходных обязательств Глазовского района и реестр расходных обязательств муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района и бюджетов муниципальных образований-сельских поселений, согласно Постановлению главы Администрации Глазовского района от 15.03.2016 г. № 37.1 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» и реестра расходных обязательств муниципальных образований-сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район».  В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2020-2024 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном портале  МО «Глазовский район» | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 08 | | | | |  | | | | | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | Решением Совета депутатов утверждено Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Глазовский район» от 22.12.2016г. № 43. Стандарт организации деятельности «Планирование деятельности КСО МО «Глазовский район» от 16.10.2018. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение контрольного мероприятия» от 01.04.2017. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» от 01.03.2017. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение экспертизы проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» от 01.11.2018. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля КСО МО «Глазовский район» «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении отчета МО «Глазовский район» от 01.02.2017. Регламент КСО МО «Глазовский район» от 01.02.2017.  Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » от 23.12.2021 № 105 утверждено создание КСО муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » в форме отдельного юридического лица, а также данным решением, утверждено Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики »  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 18.12.2020 № 1.138.1 «Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 16.12.2019 № 1.133.1 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией муниципального образования «Глазовский район» контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район»  От 09.03.2016 № 36 «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации муниципального образования «Глазовский район» законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 09 | | | | |  | | | | | Планирование контрольной деятельности | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Заместителем начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» контрольная деятельность в 2021 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольной работы на 2021 год, утвержденным Распоряжением Администрации МО «Глазовский район» № 394 от 21.12.2020 года.  Деятельность аудитора контрольно-счетного органа  муниципального образования «Глазовский район» в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа МО «Глазовский район» на 2021 год утвержденным 25.12.2020, (с учетом изменений от 20.05.2021г. от 30.12.2021г.) | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | Осуществление мероприятий финансового контроля. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Мероприятия финансового контроля | За 2021 год заместителем начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» проведены 7 проверок; аудитором КСО Совета депутатов МО «Глазовский район» проведено 60 проверок. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 11 | | | | |  | | | | | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 2021 год комиссия по эффективности бюджетных расходов бюджета МО «Глазовский район» не проводилась, в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 12 | | | | |  | | | | | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | Мероприятия по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе в 2021 году не проводились, в связи с отсутствием задолженности. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 13 | | | | |  | | | | | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" утверждены нормативные акты об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (Приказ Управления финансов от 30.05.2016 № 28.1; Приказ Управления образования от 01.06.2016 № 26.1-од; Постановление Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 22.06.2016 № 73.2 (в ред.28.03.2019г., 21.05.2020г.); Постановление Главы муниципального образования "Глазовский район" от 24.06.2016 № 13).  В 2021 году безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» не списывалась. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 15 | | | | |  | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2021 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности: Приказ № 16 от 01.04.2021 г. «О составе форм и сроках представления сводной месячной бюджетной отчетности в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 12 от 30.03.2021 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 апреля 2020 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 46 от 29.06.2021 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 01.07. 2021 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», приказ № 58 от 27.09.2021 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 октября 2021 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»; приказ № 1 от 11.01.2021 г. «О представлении годовой отчетности об исполнении бюджета по состоянию на 1 января 2022г.» Приказ № 105 от 23.12.2021г. « О сроках представления сводной годовой  бюджетной отчетности главными распорядителями  средств бюджета муниципального образования  «Глазовский район», главными администраторами  доходов бюджета муниципального образования  «Глазовский район», главными администраторами  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  сводной бухгалтерской отчетности бюджетными  учреждениями на 1 января 2022 года»  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 16 | | | | |  | | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021год | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2021 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового сводов реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 17 | | | | |  | | | | | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | В соответствии со статьей 24 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 29.10.2015г. № 338 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» управление муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район» осуществляется Администрацией муниципального образования «Глазовский район». Утверждено постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.01.2020г. № 1.11 «Об утверждении плана мероприятий по росту  доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район»  на 2020-2024 годы». | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 18 | | | | |  | | | | | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций | За 2021 год разработаны 3 конкурсных документации, объявлены 3 открытых аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования муници-пального образования «Глазовский район». По результатам сос-тоявшихся аукционов заключены контракты на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получены коммерческие кредиты:  1. Кредит ПАО Банк «Йошкар-Ола» от 11.01.2021г на сумму 4983,0 тыс. рублей по ставке 6,11624% годовых (на финансирование дефицита бюджета) 2. Кредит АО «СМП Банк» от 19.07.2021г на сумму 25511,0 тыс. руб. по ставке7,50% годовых (перекредитование) 3. Кредит ПАО «Совкомбанк» от 04.10.2021г на сумму 1990,0 тыс. руб. по ставке 8,50% годовых (на финансирование дефицита бюджета) | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 19 | | | | |  | | | | | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | Бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики не привле-кались. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Обязательства по обслуживанию муници-пального долга муни-ципального образования «Глазовский район» исполнены в полном объеме на сумму 1903,6 тыс. руб. Погашен коммерческий кредит, перед ПАО Банк «Йошкар-Ола» от 11.01.2021г на сумму 4983,0 тыс. рублей . | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 21 | | | | |  | | | | | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | Муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район» не предоставлялись. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 22 | | | | |  | | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 06.10.2017г. № 153 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Глазовский район». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Глазовский район» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 23 | | | | |  | | | | | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» | По состоянию на 01.01.2021г. задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 24 | | | | |  | | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 г | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждения положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» (в ред. решений от 30.10.2019 № 304, от 30.04.2020г. № 360) | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 25 | | | | |  | | | | | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена дотация (фонд финансовой поддержки поселений), из бюджета Глазовского района в размере 11318,3 тыс. руб. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 25 | | | | | 01 | | | | | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена подушевая дотация (пропорционально количеству населения), полученная из бюджета УР в размере 966,0 тыс. руб. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 26 | | | | |  | | | | | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | Сельским поселениям средства на уплату налога на имущество организаций не выделялись, в связи с переплатой по налогу. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 27 | | | | |  | | | | | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | За 12 месяцев распределена и перечислена субвенция по воинскому учёту  муниципальным образованиям-сельским поселениям Глазовского района в размере 1511,3 тыс. руб. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 28 | | | | |  | | | | | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021год | | | | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 123910,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Глазовский район» | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 29 | | | | |  | | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 1 квартал 2021 г | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | По итогам 2020 года проведен мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований-сельских поселений. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО «Глазовский район» | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 30 | | | | |  | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 1 квартал 2021 г | | | | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | В 2021 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе» проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2020 год. По результатам мониторинга у 8 муниципальных образований присвоена 2 степень качества, у 3 муниципальных образований сельских поселений 3 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления. Мониторинг управления муниципальными финансами за 2021 год будет проведен в марте 2022 года. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 31 | | | | |  | | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | Ограничения по объемам муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» и расходы на его обслуживание соблюдены в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 27501,0 тыс. руб. или 16,6% от утвержденного общего годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, верхний предел муниципального внутреннего долга составил 36494,0 тыс. руб. или 22%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1903,6 тыс. руб. или 0,4% от общего объема расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 32 | | | | |  | | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований-сельских поселений; участие Управления финансов на совещаниях по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения бюджетов поселений. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 33 | | | | |  | | | | | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Глазовского районного Совета депутатов № 339 от 29.10.2015 года « Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования» Глазовский район». | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 33 | | | | | 01 | | | | | Центральный аппарат | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение составило 20127,2 тыс. руб. или 99,5% к плану. По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 7,1 тыс. руб. или 100% к плану. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | | 33 | | | | | 02 | | | | | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» налог на имущество организаций в 2021 году не оплачивало, в связи с переплатой налога. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | 33 | | | | | | 03 | | | | | | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | 34 | | | | | |  | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Отдел экономики | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | В январе 2021 года  проведено совещание с ответственными исполнителями о своевременном и качественном предоставлении отчетности и о приведении программ в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также уточнение программ за 2020 год (формы 5,6). | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | 35 | | | | | |  | | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | В Арбитражном суде, судах общей юрисдикции Удмуртской  Республики рассмотрено 11 исков в т. ч. судебных приказов на общую сумму 1 033 539,90 руб. Все иски (судебные приказы) удовлетворены. Общая сумма поступлений средств поступивших в бюджет составила  626 447,28 руб. от удовлетворенных исков. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | 36 | | | | | |  | | | | | | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 2021 год размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Проекты решений и решения Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Глазовский район », Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежеквартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Сводная бюджетная роспись;  Результаты проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район»;  Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. | | | 09 |
| 09 | | | 2 | | | | | | 37 | | | | | |  | | | | | | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В 2021 году в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» обращения от граждан не поступало | | | 09 |
| **09** | | | **3** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района** | | | | **2015-2024 годы** | |  | | | |  |  | | | **09** |
| 09 | | | 3 | | | | | | 01 | | | | | |  | | | | | | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2016 год | | | | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 01 | | | | | | 01 | | | | | | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | | | | 2015 -2016 годы | | 1 кв. 2016 года | | | | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 01 | | | | | | 02 | | | | | | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2016 год | | 1 квартал 2016 года | | | | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | Разработано Постановление от 14.01.2016 года № 12.1 «О бюджетном прогнозе муниципального образования «Глазовский район» на долгосрочный период | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 02 | | | | | |  | | | | | | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021год | | | | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | Доля расходов бюджета МО «Глазовский район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 98,0% | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 02 | | | | | | 01 | | | | | | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021год | | | | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 6.1 от 05.02.2021 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2021 год» | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 03 | | | | | |  | | | | | | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район»  111 от 10 июля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2020 год. По результатам оценки из 10 муниципальных программ 5 с удовлетворительной степенью эффективности реализации и 2 программы с низкой степенью эффективности реализации, 1 муниципальная программа неэффективная степень реализации. По 2 муниципальным программам ответственными исполнителями не предоставлены отчеты по исполнению муниципальных программ за 2020 г. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 04 | | | | | |  | | | | | | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 4 квартал 2021 г | | | | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Проект бюджета на 2022 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,7% | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 05 | | | | | |  | | | | | | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | 2021 г | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | В 2021 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2021 год. За 2021 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,7%. Наивысший 90% Управления финансов Администрации МО «Глазовский район», МО «Куреговское». Второе место занимают Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район», МО «Адамское», МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО «Качкашурское», МО «Кожильское», , МО «Октябрьское», МО «Парзинское», МО «Понинское», МО «Ураковское», МО «Штанигуртское» набравшие 80% качества финансового менеджмента. Наименьший 42% Администрация МО Глазовский район». В течение 2021 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 06 | | | | | |  | | | | | | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | | | | 2016-2024 годы | | 2021 год | | | | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 07 | | | | | |  | | | | | | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки, даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2021 год проведены 7 совещаний по обсуждению проверок. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Глазовский район» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 07 | | | | | | 01 | | | | | | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования осуществляют внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 07 | | | | | | 02 | | | | | | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | За 2021 г. функции по контролю в сфере закупок осуществлял заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» на основании постановления Администрации МО «Глазовский район» от 16.127.2019 № 1.133.1. За 2021 год количество мероприятий по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (количество рассмотренных в 2021 году 9 обращений ). | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 08 | | | | | |  | | | | | | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2016 год | | 2021 г | | | | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2016 году (для формирования муниципальных заданий на 2017 год и плановый период) | Структурными подразделениями администрации района  муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") (далее - региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ) | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 09 | | | | | |  | | | | | | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 г | | | | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.06.2016 года № 74.2 утвержден Порядок соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным требованиям к качеству муниципальных услуг».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  от 29.12.2017 № 220 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования бюджетными муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  09.01.2020 № 1.1.1 «Об утверждений требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры»  Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 95,1%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил – 93,4%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам – 99,3%  Было проведено изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями (Приказ Управления образования Администрации МО «Глазовский район» от 08.12.2021 № 74-од «Об изучении мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями МО «Глазовский район»).  Количество родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, составляет 97%. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2017 год | | 2021 год | | | | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | По отрасли образование нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 30.12.2019 г. № 1.153 «Об утверждении коэффициентов выравнивания применяемых в бюджетных учреждениях по отрасли «Образование» муниципального образования «Глазовский район»,  По отрасли культура нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренные Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") рассчитываются в соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2021 № 1.1.5 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений культуры МО «Глазовский район», с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12.01.2021 № 1.2.1 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район» в связи с отсутствием утвержденных базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на республиканском уровне. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 11 | | | | | |  | | | | | | Оптимизация сети муниципальных учреждений | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | В 2020 году разработан план мероприятий на 2020-2024 годы по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга, утвержден Постановлением от 27.01.2020 г № 1.11  В связи с централизацией бухгалтерии. С 1 июня 2021 года проведена реорганизация 3 централизованных бухгалтерий (МКУ «ЦБУК», МКУ «ЦБ УО Администрации МО «Глазовский район» и МКУ «ЦБ Глазовского района») путем присоединения в одну централизованную бухгалтерию МКУ «ЦБ Глазовского района». | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 12 | | | | | |  | | | | | | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 год | | | | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.02.2018г. № 1.33 «Об установлении цен на платные услуги, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01.06.2018г. № 1.84.2 «Об установлении цены на платную услугу, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.11.2019г. № 1.130.1 «Об установлении цен на платные услуги, МБОУДО «Понинская ДШИ».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2018 № 1.1.8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 19.02.2020 № 1.26.1 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Центр КиТ» от 17.05.2017 № 77, от 01.09.2015 № 116.1 от 11.09.2017 № 132.1, от 14.11.2017 № 176.1, от 28.11.2018 № 1.135.1, от 18.05.2018 № 1.77.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.03.2018 № 1.48.1 «Об установлении цен на услуги, предоставление которых осуществляется на платной основе муниципального учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.05.2020 № 1.57 «Об утверждениии Прейскуранта цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район». | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 13 | | | | | |  | | | | | | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2017 годы | | 2021 год | | | | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | Завершена работа по переходу на эффективный контракт с работниками образовательных организаций. На основании Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений (Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 1.111 от 23.09.2019, 1.91.1 от 31.08.2021г , от 28.09.2020г. № 1.102 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подконтрольных Управлению образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»), Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение «Выплаты стимулирующего характера») заключены трудовые договоры в виде эффективных контрактов со всеми руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений.  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципаль-ных учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 02.10.2013 №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.10 от 29.01.2018 г. « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198  Постановление Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» № 1.103 от 22.08.2019 г. « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 (в ред. постановления от 29.01.2018 № 1.10)  Постановление Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» № 1.95 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МБУК «Центр КиТ», утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» от 12 декабря 2017 года № 198 (в ред. постановления от 29.01.2018 № 1.10, № 1.103 от 22.08.2019 г. № 1.104.1 от 29.09.2020 г )  Постановление Администрации Муниципального Образования «Глазовский район» № 1.104.1 от 29.09.2020 г. «О внесении изменений в Положение 4 об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» утвержденного постановлением Администрации Муниципального Образования «Глазовский район от 12 декабря 2017 года № 198 (в ред. постановления от 29.01.2018 № 1.10, от 22.08.2019 № 1.103)  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.39 от 01.04.2021 «Об отнесении к группе по оплате труда»,  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.26 от 05.03.2021 «Об отнесении к группе по оплате труда»,  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 1.25 от 05.03.2021 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 14 | | | | | |  | | | | | | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 г | | | | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг ;  В соответствии с Постановлением от 30.12.2015 года № 159 «Об утверждении порядка осуществлении контроля за выполнением муниципального задания» ежеквартально проводятся заседании комиссии по Контролю за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и образования комиссией даются рекомендации по решению выявленных проблем.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 103.2 от 31.10.2016 г «О Порядке внесения изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 112.1 от 22.11.2016 г. «Об утверждении порядка внесения изменений в муниципальные зада-ния муниципальных бюджетных общеобра-зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования МО «Глазовский район»  В соответствии с утвержденными Порядками по внесению изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район», предусмотрены финансовые санкции (штрафы, изъятия) за невыполнение утвержденных требований к качеству муниципальных услуг. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 15 | | | | | |  | | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2,3,4 кварталы 2021 г | | | | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | В 2021 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2020 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,2% . Наивысший 95 % Управление финансов, Глазовский районный Совет депутатов 85,8%, МО «Адамское» 81,4%.  Наименьший 62 % у Администрации МО «Глазовский район» (данные 2020 года). В течение 2021 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил :за 1 кв.-94,1%;2 кв.-77,6%;3кв.-81%, 4 кв.-78,7% | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 16 | | | | | |  | | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 3,4 кварталы 2021 г | | | | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 10 %.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского 78,7% за 2021 год | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 17 | | | | | |  | | | | | | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 4 квартал 2021 | | | | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 18 | | | | | |  | | | | | | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2016-2024 годы | | 2021г | | | | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений) отменено.  Принято Решение Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 28.03.2019 № 254 «Об утверждения положения «О регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район» | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 19 | | | | | |  | | | | | | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте в 2020 году размещены еженедельно информация о поступивших доходах и произведенных расходах; ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, информация о предельном объеме муниципального долга и верхнем пределе муниципального долга. Ежеквартально: Сводная бюджетная роспись, «Бюджет для граждан». А также Годовое исполнение бюджета и Проекты решений и решения о бюджете. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 2021 год | | | | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещается «Бюджет для граждан» к проекту бюджета района; к бюджету района; ежеквартально по исполнению бюджета. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 21 | | | | | |  | | | | | | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | 2015-2024 годы | | 2021 г | | | | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | 09 |
| 9 | | | 3 | | | | | | 22 | | | | | |  | | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 г | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 2021 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации проходили 3 человека по 44-ФЗ. | | | 9 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 23 | | | | | |  | | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2020 годы | | 2021 г | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 2021 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации проходили 3 человека по 44-ФЗ. | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 24 | | | | | |  | | | | | | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2015-2024 годы | | 1 квартал 2021 г | | | | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 19.02.2021 № 1.157 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015-2020 годы». Внесены изменения в части приведения в соответствие с утвержденным бюджетом на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов муниципального образования «Глазовский район» муниципальной программы «Муниципальное управление»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10.11.2021 № 1.122 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление». Внесены изменения в части включения мероприятия «Резервирование средств на проекты инициативного бюджетирования» | | | 09 |
| 09 | | | 3 | | | | | | 25 | | | | | |  | | | | | | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | 2020 год | | 2021 год | | | | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период |  | | | 09 |
| **09** | | | **4** | | | | | | **01** | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2021 | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | За отчетный период проведены комплексные кадастровые работы за счет предоставленных субсидий размере 522,5 тыс руб. в одном кадастровом квартале населенного пункта д. Качкашур. д.Азамай,д.Таьт.Парзи  ККР проведены в отношении 770 объектов недвижимого имущества( прлан 626 объектов). | | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **02** | | | | | |  | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | | | | Отдел имущественных отношений | | | | 2021 | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | 1 участок | | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **03** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | 1 участок | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **04** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | 2 участка | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **05** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | 1 участок | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **06** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | - | | отсутствие готовых к формированию земельных участков |
| **09** | | | **4** | | | | | | **07** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | - | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **08** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | - | | отсутствие готовых к формированию земельных участков |
| **09** | | | **4** | | | | | | **09** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | 1 | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **10** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | |  | | отсутствие готовых к формированию земельных участков |
| **09** | | | **4** | | | | | | **11** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | |  | | отсутствие готовых к формированию земельных участков |
| **09** | | | **4** | | | | | | **12** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | |  | | отсутствие готовых к формированию земельных участков |
| **09** | | | **4** | | | | | | **13** | | | | | |  | | | | | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | |  | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **14** | | | | | |  | | | | | | | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовский район» | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Исполнение прогнозного плана приватизации, выполнение плана по поступлению в бюджет | | 8 объекта муниципальной собственности (1 здание с земельным участком(с.Понино) 7 объектов электросетевого хозяйства | |  |
| **09** | | | 4 | | | | | | 15 | | | | | |  | | | | | | | Прием ( передача) имущества от организаций разного уровня | | | | Отдел имущественных отношений | | 2020 | | | 2020 | | | | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Глазовский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | | 1**.В муниципальную собственность приняты:** объекты движимого имущества( котлы, насосы, рециркуляторы, , книги, котлы);  Объекты недвижимого имущества:  - система водоснбажения от СПКи Парзинский -8,6 км.  - водопроводные сети от спк коммунар-1,3 км  - канализационные сети д.Кожиль от СПК Кожильский-1,6 км.  --газораспределительные сети в с.Дзякиноь  **2. В муниципальную собственность приняты объекты недвижимого имущества из собственности Удмуртской Республики**:  **3. Передано на уровень РФ-** | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **16** | | | | | |  | | | | | | | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального образования (аренда, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального образования. | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования "Глазовский район" доходов от сдачи в аренду имущества. | | 2021 году проведены кадастровые работы по выделу невостребованных земельных долей, признанных в муниципальную собственность общей площадью 1059,4163 га.  Предоставлено 421,02 га долевых земель, находящихся в муниципальной собственности (в аренду предоставлено 222,52 га в собственность 198,5 га) | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **17** | | | | | |  | | | | | | | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования "Глазовский район». | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Ведение реестра муниципального имущества МО «Глазовский район» | | Внесена информация по выбывшим, поступившим объектам, измены характеристики в связи с технической инвентаризацией, учет ведется в ПО «Барс-имущество» | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **18** | | | | | |  | | | | | | | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Глазовскийй район» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Регистрация права собственности на объекты | | На объекты недвижимого имущества:  (Сооружение ( канализация от СПК Кожильский -1, газопроводные сети дс.Дзякино -1шт, водопроводные сети-1 шт., система водоснабжения-1), регистрация права собственности на дороги( земельные участки и ОКС) | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **19** | | | | | |  | | | | | | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Глазовский район». | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | |  | | По задолженности за использование имущества в судебном производстве находится 21 дело на сумму основного долга 1906 тыс. руб.  По задолженности за использование земельных участков в судебном производстве находится 15 дел на сумму основного долга 2211,8 тыс. руб.  В 2020 году направлено: направлено 20 претензий арендаторам земельных участков на сумму основного долга 1171,2 тыс.руб. и на сумму пеней 38,7 тыс руб | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **20** | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей"(3.1) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | | - | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **21** | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским( фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским(фермерским0 хозяйствомего деятельности "(3.2) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства | | 4 заявления | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 22 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район"(3.3) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | | - | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 24 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образования "Глазовский район"(3.4) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципальнорго образования 2глазовский район" | | 90 заявления | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | 25 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности"(3.5) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | 32 заявлений | |  |
| 09 | | | 44 | | | | | | 26 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование"(3.6) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование | | 14 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 27 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду"(3.7) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | | - | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 28 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земе6льного участка из земель , находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности "(3.8) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | - | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 29 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов за плату(3.9)" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность | | 13 заявления | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 30 | | | | | |  | | | | | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно(3.10)" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно | | 1 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 31 | | | | | |  | | | | | | | Оказание услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов»(3.11) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов | | 4 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 32 | | | | | |  | | | | | | | Оказание услуги «[Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/13_2017.docx) (3.13) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предоставление земельного участка в [безвозмездное пользование из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/13_2017.docx) | |  | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 33 | | | | | |  | | | | | | | «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ(3.14) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ | | 1 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 34 | | | | | |  | | | | | | | Оказание услуги «[Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/15_2017.doc) (3.15) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | [Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/15_2017.doc) | | 13 заявление | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 35 | | | | | |  | | | | | | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности(3.16) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности | | 18 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 36 | | | | | |  | | | | | | | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута(3.17) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | |  | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 37 | | | | | |  | | | | | | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, , находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности(3.19) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности | | 69заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 38 | | | | | |  | | | | | | | Оказание услуги «[Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/18_2017.docx)» (3.18) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | [Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/18_2017.docx)» | | - | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 39 | | | | | |  | | | | | | | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов(3.20) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов(3.20) | | 240 заявлений | |  |
| 09 | | | 4 | | | | | | 40 | | | | | |  | | | | | | | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю(3.21) | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю | | - | |  |
| **09** | | | **4** | | | | | | **01** | | | | | |  | | | | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | | | Отдел имущественных отношений | | 2021 | | | 2021 | | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | За отчетный период проведены комплексные кадастровые работы за счет предоставленных субсидий размере 522,5 тыс руб. в одном кадастровом квартале населенного пункта д. Качкашур. д.Азамай,д.Таьт.Парзи  ККР проведены в отношении 770 объектов недвижимого имущества( прлан 626 объектов). | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | Архивное дело | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **01** | | | | | |  | | | | | | | Обеспечение деятельности архивного отдела | | | | Администрация Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | | Изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП и передача прав на использование ПО ViPNet на сумму  9,0 тыс. руб. (местный бюджет, субвенции).  Приобретены архивный коробки 10,0 тыс. руб. (субвенции), канцтовары 9,1 тыс. руб. (субвенции), хозтовары 5,0 тыс. руб. (субвенции), компьютерные комплектующие 9,0 тыс. руб. (субвенции)  Выплата заработной платы в установленные сроки | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **02** | | | | | |  | | | | | | | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | |  | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **02** | | | | | | 01 | | | | | | | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объекта, оснащение оборудованием и материалами для хранения на различных видах носителей) | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, установка и поддержание системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Модернизация стеллажей – до 100%. Контроль температурно-влажностно-го режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100% | | Проведена проверка огнетушителей.  Картонирование архивных документов – 100%. | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **02** | | | | | | 02 | | | | | | | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов – 380 ед.хр., 380 листов. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | | Реставрация и переплет – 33 ед.хр., 99 листов | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **02** | | | | | | 03 | | | | | | | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 4800 дел и отсутствие документов Архивного фонда УР, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | Принята на хранение в архивный отдел 901 ед.хр., в т.ч. 884 ед.хр. управленческой документации, 15 ед.хр. фотодокументов, 2 ед.хр. электронных фотодокументов.  Показатель хранения документов в организациях – источниках комплектования архива сверх установленного срока сохранен 0% | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **02** | | | | | | 04 | | | | | | | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Проведение 110 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, проведения экскурсий и школьных уроков, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, 3 информационных материалов размещено на сайте МО «Глазовский район», 2 выставки документов, 1 статья в газету, 2 информационных документа, всего 12 информационных мероприятий | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **02** | | | | | | 05 | | | | | | | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | | В общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100% архивных дел | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **03** | | | | | |  | | | | | | | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела | |  | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **03** | | | | | | 01 | | | | | | | Внедрение автоматизированных программных комплексов, автоматизированных баз данных к архивным документам, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100% описей, 100% заголовков дел. Заполнение БД «Фотокаталог», «Акты введения в эксплуатацию» | | Введено в БД «Архивный фонд» заголовков дел – 901 (100%), всего внесено 927 записей.  Введено в тематическую БД «Решения исполкома» - 445 записей, в БД «Фотокаталог» - 15 записей | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **03** | | | | | | 02 | | | | | | | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» в электронный вид (оцифровка) | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Оцифровка 11% архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | Оцифровано 127 ед.хр./26935 страниц  управленческой документации, 9,3% от общего числа дел | | Оцифровка проводится силами сотрудников архивного отдела на МФУ, необходимо специальное оборудование для оцифровки. Высокая нагрузка на специалистов |
| **09** | | | **5** | | | | | | **03** | | | | | | 03 | | | | | | | Оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» места общественного доступа граждан к информационным ресурсам в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район», перенос заполненных тематических баз данных на данный компьютер | | Работа читального зала согласно графику | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | |  | | | | | | | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | |  | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | | 01 | | | | | | | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Прием и исполнение 4400 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | | Исполнено 415  запросов по муниципальной услуге | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | | 02 | | | | | | | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 82 пользователям к архивным документам | | В читальном зале работали 11 исследователя, выдано 534 дела | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | | 03 | | | | | | | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Проведение 620 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | Оказано 69 муниципальных услуг по методической и практической помощи организациям - источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | | 04 | | | | | | | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Прием и исполнение 1700 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | | Исполнено 447 запросов по государственной услуге | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | | 05 | | | | | | | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» к архивным документам, отнесенным к собственности УР | | Не было обращений | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **04** | | | | | | 06 | | | | | | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам гос. власти УР, гос. и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и госучреждениям УР, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | | Оказано 27 государственных услуг по методической и практической помощи организациям - источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **05** | | | | | |  | | | | | | | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» | |  | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **05** | | | | | | 01 | | | | | | | Обеспечение деятельности архивного отдела в рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию и обеспечение материально-техническими ресурсами работников в рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности УР | | Приобретено за счет субвенций УР: архивные коробки на сумму 10,0 тыс. руб., канцтовары на сумму 9,1 тыс. руб., хозтовары 5,0 тыс. руб. (субвенции), компьютерные комплектующие 9,0 тыс. руб. (субвенции),  подписка на журнал «Отечественные архивы» на 2-е полугодие 2021 года и 1-е полугодие 2022 года на сумму 6,2 тыс. руб., изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП и передача прав на использование ПО ViPNet на сумму 4,5 тыс. руб, (субвенции)  Выплата установленной части заработной платы из субвенций УР в установленные сроки | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **05** | | | | | | 02 | | | | | | | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Обеспечить временное хранение от 4406 дел, отнесенных к собственности УР | | Обеспечено хранение 5542 дел отнесенных к собственности УР | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **05** | | | | | | 03 | | | | | | | Организация приема в архивный отдел МО «Глазовский район» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Планируется принять 1055 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | | Принято в архивный отдел - 397 ед.хр., отнесенных к собственности УР | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **05** | | | | | | 04 | | | | | | | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд 100% архивных дел государственной собственности УР | | Введено в БД 397 заголовков дел – 100% | |  |
| **09** | | | **5** | | | | | | **05** | | | | | | 05 | | | | | | | Использование архивных документов государственной собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | | | Архивный отдел Администрации Глазовского района | | 2015-2018, 2019-2024 годы | | |  | | | | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, экскурсий, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, подготовлено 2 информационных документа, итого 6 информационных мероприятий | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий) | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | |  | |  | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | |  | | | | | | | Выполнение органами местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | |  | |  | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 01 | | | | | | | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | |  | |  | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 02 | | | | | | | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | 482 акта | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 03 | | | | | | | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | 60 дел  151 исправление | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 04 | | | | | | | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | |  | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 05 | | | | | | | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовку передачи указанных книг на хранение в государственный архив | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | Переплет 7 книг | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 06 | | | | | | | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | | Выдано 206 свидетельств,  529 справок | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 07 | | | | | | | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | |  | | |  | | | | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | |  | | с 01.10.2018 – записи составляются в одном экземпляре и не передаются |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 08 | | | | | | | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 09 | | | | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | 1 | |  |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 10 | | | | | | | Развитие информационно-телекоммуникационных технологий | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | | Доступность получения услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде посредством  ЕПГУ | | . |
| **09** | | | **6** | | | | | | **01** | | | | | | 11 | | | | | | | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | | 2015-2024  годы | | |  | | | | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | | Работы по переводу записей актов гражданского состояния в электронный вид были завершены в 2019 году | |  |