**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2022**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление»**

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | |
| **09** | **1** | |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 02 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | % | | 99,4 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | В отчетный период обращений, рассмотренных с нарушением сроков нет, всего обращений – 158 |
|  |  | | 04 | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Глазовского района,  в т.ч. их  информационной открытостью | % от числа опрошенных | | 78,2 | | | 63 | 78,5 | | | 15,5 | | 124,6 | | 1,3 |  |
|  |  | | 05 | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | | 1871,5 | | | 2258 | 2239,9 | | | -18,1 | | 99,2 | | 1,2 | Увеличение расходов в сравнении с прошлым годом связано с преобразованием МО и выплатой компенсаций |
|  |  | | 06 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 07 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов | % | | 74,9 | | | 90 | 78,6 | | | -11,4 | | 87,3 | | 104,9 | Количество межведомственных запросов, направленных в электронной форме, в 2021 году - 744 |
|  |  | | 08 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | Все 48 муниципальных услуг размещены в ФРГУ |
|  |  | | 09 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | | 95,03 | | | 75 | 46,9 | | | -28,1 | | 62,5 | | 49,4 | В число предоставленных услуг в электронной форме включены также услуги муниципальных учреждений, предоставляемые в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р. Снижение процента обусловлено тем, что министерство образования и науки УР перестало нам предоставлять сведения об услугах. Однако, мы сами провести анализ не можем, так как порталами «Электронный дневник», «Электронный журнал» мы не владеем. |
|  |  | | 10 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | Все 48 муниципальных услуг оказываются через МФЦ. |
|  |  | | 11 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | | 96 | | | 92 | 94 | | | +2 | | 102,2 | | 97,9 |  |
|  |  | | 12 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | кол-во | | 2 | | | 2 | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 13 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | минута | | не более 15 | | | не более 15 | не более 15 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 14 | Доля граждан Глазовского района, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в Глазовском районе | % | | 35 | | | 0 | 0 | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | 15 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | | 80 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 1,25 |  |
|  | |  | 16 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | | 0 | | | 20 | 20 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 17 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | | 58,3 | | | 80 | 80 | | | 0 | | 0 | | 1,37 |  |
|  | |  | 19 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 20 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 21 | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | | 25 | | | Не менее 10 | 26 | | | 0 | | 0 | | 1,04 |  |
|  | |  | 23 | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
|  | |  | 24 | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | |  | 25 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **2** |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 140021,4 | 166119,3 | | 171988,6 | 5869,3 | 3,5 | 122,8 | План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на (103,1%). |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 35,4 | не менее 30 | | 33,9 | 3,9 | 113 | 95,8 | Снижение темпа роста к уровню прошлого в связи со значительным ростом, в сравнении с прошлым годом, безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики: дотаций, субсидий, межбюджетных трансфертов - больше на 96469,5 тыс. руб. |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % | -10,39 | не более 10 | | 2,0 |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2021г. исполнен с дефицитом в сумме 3413,1 тыс. руб. |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 97,9 | 95,0 | | 98,0 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | 19,5 | не более  100 | | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | 0,8 | не более  15 | | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | 0 | не более  10 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | 93,9 | не менее  92 | | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | Проверки осуществлялись согласно плана в 2021 г. |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | Согласно ст. 266 БК РФ главные администраторы не осуществляют внутренний финансовый контроль с 01.01.2020 года. |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 0,0009 | не более  1 | | 0,0006 | 0,0 | 0,06 | 66,7 | Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-406,7 тыс. руб., в связи с отсутствием финансирования с республиканского бюджета. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2021 года уменьшилась. |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | 0 | не более  1 | | 0 |  |  |  | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | 72,827 | не менее  50 | | 74,573 |  |  |  | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2020 года Глазовский район набрал 74,573 балла (ов) |
| **09** | **3** |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами | | надлежащее управление | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами |  |  |  | В 2020 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2020 год. По результатам мониторинга у 8 муниципальных образований присвоена 2 степень качества, у 3 муниципальных образований сельских поселений 3 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления. Мониторинг управления муниципальными финансами за 2021 год будет проведен в марте 2022 года. |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 81,0 | | не ниже 80 | 78,7 | -1,3 | 1,6 | 2,8 | В соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2021 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,7%. Наивысший 90% Управления финансов Администрации МО «Глазовский район», МО «Куреговское». Второе место занимают Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район», МО «Адамское», МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО «Качкашурское», МО «Кожильское», , МО «Октябрьское», МО «Парзинское», МО «Понинское», МО «Ураковское», МО «Штанигуртское» набравшие 80% качества финансового менеджмента. Наименьший 42% Администрация МО Глазовский район». |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 96,7 | | 101,0 | 97,1 | 3,9 | 3,9 | 100,4 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений по отношению к предыдущему году рассчитывался по проведенному мониторингу за 2019 год и 2020 год.  В 2019 году среднее количество набранных баллов составило -66,6;  2020 году -64,7 . |

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **4** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | **всего** | 211 | 01 | 13 | 940000000 | 244 | 1532,9 | 1138,9 | 979,52 | 63,8 | 86 |
| **Отдел имущественных отношений** | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Отдел имущественных отношений | 211  211  230 | 01  04  01 | 13  12  13 | **0940100000** |  | **1322,9** | **923,9** | **811,1** | **61,3** | **87,8** |
| **09** | **4** | 01 | 1 | **Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО «Глазовский район**» | **Отдел имущественных отношений** | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 | 154,0 | 270,2 | 182,5 | 118,5 | 67,5 |
|  |  |  |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район", а так же изготовление технической документации, постановка на учет в органы , осуществляющие государственную регистрацию имущества на недвижимое имущество, бесхозяйного имущества на территории сельских поселений муниципального образования «Глазовский район» | Отдел имущественных отношений | 230 | 01 | 13 | 0940160090 | 540 | - |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 | 2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163820 | 244 | 32 | 5 | 5 | 15,6 | 15,6 |
| 09 | 4 | 01 | 3 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163830 | 244 | 16,0 | 7,0 | 7,0 | 43,7 | 43,7 |
| 09 | 4 | 01 | 4 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163840 | 244 | 16,0 | 11,5 | 11,5 | 71,8 | 71,8 |
| 09 | 4 | 01 | 5 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163850 | 244 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 62,5 | 62,5 |
| 09 | 4 | 01 | 6 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163860 | 244 | 8,0 | 0 | 0 | - | - |
| 09 | 4 | 01 | 7 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163870 | 244 | - | - | - | - | - |
| 09 | 4 | 01 | 8 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163880 | 244 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 50,00 | - |
| 09 | 4 | 01 | 9 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163890 | 244 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 87,5 | 87,5 |
| 09 | 4 | 01 | 10 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163900 | 244 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 09 | 4 | 01 | 11 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940163910 | 244 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 09 | 4 | 01 | 12 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 940163920 | 244 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 09 | 4 | 01 | 13 | Выполнение работ по уточнению местоположения границ земельных участков | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 |  |  |  |  |  |  | |
| 09 | 4 | 01 | 14 | Выполнение работ по установление местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 |  |  |  |  |  |  | |
| 09 | 4 | 01 | 15 | Выполнение работ по образованию земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений ,являющихся линейными объектами | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 |  |  |  |  |  |  | |
| 09 | 4 | 01 | 16 | Выполнение работ по образованию земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 |  |  |  |  |  |  | |
| 09 | 4 | 01 | 17 | Выполнение работ по исправлению кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 |  |  |  |  |  |  | |
| 09 | 4 | 01 | 18 | Выполнение работ по межеванию земельных участков под гидротехническими сооружениями и подготовка технической документации для постановки гидротехнических сооружений на учет в качестве бесхозяйных | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940160090 | 244 |  |  |  |  |  |  | |
| 09 | 4 | 01 | 19 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом» |  | 211 | 04 | 12 | 0940107930 | 244 | 1032,9 | 538,9 | 522,5 | 50,5 | 96,9 |  |
|  |  |  |  | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Удмуртской Респуьлики «Управление государственным имуществом» (софинансирование) |  | 211 | 04 | 12 | 09401S7930 | 244 | - | 28,3 | 28,3 | - | 100 |  |
|  |  |  |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО «Глазовский район» |  | 230 | 01 | 13 | 0940160090 | 540 | **-** | **38,8** | **38,8** | **-** | **100,00** |  | |
|  |  |  |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО «Глазовский район» |  | 230 | 01 | 13 | 0940260090 | 540 | **-** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО «Глазовский район» |  | 230 | 04 | 05 | 0940160090 | 540 | **-** | **4,09** | **3,3** | **-** | **80,6** |  | |
| **09** | **4** | **02** |  | **Выполнение кадастровых работ по подготовке технической документации ОКС** | **Отдел имущественных отношений** | **211** | **01** | **13** | **0940200000** |  | **150** | **131** | **77,49** | **51,6** | **59** |  | |
| 09 | 4 | 02 | 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО «Глазовский район» | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940260090 | 244 | 150,0 | 131,0 | 77,49 | 51,66 | 59 |  | |
| **09** | **4** | **03** |  | **Оценка объектов недвижимости имущества** | **Отдел имущественных отношений** | **211** | **01** | **13** | **0940300000** |  | **60,0** | **84,0** | **82,9** | **138,1** | **98,6** |  | |
| 09 | 4 | 03 | 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО «Глазовский район» | Отдел имущественных отношений | 211 | 01 | 13 | 0940360090 | 244 | 60 | 84,0 | 82,9 | 138,1 | 98,6 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | №  п/п | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **05** |  | **Архивное дело** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | Недостаточность финансирования |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель должен стремиться к 0, уменьшение доли – это улучшение показателя |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 0 | 0 | 103,3 | Высокая нагрузка на специалистов |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **6** |  | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2а | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | - | - | - | - | - | - |  |