УТВЕРЖДАЮ

Глава

МО «Гулековское»

Е.Г.Касаткин

«___»______________2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий Глазовского районного звена территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Объемы мероприятий | Сроки выполнения | Начало и окончание проводимых мероприятий |  |  |  |  | Финансирование | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минуты | часы | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки |  |  |  |
| # При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение информации об угрозе возникновения аварии, катастрофы или стихийного бедствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оповещение населения поселения о надвигающейся угрозе | Проведение оповещения населения | Ч+30 мин. |  |  |  |  |  |  | Глава МО, уполномоченный по ГО и ЧС |  |
| 3 | Провести совещание с членами КЧС и ОПБ поселения, организовать круглосуточное дежурство в администрации | Организация круглосуточного дежурства | Ч+ 1 час 30 мин. – 2 часа |  |  |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 4 | Привести в готовность нештатные аварийно-спасательные формирования, силы и средства РСЧС | Разворачивание нештатных аварийно-спасательных формирований | Ч+ 2 часа – 6 часов |  |  |  |  |  |  | Глава МО |  |
| При угрозе возникновения массовых пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привести в состояние повышенной готовности отделения пожаротушения объектов, лесопожарные команды | Разворачивание отделений пожаротушения и лесопожарные команды | Ч+2 часа |  |  |  |  |  |  | Начальники ГО объектов |  |
| 2 | На территории лесных массивов организовать наблюдение для своевременного обнаружения возникновения пожаров. | Организация наблюдения лесных массивов | Ч+2 часа |  |  |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 3 | Провести противопожарные мероприятия на пожароопасных объектах | Проведение противопожарных мероприятий на АЗС, газопроводе | Ч+4 часа |  |  |  |  |  |  | Начальники ГО объектов |  |
| 4 | Организовать дежурство на всей имеющейся пожарной, приспособленной, землеройной технике, привлекаемой для тушения пожаров | Подготовить технику для тушения пожаров, закрепленных за техникой водителей перевести на круглосуточный режим работы | Ч+ 4 часа – 24 часа |  |  |  |  |  |  | Глава МО, начальники ГО объектов |  |
| 5 | Провести ремонт и очистку противопожарных емкостей, водоемов, а также подъезды к ним | Проведение ремонта, очистки и заполнения водой противопожарных емкостей, проверить и, при необходимости, расчистить подъезды к ним | Ч+72 часа |  |  |  |  |  | Из средств предприятий, организаций, учреждений | Начальники ГО предприятий, организаций, учреждений |  |
| # При угрозе возникновения сильных морозов минус 40 градусов и ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предупредить население о резком снижении температуры и о соблюдении правил противопожарной безопасности | Оповещение населения | Ч+2 часа |  |  |  |  |  |  | Глава МО, уполномоченный по ГО и ЧС |  |
| 2 | Установить круглосуточное дежурство должностных лиц в котельных, на фермах и населенных пунктах | Организация ночного дежурства должностных лиц | Ч+4 часа |  |  |  |  |  |  | Начальники ГО объектов |  |
| 3 | Утеплить боксы с пожарной и приспособленной для тушения пожаров техникой | Организация проведения мероприятий по утеплению боксов | Ч+4 часа |  |  |  |  |  | Из средств предприятий, организаций и учреждений | Начальник ГО объектов |  |
| 4 | Провести расчистку подъездов к пожарным емкостям и источникам воды | Расчистка, при необходимости ремонт подъездных путей к пожарным емкостям и источникам воды | Ч+12 часов |  |  |  |  |  | Из средств предприятий, организаций и учреждений | Начальники ГО объектов |  |
| При угрозе ураганов, шквалов (ветер до 20-40 м/сек.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предупредить население о возможной опасности | Оповещение населения | Ч+1 час |  |  |  |  |  |  | Глава МО, уполномоченный по ГО и ЧС |  |
| 2 | Усилить пожарно-сторожевую охрану объектов | Приведение в готовность пожарно -сторожевой охраны | Ч+6 часов |  |  |  |  |  |  | Руководители объектов |  |
| 3 | Привести в готовность аварийно-спасательные формирования ГО и ЧС | Уточнить расчет сил и средств, доукомплектовать необходимой техникой и инструментом | Ч+4 часа |  |  |  |  |  | Из средств предприятий, организаций и учреждений | Начальники ГО объектов и формирований |  |
| 4 | Подготовить проведение мероприятий по защите населения | Доведение до населения информации по действиям при ураганах | Ч+4 часа |  |  |  |  |  |  | Глава МО |  |
| # При возникновении стихийных бедствий, связанных с особо опасными метеорологическими явлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привести в готовность НАСФ, оперативные группы объектов, довести обстановку и поставить задачу | Оповестить, собрать личный состав КЧС и ПБ, оперативные группы объектов и довести до них обстановку и поставить задачу | Ч+1 час |  |  |  |  |  |  | Глава МО, уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 2 | Организовать разведку и наблюдение за объектами и районами, подвергшимся стихийному бедствию. Оценить и прогнозировать складывающуюся обстановку | Развернуть разведывательную группу ГО, по ее данным оценить и прогнозировать складывающуюся обстановку | Ч+1,5 часа |  |  |  |  |  | Из средств местного бюджета | Глава МО, НГО объектов |  |
| 3 | Определить возможные последствия стихийного бедствия, необходимые силы и средства ГО, привлекаемые к АСДНР, порядок их сбора, маршруты движения, время прибытия |  | Ч+1,5 часа |  |  |  |  |  | Из средств бюджета объектов и района | КЧС и ПБ, НАСФ оперативные группы объектов |  |
| 4 | Привести в готовность НАСФ, привлекаемые к АСДНР | Развернуть НАСФ | Ч+2 часа |  |  |  |  |  | Из средств бюджета объектов | КЧС и ОПБ, НГО объектов |  |
| 5 | Провести необходимые АСДНР | Согласно сложившейся обстановки провести необходимые АСДНР | Немедленно до подхода сил и средств ГО |  |  |  |  |  | Из средств бюджета объектов | КЧС и ОПБ, НГО объектов |  |
| 6 | Провести мероприятия по защите населения. | Организовать эвакуационные мероприятия, оказание населению медицинской помощи, обеспечить водой, питанием, топливом, создать необходимые условия обитания | Ч+4 часа |  |  |  |  |  | Из средств местного бюджета | КЧС и ОПБ, эвакокомиссия района, ПЭП сельских поселений, МТС ГО, МС ГО |  |
| 7 | Провести мероприятия по защите сельскохозяйственных животных и продуктов растениеводства | По планам СЗЖР ГО | Ч+6 часов |  |  |  |  |  | Из средств бюджета объектов и района | СЗЖР ГО района |  |
| 8 | Организовать работы по расчистке завалов и заносов на дорогах, восстановлению участков дорог, мостов, линий связи и энергоснабжения, восстановить транспортное сообщение |  | Ч+12 часов |  |  |  |  |  | Из средств местного бюджета | КЧС и ПБ, НГО объектов, службы ГО района |  |

Председатель КЧС и ОПБ

МО «Гулековское»                                                       Г.А.Юферева