**Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы» за 2019 год.**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | факт 2018 год | план на конец отчетного (текущего) года  2019 год | факт на конец отчетного периода  2019 года | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | | |
| МП | Пп |  |  | прогноз |  |  | |  | |  | | |
| 25 |  |  | Устойчивое развитие муниципального образования «Октябрьское» на 2018 – 2020 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Октябрьское» | количество | 0 | - | - | - | - | | - | | - | | | |
| 2 | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих на территории муниципального образования «Октябрьское», получивших грантовую поддержку | количество | 0 | 1 | - | - | - | | - | | - | | |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское » на 2019 – 2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |
| 25 | 0 |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2018 – 2020 годы | Администрация МО «Октябрьское» | 2019 – 2020 годы |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 01 |  | Реализация проектов по обустройству площадки семейного отдыха на центральной площади села Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» | Администрация МО «Октябрьское» | 2019-2020 годы | - | - | - | - |
| 25 | 0 | 02 |  | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих на территории муниципального образования «Октябрьское», получивших грантовую поддержку | Администрация МО «Октябрьское» | 2019 – 2020 годы | 2019 год | 1 проект | Проект не реализовывался, так как не прощел конкурсный отбор | - |

**Форма 3.**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 25 |  |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы мер муниципального регулирования не применялось | | | | | |

**Форма 4.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год**

Наименование муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |
| 25 | 0 |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Октябрьское» в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы» не формируются. | | | | | | |

**Форма 5.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Октябрьское» на реализацию муниципальной программы за 2019 год**

Наименование муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Октябрьское», тыс. рублей | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, %  к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **25** |  |  |  | **«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Октябрьское» | 214 |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 02 |  | Реализация проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в поселении, получивших грантовую поддержку | Администрация МО «Октябрьское | 214 | 04 | 05 | 25002S5679 | 244 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 6.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**за 2019**

Наименование муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **25** |  | **«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Октябрьское» на 2019 – 2020 годы»** | **Всего** | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования ««Октябрьское»» | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  |  |