Администрация муниципального

образования «Ураковское»

Глазовского района Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2006г. № 10

О плане основных  мероприятий по пожарной

безопасности на территории МО «Ураковское»

на весенне-летний период 2006 год

В соответствии с постановлением главы администрации Глазовского района «О состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на территории Глазовского района, по итогам 2005 года» от 25 января 2006 года № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.План мероприятий по пожарной безопасности на территории МО «Ураковское» к весенне-летнему  пожароопасному периоду 2006 года утвердить (прилагается).

2.Руководителям (предприятий, организаций, учреждений) и общественных формирований расположенных на территории МО «Ураковское» рекомендовать выполнения мероприятий, намеченных планом по подготовке объектов и жилого сектора по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний период 2006 года .

3 .Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Ураковское»                                                                   Т.В.Бабинцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы МО

«Ураковское» от 27.03.2006г. № 10

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилого сектора по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Ураковское» к весенне-летнему  пожароопасному периоду 2006 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты сельхозпредприятий, учреждений социальной сферы. | март | Бабинцева Т.В. Руководители учреждений |
| 2. | Привести в надлежащее состояние источники противопожарного водоснабжения и средства пожаротушения и обеспечить свободные подъезды к ним. | до 15.05. 2006 г. | Бабинцева Т.В. Манашев Ю.П. Широбоков В.В. |
| 3. | Очистить прилегающие территории к жилым домам от мусора и установить бочки с водой. Вывесить таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. | до 20.05.2006г. | Бабинцева Т.В. |
| 4. | Очистить территории ферм, складов ГСМ, зернохранилищ и других объектов СПК « Колос» и СПК «Надежда» от остатков грубых кормов, горючих отходов. | до 10.05.2006г. | Манашев Ю.П. Широбоков В.В. |
| 5. | Призвести ремонт и укомплектовать протипожарным оборудованием пожарные автомобили и приспособленную технику, установить круглосуточное дежурство водителей на данной технике. | до 20.05.2006г. | Манашев Ю.П. Корепанов В.Н. Широбоков В.В. Волков А.В. |
| 6. | Обеспечить готовность сил и средств добровольных противопожарных формирований к ликвидации возможных пожаров. Создать запас ГСМ, огнетушащих веществ. | до 20.05.2006г. | Манашев Ю.П. Корепанов В.Н. Широбоков В.В. Волков А.В. |
| 7. | Создать рабочие группы по взаимодействию с ОГПН Глазовского района, УВД г.Глазова и Глазовского района, организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния населенных пунктов, подворного обхода социально неблагополучных групп населения. | до 25.05.2006г. | Бабинцева Т.В. Мышкина О.Л. Пономарева С.В. Старосты улиц |
| 8. | Организовать в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство из лиц руководящего состава. | В течение пожароопасного периода | Руководители предприятий |
| 9. | Для уборки урожая, заготовки кормов оборудовать технику искрогасителями. | до 25.06.2005 г | Манашев Ю.П Абашев А.Н. |
| 10. | Провести инструктаж по пожарной безопасности на производственных объектах и жильцов частных домов | до 20.05.2005 г | Манашев Ю.П Абашев А.Н. заведующие учреждениями, Мышкина О.Л. |
| 11. | С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем в образовательных и детских учреждениях организовать проведение бесед по пожарной безопасности. | до 10.05.2006г. | Касимова Л.А. Зянкин Э.Г. Ушакова С.В. |
| 12. | С наступлением сухой ветреной погоды на пожароопасных местах ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение с\х палов, определить порядок утилизации мусора | Май - сентябрь | Бабинцева Т.В. |