АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ»
ГЛАЗОВСКОГО  РАЙОНА  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ  РЕСПУБЛИКАЫСЬ  ГЛАЗОВ  РАЙОНЛЭН  «УРАК»  МУНИЦИПАЛ

КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 25.09.2007 года                                                                                              № 32

О ходе уборки зерновых культур и подготовке

животноводческих помещений к зимне -

стойловому периоду  в селькохозяйственных

предприятиях на территории МО «Ураковское»

Заслушав и обсудив информацию главного агронома ООО «Сепыч» Золотаревой  Л.В., главного агронома ООО «Родник» Охотниковой Н.П., главного зоотехника ООО «Сепыч» Болтачевой А.В, управляющего делами ООО «Южный» Павловой И.Н. о ходе уборки зерновых культур и подготовке животноводческих помещений к зимне–стойловому периоду в сельскохозяйственных предприятиях муниципального образования «Ураковское» отмечаю: по состоянию на 24.09.2007 г.

обмолочено в ООО « Сепыч» - 92,2 %,

ООО «Родник»- 97,1 %.

урожайность составляет ООО « Сепыч» - 12,9 цн/га,

ООО «Родник»- 10,6 цн/га.

Заготовлено сена: ООО« Сепыч» - 550 т. от плана 79%,

ООО «Родник»- 750 т. от плана 110 %,

ООО« Южный»-460 т. от плана77%,

Заготовлено сенажа: ООО « Сепыч» 3165 т. от плана  452 %,

ООО «Родник»- 2200т. от плана 183 %,

ООО « Южный»-900 т.

Заложено силоса: ООО « Сепыч» 650 т. к плану 21%,

ООО «Родник»- 5500т. к плану 92 %,

ООО « Южный»-1880т. к плану 113 %.

Заготовлено соломы: ООО « Сепыч» - 250 т,

ООО «Родник»- 500 т.

Всего заготовлено кормов ООО « Сепыч» - 33 ц. кормовых единиц на 1 ус.гол,

ООО «Родник»-28 ц. кормовых единиц на 1 ус.гол,

ООО « Южный»- 20 ц. кормовых единиц на 1 ус.гол.,

при норме 25  кормовых единиц на условную голову.

Вместе с тем на сегодняшний день идут работы по  посеву озимой ржи и вспашке зяби:

вспахано зяби:  ООО « Сепыч» - 310 га от плана  35,6 %,

ООО «Родник»- 280 га от плана 28,3 %,

ООО « Южный» - 30 га от плана 3,75%.

посеяно озимой ржи: ООО « Сепыч» - 80 га при плане 200 га,

ООО «Родник»- 210 га при плане 400 га,

ООО « Южный» - не посеяли при плане 100 га.

Нужно отметить хорошую организацию труда во время заготовки кормов:

- координация деятельности специалистов со стороны руководителя;

- учет заготавливаемых кормов.

Вместе с тем имеются недостатки:

- низкая трудовая дисциплина в ООО «Сепыч»

Заработная плата в ООО «Сепыч» не выплачена за  июль, август, что отрицательно сказывается на результатах работы. У работников отсутствует интерес к работе в связи с отсутствием морального и материального стимулирования.

Численность работников составляет ООО « Сепыч»- 61 чел,

ООО «Родник»- 94 чел,

ООО « Южный»- 57 чел.

В настоящее время ведется подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду. В ООО «Сепыч» отремонтирована крыша двора №1 д.Кочишево, проведена реконструкция свинофермы для содержания молодняка КРС д.Тат.Парзи. В данное время проводится реконструкция двора №7 для содержания молодняка КРС на глубокой подстилке в д.Кочишево. В ООО «Родник»восстановлены подъездные пути к фермам. Но работа по ремонту животноводческих помещений организована недостаточно. Текущий ремонт не проводится. В ООО «Южный» проводится текущий ремонт панельного помещения для содержания молодняка КРС. Но в то же время не организован ремонт МТФ. Крыши животноводческих помещений находятся в аварийном состоянии.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Информацию специалистов хозяйств ООО «Сепыч», ООО «Родник», ООО «Южный»  о ходе заготовки кормов и подготовке животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду принять к  сведению.

- Рекомендовать  генеральному директору ООО «Сепыч» Жигалову А.В., ООО

«Родник» Корепанову С.В., ООО «Южный» Луговской Н.А.   продолжить работу

по подготовке животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду и

уделить внимание организации ремонтных  работ в животноводческих помещениях

для содержания молочного стада.

- Обратиться к   генеральному директору ООО «Сепыч» Жигалову А.В. с просьбой  принять меры к своевременной выплате заработной платы работникам ООО «Сепыч».

- Учреждениям культуры регулярно проводить работу по организации обслуживания работников во время сельскохозяйственных работ.

- Администрации МО «Ураковское», общественным организациям МО «Ураковское» взять на контроль  работу с социально- неблагополучными семьями, провести индивидуальную работу с нарушителями трудовой дисциплины.

Глава муниципального

образования «Ураковское»                                      Т.В.Бабинцева