Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2019 год

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ураковское» на 2018 – 2020 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета района |
| МП | Пп | =\* |  |  |  | =/ |
| 27 |  | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ураковское» на 2018 – 2020 годы» | Глава Администрации муниципального образования «Ураковское | Администрация муниципального образования «Ураковское» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отделом экономики управления развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Глазовский район» была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ураковское» на 2018-2020 годы».

Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) использовались следующие критерии:

а) степень достижения плановых значений целевых показателей;

б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Ураковское»;

г) эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Ураковское».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ отвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Ураковское» от 29.09.2017 № 64.2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ураковское».

В соответствии с методикой оценки эффективности:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ были получены следующие результаты.

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Ураковское» на 2018 – 2020 годы». Координатор Глава муниципального образования «Ураковское».

За 2019 год эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет 1.

