Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального образования «Глазовский район»

от 01 марта 2018 года №1.38.1

План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Глазовский район», образовавшейся на 1 января 2018 года в период 2018-2020 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| I. | Инвентаризация кредиторской задолженности | | | |
| 1. | Инвентаризация кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Глазовский район», образовавшейся на 1 января 2018 года, в сумме 19019,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств республиканского бюджета-14083,1 тыс. рублей ) , из них просроченная кредиторская задолженность в сумме 9659,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств республиканского бюджета-9337,6 тыс. рублей ) ( далее- инвентаризация) | Главные распорядители бюджета муниципального образования «Глазовский район» | До 15 марта 2018 года | Выявление по итогам инвентаризации:  а) просроченной кредиторской задолженности, подлежащей списанию в соответствии с бюджетным законодательством РФ;  б) кредиторской задолженности с возможностью реструктуризации в текущем финансовом году и (или) плановом периоде;  в) кредиторской задолженности, необеспеченной бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств) в текущем финансовом году и плановом периоде  г) подготовить письмо в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР о выделении средств из бюджета Удмуртской Республики на погашение просроченной задолженности по объекту «Детский сад в д.Удмуртские Ключи» |
| 2. | Представление результатов инвентаризации в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Главные распорядители бюджета муниципального образования «Глазовский район» | До 15 марта 2018 года | Анализ структуры кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| II. | Мероприятия по погашению просроченной кредиторской задолженности | | | |
| 3. | Проведение мероприятий по списанию просроченной кредиторской задолженности в соответствии с бюджетным законодательством РФ | Главные распорядители бюджета муниципального образования «Глазовский район» | До 1 апреля 2018 года | Сокращение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| 4. | Погашение просроченной кредиторской задолженности за счет бюджетных ассигнований текущего финансового года | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» казенные учреждения муниципального образования «Глазовский район» | До 1 июня 2018 года | Ликвидация просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года (по просроченной задолженности, за счет средств республиканского бюджета оплату произвести по мере поступления средств из бюджета Удмуртской Республики) |
| III. | Мероприятия по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности | | | |
| 5. | Урегулирование с контрагентами (кредиторами) по неисполненным государственным контрактам, договорам гражданско-правового характера сроков погашения кредиторской (за исключением просроченной) задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» казенные учреждения муниципального образования «Глазовский район» | До 1 апреля 2018 года | Заключение с кредиторами соглашений о реструктуризации кредиторской (за исключением просроченной) задолженности до 2020 года и перенос ее оплаты на плановый период |
| 6. | Разработка и утверждение графиков погашения кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года, на текущий финансовый год и плановый период с учетом заключенных соглашений по реструктуризации (далее – график) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | До 15 апреля 2018 года | Представление утвержденных графиков в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |
| 7. | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности в сроки, установленные графиками | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» казенные учреждения муниципального образования «Глазовский район» | В соответствии с графиками | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| IV. | Мониторинг состояния кредиторской задолженности | | | |
| 8. | Представление в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» информации об исполнении мероприятий, направленных на погашение (реструктуризацию) кредиторской задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Контроль погашения (реструктуризации) кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| 9. | Осуществление текущего контроля за исполнением бюджетных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Постоянно | Отсутствие по состоянию на 1 января 2019 года роста просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января 2018 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_