АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ»

«УРАК»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 г.                                                                                                            № 84

Об организации мероприятий по усилению

пожарной безопасности при подготовке и

проведении новогодних и рождественских

мероприятий на территории муниципального

образования «Ураковское»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.3003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей, недопущения гибели и получения травм среди населения муниципального образования «Ураковское» в период проведения новогодних и рождественских мероприятий, Администрация муниципального образования «Ураковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по усилению пожарной

безопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских              мероприятий на территории муниципального образования «Ураковское» в 2018              году (прилагается).

- Утвердить график дежурства Администрации муниципального образования             «Ураковское» на период новогодних и рождественских праздников   (прилагается).

- Рекомендовать руководителям ООО «Родник», учреждениям и организациям независимо от форм собственности организовать выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности вверенных объектов, организовать и провести инструктажи с обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, организовать круглосуточное дежурство на специальной и приспособленной для целей пожаротушения технике.

- Графики представить в ОНД г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского  районов и в отдел по делам ГО и ЧС Администрации Глазовского района.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Ураковское»                                              Т.В.Бабинцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального

образования «Ураковское» № 84 от 20.12.2017

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности при подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий на территории муниципального образования «Ураковское» в 2018 году

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласовать графики проведения новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей с организацией на них дежурства инспекторского состава отдела надзорной деятельности | 25.12.2017 | Глава МО Т.В.Бабинцева |
| 2. | Организовать и провести инструктажи обслуживающего персонала по мерам пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Организовать тренировки по отработке планов эвакуации. Обеспечить объекты проведения праздничных мероприятий соответствующими памятками о мерах пожарной безопасности. | До 29.12.2017 | Руководители учреждений культуры, образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3. | Запретить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри зданий, помещений, сооружений и на территории населенных пунктов | Постоянно |  |
| 4. | Организовать информирование населения о соблюдении требований пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников, а также освещение проблемных вопросов обеспечении пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий, через информационные стенды в местах с массовым пребыванием людей. | До 29.12.2017 | Глава МО Т.В.Бабинцева, руководители учреждений культуры (по согласованию) |
| 5. | Своевременно проводить очистку от снега, подъездных путей к зданиям, к наружным источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, пожарным водоемам, прудам), а также автомобильных дорог в населенных пунктах и между населенными пунктами. | Постоянно | Глава МО Т.В.Бабинцева |
| 6. | Провести ревизию приспособленной пожарной техники, укомплектовать ее необходимым оборудованием, провести ремонт (по необходимости), провести инвентаризацию и ремонт пожарного оборудования | До 29.12.2017 | Глава МО, ООО «Аквафонд», ООО «Родник» (по согласованию) |
| 7. | Рекомендовать в целях предупреждения пожаров в подвальных и чердачных помещениях проведение мероприятий по ограничению доступа в них посторонних лиц | До 29.12.2017 | Руководители учреждений культуры, образовательных учреждений |
| 8 | Провести заседание КЧС и ОПБ по вопросам пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. | 22.12.2017 | Глава МО Т.В.Бабинцева |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство на специальной и приспособленной для целей пожаротушения технике в праздничные дни, составить график дежурства. Уточнить схему оповещения населения на случай возникновения пожара. | Постоянно | Глава МО Т.В.Бабинцева |
| 10 | Уточнить состав добровольных пожарных дружин. Провести инструктивные занятия на случай обнаружения пожара. Определить порядок оповещения и сбора членов ДПД при пожаре. | До 29.12.2017 | Глава МО Т.В.Бабинцева |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального

образования «Ураковское» № 84 от 20.12.2017

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

Администрации муниципального образования «Ураковское»

на период новогодних и рождественских праздников

| Дата дежурства | Ф.И.О. дежурного | Должность | Место дежурства | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2017 | Ушакова Светлана Вадимовна | Ведущий специалист-эксперт Администрации МО | Администрация МО д.Отогурт | р.т. 90-738 8 904 31 54 222 |
| 30.12.2017 | Корепанова Екатерина Сергеевна | Делопроизводитель Администрации МО | Администрация МО | р.т. 90-738 д.т. 90-834 8 950 83 34 455 |
| 31.12. 2017 | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | р.т. 90-738 8 952 40 24 540 |
| 01.01.2018 | Ушакова Светлана Вадимовна | Ведущий специалист-эксперт Администрации МО | Администрация МО д.Отогурт | р.т. 90-738 8 904 31 54 222 |
| 02.01.2018 | Корепанова Екатерина Сергеевна | Делопроизводитель Администрации МО | Администрация МО | р.т. 90-738 д.т. 90-834 8 950 83 34 455 |
| 03.01.2018 | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | р.т. 90-738 8 952 40 24 540 |
| 04.01.2018 | Ушакова Светлана Вадимовна | Ведущий специалист-эксперт Администрации МО | Администрация МО д.Отогурт | р.т. 90-738 8 904 31 54 222 |
| 05.01.2018 | Корепанова Екатерина Сергеевна | Делопроизводитель Администрации МО | Администрация МО | р.т. 90-738 д.т. 90-834 8 950 83 34 455 |
| 06.01.2018 | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | р.т. 90-738 8 952 40 24 540 |
| 07.01.2018 | Ушакова Светлана Вадимовна | Ведущий специалист-эксперт Администрации МО | Администрация МО д.Отогурт | р.т. 90-738 8 904 31 54 222 |
| 05.01.2018 | Корепанова Екатерина Сергеевна | Делопроизводитель Администрации МО | Администрация МО | р.т. 90-738 д.т. 90-834 8 950 83 34 455 |
| 06.01.2018 | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | р.т. 90-738 8 952 40 24 540 |

Дежурный транспорт – машина Администрации (водитель Корепанов М.Н.)

Телефонные номера НАСФ:    р.т.98-833

Баженов Сергей  Игоревич         д.т. 98-835

с.т. 89042497043

Бабинцев Сергей Юрьевич         с.т. 89501624857

Леонтьев Юрий Демьянович      д.т. 98-859

с.т.89512185500