О ходе реализации в 2023 году муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений»

Постановлением Главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 13.11.2014 года (в редакции от 01.03.2016 года №1, от 14.03.2017 года №53, от 30.12.2022 года №1.330, от 07.03.2023 года №1.45.2) утверждена и реализуется программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Ежегодно на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, Администрацией Глазовского района выделяются денежные средства, направленные на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; на мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании; на мероприятия по профилактике безнадзорности и подростковой преступности.

Прогнозируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2023 года.

1.	Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения - 138 – зарегистрировано 148 преступлений, 126 - в 2022 году)

2.	Удельный вес правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общей структуре преступности – 5,3% (прогнозируемый результат), по итогам 2023 года – 8,1%, в 2022 году – 3,9%.

3.	Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений – прогнозируемый показатель - 62,0%, по итогам 2023 года составил 56,5%, по итогам 2022 года – 63,0%.

В целях снижения преступлений, совершаемых на территории Глазовского района снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и лицами, ранее совершавшими преступления, реализованы мероприятия профилактической направленности.

На территории Глазовского района с 18.03.2015 года действует одно общественное формирование правоохранительной направленности – Добровольная народная дружина общей численностью 22 человека. За 12 месяцев 2023 года членами ДНД на территории Глазовского района обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении 161 культурно-зрелищного мероприятия, принято участие в 7 рейдовых профилактических мероприятиях.

В рамках программы на стимулирование членов ДНД выделена сумма в размере 36,0 тыс.руб, кроме того, члены ДНД имеют право посещать концерты, культурно-массовые мероприятия бесплатно.

За 2023 год на территории Глазовского района несовершеннолетними совершено 10 преступлений (в 2022 -3), удельный вес в общей структуре преступности составил 8,1% (в 2022 году- 3,9%). Рост преступлений произошел в связи с направлением в суд уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, совершивших 6 фактов краж в сентябре-октябре 2023 года.

В ОДН МО МВД России «Глазовский на учёте состоит 24 несовершеннолетних, проживающих в Глазовском районе (в 2022 -24).

С целью профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся МБОУ СШ Глазовского района проведено 32 беседы по профилактике употребления спиртных напитков, наркомании, токсикомании, совершения преступлений и правонарушений, разъяснению правил дорожного движения и правил поведения у водоёмов, профилактике групповых преступлений.

В течение 2023 года проведено 72 межведомственных профилактических рейдовых мероприятия, направленных на выявление детей и семей, находящихся в СОП и трудной жизненной ситуации. В рейдовых мероприятиях приняли участие специалисты ФБУСО УР «Республиканский КЦСОН» в г. Глазове и Глазовском районе, отдела социальной защиты населения в городе Глазове, ОДН МО МВД России «Глазовский».

В ходе рейдов выявлено и признано находящимися в социально-опасном положении 7 семей.

В целях пропаганды ненасильственного воспитания детей и противодействие жестокому обращению с детьми с целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, организовано проведение родительских лекториев, собраний в образовательных учреждениях Глазовского района. С 15.03.2023 года по 15.05.2023 года секретарем КпДН и ЗП Глазовского района в образовательных учреждениях Глазовского района проведены общешкольные родительские собрания с участием сотрудников МО МВД России «Глазовский» и Глазовской межрайонной прокуратуры, на которых среди прочих озвучены вопросы пропаганды ненасильственного воспитания детей и противодействия жестокому обращению с детьми с целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям.

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия и Международного дня защиты детей принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних с 12 по 19 мая 2023 года проведены классные часы: «Детский телефон доверия – помощник и друг», «Мы поможем тебе стать самостоятельным», «Детский телефон доверия и его функции», «Когда и как надо звонить по детскому телефону доверия», «Телефон доверия – психологическая помощь» - охвачены учащиеся 5-11 классов (517 человек).

В сентябре и октябре проведены общешкольные родительские собрания с приглашением сотрудников МО МВД России «Глазовский». Инспекторами ОДН МО МВД России «Глазовский» принято участие в 23 родительских собраниях.

Проведено 13 районных мероприятий социально-профилактикой направленности, таких, как семинар для руководителей волонтерских и юнармейских отрядов, районный конкурс «Волонтер года», День призывника, семейный фотоконкурс «Все начинается с семьи», тренинг по правовой безопасности подростков, организована в период с 03.06-06.06 профильная смена «Северный ветер», проведена акция «Мы за трезвость», мастер-класс «Основы добровольчества», квест «Алкоголь - привычка вредная» в рамках акции «Ни капли», проведена профильная смена «Школа аниматора» с 27.10-31.10,  акция «Стоп СПИД», слет волонтеров «Мы вместе».

Функционируют 3 учреждения дополнительного образования: МУДО «ДДТ», МУДО «Спортивная школа Глазовского района», МБОУ «Понинская ДШИ». Кружки и секции открыты при всех общеобразовательных учреждениях МО «Глазовский район»: МУДО «ДДТ» 138 объединений дополнительного образования различной направленности с охватом 1227 детей, МУДО «СШ Глазовского района» - 35 групп физкультурно-спортивной направленности с охватом 445 учащихся, МБОУ «Понинская ДШИ» реализует 5 дополнительных образовательных программ в групповой и индивидуальной форме.

В шести образовательных учреждениях открыты Точки роста, где реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и услуг учащихся 100%, в том числе детей, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений (100%). Подростки вовлекаются в общественно-значимую деятельность: волонтёрская деятельность (11 отрядов, 129 человек), движение «Юный инспектор движения» (198 человек), Юнармия (11 отрядов, 149 человек).

Организована работа школьных спортивных клубов «Оранжевый мяч», «Футбол», «Лапта»,  «Мини-футбол» - проведение спортивных мероприятий по профилю.

В целях организации летнего отдыха детей функционировали 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 детская площадка.

Организованы профилактические мероприятия, направленные на борьбу с проявлениями  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», Идёт взаимодействие с представителями национальных и религиозных объединений, в том числе молодежных политических движений, в рамках совместных мероприятий.

В течение 2023 года самыми яркими мероприятиями стали:

- «Я – гражданин России», вручение паспортов юным гражданам Глазовского района

- в рамках слета волонтёров Глазовского района организован Республиканский профилактический диктант

- 16 ноября прошли мероприятия, посвященные Международному дню толерантности.

- акция, посвященная выводу войск с Афганистана

- В День солидарности борьбы с  терроризмом 3 сентября во всех учреждениях состоялась  акция «Капля жизни»

- акция «Безопасность превыше всего», посвященная месячнику борьбы с терроризмом

- спортивный забег, посвященный Надежде Курченко

- районное мероприятие ко Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии.

- этнографический диктант.

Организованы мероприятия, направленные на раннее выявление и профилактику семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской  безнадзорности. Проводится работа по вовлечению молодежи и несовершеннолетних в клубы, спортивные секции. Создаются условия для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития несовершеннолетних.

В спортивных секциях на базе образовательных учреждений Глазовского района занимаются 410 учащихся по общеразвивающим дополнительным общеобразовательным программам.

По учреждениям культуры: всего в 86 детских клубных формированиях заняты 1212 человек, проведено 1245 мероприятий для 62112 посетителей.

Организованы 27 клубных формирований для молодёжи с 376 участниками, проведено 386 мероприятий для 25577 посетителей.

За год проведено 310 мероприятий для 34295 посетителей в рамках организации семейного досуга. Функционирует 5 семейных клубов.

По итогам республиканских конкурсов на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2023 году Глазовский район получил субсидию на трудоустройство подростков, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, а именно на трудоустройство 15 подростков на базе домов культуры в д. Гулеково, с. Парзи, с. Октябрьский, д. Качкашур, с. Дзякино, д. Удмуртские Ключи. Трудоустроены были следующие категории детей: дети из многодетных семей -1, дети, проживающие в малоимущих семьях – 9, дети, состоящие на учете в образовательном учреждении – 3, дети, состоящие на учете в отделении полиции – 1.

Помимо этого, за счет средств местного бюджета в летний период 2 подростка были трудоустроены в учреждения культуры МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района».

В целях профилактики правонарушений среди лиц, ранее совершавших преступление, организовано межведомственное взаимодействие Глазовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике, МО МВД России «Глазовский» с филиалом РЦЗН «ЦЗН г.Глазова и Глазовского района».

В 2023 году в филиал РЦЗН «ЦЗН г.Глазова и Глазовского района обратились 3 гражданина, освобожденные из мест лишения свободы. Им оказано 42 услуги: содействие в поиске подходящей работы – 28, профессиональное обучение и дополнительное образование – 1, профессиональная ориентация -3, организация временного трудоустройства -1, другие услуги – 7, организация ярмарок вакансий -1, психологическая поддержка.

Снято с учета 3 человека, в том числе 1 - в связи с временным трудоустройством, обучен по профессии слесарь по ремонту автомобилей; 2 в связи с длительной неявкой без уважительных причин.

Осуществлено 6 выходов в СИЗО специалистами ЦЗН в рамках мероприятий «Школа подготовки к высвобождению», осуществлены ежемесячные выходы специалиста в МО МВД России «Глазовский» во время отметки лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В целях профилактики правонарушений, обеспечения личной безопасности граждан, пропаганды здорового образа жизни, снижения уровня преступности на территории Глазовского района УР участковыми уполномоченными полиции и руководством Отдела на постоянной основе в рамках профилактического обхода жилого сектора проводится разъяснительная работа с жителями сельских поселений, всего проведено более 10000 бесед (в ходе поквартирного обхода), в местах с массовым пребыванием граждан, администрациях размещаются памятки по противодействию мобильным и интернет-мошенничествам, памятки размещены: в 11 средних общеобразовательных школах и 2 НШДС, 11 администрациях ТО, домах культуры.

Организовано межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением. График отчетов утвержден Главой Глава муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», начальником МО МВД России «Глазовский». Начальниками терорганов осуществляется информирование населения о дате и месте проведения отчетов.

В 2023 году отчеты участковыми уполномоченными проведены во всех 11 теротделах, доведена информация о совершенных преступлениях, необходимым действиям при угрозе здоровью и имуществу граждан. На отчете присутствуют глава муниципального образования, депутаты, специалисты центра социальных выплат, КЦСОН, соцзащиты.

В целях профилактики преступлений по фактам мошенничеств и хищений денежных средств с банковских счетов граждан в средствах массовой информации размещено 32 информации, в том числе на ТФ -10, в печати -3, радио -12, Интернет -7.

По профилактике дорожно-транспортных происшествий в печати размещено 115 единиц информации, на радио -498, на телевидении -409, в сети «Интернет» -141 единица информации.