Приложение 2

к муниципальной целевой программе «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»

на 2011-2013 годы»

План реализации мероприятий Программы

«Повышения эффективности расходов бюджета

муниципального образования «Глазовский район»

на период 2011 - 2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдение уровня дефицита бюджета (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) | Разработка проекта решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2012 год и на плановый период 2013- 2014 годов» | Ежегодно | Управление финансов муниципального образования «Глазовский район» | Решение о бюджете муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период |
| 1.2 | Формирование и утверждение бюджета района на среднесрочную перспективу (на трехлетний период) | Разработка проекта решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2012 год и на плановый период 2013- 2014 годов» | Ежегодно | Управление финансов Администрации муниципального образовования «Глазовский район», главные распоряди-тели бюджетных сре-дств, главные админи-страторы доходов | Расширение горизонтов планирования |
| 1.3 | Разработка и утверждение методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Разработка соответствующего постановления администрации района | до 01.09.2012 | Управление финансов, Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Повышение качества прогнозирования доходов бюджета района, снижение отклонений фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период от первоначального плана |
| 1.4 | Реализация мер по ограничению муниципального долга МО «Глазовский район» | Соблюдение допустимых темпов роста муниципального долга МО «Глазовский район» путем установления ограничений объемов муниципального долга МО «Глазовский район» | Ежегодно | Управление финансов Администрации муниципального образовования «Глазовский район» | Удерживание объёма муниципального долга МО «Глазовский район» на экономически безопасном уровне, обеспечить исполнение расходных обязательств, не допустив при этом неконтролируемого роста муниципального долга. |
| 2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование бюджета муниципального образования «Глазовский район» на основе муниципальных программ | Формирование проекта решения об утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | 2011-2013 годы | Управление финансов Администрации муни-ципального образова-ния «Глазовский рай-он» | Формирование расходной части бюджета муниципального образования по программному принципу. |
| 2.2 | Проведение мониторинга реализации муниципальных и ведомственных целевых программ с размещением результатов мониторинга на сайте Глазовского района и в средствах массовой информации | Подготовка соответствующих аналитических материалов | Ежегодно | Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазов-ский район», Управление финансов Администрации муни-ципального образова-ния «Глазовский рай-он», ГРБС | Анализ финансирования и выполнения основных мероприятий муниципальных целевых программ, обеспечение доступности результатов мониторинга |
| 3. | Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование правового положения муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» | Разработка муниципальных нормативно - правовых актов по вопросам финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 2011-2013 годы | - Управление финансов, - ГРБС | Правовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений района |
| 3.2 | Утверждение и доведение до подведомственных бюджетных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2011 году | Разработка муниципальных заданий; Разработка проекта решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2012 год и на плановый период 2013- 2014 годов» | ноябрь-декабрь 2011 года | - Управление финансов Администрации муни-ципального образова-ния «Глазовский рай-он», Администрация муниципального образования «Глазовский райн» | Перевод муниципальных бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг |
| 3.3 | Разработка порядка проведения мониторинга выполнения муниципального задания | Разработка соответствующего проекта муниципального нормативного правового акта | До 01.11.2012 | Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазов-ский район», управление финансов Администрации Глазовского района | Наличие сводной информации о результатах деятельности автономных и бюджетных учреждений |
| 3.4 | Оценка обеспеченности населения района сетью муниципальных учреждений социальной направленности | Подготовка соответствующих аналитических материалов | Ежегодно | ГРБС | Оптимизация сети муниципальных учреждений социальной направленности |
| 3.5 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга эффективности расходов города. | Ежегодно до 01 июня года следующего за отчетным | Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазов-ский район» | Выявление неэффективных расходов по собственным полномочиям в целях их минимизации |
| 4 | Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование бюджета муниципального образования «Глазовский район» на основе реестра расходных обязательств | Формирование проекта решения об утверждении бюджета район на очередной финансовый год и плановый период | 2011-2013 годы | Управление финансов Администрации муни-ципального образова-ния «Глазовский рай-он» | Формирование расходной части бюджета муниципального образования |
| 5 | Организация муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение качества и надежности системы внутреннего финансового контроля | Доведение результатов проверок до всех ГРБС в качестве информационного материала | 2011-2013 годы | Одел по обеспечению деятельности Районного Совета депутатов и организации контроля | Повышение экономности, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район». Исключение дублирования контрольных мероприятий. Повышение качества системы муниципального финансового контроля |
| 6 | Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года» | Исполнение соответствующих мероприятий муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года» | В установленные муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Достижение запланированных целевых показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года», снижение расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» |
| 6.2. | Обеспечение экономически обоснованной эффективности использования энергетических ресурсов в процессе их потребления на территории района | Исполнение соответствующих мероприятий муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года» | В установленные муниципальной целевой программой ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года» сроки | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район», МУП «ЖКХ» | Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 100 %, путем повсеместного их внедрения |
| 7 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 7.1. | Повышение качества управления бюджетными средствами и обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | Обеспечение взаимной увязки и информационного обмена между различными программными комплексами, с использованием сети интернет | До 01.01.2013 | Управление финансов Администрации Глазовского района, сектор информатизации Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района | Повышение оперативности и прозрачности информационного обмена, развитие и совершенствование программных средств автоматизации подготовки и сбора бюджетной отчетности |

_______________________________

*  Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию.